Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от     27.12.2011        №     3740

Долгосрочная  целевая программа

«Совершенствование организации питания обучающихся

муниципальных общеобразовательных учреждений и

негосударственного общеобразовательного учреждения

«Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

округа Муром  на  2012-2014 годы»

2011 год

- ПАСПОРТ

долгосрочной   целевой Программы «Совершенствование организации питания обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений и негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца»

округа Муром  на  2012-2014 годы»»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая Программа «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» округа Муром на 2012-2014 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Решение заседания рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Совета при Президенте Российской Федерации по реализации Приоритетных национальных проектов и демографической политике от 03 марта 2011 года № 11. |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром |
| Разработчики Программы Исполнители Программы | Управление образования администрации округа Муром Управление образования администрации округа Муром Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, организация рационального питания школьников в общеобразовательных учреждениях округа. Задачи Программы: - укрепление материально-технической базы школьных столовых; - совершенствование кадрового обеспечения; - обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях; - формирование у детей и подростков культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни; - повышение эффективности управления организацией школьного питания и системой работы по охране и укреплению здоровья детей и подростков. |
| Целевые индикаторы и показатели | - повышение качества и безопасности питания; - охват школьников организованным горячим питанием: расширение охвата бесплатным питанием учащихся 1-4 классов до 100%; увеличение охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов с 81% (2011 г.) до 90% (2014 г.); поэтапный переход на охват горячим двухразовым питанием обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях; увеличение охвата питанием детей, нуждающихся в социальной поддержке (дети из малообеспеченных семей, учащиеся коррекционных классов, дети-инвалиды) до 100%; - совершенствование технологии организации школьного питания и укрепление материально - технической базы школьных столовых; - повышение квалификации работников, организующих и обслуживающих питание школьников в общеобразовательных учреждениях, до 90%. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Основные мероприятия Программы | Объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет 50 746,4 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 37 287,0 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 11 095,4 тыс. руб.; - внебюджетные источники - 2 364,0 тыс. руб. Укрепление материально - технической базы школьных столовых. Совершенствование кадрового обеспечения. Обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях. Формирование у детей и подростков культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается: обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и энергии; обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях; расширение охвата питанием учащихся за счёт проведения мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы школьных столовых. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация округа Муром |

II.  Характеристика  проблемы и обоснование необходимости

её  решения  программными методами

Разработка Программы  обусловлена необходимостью актуализации деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, в том числе через рациональное питание, так как питание – одна из важнейших составляющих здорового образа жизни человека.

Программа разработана в соответствии с:

- 	санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных  учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования   2.4.5.2409-08», которые определены федеральными требованиями к организации и режиму питания в школе, работе школьных пищеблоков;

- 	постановлением Губернатора области от 24.07.2009  № 613 «О долгосрочной целевой программе «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009-2012 годы», в которой утвержден порядок  предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов муниципальных, а также имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста;

- 	программой учебного курса «Основы здорового питания» для учащихся начальных классов общеобразовательных учебных заведений, утверждённой приказом департамента образования от 01.10.2007 № 633.

В округе  питание школьников организовано в соответствии с Постановлением Главы округа, принимаемым ежегодно.

В округе работают 20 муниципальных общеобразовательных учреждений и 1 негосударственное общеобразовательное учреждение, которые имеют столовые и буфеты - раздаточные.

Обслуживание столовых общеобразовательных учреждений осуществляется:

- 	Муниципальным учреждением «Комбинат школьного питания» - 17 школ;

- 	Муромским районным потребительским обществом – 1 школа;

- 	комбинатом питания  ФГУП «Муромский приборостроительный завод» – 2 школы;

-	трапезной негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца».

Торговая наценка на продукты питания составляет 45% в 3 школах, обслуживающихся РАЙПО и ФГУП «МПЗ». Стоимость питания  в муниципальных общеобразовательных школах (без учёта торговой наценки) составляет: горячих завтраков для учащихся 1-4 классов - 21 руб. 30 коп., 5-11 классов – 21 руб.30 коп.; обедов для учащихся, посещающих группу продлённого дня - 20 руб.

В 2011 году горячим питанием охвачено 81% обучающихся  школ (2010г. – 79%),  областной показатель – 83%. Охват бесплатным горячим питанием учащихся 1 – 4 классов составляет 100%, за исключением учащихся, находящихся на надомном обучении; 5-9 классов – 68%, 10-11 классов – 54%. 100% школьников  негосударственного общеобразовательного учреждения  получают бесплатное питание.

В целях социальной защиты детей  организовано питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, нуждающихся в социальной поддержке (дети-инвалиды, дети из семей, в которых доход ниже 2300 руб., учащиеся коррекционных классов). В 2010 - 2011 учебном году были обеспечены бесплатным питанием: завтраками - 223 учащихся 5-11 классов (4%), обедами – 179 учащихся (7%), посещающих группу продлённого дня.

Под особым контролем  находится питание детей из многодетных семей. Из 448 детей  из многодетных семей 87% вовлечено в организованное питание.

Еженедельно  проводится  мониторинг организации школьного питания.

Организация школьного питания осуществляется в соответствии с разработанным 2-х недельным меню, согласованным с Территориальным отделом Роспотребнадзора в Муромском, Меленковском и Селивановском районах. Это дает возможность обеспечить школьников полноценным питанием путем составления меню с учетом рекомендуемых СанПиН 2.4.5.2409-08 среднесуточных наборов продуктов для питания детей 7-11, 12-18 лет, калорийности и энергетической ценности продуктов.

Требует совершенствования и развития материально-техническая база школьных столовых.

Система организации питания в образовательных учреждениях ставит перед собой не только задачи по обеспечению учащихся полноценным горячим питанием и контролю за калорийностью и сбалансированностью питания, но и прививает учащимся навыки и формирует потребность в здоровом образе жизни, развивает здоровые привычки, формирует культуру питания и навыки самообслуживания.

Особую роль в пропаганде здорового питания школьников необходимо уделять развитию информационной среды.

Остается низким уровень образованности  взрослого населения в вопросах питания, что приводит к формированию у детей далеко не полезных пищевых предпочтений.

Анализ заболеваемости детей позволяет объективно связать ее с факторами питания. Наиболее распространенными заболеваниями, отмечаемыми у детей и подростков, являются:

- заболевания желудочно – кишечного тракта – 2,7 %,

- нервно-психические заболевания – 2,6%,

- заболевания опорно-двигательной системы – 4,5 %.

Анкетирование учащихся округа Муром  показало, что 50 % опрошенных детей любят чипсы, напитки типа «Кока-Кола», «Фанта», только 19% предпочтение отдают фруктам,   2,5 % - овощным салатам. Только 30% детей перечислили среди продуктов, которые они едят ежедневно, молоко и молочно - кислые продукты. Поэтому одной из важнейших задач системы образования является популяризация знаний о природе человека, системе и значении рационального питания для его здоровья, о новейших пищевых технологиях и контроле качества продуктов питания. Необходимо обучать как детей, так и их родителей правильно и рационально питаться, формировать ответственность за свое здоровье, за здоровье детей.

Главными направлениями Программы являются: повышение качества и доступности школьного питания; увеличение охвата организованным горячим питанием  учащихся;  обеспечение школьных столовых квалифицированными специалистами; совершенствование материально-технической базы пищеблоков.

- Основные цели и  задачи Программы

Цель  Программы:

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, организация рационального питания школьников в общеобразовательных учреждениях округа.

Задачи Программы:

- 	укрепление материально-технической базы школьных столовых;

- 	совершенствование кадрового обеспечения;

- 	обеспечение  качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях;

- формирование  у детей и подростков культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни;

-	повышение эффективности управления организацией школьного питания и системой работы по охране и укреплению здоровья детей и подростков.

- Сроки реализации Программы.

Реализация мероприятий  Программы планируется на период с 2012 года по 2014 год.

- Финансовое  обеспечение Программы

Объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет

50 746,4  тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 37 287,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета – 11 095,4 тыс. руб.

-за счет внебюджетных средств – 2 364,0 тыс. руб.

VI. Перечень основных мероприятий Программы

Реализация программы осуществляется по следующим основным направлениям:

1.	Укрепление материально-технической базы школьных столовых.

2.	Совершенствование кадрового обеспечения.

3.	Обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях.

4.	Формирование у детей и подростков культуры здорового питания и навыков   здорового образа жизни.

Перечень программных мероприятий

долгосрочной  целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений и негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» округа Муром на  2012-2014 годы»

| № | Направления, мероприятия |  | Объем финансированиОбо Объем финансирования (тыс.руб.) | В том в том числе за счет средств | Исполнители - ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Срок исполнения |  | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 |
| Раздел 1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых. |
| 1.1. | Приобретение технологического и холодильного оборудования. | 2012 2013 2014 | 360,0 330,0 315,0 |  | 300,0 300,0 300,0 | 60,0 30,0 15,0 | Управление образования, НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца», образовательные учреждения | Оснащение пищеблоков в соответствии с требованиями СанПиН. |
| 1.2 | Приобретение мебели в школьные столовые. | 2012 2013 2014 | 70,0 |  |  | 70,0 | Управление образования, НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца», образовательные учреждения | Создание современных, оптимальных условий для организации питания. |
| 1.3. | Совершенствование инфраструктуры школьных столовых. (ремонтные работы) | 2012 2013 2014 | 40,0 |  |  | 40,0 | Управление образования, НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца», образовательные учреждения | Модернизация школьных столовых. |
| Раздел 2. Совершенствование кадрового обеспечения. |
| 2.1. | Повышение квалификации работников системы школьного питания | 2012 2013 2014 | 47,5 47,5 42,5 |  | 42,5 42,5 42,5 | 5,0 5,0 | Управление образования, образовательные учреждения, НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» | Обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразо-вательных учреждениях . Повышение квалификации работников столовых. |
| 2.2. | Проведение конкурса на лучшего повара | 2013 | 10,0 |  | 10,0 |  | Управление образования | Повышение престижа профессии – повара. |
| 2.3. | Проведение мастер-классов «Школа мастерства» | Ежегодно |  |  |  |  | Управление образования, образовательные учреждения | Повышение профессионального мастерства поваров. Пропаганда передового опыта работы. |
| Раздел 3. Обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях |
| 3.1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов и наценка на продукты питания. | 2012 2013 2014 | 14810,1 14810,1 14810,1 | 12429,0 12429,0 12429,0 | 2270,9 2270,9 2270,9 | 110,2 110,2 110,2 | Управление образования, образовательные учреждения НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов (100%). |
| 3.2. | Обеспечение бесплатным питанием учащихся льготных категорий | 2012 2013 2014 | 1549,6 1620,5 1691,4 |  | 1053,4 1053,4 1053,4 | 496,2 567,1 638,0 | Управление образования, образовательные учреждения НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» | Увеличение охвата питанием учащихся, нуждающихся в социальной поддержке. |
| 3.3. | Обеспечение общеобразовательных учреждений источниками качественной питьевой воды | 2012 2013 2014 | 8,3 9,5 11,9 |  |  | 8,3 9,5 11,9 | Образовательные учреждения НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» | Создание нормального питьевого режима. |
| 3.4. | Обеспечение медико-биологической и гигиенической оценки рационов школьного питания, примерных меню общеобразовательных учреждений, организующих горячее питание | Ежегодно |  |  |  |  | Управление образования, Роспотребнадзор | Повышение качества и безопасности питания |
| 3.5. | Осуществление ежедневного производственного контроля за качеством и безопасностью используемого сырья и вырабатываемой продукции, соблюдением санитарных правил и требований и технологической документации при производстве, хранении, транспортировке продукции, выполнение необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с требованиями законодательства и действующих нормативно-правовых документов | 2012 2013 2014 | 9,0 9,5 10,0 |  |  | 9,0 9,5 10,0 | Управление образования, Роспотребнадзор образовательные учреждения | Обеспечение качества и доступности питания, снижение производственных издержек, повышение эффективнос-ти системы организации питания детей в общеобразова-тельных учреждениях. |
| 3.6. | Мониторинг состояния здоровья обучающихся | Ежегодно |  |  |  |  | Управление образования, образовательные учреждения | Анализ состояния здоровья школьников. |
| 3.7. | Мониторинг состояния и наличия технологического оборудования в школьных пищеблоках | Ежегодно |  |  |  |  | Управление образование, образовательные учреждения | Совершенствование материально-технического состояния пищеблоков. |
| 3.8 | Мониторинг охвата организованным питанием школьников | Еженедельно |  |  |  |  | Управление образования, образовательные учреждения | Анализ охвата организован-ным горячим питанием школьников. |
| 3.9. | Рейды членов Совета родителей, Совета школ по изучению состояния горячего питания в школьных столовых. | Ежегодно |  |  |  |  | Образовательные учреждения | Привлечение обществен-ности к осуществле-нию контроля за качеством обслуживания школьников. |
| 3.10. | Проведение расширенных совещаний руководителей образовательных учреждений по организации школьного питания. | Ежегодно |  |  |  |  | Управление образования | Обеспечение контроля за качеством работы по организации горячего питания школьников. |
| 3.11. | Конкурс на лучшую школьную столовую. | 2012 2013 2014 | 20.0 20,0 45,0 |  | 20,0 20,0 45,0 |  | Управление образования | Создание современных условий для организации школьного питания. |
| Раздел 4.Формирование у детей и подростков культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни. |
| 4.1. | Обучение детей и подростков знаниям об основах здорового питания. Ведение курса «Основы здорового питания». | 2012 2013 2014 | 16,3 16,3 16,3 |  |  | 16,3 16,3 16,3 | Управление образования, образовательные учреждения, НОУ «Православная гимназия преподобного Илии Муромца» | Внедрение образовательного курса «Основы здорового питания » в 3-4 классах. |
| 4.2. | Проведение Единого дня педагогического всеобуча по теме: «Формирование у детей и подростков культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни» | Ежегодно |  |  |  |  | Управление образования, образовательные учреждения | Пропаганда здорового образа жизни, популяризация положительного семейного опыта. |
| 4.3. | Организация работы родительского всеобуча по вопросам рационального сбалансированного питания детей и подростков. | Ежегодно |  |  |  |  | Управление образования, образовательные учреждения | Повышение компетент-ности родителей в вопросах формирования культуры здорового питания. |
| 4.4. | Проведение внеклассных мероприятий по проблемам формирования здорового образа жизни и здорового питания детей и подростков. | Ежегодно |  |  |  |  | Образователь-ные учреждения | Пропаганда здорового образа жизни. |
| 4.5. | Санитарное просвещение обучающих, выпуск санбюллетеней о здоровой пище. | Ежегодно |  |  |  |  | Образователь-ные учреждения | Повышение культуры питания школьников |
|  | Итого: |  | 50746,4 | 37 287,0 | 11 095,4 | 2 364,0 |  |  |

*Организации, не входящие в структуру администрации округа, привлекаются к выполнению мероприятий по согласованию

VII. Механизм реализации   и управления  Программой

Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя стратегические и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния качества питания.

Координатором реализации Программы является управление образования администрации  округа Муром.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование координирующего органа о проведенной работе и ее результатах.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования и  негосударственной общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию.

VIII. Оценка и прогноз ожидаемых социальных и

экономических результатов от реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих следующие стратегические приоритеты в  организации  питания:

• 	повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;

• 	обеспечение сбалансированности питания школьников;

• 	совершенствование материальной базы школьных столовых;

• 	повышение действенности производственного контроля  на  всех этапах производства,  хранения,  транспортировки и реализации продуктов питания в общеобразовательных учреждениях;

• 	повышение  кадрового потенциала по  организации рационального питания детей и подростков в общеобразовательных учреждениях.

IX. Система целевых индикаторов и показателей

по основным направлениям деятельности

Оценка результативности Программы будет ежегодно отслеживаться на основании следующих целевых индикаторов и показателей:

| Основные направления деятельности | Показатели | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. Укрепление материально-технической базы школьных столовых. | - обновление технологического и холодильного оборудования | 2012 - 15% 2013 – 20% 2014 - 25% |
| 2. Совершенствование кадрового обеспечения | - повышение квалификации работников, организующих и обслуживающих питание школьников в общеобразовательных учреждениях | 2012 - 75% 2013 – 80% 2014 - 90% |
| 3. Обеспечение качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях | - охват школьников организованным горячим питанием: расширение охвата бесплатным питанием учащихся 1-4 классов увеличение охвата горячим питанием учащихся 5-11 классов поэтапный переход на горячее двухразовое питание обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях; увеличение охвата питанием детей, нуждающихся в государственной поддержке (дети малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, обучающиеся в классах выравнивания); - безопасность школьного питания | 2012 -100% 2013 – 100% 2014 – 100% 2012 – 81% 2013 - 85% 2014 – 90% 2012 - 20% 2013 – 30% 2014 – 40% 2012 – 87% 2013 – 95% 2014 – 100% 2012 год -100% 2013 год – 100% 2014 год – 100% |
| 4. Формирование у детей и подростков культуры здорового питания и навыков здорового образа жизни. | - доля школьников начальной школы, изучающих курс «Основы здорового питания»; - охват школьников занятиями физической культурой и спортом | 2012 год – 100% 2013 год - 100% 2014 год – 100% 2012 год – 60% 2013 год – 61% 3014 год – 62% |

Начальник

управления образования                                                                    И.И.Раевская