## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2012                                                                                                                                           № 2631

О подготовке и проведении соревнований «Кросс нации – 2012» и 63-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край»

С целью пропаганды здорового образа жизни среди населения  округа и привлечения учащейся молодежи и трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом

постановляю:

- Обеспечить проведение соревнований 23 сентября  - «Кросс нации – 2012» и 27 сентября - 63-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край».

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению соревнований «Кросс нации – 2012» и 63-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» согласно приложению №1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Кросс нации – 2012» и 63-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край» согласно приложению №2.

- Контроль за исполнением постановления возложить на  председателя  комитета  по физической культуре и спорту А.В. Белянцева.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава округа                                                                                  Е.Е. Рычков

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 03.09.2012     №     2631

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению  соревнований «Кросс нации – 2012» и  63-й легкоатлетической эстафеты на призы

газеты «Муромский край»

| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |

члены оргкомитета:

| Алексутина Людмила Владимировна | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| --- | --- |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Журавлев Александр Николаевич | - начальник Муромского гарнизона (по согласованию) |
| Иванчук Владимир Иванович | - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» (по согласованию) |
| Костаков Борис Юрьевич | - начальник ГУ «11 отряд ФПС по Владимирской области (по согласованию) |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Красовитова Елена Александровна | - заведующая торговым отделом администрации округа Муром |
| Петрова Ирина Геннадьевна | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (по согласованию) |
| Раевская Ирина Игоревна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Семенова Марина Владимировна | - председатель комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Смирнов Николай Александрович | - начальник отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой помощи» (по согласованию) |
| Фазлеев Ильдар Шагфаритович | - военный комиссар округа Муром (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | - первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |

Председатель комитета по физической культуре

и спорту                                                                                                   А.В. Белянцев

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от  03.09.2012    №   2631

План мероприятий

по подготовке и проведению  соревнований «Кросс нации – 2012» и

63-ей легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Муромский край»

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Подготовка материально-технического обеспечения и мест проведения соревнований |
| 1.1 | Обеспечить дополнительную уборку улиц согласно схемам трасс соревнований | 23.09 и 27.09 | Кулев М.В. |
| 1.2 | Доставить и установить турникеты для обеспечения безопасности участников соревнований | 23.09 | Федурин И.К. |
| 1.3 | Установить разметку и оборудование в стартовом городке и по трассам соревнований | 23.09 и 27.09 | Белянцев А.В. |
| 1.4 | Обеспечить озвучивание соревнований | 23.09 и 27.09 | Белянцев А.В. |
| 1.5 | - Обеспечить монтаж и демонтаж сцены на площади Победы: - обеспечить подключение радиоаппаратуры на площади Победы - обеспечить подключение радиоаппаратуры к зданию ДК им.1100-летия г. Мурома | 23.09 23.09 27.09 | Алексутина Л.В. Борисов В.А. Алексутина Л.В. |
| 1.6 | Организовать работу буфета | 23.09 | Красовитова Е.А. |
| 1.7 | Обеспечить информирование пассажиров о временном ограничении движения общественного транспорта | 23.09 и 27.09 | Смирнов Н.А. |
| 1.8 | Выделить помещение для работы главной судейской коллегии в холле ДК 1100-летия | С 8.00 23.09 | Алексутина Л.В. Козлов В.В. |
| 2. Штаб соревнований |
| 2.1 | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований в СМИ | 17.09 - 27.09 | Пенская Т.В. Белянцев А.В |
| 2.2 | Организовать работу мандатной комиссии и судейской коллегии | 20.09-23.09 | Белянцев А.В. |
| 2.3 | Подготовить призовой фонд для победителей и призеров соревнований : - «Кросс нации – 2012» - эстафеты на призы газеты «Муромский край» | 21.09 25.09 | Белянцев А.В. Пенская Т.В. |
| 2.4 | Обеспечить участие в соревнованиях «Кросс нации -2012»: - учащихся и учителей общеобразовательных школ – 600 человек; студентов, учащихся и преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, профессиональных училищ; военнослужащих войсковых частей округа и допризывной молодежи – 200 человек; - vip участников соревнований - 30 человек; - работников промышленных предприятий – 100 человек; - жителей округа – 100 человек. | 23.09 в 11.30 | Раевская И.И. Семенова М.В. Фазлеев И.Ш. Войтенко Н.С. Смирнов Н.А. Дударева С.В. |
| 2.5 | Обеспечить участие в 63-ой традиционной легкоатлетической эстафете: - учащихся (39 команд) и учителей (1 команда) общеобразовательных школ; - студентов и учащихся средних специальных и высших учебных заведений, профессиональных училищ, молодежного парламента (7 команд); - военнослужащих войсковых частей округа (1 команда); - сотрудников УВД ( 1 команда); - работников отделов администрации (1 команда); - работников промышленных предприятий (5 команд); - учреждений ЖКХ ( 1 команда). | 27.09 в 15.00 | Раевская И.И. Семенова М.В. Фазлеев И.Ш. Руденко А.В. Войтенко Н.С. Смирнов Н.А. Федурин И.К. |
| 3. Медицинское обслуживание соревнований |
| 3.1 | Обеспечить работу 2-х машин «Скорой медицинской помощи» | 23.09 с 11.30 и 27.09 с 14.45 | Сорокин В.В. |
| 3.2 | Обеспечить медицинское обслуживание соревнований | 23.09 с 11.30 и 27.09 с 14.45 | Петрова И.Г. |
| 4. Обеспечение безопасности |
| 4.1 | Обеспечить в местах проведения соревнований: - безопасность граждан и общественного порядка; - пожарную безопасность; | 23.09 и 27.09 | Иванчук В.И. Косюк В.В Костаков Б.Ю. |
| 4.2 | Обеспечить безопасность дорожного движения при проведения соревнований в соответствии с ФЗ от 10.12.1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | 23.09 и 27.09 | Руденко А.В. |
| 5. Культурная программа |
| 5.1 | Организация церемоний открытия и награждения победителей и призеров мероприятия, режиссерско-постановочные работы | 23.09 | Войтенко Н.С. Белянцев А.В. Козлов В.В. |
| 5.2 | Обеспечить выступление солистов коллективов учреждений для организации концертной программы | 23.09 и 27.09 | Раевская И.И. Семенова М.В. Алексутина Л.В. |

Председатель комитета по физической культуре

и спорту                                                                                              А.В. Белянцев