## на сайт
Приложение №5
к постановлению администрации округа Муром
от 20.05.2014 № 1086
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 № 3719 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ НА 2014-2016 ГОДЫ".
Раздел 8. Перечень мероприятий муниципальной Программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в округе Муром на 2014-2016 годы".
(тыс.руб.)
Наименование мероприятий | Сроки реализации | Финансирование | [7 empty] | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты
|  | Период 2014-2016гг. |  | 2014год |  | 2015год |  | 2016 год
|  | Всего | в т.ч. Местный бюджет | Всего | в т.ч. Местный бюджет | Всего | в т.ч. Местный бюджет | Всего | в т.ч. Местный бюджет
Реконструкция главной канализационной насосной станции | 2014-2015 | 1936.33 | 1936.33 | 36.33 | 36.33 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014-2015гг. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию главной канализационной насосной станции
Строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе от ул.Куйбышева до ул.Орловская | 2014 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство водопровода по Радиозаводскому шоссе от ул.Куйбышева до ул.Орловская
Строительство водопровода от ул.Лаврентьева до ул.Механизаторов | 2014 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство водопровода от ул.Лаврентьева до ул.Механизаторов
Строительство станции водоподготовки на Александровском водозаборе | 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется выполнить предпроектное предложение на строительство станции водоподготовки на Александровском водозаборе
Строительство ливневой канализации от Привокзального района до ул.Пионерская | 2014-2015 | 1500 | 1500 | 100 | 100 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014-2015гг. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство ливневой канализации от Привокзального района до ул.Пионерская
Строительство КНС и напорного коллектора от дома №45А по ул. Школьная до КНС по ул.Новая | 2014 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство КНС и напорного коллектора от дома №45А по ул. Школьная до КНС по ул.Новая
Строительство шахтного колодца для водоснабжения дома №1 "Б" по Меленковскому шоссе | 2014 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется построить шахтный колодец для водоснабжения дома №1 "Б" по Меленковскому шоссе, в результате 6 человек улучшат уровень благоустройства своего жилья.
Строительство сетей газоснабжения котельной МУП "ПЖ РЭП №3" | 2014 | 965 | 965 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется построить 0,18 км.сетей газоснабжения
Реконструкция трубопроводов Александровского водозабора | 2014 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014 г. В рамках программы планируется провести реконструкцию трубопроводов Александровского водозабора, что позволит снизить износ водопроводных сетей до 53 %
Реконструкция водогрейного котла ТВГМ-30 в котельной микрорайона Вербовский округа Муром | 2014 | 11830.713 | 11830.713 | 11830.713 | 11830.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014 г. В рамках программы планируется провести реконструкцию водогрейного котла ТВГМ-30 в котельной микрорайона Вербовский округа Муром, что позволит привести удельный расход топлива к нормативному, равному 162,8 кг.у.т./Гкал.
Реконструкция водогрейного котла ПТВМ-30 в котельной микрорайона Вербовский округа Муром | 2014 | 15080 | 15080 | 12583 | 12583 | 2497 | 2497 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014 году в рамках Программы планируется провести реконструкцию водогрейного котла ПТВМ-30 в котельной микрорайона Вербовский округа Муром, что позволит привести удельный расход топлива к нормативному, равному 162,8 кг.у.т/Гкал.
Актуализация схемы теплоснабжения округа Муром | 2014 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014 году в рамках Программы планируется провести актуализацию схемы теплоснабжения округа Муром. Мероприятие производится согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154.
Строительство наружной сети водопровода к пищеблоку детского сада №33 в доме №10 по ул.Гоголева в г.Муроме | 2014 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство наружной сети водопровода к пищеблоку детского сада №33 в доме №10 по ул.Гоголева.
Итого: |  | 35310.713 | 35310.713 | 29513.713 | 29513.713 | 5797 | 5797 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | [7 empty] | И.К.Федурин
Согласовано:
Главный бухгалтер ЦБ УЖКХ | [7 empty] | И.Г.Карпова