## план приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром
от 15.12.2016 № 1084
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по округ Муром |  | 89364914.008 | 1303564.98 | 23 | 41125612.83 | 26164.46 | 45939174.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996562.008
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 763949.11 | 0 | 0 | 0 | 931 | 748474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.11
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1517010.61 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1490267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.61
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1515038.28 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1488323.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26714.46
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 2323013 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 2283800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39213
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 2380047.94 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 2338876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41171.94
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1942146.55 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1906330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35816.55
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1766838.74 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1734729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.74
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1351580.05 | 1303564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.07
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 2783396.43 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2736462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46934.43
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 5421690 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 5394581.55 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1798193.85 | 0 | 1 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 3596387.7 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 3596387.7 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 2443969.6 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 2398638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45330.8
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1243822.4 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23822.4
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 8990969.25 | 0 | 5 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 2576122.18 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 2530239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45883.18
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 2320268.98 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2278221.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42047.6
20 | г Муром ул Советская д.40 | 2032240.75 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1995472.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36768
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 766000 | 0 | 0 | 0 | 861 | 766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 3480956.988 | 0 | 0 | 0 | 1096.96 | 3362251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118705.788
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 2260255.99 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 2223226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37029.99
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1289086.8 | 0 | 0 | 0 | 747 | 1265293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23793.8
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1990611.18 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1955892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34719.18
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 92430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92430.3
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 3295973.97 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55973.97
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 2074957.68 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 2038992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.68
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1807230 | 0 | 1 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 4552338.64 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 4487992.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64346.4
31 | п Механизаторов д.50А | 1477245.01 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 1449694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27551.01
32 | п Механизаторов д.69 | 10520172.78 | 0 | 6 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## сведения приложение 2
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 15.12.2016 № 1084
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счетрегионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего:
[13 empty] | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром: |  | X | X | X | X | X | 152890.7 | 119672.76 | 109219.34 | 6322 | X | 89364914.008 | 3544480.28 | 4446017.03 | 81374416.7 | 746.744 | 3396.38 | X
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3326.7 | 3147.8 | 3147.8 | 151 | РО | 763949.11 | 30293.58 | 37998.79 | 695656.74 | 242.693 | 591.9206 | 06.2016
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2375.8 | 2351.73 | 2351.73 | 104 | РО | 1517010.61 | 60155.47 | 75455.98 | 1381399.16 | 645.0616 | 1270.9003 | 09.2016
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2546 | 2444 | 2229.55 | 96 | РО | 1515038.28 | 60077.26 | 75357.88 | 1379603.14 | 619.9011 | 1585.6259 | 09.2016
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3042 | 2972.35 | 2972.35 | 257 | РО | 2323013 | 92116.65 | 115546.47 | 2115349.88 | 781.5409 | 1373.4751 | 07.2016
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2737 | 2543.58 | 2543.58 | 128 | РО | 2380047.94 | 94378.31 | 118383.39 | 2167286.24 | 935.7079 | 1663.7532 | 07.2016
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5558 | 1240 | 1171.3 | 174 | РО | 1942146.55 | 77013.79 | 96602.21 | 1768530.55 | 1566.2472 | 3396.38 | 09.2016
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6197 | 4361.7 | 4171.3 | 201 | РО | 1766838.74 | 70062.14 | 87882.41 | 1608894.19 | 405.0803 | 996.7138 | 07.2016
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 7673 | 6835.6 | 317 | РО | 1351580.05 | 53595.49 | 67227.48 | 1230757.08 | 176.1475 | 1565 | 07.2016
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 11536 | 6839.9 | 6333.3 | 492 | РО | 2783396.43 | 110372.67 | 138445.91 | 2534577.85 | 406.9353 | 509.7054 | 07.2016
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 5789 | 5788.3 | 5560.7 | 240 | РО | 5421690 | 214991.44 | 269674.41 | 4937024.15 | 936.6636 | 936.6636 | 06.2016
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6457 | 3433.9 | 2875.4 | 254 | РО | 5394581.55 | 213916.49 | 268326.03 | 4912339.03 | 1570.9781 | 1578.8724 | 06.2016
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3299 | 2034.7 | 1824.3 | 134 | РО | 1798193.85 | 71305.5 | 89442.01 | 1637446.34 | 883.7636 | 888.2046 | 06.2016
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 3344 | 2205.1 | 1636.5 | 165 | РО | 3596387.7 | 142610.99 | 178884.02 | 3274892.69 | 1630.9409 | 1639.1365 | 06.2016
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4020 | 2215 | 2000.3 | 174 | РО | 3596387.7 | 142610.99 | 178884.02 | 3274892.69 | 1623.6513 | 1631.8104 | 06.2016
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3354 | 3316.4 | 3079.56 | 148 | РО | 2443969.6 | 96913.06 | 121562.84 | 2225493.7 | 736.9345 | 1193.0957 | 07.2016
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1375.7 | 1278.3 | 1089 | 71 | РО | 1243822.4 | 49322.48 | 61867.62 | 1132632.3 | 973.0286 | 1620.7399 | 07.2016
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 9933 | 6149.3 | 5279.8 | 405 | РО | 8990969.25 | 356527.48 | 447210.06 | 8187231.71 | 1462.1126 | 1469.4599 | 06.2016
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4836.8 | 4561.5 | 4117.3 | 182 | РО | 2576122.18 | 102153.43 | 128136.1 | 2345832.65 | 564.7533 | 890.512 | 09.2016
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | РО | 2320268.98 | 92007.84 | 115409.98 | 2112851.16 | 684.0416 | 1171.5108 | 07.2016
20 | г Муром ул Советская д.40 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3003 | 2521 | 2418.3 | 108 | РО | 2032240.75 | 80586.38 | 101083.48 | 1850570.89 | 806.1249 | 1545.2788 | 09.2016
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 1990 |  | Панельные | 9 | 3 | 5872 | 5658 | 5259 | 248 | СС | 766000 | 31183.07 | 39114.46 | 695702.47 | 135.3835 | 304.5517 | 09.2016
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1571.2 | 1432 | 1247.84 | 78 | РО | 3480956.988 | 138033.71 | 173142.51 | 3169780.77 | 2430.8359 | 2601.7409 | 09.2017
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 1992 |  | Панельные | 9 | 5 | 10859 | 9676.9 | 8749.9 | 433 | РО | 2260255.99 | 89628.09 | 112424.94 | 2058202.96 | 233.5723 | 305.6744 | 06.2016
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 843 | 787 | 720.2 | 32 | РО | 1289086.8 | 51117.39 | 64119.07 | 1173850.34 | 1637.9756 | 3223.7559 | 07.2016
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1534 | 1335.3 | 704.34 | 54 | РО | 1990611.18 | 78935.6 | 99012.83 | 1812662.75 | 1490.7595 | 2955.5857 | 07.2016
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3247 | 2128.7 | 1852.5 | 144 | РО | 92430.3 | 3665.23 | 4597.48 | 84167.59 | 43.421 | 43.421 | 12.2016
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4518 | 3021.2 | 2874.06 | 216 | РО | 3295973.97 | 130698.4 | 163941.47 | 3001334.1 | 1090.9486 | 1953.8291 | 09.2016
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4183 | 3765.35 | 3318.25 | 176 | РО | 2074957.68 | 82280.28 | 103208.22 | 1889469.18 | 551.0663 | 1161.7877 | 07.2016
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5139.5 | 4171.3 | 3896.6 | 228 | РО | 1807230 | 71663.81 | 89891.47 | 1645674.72 | 433.2534 | 433.2534 | 08.2016
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4860 | 3134.5 | 2393.3 | 209 | РО | 4552338.64 | 180518.22 | 226432.94 | 4145387.48 | 1452.3333 | 2176.8472 | 08.2016
31 | п Механизаторов д.50А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2869 | 2575.9 | 2321.2 | 121 | РО | 1477245.01 | 58578.6 | 73478.04 | 1345188.37 | 573.4869 | 1100.3063 | 06.2016
32 | п Механизаторов д.69 | 1996 |  | Панельные | 9 | 6 | 12814 | 11517.05 | 11267.85 | 432 | РО | 10520172.78 | 417166.44 | 523272.51 | 9579733.83 | 913.4434 | 941.5067 | 06.2016
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## расшифровка приложение 3
Приложение №3
к постановлению администрации округа Муром
от 15.12.2016 № 1084
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  | другие виды
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  |  | всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по округ Муром |  | 89364914.01 | 1303564.98 | 485918.81 | 817646.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41125612.83 | 26164.46 | 45939174.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996562.01
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 763949.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 748474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.11
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1517010.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1490267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.61
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1515038.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1488323.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26714.46
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 2323013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 2283800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39213
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 2380047.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 2338876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41171.94
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1942146.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1906330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35816.55
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1766838.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1734729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32109.74
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1351580.05 | 1303564.98 | 485918.81 | 817646.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.07
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 2783396.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2736462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46934.43
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 2443969.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 2398638.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45330.8
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1243822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23822.4
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 2576122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 2530239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45883.18
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 2320268.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2278221.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42047.6
20 | г Муром ул Советская д.40 | 2032240.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1995472.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36768
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 3480956.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1096.96 | 3362251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118705.788
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 2260255.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 2223226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37029.99
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1289086.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 1265293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23793.8
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1990611.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1955892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34719.18
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 92430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92430.3
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 3295973.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55973.97
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 2074957.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 2038992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.68
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 4552338.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 4487992.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64346.4
31 | п Механизаторов д.50А | 1477245.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 1449694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27551.01
32 | п Механизаторов д.69 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Коммунист 38 план приложение 4
Приложение №4
к постановлению администрации округа Муром
от 15.12.2016 № 1084
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016-2017 год за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес МКД | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | % | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром |  | X | 100.8% | 1978893 | 0 | 0 | 0 | 631 | 1892929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85964
1 | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | 2017 | 100.8% | 1978893 | 0 | 0 | 0 | 631 | 1892929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85964
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Коммун 38 сведен. приложение 5
Приложение №5
к постановлению администрации округа Муром
от 15.12.2016 № 1084
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016-2017 год за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств регионального оператора | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 834.2 | 440.4 | 440.4 | 27 | 1978893 | 4493.3992 | 4866.29 | Х
1 | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 440.4 | 440.4 | 27 | 1978893 | 4493.3992 | 4866.29 | 31.05.2017
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин