## на сайт
Приложение №5
к постановлению администрации округа Муром
от 18.11.2014 № 2567
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА МУРОМ ОТ 15.10.2013 № 3719 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ НА 2014-2016 ГОДЫ".
Раздел 8. Перечень мероприятий муниципальной Программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в округе Муром на 2014-2016 годы".
(тыс.руб.)
Наименование мероприятий | Источник финансового обеспечения | Сроки реализации | Финансирование | [7 empty] | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты
|  |  | Период 2014-2016гг. |  | 2014год |  | 2015год |  | 2016 год
|  |  | Всего | в т.ч. Местный бюджет | Всего | в т.ч. Местный бюджет | Всего | в т.ч. Местный бюджет | Всего | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул.Гоголлева | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется осуществить корректировку ранее разработанной проектно-сметную документации на строительство блочно-модульная газовая котельная по ул.Гоголлева
Строительство водопровода по ул.Карачаровское шоссе | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство водопровода по ул. Карачаровское шоссе
Строительство повысительной насосной станции по ул. Амосова | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2015 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2015г. в рамках программы планируется построить повысительную насосную станцию по ул.Амосова в количестве 1 ед.
Строительство станции водоподготовки на Александровском водозаборе | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется выполнить предпроектное предложение на строительство станции водоподготовки на Александровском водозаборе
Строительство ливневой канализации от Привокзального района до ул.Пионерская | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2015 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2015гг. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство ливневой канализации от Привокзального района до ул.Пионерская
Наружные сети канализации по ул.Школьная от дома №45 А до ул.Приокская | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 269.36 | 269.36 | 269.36 | 269.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство КНС и напорного коллектора от дома №45А по ул. Школьная до КНС по ул.Новая
Строительство шахтного колодца для водоснабжения дома №1 "Б" по Меленковскому шоссе | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется построить шахтный колодец для водоснабжения дома №1 "Б" по Меленковскому шоссе, в результате 6 человек улучшат уровень благоустройства своего жилья.
Строительство сетей газоснабжения котельной МУП ПЖРЭП №3 | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 1131.97 | 1131.97 | 1131.97 | 1131.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется построить 0,18 км.сетей газоснабжения
Реконструкция трубопроводов Александровского водозабора | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Водопровод и канализация" | В 2014 г. В рамках программы планируется провести реконструкцию трубопроводов Александровского водозабора. В ходе мероприятия будет реконструировано 0,125 км. водопроводных сетей.
Реконструкция водогрейного котла ТВГМ-30 в котельной микрорайона Вербовский округа Муром | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 11830.713 | 11830.713 | 11830.713 | 11830.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014 г. в рамках программы планируется провести реконструкцию водогрейного котла ТВГМ-30 в котельной микрорайона Вербовский округа Муром, что позволит привести удельный расход топлива к нормативному, равному 162,8 кг.у.т./Гкал.
Реконструкция водогрейного котла ПТВМ-30 в котельной микрорайона Вербовский округа Муром | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 12865.451 | 12865.451 | 10368.451 | 10368.451 | 2497 | 2497 | 0 | 0 | МУП округа Муром "ПЖРЭП №3" | В 2014 году в рамках Программы планируется провести реконструкцию водогрейного котла ПТВМ-30 в котельной микрорайона Вербовский округа Муром, что позволит привести удельный расход топлива к нормативному, равному 162,8 кг.у.т/Гкал.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Актуализация схемы теплоснабжения округа Муром | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2014 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014 году в рамках Программы планируется провести актуализацию схемы теплоснабжения округа Муром. Мероприятие производится согласно постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154.
Строительство наружной сети водопровода к пищеблоку детского сада №33 в доме №10 по ул.Гоголева в г.Муроме | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство наружной сети водопровода к пищеблоку детского сада №33 в доме №10 по ул.Гоголева.
Строительство КНС ул. Новая | Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 2014 | 2974 | 2974 | 2974 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | В 2014г. в рамках программы планируется построить КНС по ул. Новая, что позволит улучшить жилищнл-бытовы условия жителям данного района пользоваться услугой централизованного водоотведения
Реконструкция системы отопления в мкр. Вербовский (от жилого дома №20 по ул. Ленинградская до пешеходного моста) | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 6716.5 | 6716.5 | 6716.5 | 6716.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "ПЖРЭП №3" | В 2014 г. в рамках программы планируется произвести капитальный ремонт на теплотрассах мкр. Вербовский, что увеличит надежность системы теплоснабжения микрорайона и понизит аварийность на теплотрассах, повысит качество предоставления услуги теплоснабжения населению мкр. Вербовский . В ходе мероприятия будет реконструировано 1,045 км. тепловых сетей.
Реконструкция тепловой сети по ул.Амосова | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2015 | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети" | В 2015г. в рамках программы планируется провести реконструкцию тепловой сети по ул.Амосова протяженностью 0,4км.
Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов по ул.Карла Маркса | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 407.032 | 407.032 | 407.032 | 407.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети" | В 2 014 году планируется провести техническое перевооружение центральных тепловых пунктов по ул. К.Маркса,Заводская и Октябрьская, в результате которого будут установлены электрохимические аппараты АЭ-А-350,АЭ-А-200 в количестве 3 ед.
Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов по ул.Заводская | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 452.188 | 452.188 | 452.188 | 452.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети"
Техническое перевооружение центральных тепловых пунктов по ул.Октябрьская | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 389.127 | 389.127 | 389.127 | 389.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети"
Техническое перевооружение центрального теплового пункта по ул.Воровского 71А | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 324.4 | 324.4 | 324.4 | 324.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети" | В результате технического перевооружания теплового пункта будет установлен электрохимический аппарат в количестве 1 ед.
Техническое перевооружение центрального теплового пункта по ул.Советская (Кровля) | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 429.473 | 429.473 | 429.473 | 429.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети" | В результате технического перевооружания теплового пункта будет установлен электрохимический аппарат в количестве 1 ед.
Техническое перевооружение центрального теплового пункта МРЗ по ул.РЗШ,23 | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 406.071 | 406.071 | 406.071 | 406.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети" | В результате технического перевооружания теплового пункта будет установлен электрохимический аппарат в количестве 1 ед.
Техническое перевооружение центрального теплового пункта по ул.Мечникова,43 | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 289.959 | 289.959 | 289.959 | 289.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети" | В результате технического перевооружания теплового пункта будет установлен электрохимический аппарат в количестве 1 ед.
Техническое перевооружение центрального теплового пункта по ул.Куликова,23 | Субсидии в объекты муниципальной собственности | 2014 | 294.146 | 294.146 | 294.146 | 294.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП округа Муром "Тепловые сети" | В результате технического перевооружания теплового пункта будет установлен электрохимический аппарат в количестве 1 ед.
Итого: |  |  | 46244.06 | 46244.06 | 40447.06 | 40447.06 | 5797 | 5797 | 0 | 0
Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | [8 empty] | И. К. Федурин
Согласовано:
Главный бухгалтер ЦБ УЖКХ | [8 empty] | И. Г. Карпова