## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2014                                                                                                                                              № 3058

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 №3722 «Об утверждении муниципальной программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  округе Муром на 2014-2016 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом округа Муром, постановлением администрации округа Муром от 30.08.2013.  № 3148 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в округе Муром»

п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 №3722 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в округе Муром на 2014-2016 годы», изложив:

1.1.Раздел 1 «Паспорт программы» в  редакции согласно приложению №1;

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» в  редакции согласно приложению №2;

1.2.Раздел  7 «Перечень мероприятий программы» в редакции согласно приложению №3.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И. К. Федурина.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Директор МКУ «Муромстройзаказчик» | В.П.Иванов |
| Документы: |  |
| Копия постановления администрации округа Муром от 16.10.2014 №3722 |  |
| Согласовано: |  |
| Первый зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ Начальник финансового отдела | И.К.Федурин О.А.Балнова |
| Зав. отделом экономики администрации округа Муром | В.Н. Курдикова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления Администрации округа Муром | Д.А.Карпов |

Файл сдан:

Зав. информационно-компьютерным отделом                                         И.Л. Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Содержит персональные данные

Название  файла документа:

| Разослать: | по 1экз.: в дело, финансовое управление, МКУ «Организационное управление», отдел экономики, 1 экз-исполнителю, 1 экз- Управление ЖКХ. |
| --- | --- |

Приложение  №1

к постановлению администрации округа Муром

от  29.12.2014  № 3058

Изменения в приложение  к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 №3722 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 №3722 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в округе Муром

на 2014-2016 годы».

Муниципальная программа

"Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  округе Муром

на 2014-2016 годы"

1.Паспорт муниципальной программы.

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в округе Муром на 2014-2016 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; - Устав округа Муром Владимирской области; - Постановление администрации округа Муром от 30.08.2013. № 3148 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в округе Муром» - Постановление администрации округа Муром от 30.05.2012 N 1527 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) органов местного самоуправления муниципального образования округ Муром, содержащих элементы межведомственного взаимодействия" |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром Владимирской области |
| Исполнитель Программы | - Структурные подразделения Администрации округа: комитет по управлению муниципальным имуществом, управление ЖКХ, правовое управление, МКУ округа Муром «Организационное управление»,МКУ «Муромстройзаказчик», МФЦ округа Муром |
| Цель Программы | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - услуг). |
| Задачи Программы | - создание многофункционального центра предоставления услуг (далее - МФЦ), соответствующего установленным требованиям; - упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами услуг за счет реализации принципа "единого окна" |
| Целевые индикаторы и показатели | На момент завершения реализации Программы: - создание многофункционального центра отвечающего установленным требованиям и уполномоченного на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна» - один центр на 24 «окна»; - количество комплексных государственных и муниципальных услуг, планируемых для предоставления на базе МФЦ - 5 муниципальных услуг , 25 государственных услуг; - пропускная способность центра – 100000 обращений в год; - максимальное время ожидания в очереди – 15 минут, - степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью, предоставляемых на базе МФЦ, услуг – 90%. |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2016 годы |
| Источники и объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 21197,4 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета – 10128,0 тыс. руб.; из областного бюджета – 7952,9 тыс. руб.; из местного бюджета – 3116,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые Результаты реализации Программы | В результате реализации Программы: - будет оптимизирован порядок предоставления (исполнения) услуг (функций), повысится качество и доступность услуг (функций) для физических и юридических лиц; - снизятся организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц на преодоление административных барьеров; - ожидается повышение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти и органами местного самоуправления до 60%; - ожидается сокращение сроков предоставления услуг, оказываемых на базе МФЦ в 2 раза; - ожидается сокращение личных посещений заявителем в 3 - 4 раза; - противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении услуг; - ожидается повышение качества информирования о порядке предоставления услуг, требованиях, предъявляемых к заявителям и представляемым документам |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром Владимирской области |

Приложение  №2

к постановлению администрации округа Муром

от  29.12.2014 № 3058

Изменения в приложение  к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 №3722 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 №3722 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в округе Муром

на 2014-2016 годы».

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 21197,4 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета  – 10128,0 тыс. руб.

из областного бюджета – 7952,9 тыс. руб.;

из местного бюджета – 3116,5 тыс. руб.

2014 год - объем финансирования 20097,4 тыс.руб., в том числе:

из федерального бюджета  – 10128,0 тыс. руб.

из областного бюджета – 7952,9 тыс. руб.;

из местного бюджета – 2016,5 тыс. руб.

2015 год - объем финансирования  550,0 тыс.руб., в том числе

из местного бюджета – 550,0 тыс. руб.

2016 год - объем финансирования  550,0 тыс.руб., в том числе

из местного бюджета – 550,0 тыс. руб.

В ходе реализации программы допускается уточнение отдельных ее  мероприятий в установленном порядке, а также корректировка объемов их финансирования с учетом утвержденных расходов бюджета округа.

Приложение  №3

к постановлению администрации округа Муром

от  29.12.2014  № 3058

Изменения в приложение  к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 №3722 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 №3722 «Об утверждении муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в округе Муром на 2014-2016 годы».

7. ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования всего (тыс.руб.) | В том числе за счет средств (тыс.руб.) |  |  | Исполнители-ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель Программы: Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1: Создание многофункционального центра предоставления услуг, соответствующего установленным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выбор здания (помещения, земельного участка) для размещения МФЦ на территории округа | 2014 г. |  |  |  |  | КУМИ администрации округа, МКУ округа Муром «Организационное управление» | Решение вопросов организации деятельности МФЦ |
| 1.2. | Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции (капитальному ремонту) здания для размещения МФЦ | 2014 год | 249,86 | 0 | 224,86 | 25,0 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Получение проектно-сметной документации по реконструкции (капитальному ремонту) здания для размещения МФЦ |
| 1.3. | Проведение экспертизы разработанной проектно-сметной документации по реконструкции (капитальному ремонту) здания для размещения МФЦ | 2014 год | 61,088 | 0 | 52,088 | 9,0 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Получение экспертного заключения разработанной проектно-сметной документации |
| 1.4. | Проведение работ по подготовке здания (помещения) для размещения МФЦ (реконструкция, строительство, капитальный ремонт) | 2014 год | 10 935,371 | 9000,0 | 1 213,125 | 722,246 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Реконструкция (капитальный ремонт) здания для размещения МФЦ |
| 1.5. | Закупка оборудования, необходимого для оснащения МФЦ | 2014 год | 3 169,989 | 1 128,0 | 1 504,185 | 537,804 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Приобретение оборудования, необходимого для оснащения МФЦ |
| 1.6. | Закупка мебели, необходимой для функционирования МФЦ | 2014 год | 531,1 | 0 | 499,234 | 31,866 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Приобретение мебели, необходимой для функционирования МФЦ |
| 1.7. | Закупка расходных материалов, необходимых для функционирования МФЦ | 2015 - 2016 годы | 550,0* 550,0* |  |  | 550,0 550,0 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Приобретение расходных материалов, необходимых для функционирования МФЦ |
| 1.8. | Выполнение работ по монтажу сетевой инфраструктуры (структурированная кабельная система, локально-вычислительная сеть, каналы связи) | 2014 год | 777,719 | 0 | 731,055 | 46,664 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Обеспечение МФЦ сетевой инфраструктурой |
| 1.9. | Построение информационно-коммуникационной инфраструктуры, включая оснащение офисной техникой, программно-техническими комплексами, в том числе АИС МФЦ, техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации | 2014 год | 1 377,273 | 0 | 1288,113 | 89,16 | МКУ «Муромстройзаказчик» | Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры МФЦ |
| 1.10. | Государственная регистрация МФЦ как юридического лица в форме муниципального учреждения | 2014 год | 5,0 | 0 | 2,5 | 2,5 | МКУ округа Муром «Организационное управление», правовое управление Администрации округа Муром | Получение свидетельства государственной регистрации МФЦ как юридического лица |
| 1.11. | Заключение соглашений о взаимодействии МФЦ с органами администрации Владимирской области, органами местного самоуправления | 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | МФЦ округа Муром | Заключение соглашений о взаимодействии |
| 1.12. | Приобретение машин | 2014 год | 2 990,0 | 0 | 2 437,74 | 552,26 | МФЦ округа Муром | Обеспечение работы МКЦ |
| Задача №2: Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами услуг за счет реализации принципа «единого окна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение административных регламентов предоставления органами администрации округа Муром муниципальных услуг в соответствие с федеральным законодательством (по мере необходимости) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации округа Муром, муниципальные учреждения | Разработка регламентов |
| 2.2. | Ведение реестра государственных и муниципальных услуг Владимирской области (по мере необходимости) | 2014 - 2016 годы |  |  |  |  | Структурные подразделения администрации округа Муром, муниципальные учреждения, информационно-компьютерный отдел администрации округа Муром | Наполнение информационной системы "Региональный реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области" |
| 2.3. | Проведение регулярных опросов посетителей МФЦ по вопросу качества предоставляемых услуг | в течение 6 месяцев с момента открытия МФЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | МФЦ округа Муром | Опрос не менее 500 посетителей МФЦ ежеквартально |
| 2.4. | Анализ статистики предоставления услуг на базе МФЦ по количеству обратившихся заявителей, времени выполнения административных процедур, времени ожидания заявителя в очереди, частоте повторных обращений | ежеквартально с момента открытия МФЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | МФЦ округа Муром | Определение качества и доступности услуг в МФЦ |
| 2.5. | Устранение выявленных в результате исследования недостатков в работе МФЦ | в течение 2-х месяцев с момента выявления | 0 | 0 | 0 | 0 | МФЦ округа Муром | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|  | ИТОГО: |  | 21 197,4 | 10 128,0 | 7 952,9 | 3116,5 |  |  |
|  | В т.ч. | 2014 г. | 20 097,4 | 10 128,0 | 7 952,9 | 2016,5 |  |  |
|  |  | 2015 г. | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 |  |  |
|  |  | 2016 г. | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 |  |  |

* Cредства федерального, областного и местного бюджетов указаны справочно  и будут уточняться согласно областной Программе в рамках доведенных лимитов главному распорядителю бюджетных средств.