## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2015                                                                                                                                                        № 1706

О проведении открытого Кубка Владимирской области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри на территории округа Муром

С целью пропаганды здорового образа жизни среди населения округа и привлечения учащейся молодежи и трудящихся к регулярным занятиям              физической культурой и спортом, а также своевременной подготовки и проведения 12 сентября 2015 года в округе Муром открытого Кубка Владимирской       области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри,

постановляю:

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению открытого      Кубка Владимирской области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри  согласно приложению № 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению открытого Кубка     Владимирской области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри         согласно приложению № 2.

- Контроль за исполнением постановления возложить на председателя       комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром            А.В. Белянцева.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию.

| Глава округа |  | Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром | А.В. Белянцев |
| Согласовано: |  |
| Начальник финансового управления администрации округа Муром | О.А. Балнова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства                                      Е.В. Комиссарова

МКУ о. Муром «Организационное управление»

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

| Разослать: | В дело – 1 экз., Спорткомитет – 4 экз., Управление ЖКХ – 1 экз., Управление культуры – 1 экз., Фин. Управление – 1 экз., ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» – 1 экз., ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» – 1 экз., МО МВД РФ «Муромский – 1 экз., Моб. отдел – 1 экз., МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» – 1 экз. МАУ ТРК «Муромский меридиан» – 1экз. |
| --- | --- |

Приложение  № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 02.09.2015 № 1706

Cостав

оргкомитета  по подготовке и проведению открытого Кубка

Владимирской области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри

| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |

члены оргкомитета:

| Гаврилов Сергей Васильевич | - директор МБУДО ДЮСШ «Ока» спорткомитета |
| --- | --- |
| Гранченко Павел Николаевич | - директор МБУДО ДООСЦ «Верба» спорткомитета |
| Зудина Элла Сергеевна | - и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (по согласованию) |
| Иванчук Владимир Иванович | - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | - первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту |  | А.В. Белянцев |

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 02.09.2015 № 1706

План мероприятий

по подготовке и проведению открытого Кубка Владимирской области

по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Подготовка материально-технического обеспечения и мест проведения соревнований |
| 1.1. | Содействие в подготовке трассы | До 12.09 | И.К. Федурин |
| 1.2. | Установка разметки и оборудования по трассе и в стартовом городке | 12.09 | П.Н. Гранченко |
| 1.3. | Озвучивание соревнований | 12.09 | С.В. Гаврилов |
| 2. Штаб соревнований |
| 2.1 | Проведение совещания оргкомитета | До 10.09 | А.В. Белянцев |
| 2.2. | Изготовление и расклейка афиш | До 07.09 | П.Н. Гранченко |
| 2.3. | Организация работы мандатной комиссии и судейской коллегии | 12.09 | А.В. Белянцев |
| 2.4. | Подготовка и формирование призового фонда для победителей и призеров соревнований | До 11.09 | А.В. Белянцев |
| 2.5 | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований в СМИ | 07-12.09 | Ю.П. Иринчук |
| 3. Медицинское обслуживание соревнований |
| 3.1. | Обеспечить работу врача с необходимыми медикаментами и машины «Скорой медицинской помощи» | 12.09 | Э.С. Зудина В.В. Сорокин |
| 4. Обеспечение безопасности |
| 4.1. | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: - организация безопасности граждан и общественного порядка; - безопасности движения автотранспорта и парковки автомашин; | 12.09 | А.В. Руденко В.В. Косюк |
| 4.2. | Обеспечить безопасность дорожного движения при проведении соревнований в соответствии с ФЗ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | 12.09 | А.В. Руденко |
| 5. Культурная программа |
| 5.1 | Организация концертной программы | 12.09 | В.В. Козлов |

# Text boxes

| Председатель комитета по физической культуре и спорту | А.В. Белянцев |
| --- | --- |