## план с расшифровкой
Приложение №3
к постановлению администрации округа Муром
от 15.02.2016 № 75
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Район | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт сетей водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения | [13 empty] | изготовление проектно-сметной докумнетации | строителный контроль
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по округ Муром |  |  | 84495560 | 485918.81 | 817646.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 39759060 | 26059.5 | 42403787.65 | 0 | 0 | 3524 | 83166.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 845981.16
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | округ Муром | 763949.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 748474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15475.11
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | округ Муром | 1517010.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1490267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26743.61
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | округ Муром | 1515038.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1488323.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26714.46
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | округ Муром | 2323013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 2283800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39213
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | округ Муром | 2380047.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 2338876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41171.94
6 | г Муром ул Куликова д.10 | округ Муром | 1734020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1701280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32740.8
7 | г Муром ул Лакина д.79 | округ Муром | 1732888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1701280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31608
8 | г Муром ул Ленина д.110 | округ Муром | 1351580.05 | 485918.81 | 817646.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48015.07
9 | г Муром ул Ленина д.115 | округ Муром | 2438825.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2395250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43575.15
10 | г Муром ул Ленина д.125 | округ Муром | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | округ Муром | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | округ Муром | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | округ Муром | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | округ Муром | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | г Муром ул Льва Толстого д.107 | округ Муром | 118446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524 | 83166.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35279.99
16 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | округ Муром | 1784165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1751800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32365.8
17 | г Муром ул Мечникова д.40 | округ Муром | 2370330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 2330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40330.8
18 | г Муром ул Мечникова д.6 | округ Муром | 1243822.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23822.4
19 | г Муром ул Октябрьская д.100 | округ Муром | 9036150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9036150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | г Муром ул Октябрьская д.9 | округ Муром | 1673455.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1640912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32543.28
21 | г Муром ул Пролетарская д.41 | округ Муром | 2370047.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40047.6
22 | г Муром ул Советская д.40 | округ Муром | 1838430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1801662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36768
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | округ Муром | 2260255.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 2223226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37029.99
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | округ Муром | 1289086.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 1265293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23793.8
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | округ Муром | 1990611.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1955892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34719.18
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | округ Муром | 1327606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 1203400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 24206
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | округ Муром | 3447731.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 3391757.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55973.97
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | округ Муром | 1802945.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 1771000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31945.8
29 | г Муром ш Карачаровское д.34 | округ Муром | 3985946.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 3921600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64346.4
30 | п Механизаторов д.50А | округ Муром | 1477245.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 1449694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27551.01
31 | п Механизаторов д.69 | округ Муром | 10843380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10843380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Первый заместитель администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Сведения
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 15.02.2016 № 75
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее -МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО-счет регионального оператора, СС-специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром: |  | X | X | X | X | X | 146705.4 | 112121.16 | 101997.2 | 6035 |  | 84495560 | 0 | 4446017.03 | 4446017.03 | 75603525.94 | 753.6094 | 5164.31 | X
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3326.7 | 3147.8 | 3147.8 | 151 | РО | 763949.11 | 0 | 40197.75 | 40197.75 | 683553.61 | 242.693 | 931.73 | 06.2016
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2375.8 | 2351.73 | 2351.73 | 104 | РО | 1517010.61 | 0 | 79822.6 | 79822.6 | 1357365.41 | 645.0616 | 1178.81 | 08.2016
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2546 | 2444 | 2229.55 | 96 | РО | 1515038.28 | 0 | 79718.82 | 79718.82 | 1355600.64 | 619.9011 | 1470.73 | 08.2016
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3042 | 2972.35 | 2972.35 | 257 | РО | 2323013 | 0 | 122233.11 | 122233.11 | 2078546.78 | 781.5409 | 1273.95 | 07.2016
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2737 | 2543.58 | 2543.58 | 128 | РО | 2380047.94 | 0 | 125234.2 | 125234.2 | 2129579.54 | 935.7079 | 1543.2 | 09.2016
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5558 | 1240 | 1171.3 | 174 | РО | 1734020.8 | 0 | 91241.32 | 91241.32 | 1551538.16 | 1398.4039 | 3150.28 | 09.2016
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6197 | 4361.7 | 4171.3 | 201 | РО | 1732888 | 0 | 91181.71 | 91181.71 | 1550524.58 | 397.2965 | 924.49 | 06.2016
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 7673 | 6835.6 | 317 | РО | 1351580.05 | 0 | 71117.91 | 71117.91 | 1209344.23 | 176.1475 | 1449 | 09.2016
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 11536 | 6839.9 | 6333.3 | 492 | РО | 2438825.15 | 0 | 128326.96 | 128326.96 | 2182171.23 | 356.5586 | 802.32 | 09.2016
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 5789 | 5788.3 | 5560.7 | 240 | РО | 5421690 | 0 | 285280.39 | 285280.39 | 4851129.22 | 936.6636 | 936.6636 | 11.2016
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6457 | 3433.9 | 2875.4 | 254 | РО | 5421690 | 0 | 285280.39 | 285280.39 | 4851129.22 | 1578.8724 | 1507.21 | 08.2016
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3299 | 2034.7 | 1824.3 | 134 | РО | 1807230 | 0 | 95093.46 | 95093.46 | 1617043.08 | 888.2046 | 888.2046 | 07.2016
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 3344 | 2205.1 | 1636.5 | 165 | РО | 3614460 | 0 | 190186.92 | 190186.92 | 3234086.16 | 1639.1365 | 1639.1365 | 11.2016
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4020 | 2215 | 2000.3 | 174 | РО | 3614460 | 0 | 190186.92 | 190186.92 | 3234086.16 | 1631.8104 | 1557.74 | 08.2016
15 | г Муром ул Льва Толстого д.107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3284 | 1975.3 | 1862.3 | 86 | РО | 118446.2 | 0 | 6232.44 | 6232.44 | 105981.32 | 59.9637 | 5164.31 | 06.2016
16 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1319 | 181 | РО | 1784165.8 | 0 | 93879.86 | 93879.86 | 1596406.08 | 1028.6934 | 1674.68 | 10.2016
17 | г Муром ул Мечникова д.40 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3354 | 3316.4 | 3079.56 | 148 | РО | 2370330.8 | 0 | 124722.9 | 124722.9 | 2120885 | 714.7301 | 1106.64 | 10.2016
18 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1375.7 | 1278.3 | 1089 | 71 | РО | 1243822.4 | 0 | 65447.88 | 65447.88 | 1112926.64 | 973.0286 | 1503.3 | 12.2016
19 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 9933 | 6149.3 | 5279.8 | 405 | РО | 9036150 | 0 | 475467.31 | 475467.31 | 8085215.38 | 1469.4599 | 1469.4599 | 08.2016
20 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4836.8 | 4561.5 | 4117.3 | 182 | РО | 1673455.28 | 0 | 88054.46 | 88054.46 | 1497346.36 | 366.8651 | 825.99 | 07.2016
21 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | РО | 2370047.6 | 0 | 124708 | 124708 | 2120631.6 | 698.7169 | 1086.62 | 11.2016
22 | г Муром ул Советская д.40 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3003 | 2521 | 2418.3 | 108 | РО | 1838430 | 0 | 96735.15 | 96735.15 | 1644959.7 | 729.2463 | 1433.31 | 10.2016
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 1992 |  | Панельные | 9 | 5 | 10859 | 9676.9 | 8749.9 | 433 | РО | 2260255.99 | 0 | 118930.94 | 118930.94 | 2022394.11 | 233.5723 | 481.16 | 10.2016
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 843 | 787 | 720.2 | 32 | РО | 1289086.8 | 0 | 67829.62 | 67829.62 | 1153427.56 | 1637.9756 | 2990.16 | 07.2016
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1534 | 1335.3 | 704.34 | 54 | РО | 1990611.18 | 0 | 104742.68 | 104742.68 | 1781125.82 | 1490.7595 | 2741.43 | 10.2016
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3247 | 2128.7 | 1852.5 | 144 | РО | 1327606 | 0 | 69856.44 | 69856.44 | 1187893.12 | 623.6698 | 1377.79 | 07.2016
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4518 | 3021.2 | 2874.06 | 216 | РО | 3447731.8 | 0 | 181413.96 | 181413.96 | 3084903.88 | 1141.1796 | 1812.26 | 06.2016
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1985 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4183 | 3765.35 | 3318.25 | 176 | РО | 1802945.8 | 0 | 94868.03 | 94868.03 | 1613209.74 | 478.8256 | 1077.61 | 12.2016
29 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4860 | 3134.5 | 2393.3 | 209 | РО | 3985946.4 | 0 | 209733.93 | 209733.93 | 3566478.54 | 1271.6371 | 2019.11 | 08.2016
30 | п Механизаторов д.50А | 1989 | 0 | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2869 | 2575.9 | 2321.2 | 121 | РО | 1477245.01 | 0 | 77730.2 | 77730.2 | 1321784.61 | 573.4869 | 1020.58 | 08.2016
31 | п Механизаторов д.69 | 1996 | 0 | Панельные | 9 | 6 | 12814 | 11517.05 | 11267.85 | 432 | РО | 10843380 | 0 | 570560.77 | 570560.77 | 9702258.46 | 941.5067 | 898.77 | 07.2016
Первый заместитель администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## План
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром
от 15.02.2016 № 75
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Район | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по округ Муром |  |  | 84495560 | 1303564.98 | 22 | 39759060 | 26059.5 | 42403787.65 | 0 | 0 | 3524 | 83166.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945981.16
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | округ Муром | 763949.11 | 0 | 0 | 0 | 931 | 748474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15475.11
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | округ Муром | 1517010.61 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1490267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.61
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | округ Муром | 1515038.28 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 1488323.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26714.46
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | округ Муром | 2323013 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 2283800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39213
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | округ Муром | 2380047.94 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 2338876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41171.94
6 | г Муром ул Куликова д.10 | округ Муром | 1734020.8 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1701280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32740.8
7 | г Муром ул Лакина д.79 | округ Муром | 1732888 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 1701280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31608
8 | г Муром ул Ленина д.110 | округ Муром | 1351580.05 | 1303564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.07
9 | г Муром ул Ленина д.115 | округ Муром | 2438825.15 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2395250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43575.15
10 | г Муром ул Ленина д.125 | округ Муром | 5421690 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | округ Муром | 5421690 | 0 | 3 | 5421690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | округ Муром | 1807230 | 0 | 1 | 1807230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | округ Муром | 3614460 | 0 | 2 | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | округ Муром | 3614460 | 0 | 2 | 3614460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Льва Толстого д.107 | округ Муром | 118446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524 | 83166.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35279.99
16 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | округ Муром | 1784165.8 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1751800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32365.8
17 | г Муром ул Мечникова д.40 | округ Муром | 2370330.8 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 2330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40330.8
18 | г Муром ул Мечникова д.6 | округ Муром | 1243822.4 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23822.4
19 | г Муром ул Октябрьская д.100 | округ Муром | 9036150 | 0 | 5 | 9036150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | г Муром ул Октябрьская д.9 | округ Муром | 1673455.28 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1640912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32543.28
21 | г Муром ул Пролетарская д.41 | округ Муром | 2370047.6 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 2330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40047.6
22 | г Муром ул Советская д.40 | округ Муром | 1838430 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 1801662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36768
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | округ Муром | 2260255.99 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 2223226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37029.99
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | округ Муром | 1289086.8 | 0 | 0 | 0 | 747 | 1265293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23793.8
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | округ Муром | 1990611.18 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1955892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34719.18
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | округ Муром | 1327606 | 0 | 0 | 0 | 931 | 1203400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124206
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | округ Муром | 3447731.8 | 0 | 0 | 0 | 1738 | 3391757.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55973.97
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | округ Муром | 1802945.8 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 1771000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31945.8
29 | г Муром ш Карачаровское д.34 | округ Муром | 3985946.4 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 3921600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64346.4
30 | п Механизаторов д.50А | округ Муром | 1477245.01 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 1449694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27551.01
31 | п Механизаторов д.69 | округ Муром | 10843380 | 0 | 6 | 10843380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин