## план приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром
от 02.05.2017 № 327
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по округ Муром |  | 89156333.33 | 1936124.2 | 23 | 40958977.38 | 24336.42 | 45298158.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963073.5
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 686138.2 | 0 | 0 | 0 | 494 | 671813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14325.2
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1517010.41 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 1490266.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.6
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1503898.95 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 1477349.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26549.84
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 2245618.46 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 2207549.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38069.24
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 2258216.19 | 0 | 0 | 0 | 1116.8 | 2218844.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39371.47
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1284960.18 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1258855.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26104.44
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1656109.34 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 1625636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30473.34
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1254606.17 | 1208024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46581.97
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 2605741.9 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2559700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46041.9
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 5394581.55 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 5394581.55 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1798193.85 | 0 | 1 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 3596387.7 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 3596387.7 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 2277804.88 | 0 | 0 | 0 | 1133.1 | 2237446.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40358.5
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1096755.98 | 0 | 0 | 0 | 521.02 | 1073711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23044.08
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 8990969.25 | 0 | 5 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1846162.19 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 1811066.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35095.6
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 2318389.4 | 0 | 0 | 0 | 1096.18 | 2277710.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40679.25
20 | г Муром ул Советская д.40 | 1691809.72 | 0 | 0 | 0 | 977.44 | 1666807.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25002.11
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 728100 | 728100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 4470542.61 | 0 | 0 | 0 | 1096.96 | 4362251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108291.41
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 2211104.69 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 2173406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37698.69
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1264357.42 | 0 | 0 | 0 | 763.8 | 1240510.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846.86
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1984679.79 | 0 | 0 | 0 | 1160.04 | 1950048.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34631.52
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 2113430.3 | 0 | 0 | 0 | 931 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113430.3
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 3492555.37 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 3435918.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56636.38
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1959100.51 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 1924847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34253.51
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1667703 | 0 | 1 | 1667703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 4411724.69 | 0 | 0 | 0 | 1605.9 | 4341086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70638.69
31 | п Механизаторов д.50А | 1318538.6 | 0 | 0 | 0 | 683 | 1293333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25205.6
32 | п Механизаторов д.69 | 10520172.78 | 0 | 6 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## сведения приложение 2
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 02.05.2017 № 327
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счетрегионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего:
[13 empty] | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром: |  | X | X | X | X | X | 152890.7 | 119672.76 | 109219.34 | 6322 | X | 89156333.33 | 4025412.99 | 4446017.03 | 80684903.31 | 745.0011 | 3296.258 | X
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3326.7 | 3147.8 | 3147.8 | 151 | РО | 686138.2 | 33497.54 | 34194.29 | 618446.37 | 217.9739 | 314.0803 | 06.2016
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2375.8 | 2351.73 | 2351.73 | 104 | РО | 1517010.41 | 74061.06 | 75601.61 | 1367347.74 | 645.0615 | 1407.3632 | 09.2016
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2546 | 2444 | 2229.55 | 96 | РО | 1503898.95 | 73420.95 | 74948.19 | 1355529.81 | 615.3433 | 1354.2301 | 09.2016
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3042 | 2972.35 | 2972.35 | 257 | РО | 2245618.46 | 109631.99 | 111912.47 | 2024074 | 755.5027 | 1314.971 | 07.2016
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2737 | 2543.58 | 2543.58 | 128 | РО | 2258216.19 | 110247.02 | 112540.29 | 2035428.88 | 887.8102 | 1491.2357 | 07.2016
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5558 | 1240 | 1171.3 | 174 | РО | 1284960.18 | 62732.27 | 64037.18 | 1158190.73 | 1036.2582 | 2908.8351 | 09.2016
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6197 | 4361.7 | 4171.3 | 201 | РО | 1656109.34 | 80851.92 | 82533.74 | 1492723.68 | 379.6935 | 1048.8855 | 07.2016
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 7673 | 6835.6 | 317 | РО | 1254606.17 | 61250.38 | 62524.46 | 1130831.33 | 163.5092 | 1565 | 07.2016
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 11536 | 6839.9 | 6333.3 | 492 | РО | 2605741.9 | 127213.36 | 129859.55 | 2348668.99 | 380.962 | 509.7054 | 07.2016
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 5789 | 5788.3 | 5560.7 | 240 | РО | 5394581.55 | 219607.83 | 268843.95 | 4906129.77 | 931.9803 | 936.6636 | 06.2016
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6457 | 3433.9 | 2875.4 | 254 | РО | 5394581.55 | 221557.01 | 268843.95 | 4904180.59 | 1570.9781 | 1578.8724 | 06.2016
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3299 | 2034.7 | 1824.3 | 134 | РО | 1798193.85 | 73852.33 | 89614.65 | 1634726.87 | 883.7636 | 888.2046 | 06.2016
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 3344 | 2205.1 | 1636.5 | 165 | РО | 3596387.7 | 147704.68 | 179229.3 | 3269453.72 | 1630.9409 | 1639.1365 | 06.2016
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4020 | 2215 | 2000.3 | 174 | РО | 3596387.7 | 147704.68 | 179229.3 | 3269453.72 | 1623.6513 | 1631.8104 | 06.2016
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3354 | 3316.4 | 3079.56 | 148 | РО | 2277804.88 | 111203.35 | 113516.51 | 2053085.02 | 686.8306 | 1160.4264 | 07.2016
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1375.7 | 1278.3 | 1089 | 71 | РО | 1096755.98 | 53544.07 | 54657.85 | 988554.06 | 857.9801 | 1384.3244 | 07.2016
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 9933 | 6149.3 | 5279.8 | 405 | РО | 8990969.25 | 369261.67 | 448073.25 | 8173634.33 | 1462.1126 | 1469.4599 | 06.2016
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4836.8 | 4561.5 | 4117.3 | 182 | РО | 1846162.19 | 90130.38 | 92005.2 | 1664026.61 | 404.727 | 824.0214 | 09.2016
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | РО | 2318389.4 | 113184.7 | 115539.07 | 2089665.63 | 683.4874 | 1097.5955 | 07.2016
20 | г Муром ул Советская д.40 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3003 | 2521 | 2418.3 | 108 | РО | 1691809.72 | 82594.83 | 84312.9 | 1524901.99 | 671.0868 | 1316.8416 | 09.2016
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 1990 |  | Панельные | 9 | 3 | 5872 | 5658 | 5259 | 248 | СС | 728100 | 31183.07 | 39114.46 | 657802.47 | 128.685 | 1565 | 09.2016
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1571.2 | 1432 | 1247.84 | 78 | РО | 4470542.61 | 218253.68 | 222793.61 | 4029495.32 | 3121.8873 | 3121.8873 | 09.2017
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 1992 |  | Панельные | 9 | 5 | 10859 | 9676.9 | 8749.9 | 433 | РО | 2211104.69 | 107947.02 | 110192.44 | 1992965.23 | 228.4931 | 358.4125 | 06.2016
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 843 | 787 | 720.2 | 32 | РО | 1264357.42 | 61726.44 | 63010.42 | 1139620.56 | 1606.5533 | 3296.258 | 07.2016
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1534 | 1335.3 | 704.34 | 54 | РО | 1984679.79 | 96892.86 | 98908.35 | 1788878.58 | 1486.3175 | 2950.6004 | 07.2016
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3247 | 2128.7 | 1852.5 | 144 | РО | 2113430.3 | 103178.51 | 105324.75 | 1904927.04 | 992.8267 | 1981.1139 | 11.2017
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4518 | 3021.2 | 2874.06 | 216 | РО | 3492555.37 | 170507.95 | 174054.72 | 3147992.7 | 1156.0159 | 1775.3089 | 09.2016
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4183 | 3765.35 | 3318.25 | 176 | РО | 1959100.51 | 95644.07 | 97633.58 | 1765822.86 | 520.2971 | 980.9349 | 07.2016
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5139.5 | 4171.3 | 3896.6 | 228 | РО | 1667703 | 65007.11 | 83111.52 | 1519584.37 | 399.8041 | 433.2534 | 08.2016
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4860 | 3134.5 | 2393.3 | 209 | РО | 4411724.69 | 215382.17 | 219862.37 | 3976480.15 | 1407.4732 | 1740.0691 | 08.2016
31 | п Механизаторов д.50А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2869 | 2575.9 | 2321.2 | 121 | РО | 1318538.6 | 64371.58 | 65710.59 | 1188456.43 | 511.8749 | 900.5503 | 06.2016
32 | п Механизаторов д.69 | 1996 |  | Панельные | 9 | 6 | 12814 | 11517.05 | 11267.85 | 432 | РО | 10520172.78 | 432066.51 | 524282.51 | 9563823.76 | 913.4434 | 941.5067 | 06.2016
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## расшифровка приложение 3
Приложение №3
к постановлению администрации округа Муром
от 02.05.2017 № 327
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  | другие виды
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  |  | всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по округ Муром |  | 89156333.33 | 1936124.2 | 853269.83 | 1082854.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40958977.38 | 24336.42 | 45298158.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963073.5
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 686138.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 671813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14325.2
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1517010.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 1490266.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.6
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1503898.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 1477349.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26549.84
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 2245618.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 2207549.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38069.24
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 2258216.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.8 | 2218844.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39371.47
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1284960.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1258855.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26104.44
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1656109.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 1625636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30473.34
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1254606.17 | 1208024.2 | 443769.83 | 764254.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46581.97
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 2605741.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 2559700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46041.9
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 2277804.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.1 | 2237446.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40358.5
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1096755.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.02 | 1073711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23044.08
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1846162.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 1811066.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35095.6
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 2318389.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.18 | 2277710.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40679.25
20 | г Муром ул Советская д.40 | 1691809.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.44 | 1666807.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25002.11
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 728100 | 728100 | 409500 | 318600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 4470542.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.96 | 4362251.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108291.41
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 2211104.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 2173406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37698.69
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1264357.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.8 | 1240510.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846.86
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1984679.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.04 | 1950048.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34631.52
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 2113430.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113430.3
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 3492555.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 3435918.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56636.38
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1959100.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 1924847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34253.51
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1667703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1667703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 4411724.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.9 | 4341086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70638.69
31 | п Механизаторов д.50А | 1318538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 1293333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25205.6
32 | п Механизаторов д.69 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Коммунист 38 план приложение 4
Приложение №4
к постановлению администрации округа Муром
от 02.05.2017 № 327
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016-2017 год за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес МКД | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | % | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром |  | X | 100.8% | 1978893 | 0 | 0 | 0 | 631 | 1892929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85964
1 | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | 2017 | 100.8% | 1978893 | 0 | 0 | 0 | 631 | 1892929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85964
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Коммун 38 сведен. приложение 5
Приложение №5
к постановлению администрации округа Муром
от 02.05.2017 № 327
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016-2017 год за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств регионального оператора | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 834.2 | 440.4 | 440.4 | 27 | 1978893 | 4493.3992 | 4866.29 | Х
1 | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 440.4 | 440.4 | 27 | 1978893 | 4493.3992 | 4866.29 | 05.2017
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин