## Приложение №1
Приложение
к постановлению администрации округа Муром
от 31.08.2017 № 685
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017 -2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по город Муром на 2017 год |  | 103430109.39 | 4637582.77 | 11 | 18821309.57 | 27390.8 | 75955888.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015328.88
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 4751840.98 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 4581803.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170037.29
2 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 2665198.63 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 2555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110198.63
3 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1365310.73 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1267230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98080.33
4 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1589954.74 | 0 | 0 | 0 | 545.9 | 1489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100954.74
5 | г Муром ул Амосова, 50 | 3235937.48 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 3081793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154144.48
6 | г Муром ул Артема д.1А | 1031528.19 | 915819.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115709.06
7 | г Муром ул Войкова д.2Б | 2435611.28 | 0 | 0 | 0 | 775 | 2324899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110712.28
8 | г Муром ул Войкова д.2В | 2036856.85 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 1933215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103641.85
9 | г Муром ул Войкова д.9 | 851610.6 | 762500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89110.6
10 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 4128989.07 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 4044170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84819.07
11 | г Муром ул Заводская д.1 | 687997.67 | 516511.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171486.16
12 | г Муром ул Заводская д.3 | 1658669.98 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1573109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85560.98
13 | г Муром ул Кирова д.17 | 2228953.2 | 0 | 0 | 0 | 648 | 2157037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71916.2
14 | г Муром ул Кленовая д.32 | 6597433.04 | 0 | 4 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1658662.81 | 0 | 0 | 0 | 481 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.81
16 | г Муром ул Ковровская д.3 | 572669.2 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62669.2
17 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1721429.38 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1629648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91781.38
18 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1801625 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26625
19 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 5428902 | 0 | 3 | 5362679.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66222.82
20 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 797474.9 | 0 | 0 | 0 | 602 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.9
21 | г Муром ул Куликова д.13 | 3802279.71 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 3725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77279.71
22 | г Муром ул Куликова д.19 | 1774564.38 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.38
23 | г Муром ул Куликова д.23 | 900489.75 | 797252.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103237.62
24 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1572950.35 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1488578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84372.35
25 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1697171.27 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1639743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57428.27
26 | г Муром ул Лакина д.54 | 1469384.8 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 1392309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77075.8
27 | г Муром ул Лакина д.83 | 893673.95 | 0 | 0 | 0 | 306 | 846753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46920.95
28 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1768370.5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98370.5
29 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 2760394.77 | 0 | 0 | 0 | 922 | 2636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124394.77
30 | п Механизаторов д.53 | 566196.46 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65196.46
31 | п Механизаторов д.48 | 1319678.02 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95678.02
32 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1538924.87 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1477641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87
33 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1537860.87 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1476577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87
34 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1556488.03 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1471398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85090.03
35 | г Муром ул Московская д.64 | 2773388.98 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 2648222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125166.98
36 | г Муром ул Московская д.85 | 3658953.39 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 3524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134953.39
37 | г Муром ул Московская д.116 | 1927602.64 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1825652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101950.64
38 | п Муромский ул Северная д.7 | 1099599.25 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1022044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77555.25
39 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 2133441.3 | 0 | 0 | 0 | 714 | 2029710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103731.3
40 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1662312.05 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1596688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65624.05
41 | г Муром ул Серова д.40 | 1914290 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28290
42 | г Муром ул Советская д.45 | 5370252.1 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 5204873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165379.1
43 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 689576.9 | 634500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55076.9
44 | г Муром ул Южная д.2 | 2650233.54 | 0 | 0 | 0 | 715.6 | 2576023.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209.86
45 | г Муром ул Южная д.10 | 2227391.26 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2159756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634.86
46 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 3298716.52 | 0 | 2 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 3619268 | 0 | 2 | 3562480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56787.17
Итого по округ Муром на 2018 год |  | 111086970.53 | 46188571.5 | 3 | 5211690 | 6672 | 19750558.8 | 418.89 | 247366.53 | 11571.8 | 35258783.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430000
1 | г Муром ул Лаврентьева д.11 | 2252088.96 | 690750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 1236338.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000
2 | г Муром ул Льва Толстого д.96 | 3650988.5 | 3480988.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
3 | г Муром ул Заводская д.21 | 3796728 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 3631728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
4 | г Муром ул Красногвардейская д.78 | 2125896 | 0 | 0 | 0 | 626 | 1960896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
5 | г Муром ул Куликова д.1 | 1490844 | 0 | 0 | 0 | 439 | 1325844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
6 | г Муром ул Ленинградская д.28 | 1807230 | 0 | 1 | 1737230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
7 | г Муром ул Ленинградская д.9 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
8 | г Муром ул Механизаторов п, 54 | 367366.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.89 | 247366.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
9 | г Муром ул Мечникова д.56 | 2041366.8 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 1876366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
10 | г Муром ул Мичуринская д.21 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
11 | г Муром ул Московская д.120 | 3976665 | 3806665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
12 | г Муром ул Московская д.71 | 3614460 | 0 | 2 | 3474460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
13 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 2061372 | 0 | 0 | 0 | 607 | 1896372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
14 | г Муром ул Советская д.2 | 3140720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2985720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
15 | г Муром ул Воровского д.75 | 7999413.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 7844413.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
16 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 8394973 | 8224973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
17 | г Муром ул Кирова д.30 | 9526937.5 | 9356937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
18 | г Муром ул Лакина д.41 | 8072896 | 7902896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
19 | г Муром ул Ленина д.2 | 4397008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4242008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
20 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 4890101.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 4735101.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
21 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 4826658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.8 | 4671658.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
22 | г Муром ул Октябрьская д.52 | 5193922 | 5023922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
23 | г Муром ул Первомайская д.22 | 1239540 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1074540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
24 | г Муром ул Пролетарская д.1 | 1907891.5 | 1737891.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
25 | г Муром ул Пролетарская д.19 | 3046212 | 0 | 0 | 0 | 897 | 2881212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
26 | г Муром ул Серова д.40 | 9698543.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3088 | 9543543.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
27 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 6133548 | 5963548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
Итого по округ Муром на 2019 год |  | 242315102.37 | 55641010.35 | 3 | 5211690 | 34566.33 | 102499639.62 | 464.4 | 247278.8 | 18748.65 | 56714260.03 | 229.03 | 6726223.57 | 0 | 0 | 0 | 15275000
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.1 | 1910708.5 | 1740708.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
2 | г Муром ул Артема д.2 | 3484296 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 3319296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
3 | г Муром ул Владимирская д.2 | 9545388.85 | 9375388.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
4 | г Муром ул Войкова д.2А | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
5 | г Муром ул Воровского д.16А | 1660644 | 0 | 0 | 0 | 489 | 1495644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
6 | г Муром ул Гоголева д.10 | 1018800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 853800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
7 | г Муром ул Дзержинского д.51 | 1300871 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1135871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
8 | г Муром ул Заводская д.2 | 1646910 | 271330 | 0 | 0 | 355 | 1040580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000
9 | г Муром ул Заводская д.3 | 843222 | 673222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
10 | г Муром ул Казанская д.2Б | 954276 | 0 | 0 | 0 | 281 | 789276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
11 | г Муром ул Калинина д.33 | 1012008 | 0 | 0 | 0 | 298 | 847008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
12 | г Муром ул Калинина д.45 | 1012008 | 0 | 0 | 0 | 298 | 847008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
13 | г Муром ш Карачаровское д.11 | 11288087.76 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 4895040 | 0 | 0 | 1983 | 6073047.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000
14 | г Муром ш Карачаровское д.26 | 8569627 | 8399627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
15 | г Муром ул Карла Маркса д.34 | 2485872 | 0 | 0 | 0 | 732 | 2320872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
16 | г Муром ул Кирова д.12 | 826007 | 656007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
17 | г Муром ул Кирова д.16 | 2197212 | 0 | 0 | 0 | 647 | 2032212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
18 | г Муром ул Кирова д.18 | 2258340 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2093340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
19 | г Муром ул Кирова д.22 | 3140720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2985720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
20 | г Муром ул Кирова д.24 | 1239540 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1074540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
21 | г Муром ул Кирова д.26 | 3902004 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 3737004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
22 | г Муром ул Кирова д.28 | 3140720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2985720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
23 | г Муром ул Ковровская д.1А | 2930133.85 | 2760133.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
24 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1630080 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1465080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
25 | г Муром ул Кожевники д.11 | 415664 | 245664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
26 | г Муром ул Коммунистическая д.40 | 2156460 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1991460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
27 | г Муром ул Коммунистическая д.9 | 1776108 | 0 | 0 | 0 | 523 | 1611108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
28 | г Муром ул Комсомольская д.1А | 1534992 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1369992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
29 | г Муром ул Кооперативная д.10 | 774288 | 0 | 0 | 0 | 228 | 609288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
30 | г Муром ул Красноармейская д.2 | 1392360 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1227360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
31 | г Муром ул Красноармейская д.25 | 1952742.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.75 | 1797742.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
32 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 305018.5 | 135018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
33 | г Муром пер Красногвардейский д.4 | 1473864 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1308864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
34 | г Муром ул Куйбышева д.24А | 1943301.14 | 0 | 0 | 0 | 971 | 1778301.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
35 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 3847668 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 3682668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
36 | г Муром ул Куликова д.16 | 821781.5 | 651781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
37 | г Муром ул Куликова д.17 | 887355 | 717355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
38 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 914273 | 744273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
39 | г Муром съезд Лакина д.1А | 3140720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2985720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
40 | г Муром ул Лакина д.89 | 700539.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03 | 580539.93 | 0 | 0 | 0 | 120000
41 | г Муром ул Ленина д.28 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
42 | г Муром ул Ленина д.4 | 4626110.06 | 2543725.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.9 | 1757384.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000
43 | г Муром ул Ленинградская д.21 | 4309067.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 4154067.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
44 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 3593083.5 | 3423083.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
45 | г Муром ул Ленинградская д.4 | 2037600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1872600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
46 | г Муром ул Льва Толстого д.107 | 7927177.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 7772177.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
47 | г Муром ул Льва Толстого д.13А | 1871196 | 0 | 0 | 0 | 551 | 1706196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
48 | г Муром ул Льва Толстого д.13Б | 1942512 | 0 | 0 | 0 | 572 | 1777512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
49 | г Муром ул Льва Толстого д.74 | 3307627.5 | 3137627.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
50 | г Муром ул Льва Толстого д.80 | 9459379.14 | 3023695.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 6145683.64 | 0 | 0 | 0 | 290000
51 | г Муром ул Льва Толстого д.94 | 1183453 | 1013453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
52 | г Муром п Механизаторов д.50А | 4029718.5 | 3859718.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
53 | г Муром п Механизаторов д.51 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
54 | г Муром ул Мичуринская д.19 | 1602912 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1437912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
55 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 880156 | 710156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
56 | г Муром ул Московская д.108 | 2927019.5 | 2757019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
57 | г Муром ул Московская д.112 | 94716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 54716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
58 | г Муром ул Московская д.115 | 2353428 | 0 | 0 | 0 | 693 | 2188428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
59 | г Муром ул Московская д.119 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
60 | г Муром ул Московская д.30 | 1854216 | 0 | 0 | 0 | 546 | 1689216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
61 | г Муром ул Московская д.32 | 8709216.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 8554216.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
62 | г Муром ул Московская д.54 | 2361581.2 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 2196581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
63 | г Муром ул Московская д.62 | 1921286.4 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1756286.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
64 | г Муром ул Московская д.75 | 1807230 | 0 | 1 | 1737230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
65 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 5228195.5 | 5058195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
66 | г Муром ул Первомайская д.19 | 3140720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2985720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
67 | г Муром ул Свердлова д.12 | 4044636 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 3879636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
68 | г Муром ул Советская д.40 | 312562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 192562.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
69 | г Муром ул Советская д.44 | 1761179.2 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1596179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
70 | г Муром ул Советская д.47 | 3341664 | 0 | 0 | 0 | 984 | 3176664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
71 | г Муром ул Советская д.66 | 1731960 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1566960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
72 | г Муром ул Советская д.73 | 3140720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2985720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
73 | г Муром ул Стахановская д.16 | 1494982.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 1339982.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
74 | г Муром ул Строителей д.6 | 1511220 | 0 | 0 | 0 | 445 | 1346220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
75 | г Муром ул Сурикова д.2 | 1643664 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1478664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
76 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.10 | 4256308.68 | 0 | 0 | 0 | 1253.33 | 4091308.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
77 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.21 | 1939116 | 0 | 0 | 0 | 571 | 1774116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
78 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.22 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
79 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.24 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
80 | г Муром ул Филатова д.15 | 3779748 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 3614748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
81 | г Муром ул Чкалова д.4А | 920316 | 0 | 0 | 0 | 271 | 755316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
82 | г Муром ул Чкалова д.6а | 1363070 | 262566 | 0 | 0 | 274 | 765504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000
83 | г Муром ул Щербакова д.25 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
84 | г Муром ул Щербакова д.29 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2551800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
85 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1830111 | 1660111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
86 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1807230 | 0 | 1 | 1737230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
87 | г Муром ул Энгельса д.7 | 7506320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 7351320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
88 | г Муром ул Юбилейная д.48 | 3140720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2985720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
89 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1807230 | 0 | 1 | 1737230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
90 | г Муром ул Южная д.6 | 1991149.5 | 1821149.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
91 | г Муром ул Южная д.8 | 2054580 | 0 | 0 | 0 | 605 | 1889580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин | [17 empty] | #NAME?

## Приложение №2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по город Муром на 2017 год |  | X | X | X | X | X | 82763.13 | 70571.63 | 64053.52 | 3446 | X | 103430109.39 | 4419634.14 | 4419634.14 | 94590841.11 | 1465.6047 | 8354.3111 | X
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | 4751840.98 | 203049.17 | 203049.17 | 4345742.64 | 2087.8862 | 3181.2769 | 11.2017
2 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 1958 |  | Блочные | 3 | 5 | 1939.6 | 1190.7 | 1080.4 | 64 | РО | 2665198.63 | 113885.63 | 113885.63 | 2437427.37 | 2238.346 | 4793.0293 | 09.2017
3 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 610.1 | 560.5 | 444.2 | 42 | РО | 1365310.73 | 58340.59 | 58340.59 | 1248629.55 | 2435.88 | 3951.2578 | 08.2017
4 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 593.7 | 546.1 | 441.1 | 39 | РО | 1589954.74 | 67939.77 | 67939.77 | 1454075.2 | 2911.4718 | 4257.4402 | 12.2017
5 | г Муром ул Амосова, 50 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4357 | 3937 | 3674 | 211 | РО | 3235937.48 | 138273.66 | 138273.66 | 2959390.16 | 821.9298 | 1101.2604 | 09.2017
6 | г Муром ул Артема д.1А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | 1031528.19 | 44077.85 | 44077.85 | 943372.49 | 416.3753 | 2474.54 | 08.2017
7 | г Муром ул Войкова д.2Б | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 978.4 | 598.6 | 364.3 | 48 | РО | 2435611.28 | 104075.21 | 104075.21 | 2227460.86 | 4068.8461 | 5514.0745 | 09.2017
8 | г Муром ул Войкова д.2В | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 809.77 | 652.87 | 652.87 | 31 | РО | 2036856.85 | 87036.18 | 87036.18 | 1862784.49 | 3119.8506 | 4321.169 | 08.2017
9 | г Муром ул Войкова д.9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | 851610.6 | 36389.86 | 36389.86 | 778830.88 | 1261.4024 | 2474.54 | 12.2017
10 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3333.8 | 2531.6 | 2359.8 | 95 | РО | 4128989.07 | 176434.32 | 176434.32 | 3776120.43 | 1630.98 | 2385.5514 | 07.2017
11 | г Муром ул Заводская д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | 687997.67 | 29398.58 | 29398.58 | 629200.51 | 1244.5238 | 2474.54 | 11.2017
12 | г Муром ул Заводская д.3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.5 | 538.8 | 465.7 | 30 | РО | 1658669.98 | 70876.02 | 70876.02 | 1516917.94 | 3078.4521 | 3746.7817 | 08.2017
13 | г Муром ул Кирова д.17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 741.6 | 622.96 | 39 | РО | 2228953.2 | 95244.58 | 95244.58 | 2038464.04 | 3005.6003 | 3721.4563 | 06.2017
14 | г Муром ул Кленовая д.32 | 1984 |  | Панельные | 9 | 4 | 8048.9 | 7104.4 | 6563 | 315 | РО | 6597433.04 | 281912.5 | 281912.5 | 6033608.04 | 928.6404 | 1018.8807 | 04.2017
15 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1952 |  | Блочные | 2 | 2 | 582.6 | 540 | 443.4 | 36 | РО | 1658662.81 | 70875.71 | 70875.71 | 1516911.39 | 3071.5978 | 3793.6648 | 07.2017
16 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | 572669.2 | 24470.52 | 24470.52 | 523728.16 | 1080.3041 | 2474.54 | 11.2017
17 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557.8 | 512.6 | 303.3 | 30 | РО | 1721429.38 | 73557.77 | 73557.77 | 1574313.84 | 3358.2313 | 4071.2251 | 08.2017
18 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.6 | 601.9 | 489.1 | 31 | РО | 1801625 | 76984.58 | 76984.58 | 1647655.84 | 2993.2298 | 4493.2132 | 08.2017
19 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6391 | 5730 | 5268.3 | 234 | РО | 5428902 | 231980.42 | 231980.42 | 4964941.16 | 947.4524 | 947.4524 | 12.2017
20 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601.4 | 555 | 524.1 | 21 | РО | 797474.9 | 34076.61 | 34076.61 | 729321.68 | 1436.8917 | 4619.6721 | 12.2017
21 | г Муром ул Куликова д.13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1868.2 | 1621.6 | 1621.6 | 58 | РО | 3802279.71 | 162473.82 | 162473.82 | 3477332.07 | 2344.7704 | 3374.9476 | 08.2017
22 | г Муром ул Куликова д.19 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625.1 | 544.9 | 513.6 | 34 | РО | 1774564.38 | 75828.26 | 75828.26 | 1622907.86 | 3256.679 | 4775.6451 | 08.2017
23 | г Муром ул Куликова д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | 900489.75 | 38478.5 | 38478.5 | 823532.75 | 703.0133 | 2474.54 | 08.2017
24 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1960 |  | Блочные | 2 | 2 | 602,8 | 539.8 | 508.8 | 32 | РО | 1572950.35 | 67213.17 | 67213.17 | 1438524.01 | 2913.9503 | 3955.2366 | 08.2017
25 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 324.9 | 275.8 | 238.4 | 26 | РО | 1697171.27 | 72521.21 | 72521.21 | 1552128.85 | 6153.6304 | 8354.3111 | 06.2017
26 | г Муром ул Лакина д.54 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 325.14 | 280.34 | 216.84 | 25 | РО | 1469384.8 | 62787.74 | 62787.74 | 1343809.32 | 5241.4383 | 7433.576 | 08.2017
27 | г Муром ул Лакина д.83 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 576.05 | 553.65 | 553.65 | 12 | РО | 893673.95 | 38187.25 | 38187.25 | 817299.45 | 1614.1496 | 2353.9312 | 07.2017
28 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 710.9 | 653.3 | 653.3 | 32 | РО | 1768370.5 | 75563.59 | 75563.59 | 1617243.32 | 2706.8276 | 3911.5261 | 08.2017
29 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1489 | 181 | РО | 2760394.77 | 117953.42 | 117953.42 | 2524487.93 | 1591.556 | 2264.0671 | 08.2017
30 | п Механизаторов д.53 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 475.89 | 434.99 | 276.89 | 21 | РО | 566196.46 | 24193.93 | 24193.93 | 517808.6 | 1301.631 | 2474.54 | 10.2017
31 | п Механизаторов д.48 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3103 | 2821.5 | 2647.1 | 125 | РО | 1319678.02 | 56390.68 | 56390.68 | 1206896.66 | 467.7221 | 999.2763 | 08.2017
32 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 595.8 | 551.9 | 514.9 | 33 | РО | 1538924.87 | 65759.24 | 65759.24 | 1407406.39 | 2788.4125 | 3688.7153 | 06.2017
33 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.2 | 547.3 | 484.8 | 28 | РО | 1537860.87 | 65713.77 | 65713.77 | 1406433.33 | 2809.9048 | 3719.7186 | 06.2017
34 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1957 |  | Блочные | 2 | 2 | 583.9 | 539.4 | 539.4 | 34 | РО | 1556488.03 | 66509.72 | 66509.72 | 1423468.59 | 2885.5915 | 3958.1696 | 08.2017
35 | г Муром ул Московская д.64 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2710.74 | 2413.2 | 2172.72 | 111 | РО | 2773388.98 | 118508.67 | 118508.67 | 2536371.64 | 1149.2578 | 2082.5543 | 10.2017
36 | г Муром ул Московская д.85 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2078.6 | 1352.4 | 1289.9 | 34 | РО | 3658953.39 | 156349.4 | 156349.4 | 3346254.59 | 2705.526 | 3867.2375 | 11.2017
37 | г Муром ул Московская д.116 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1432.26 | 1300.86 | 975.44 | 60 | РО | 1927602.64 | 82367.68 | 82367.68 | 1762867.28 | 1481.791 | 2160.8321 | 08.2017
38 | п Муромский ул Северная д.7 | 1957 |  | Блочные | 2 | 1 | 398.6 | 359.2 | 359.2 | 29 | РО | 1099599.25 | 46986.57 | 46986.57 | 1005626.11 | 3061.2451 | 4861.3307 | 08.2017
39 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1944 |  | Деревянные | 2 | 2 | 739.1 | 646.9 | 646.9 | 24 | РО | 2133441.3 | 91163.3 | 91163.3 | 1951114.7 | 3297.9461 | 4700.7667 | 08.2017
40 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.55 | 548.55 | 548.55 | 26 | РО | 1662312.05 | 71031.65 | 71031.65 | 1520248.75 | 3030.3747 | 3804.4116 | 06.2017
41 | г Муром ул Серова д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | РО | 1914290 | 81798.83 | 81798.83 | 1750692.34 | 486.6509 | 1091.385 | 08.2017
42 | г Муром ул Советская д.45 | 1945 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3309 | 2315 | 2110 | 115 | РО | 5370252.1 | 229474.28 | 229474.28 | 4911303.54 | 2319.7633 | 3168.0337 | 12.2017
43 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | 689576.9 | 29466.06 | 29466.06 | 630644.78 | 1106.7939 | 2474.54 | 12.2017
44 | г Муром ул Южная д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1282 | 1149.3 | 1025.51 | 55 | РО | 2650233.54 | 113246.16 | 113246.16 | 2423741.22 | 2305.9545 | 2651.8232 | 05.2017
45 | г Муром ул Южная д.10 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.3 | 659.5 | 659.5 | 22 | РО | 2227391.26 | 95177.84 | 95177.84 | 2037035.58 | 3377.3939 | 3739.1372 | 05.2017
46 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5338.34 | 4194.27 | 3994.59 | 189 | РО | 3298716.52 | 140956.25 | 140956.25 | 3016804.02 | 786.4817 | 862.9077 | 04.2017
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 2 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | 3619268 | 154653.62 | 154653.62 | 3309960.76 | 619.4195 | 619.4195 | 09.2017
Итого по округ Муром на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 72787.38 | 60979.38 | 54497.4023 | 3043 | X | 111086970.53 | 4134768.69 | 4134768.69 | 102817433.15 | 1526.1845 | 24048.392 | X
1 | г Муром ул Лаврентьева д.11 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 597 | 550 | 512 | 40 | РО | 2252088.96 | 83825.01 | 83825.01 | 2084438.94 | 3772.3433 | 4094.7072 | 09.2018
2 | г Муром ул Льва Толстого д.96 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2633.1 | 2332.9 | 2243.6 | 93 | РО | 3650988.5 | 135893.46 | 135893.46 | 3379201.58 | 1386.5742 | 1565 | 04.2018
3 | г Муром ул Заводская д.21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3306.9 | 2983.2338 | 152 | РО | 3796728 | 141318.03 | 141318.03 | 3514091.94 | 1061.3924 | 1148.2515 | 06.2018
4 | г Муром ул Красногвардейская д.78 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 608.1 | 536.6 | 171.7 | 49 | РО | 2125896 | 79127.99 | 79127.99 | 1967640.02 | 3495.9645 | 3962.2324 | 11.2018
5 | г Муром ул Куликова д.1 | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 518.8 | 466.9 | 353.2 | 16 | РО | 1490844 | 55490.71 | 55490.71 | 1379862.58 | 2873.6392 | 3193.4265 | 07.2018
6 | г Муром ул Ленинградская д.28 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2159 | 1380.7 | 1380.7 | 125 | РО | 1807230 | 67266.92 | 67266.92 | 1672696.16 | 837.0681 | 1308.923 | 08.2018
7 | г Муром ул Ленинградская д.9 | 1957 |  | Панельные | 2 | 2 | 707 | 646.4 | 646.1 | 31 | РО | 2716800 | 101122.03 | 101122.03 | 2514555.94 | 3842.7157 | 4203.4406 | 09.2018
8 | г Муром ул Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.4 | 589.2 | 537.5 | 32 | РО | 367366.53 | 13673.75 | 13673.75 | 340019.03 | 573.6517 | 623.5006 | 12.2018
9 | г Муром ул Мечникова д.56 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4212.3 | 3874.4 | 3761.7 | 195 | РО | 2041366.8 | 75981.72 | 75981.72 | 1889403.36 | 484.6205 | 894.1533 | 10.2018
10 | г Муром ул Мичуринская д.21 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 529.8 | 367.1 | 367.1 | 29 | РО | 2716800 | 101122.03 | 101122.03 | 2514555.94 | 5127.9728 | 7401.5364 | 07.2018
11 | г Муром ул Московская д.120 | 1965 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2744.2 | 2547.6 | 2412.5108 | 102 | РО | 3976665 | 148015.47 | 148015.47 | 3680634.06 | 1449.1163 | 1565 | 05.2018
12 | г Муром ул Московская д.71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5406.5 | 5101.5 | 4227.4 | 198 | РО | 3614460 | 134533.83 | 134533.83 | 3345392.34 | 668.5397 | 708.5093 | 06.2018
13 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 613.5 | 604 | 389.2 | 43 | РО | 2061372 | 76726.34 | 76726.34 | 1907919.32 | 3360.0196 | 3413.2494 | 11.2018
14 | г Муром ул Советская д.2 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 1 | 153.2 | 130.6 | 30.4 | 11 | РО | 3140720 | 116900.76 | 116900.76 | 2906918.48 | 20500.7833 | 24048.392 | 05.2018
15 | г Муром ул Воровского д.75 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3581 | 3313.76 | 2999.7323 | 153 | РО | 7999413.84 | 297746.22 | 297746.22 | 7403921.4 | 2233.8492 | 2413.9992 | 04.2018
16 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5364.2 | 4860 | 4175.5 | 209 | РО | 8394973 | 312469.33 | 312469.33 | 7770034.34 | 1565 | 1565 | 07.2018
17 | г Муром ул Кирова д.30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6087.5 | 6064 | 5458.7 | 268 | РО | 9526937.5 | 354602.19 | 354602.19 | 8817733.12 | 1565 | 1565 | 10.2018
18 | г Муром ул Лакина д.41 | 1979 |  | Панельные | 5 | 8 | 5722 | 5158.4 | 5078.7108 | 214 | РО | 8072896 | 300481.3 | 300481.3 | 7471933.4 | 1410.8521 | 1565 | 05.2018
19 | г Муром ул Ленина д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1798.15 | 1634.12 | 1637.95 | 55 | РО | 4397008 | 163661.06 | 163661.06 | 4069685.88 | 2445.2954 | 2690.7498 | 10.2018
20 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 4071.64 | 2022 | 1935.3185 | 92 | РО | 4890101.04 | 182014.48 | 182014.48 | 4526072.08 | 1201.0151 | 2418.4476 | 06.2018
21 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 2237.3 | 2212.3031 | 181 | РО | 4826658.5 | 179653.08 | 179653.08 | 4467352.34 | 1550.2854 | 2157.3586 | 04.2018
22 | г Муром ул Октябрьская д.52 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3591.57 | 3318.8 | 2306.2769 | 193 | РО | 5193922 | 193323 | 193323 | 4807276 | 1446.1425 | 1565 | 04.2018
23 | г Муром ул Первомайская д.22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 325.4 | 178 | 48.9 | 17 | РО | 1239540 | 46136.92 | 46136.92 | 1147266.16 | 3809.2809 | 6964.4871 | 04.2018
24 | г Муром ул Пролетарская д.1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1808.1 | 1219.1 | 1219.1 | 152 | РО | 1907891.5 | 71013.64 | 71013.64 | 1765864.22 | 1055.1914 | 1565 | 12.2018
25 | г Муром ул Пролетарская д.19 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3952.5 | 1971.9 | 1063.6 | 16 | РО | 3046212 | 113383.07 | 113383.07 | 2819445.86 | 770.7051 | 1544.9834 | 07.2018
26 | г Муром ул Серова д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 3932.1 | 2648 | 2648 | 234 | РО | 9698543.36 | 360989.53 | 360989.53 | 8976564.3 | 2466.5048 | 3662.5919 | 04.2018
27 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 4339.8 | 3919.2 | 3696.9662 | 143 | РО | 6133548 | 228296.82 | 228296.82 | 5676954.36 | 1413.325 | 1565 | 10.2018
Итого по округ Муром на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 149538.9 | 128002.54 | 115739.4746 | 5945 | X | 242315102.37 | 4991959.28 | 4991959.28 | 232331183.81 | 1620.4152 | 17352.0442 | X
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1914.9 | 1914.9 | 79 | РО | 1910708.5 | 39362.71 | 39362.71 | 1831983.08 | 911.7716 | 1565 | 08.2019
2 | г Муром ул Артема д.2 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 1656 | 1510.81 | 1467.84 | 73 | РО | 3484296 | 71780.35 | 71780.35 | 3340735.3 | 2104.0435 | 2306.5017 | 04.2019
3 | г Муром ул Владимирская д.2 | 1975 | 2009 | Панельные | 5 | 8 | 6679 | 6099.29 | 5333.0215 | 285 | РО | 9545388.85 | 196645.57 | 196645.57 | 9152097.71 | 1429.1644 | 1565 | 06.2019
4 | г Муром ул Войкова д.2А | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 972.5 | 613 | 458.8 | 43 | РО | 2716800 | 55969.09 | 55969.09 | 2604861.82 | 2793.6247 | 4432.4698 | 12.2019
5 | г Муром ул Воровского д.16А | 1956 |  | Блочные | 2 | 1 | 568.3 | 447.8 | 368 | 14 | РО | 1660644 | 34211.1 | 34211.1 | 1592221.8 | 2922.1256 | 3708.8652 | 09.2019
6 | г Муром ул Гоголева д.10 | 1914 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 3 | 641.9 | 552.4 | 505.4 | 12 | РО | 1018800 | 20988.41 | 20988.41 | 976823.18 | 1587.1631 | 1844.5221 | 05.2019
7 | г Муром ул Дзержинского д.51 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 6791.22 | 6519.32 | 6519.32 | 218 | РО | 1300871 | 26799.38 | 26799.38 | 1247272.24 | 191.5519 | 338.6315 | 04.2019
8 | г Муром ул Заводская д.2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 453.5 | 419.5 | 226.32 | 24 | РО | 1646910 | 33928.17 | 33928.17 | 1579053.66 | 3631.5546 | 4439.1714 | 12.2019
9 | г Муром ул Заводская д.3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.5 | 538.8 | 465.7 | 30 | РО | 843222 | 17371.31 | 17371.31 | 808479.38 | 1440.1742 | 1565 | 07.2019
10 | г Муром ул Казанская д.2Б | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 363.5 | 341 | 263.9 | 18 | РО | 954276 | 19659.14 | 19659.14 | 914957.72 | 2625.2435 | 2798.7765 | 04.2019
11 | г Муром ул Калинина д.33 | 1957 |  | Блочные | 2 | 1 | 303.86 | 280.86 | 280.86 | 23 | РО | 1012008 | 20848.48 | 20848.48 | 970311.04 | 3330.5075 | 3603.6504 | 09.2019
12 | г Муром ул Калинина д.45 | 1957 |  | Блочные | 2 | 2 | 296.15 | 273.15 | 273.15 | 18 | РО | 1012008 | 20848.48 | 20848.48 | 970311.04 | 3417.2142 | 3705.3679 | 06.2019
13 | г Муром ш Карачаровское д.11 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2840.1 | 2592.9 | 2364.4015 | 100 | РО | 11288087.76 | 232547.1 | 232547.1 | 10822993.56 | 3974.5388 | 4353.6789 | 05.2019
14 | г Муром ш Карачаровское д.26 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5475.8 | 5078 | 5078 | 212 | РО | 8569627 | 176543.8 | 176543.8 | 8216539.4 | 1565 | 1565 | 10.2019
15 | г Муром ул Карла Маркса д.34 | 1952 |  | Монолитные | 2 | 2 | 867.2 | 811 | 514.87 | 54 | РО | 2485872 | 51211.71 | 51211.71 | 2383448.58 | 2866.5498 | 3065.5366 | 08.2019
16 | г Муром ул Кирова д.12 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.8 | 527.8 | 480.2 | 21 | РО | 826007 | 17016.66 | 17016.66 | 791973.68 | 1439.5382 | 1565 | 06.2019
17 | г Муром ул Кирова д.16 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.9 | 739.8 | 443.9815 | 41 | РО | 2197212 | 45265 | 45265 | 2106682 | 2631.7068 | 2970.3404 | 11.2019
18 | г Муром ул Кирова д.18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 744.1 | 693.4 | 21 | РО | 2258340 | 46524.3 | 46524.3 | 2165291.4 | 2746.704 | 3035.3349 | 05.2019
19 | г Муром ул Кирова д.22 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 558.6 | 510.1 | 440.5 | 19 | РО | 3140720 | 64702.31 | 64702.31 | 3011315.38 | 5622.4848 | 6157.0672 | 09.2019
20 | г Муром ул Кирова д.24 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 498.3 | 452 | 452 | 15 | РО | 1239540 | 25535.9 | 25535.9 | 1188468.2 | 2487.5376 | 2742.652 | 07.2019
21 | г Муром ул Кирова д.26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.28 | 1386.5 | 1250.24 | 46 | РО | 3902004 | 80385.6 | 80385.6 | 3741232.8 | 2599.1181 | 2814.5984 | 12.2019
22 | г Муром ул Кирова д.28 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 607.2 | 560.2 | 521 | 29 | РО | 3140720 | 64702.31 | 64702.31 | 3011315.38 | 5172.4638 | 5606.4263 | 09.2019
23 | г Муром ул Ковровская д.1А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2039.89 | 1798.69 | 1462.97 | 136 | РО | 2930133.85 | 60364 | 60364 | 2809405.85 | 1436.4176 | 1565 | 06.2019
24 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | 1630080 | 33581.45 | 33581.45 | 1562917.1 | 2841.841 | 3075.3865 | 05.2019
25 | г Муром ул Кожевники д.11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 389.4 | 265.6 | 136.8 | 18 | РО | 415664 | 8563.14 | 8563.14 | 398537.72 | 1067.4474 | 1565 | 09.2019
26 | г Муром ул Коммунистическая д.40 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 710.6 | 629.4 | 578.6 | 36 | РО | 2156460 | 44425.46 | 44425.46 | 2067609.08 | 3034.7031 | 3426.5988 | 08.2019
27 | г Муром ул Коммунистическая д.9 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 432 | 415.2 | 264.5 | 26 | РО | 1776108 | 36589.79 | 36589.79 | 1702928.42 | 4111.3611 | 4278.1954 | 06.2019
28 | г Муром ул Комсомольская д.1А | 1957 |  | Блочные | 2 | 1 | 355.3 | 320 | 281.9 | 20 | РО | 1534992 | 31622.53 | 31622.53 | 1471746.94 | 4320.2702 | 4797.3867 | 11.2019
29 | г Муром ул Кооперативная д.10 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 342.4 | 313.3 | 268.7 | 22 | РО | 774288 | 15951.19 | 15951.19 | 742385.62 | 2261.3551 | 2471.6714 | 10.2019
30 | г Муром ул Красноармейская д.2 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 619.8 | 496 | 496 | 16 | РО | 1392360 | 28684.16 | 28684.16 | 1334991.68 | 2246.4666 | 2807.4915 | 11.2019
31 | г Муром ул Красноармейская д.25 | 1872 | 2010 | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 607.04 | 543.41 | 543.41 | 23 | РО | 1952742.66 | 40228.66 | 40228.66 | 1872285.34 | 3216.827 | 3593.4978 | 07.2019
32 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.3 | 274.1 | 198.3 | 13 | РО | 305018.5 | 6283.72 | 6283.72 | 292451.06 | 1029.4246 | 1565 | 09.2019
33 | г Муром пер Красногвардейский д.4 | 1932 |  | Деревянные | 2 | 2 | 491.9 | 441.6 | 441.6 | 24 | РО | 1473864 | 30363.23 | 30363.23 | 1413137.54 | 2996.2675 | 3337.9278 | 08.2019
34 | г Муром ул Куйбышева д.24А | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5814.11 | 4867.51 | 3531.81 | 276 | РО | 1943301.14 | 40034.15 | 40034.15 | 1863232.84 | 334.2388 | 677.5302 | 05.2019
35 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2593.51 | 1568.9 | 1407.35 | 125 | РО | 3847668 | 79266.22 | 79266.22 | 3689135.56 | 1483.5755 | 2452.7367 | 09.2019
36 | г Муром ул Куликова д.16 | 1959 | 2015 | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 944 | 525.1 | 512.0415 | 30 | РО | 821781.5 | 16929.61 | 16929.61 | 787922.28 | 870.5312 | 1565 | 04.2019
37 | г Муром ул Куликова д.17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 617.2 | 567.7 | 535.1 | 39 | РО | 887355 | 18280.49 | 18280.49 | 850794.02 | 1437.7106 | 1565 | 06.2019
38 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 584.2 | 539.8 | 508.7 | 32 | РО | 914273 | 18835.04 | 18835.04 | 876602.92 | 1565 | 1565 | 12.2019
39 | г Муром съезд Лакина д.1А | 1967 |  | Деревянные | 1 | 1 | 440.74 | 431.94 | 267.54 | 23 | РО | 3140720 | 64702.31 | 64702.31 | 3011315.38 | 7126.0153 | 7271.1951 | 09.2019
40 | г Муром ул Лакина д.89 | 1959 |  | Блочные | 2 | 1 | 651.4 | 629.1 | 589.1 | 12 | РО | 700539.93 | 14431.9 | 14431.9 | 671676.13 | 1075.4374 | 1113.4622 | 04.2019
41 | г Муром ул Ленина д.28 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2326.6 | 1543 | 1543 | 43 | РО | 2716800 | 55969.09 | 55969.09 | 2604861.82 | 1167.7125 | 1760.9229 | 05.2019
42 | г Муром ул Ленина д.4 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1428.24 | 1077.41 | 1050.01 | 33 | РО | 4626110.06 | 95302.99 | 95302.99 | 4435504.08 | 3239.0285 | 3339.983 | 07.2019
43 | г Муром ул Ленинградская д.21 | 1961 | 1961 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2287.3 | 1501.5 | 1378.8 | 72 | РО | 4309067.84 | 88771.56 | 88771.56 | 4131524.72 | 1883.9102 | 2869.8421 | 04.2019
44 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3632.89 | 3360.99 | 3045.49 | 156 | РО | 3593083.5 | 74021.5 | 74021.5 | 3445040.5 | 989.0427 | 1565 | 11.2019
45 | г Муром ул Ленинградская д.4 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.76 | 649.46 | 649.46 | 31 | РО | 2037600 | 41976.81 | 41976.81 | 1953646.38 | 2883.0155 | 3137.7267 | 06.2019
46 | г Муром ул Льва Толстого д.107 | 1958 | 2007 | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3604 | 2625 | 2576.2 | 86 | РО | 7927177.28 | 163308.62 | 163308.62 | 7600560.04 | 2199.5497 | 3019.8771 | 10.2019
47 | г Муром ул Льва Толстого д.13А | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 772.21 | 697.16 | 638.66 | 22 | РО | 1871196 | 38548.71 | 38548.71 | 1794098.58 | 2423.1699 | 2684.327 | 05.2019
48 | г Муром ул Льва Толстого д.13Б | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 808.15 | 678.5 | 507.67 | 34 | РО | 1942512 | 40017.9 | 40017.9 | 1862476.2 | 2403.6528 | 2863.271 | 06.2019
49 | г Муром ул Льва Толстого д.74 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2007.4 | 1857.4 | 1666.9 | 62 | РО | 3307627.5 | 68140.79 | 68140.79 | 3171345.92 | 1565 | 1565 | 09.2019
50 | г Муром ул Льва Толстого д.80 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2286.7 | 2040.7 | 1934.7138 | 73 | РО | 9459379.14 | 194873.68 | 194873.68 | 9069631.78 | 4136.6944 | 4635.36 | 04.2019
51 | г Муром ул Льва Толстого д.94 | 1950 |  | Блочные | 2 | 2 | 807.6 | 627.1 | 627.1 | 29 | РО | 1183453 | 24380.44 | 24380.44 | 1134692.12 | 1465.395 | 1565 | 11.2019
52 | г Муром п Механизаторов д.50А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2869 | 2574.9 | 2320.2 | 121 | РО | 4029718.5 | 83016.66 | 83016.66 | 3863685.18 | 1404.5725 | 1565 | 06.2019
53 | г Муром п Механизаторов д.51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 567.8 | 519.2 | 473.6 | 19 | РО | 2716800 | 55969.09 | 55969.09 | 2604861.82 | 4784.7834 | 5233.2512 | 09.2019
54 | г Муром ул Мичуринская д.19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 593.7 | 549 | 518.1 | 26 | РО | 1602912 | 33021.76 | 33021.76 | 1536868.48 | 2699.8686 | 2920.0207 | 04.2019
55 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.8 | 537.6 | 470.5 | 23 | РО | 880156 | 18132.19 | 18132.19 | 843891.62 | 1510.2196 | 1565 | 11.2019
56 | г Муром ул Московская д.108 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2755.1 | 2518.2 | 2238.3 | 134 | РО | 2927019.5 | 60299.84 | 60299.84 | 2806419.82 | 1062.4005 | 1565 | 08.2019
57 | г Муром ул Московская д.112 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1325.5 | 968.4 | 968.4 | 48 | РО | 94716 | 1951.25 | 1951.25 | 90813.5 | 71.4568 | 97.8067 | 05.2019
58 | г Муром ул Московская д.115 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 661.5 | 463.7 | 367.5 | 55 | РО | 2353428 | 48483.22 | 48483.22 | 2256461.56 | 3557.7143 | 5075.8925 | 06.2019
59 | г Муром ул Московская д.119 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2823.7 | 2285.9 | 2205.6 | 51 | РО | 2716800 | 55969.09 | 55969.09 | 2604861.82 | 962.1419 | 1188.6364 | 07.2019
60 | г Муром ул Московская д.30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 889.6 | 605.3 | 605.3 | 21 | РО | 1854216 | 38198.9 | 38198.9 | 1777818.2 | 2084.3255 | 3063.6436 | 09.2019
61 | г Муром ул Московская д.32 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3712.1 | 2605 | 2473.6 | 91 | РО | 8709216.56 | 179419.5 | 179419.5 | 8350377.56 | 2346.1697 | 3343.2693 | 04.2019
62 | г Муром ул Московская д.54 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4564.6 | 3882.8 | 3665.8 | 177 | РО | 2361581.2 | 48651.19 | 48651.19 | 2264278.82 | 517.3687 | 1032.1748 | 10.2019
63 | г Муром ул Московская д.62 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4500.46 | 3859.56 | 3670.86 | 161 | РО | 1921286.4 | 39580.63 | 39580.63 | 1842125.14 | 426.9089 | 844.7918 | 09.2019
64 | г Муром ул Московская д.75 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2901 | 2271.2 | 2128 | 109 | РО | 1807230 | 37230.94 | 37230.94 | 1732768.12 | 622.9679 | 795.7159 | 04.2019
65 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3509.91 | 3235.91 | 3000.41 | 177 | РО | 5228195.5 | 107706.61 | 107706.61 | 5012782.28 | 1489.5526 | 1565 | 08.2019
66 | г Муром ул Первомайская д.19 | 1966 |  | Деревянные | 2 | 1 | 234.49 | 200.55 | 144.4 | 14 | РО | 3140720 | 64702.31 | 64702.31 | 3011315.38 | 13393.8334 | 15660.5335 | 09.2019
67 | г Муром ул Свердлова д.12 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1634.72 | 970 | 909.11 | 50 | РО | 4044636 | 83323.98 | 83323.98 | 3877988.04 | 2474.2072 | 4170.1944 | 06.2019
68 | г Муром ул Советская д.40 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3003 | 2521.29 | 2444.1908 | 108 | РО | 312562.8 | 6439.14 | 6439.14 | 299684.52 | 104.0835 | 123.9694 | 11.2019
69 | г Муром ул Советская д.44 | 1989 |  | Панельные | 9 | 3 | 5787.2 | 5700 | 5431.6 | 269 | РО | 1761179.2 | 36282.24 | 36282.24 | 1688614.72 | 304.3232 | 524.3534 | 05.2019
70 | г Муром ул Советская д.47 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1455.71 | 1323.5 | 1323.5 | 47 | РО | 3341664 | 68841.98 | 68841.98 | 3203980.04 | 2295.5561 | 2525.1514 | 06.2019
71 | г Муром ул Советская д.66 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 522.89 | 464.69 | 296.09 | 18 | РО | 1731960 | 35680.29 | 35680.29 | 1660599.42 | 3312.2837 | 3727.547 | 05.2019
72 | г Муром ул Советская д.73 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 216.3 | 181 | 55.2308 | 6 | РО | 3140720 | 64702.31 | 64702.31 | 3011315.38 | 14520.2034 | 17352.0442 | 08.2019
73 | г Муром ул Стахановская д.16 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1560 | 1421 | 1163.4 | 78 | РО | 1494982.72 | 30798.3 | 30798.3 | 1433386.12 | 958.3223 | 1052.0638 | 11.2019
74 | г Муром ул Строителей д.6 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 1 | 240.5 | 234.5 | 234.5 | 10 | РО | 1511220 | 31132.8 | 31132.8 | 1448954.4 | 6283.659 | 6445.1561 | 09.2019
75 | г Муром ул Сурикова д.2 | 1955 |  | Монолитные | 2 | 2 | 584.4 | 539.4 | 452.5 | 23 | РО | 1643664 | 33861.3 | 33861.3 | 1575941.4 | 2812.5667 | 3047.549 | 04.2019
76 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.10 | 1955 |  | Деревянные | 1 | 4 | 754.8 | 676.9 | 541.1 | 47 | РО | 4256308.68 | 87684.67 | 87684.67 | 4080939.34 | 5638.9887 | 6288.6467 | 11.2019
77 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.21 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 531.77 | 465.4 | 349.9 | 31 | РО | 1939116 | 39947.93 | 39947.93 | 1859220.14 | 3646.5314 | 4167.024 | 12.2019
78 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.22 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1061.41 | 921.21 | 666.65 | 42 | РО | 2716800 | 55969.09 | 55969.09 | 2604861.82 | 2559.6141 | 2949.4947 | 09.2019
79 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.24 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 846.7 | 560 | 560 | 99 | РО | 2716800 | 55969.09 | 55969.09 | 2604861.82 | 3208.6926 | 4851.9714 | 05.2019
80 | г Муром ул Филатова д.15 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2025.3 | 1860.9 | 1691.4031 | 56 | РО | 3779748 | 77866.99 | 77866.99 | 3624014.02 | 1866.2657 | 2031.367 | 09.2019
81 | г Муром ул Чкалова д.4А | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 298.7 | 276 | 244.8 | 9 | РО | 920316 | 18959.53 | 18959.53 | 882396.94 | 3081.0713 | 3334.8514 | 04.2019
82 | г Муром ул Чкалова д.6а | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 298.1 | 276.4 | 238.6 | 19 | РО | 1363070 | 28080.75 | 28080.75 | 1306908.5 | 4572.526 | 4931.889 | 12.2019
83 | г Муром ул Щербакова д.25 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 379.25 | 338.75 | 338.75 | 21 | РО | 2716800 | 55969.09 | 55969.09 | 2604861.82 | 7163.6124 | 8020.9712 | 06.2019
84 | г Муром ул Щербакова д.29 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 869.98 | 816.08 | 738.89 | 31 | РО | 2716800 | 55969.09 | 55969.09 | 2604861.82 | 3122.8304 | 3329.4579 | 05.2019
85 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1997.96 | 1335.3 | 1162.64 | 54 | РО | 1830111 | 37702.31 | 37702.31 | 1754706.38 | 915.9898 | 1565 | 11.2019
86 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 241 | РО | 1807230 | 37230.94 | 37230.94 | 1732768.12 | 278.2066 | 309.2983 | 05.2019
87 | г Муром ул Энгельса д.7 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3627.1 | 3357 | 2975.6 | 181 | РО | 7506320.8 | 154638.51 | 154638.51 | 7197043.78 | 2069.5103 | 2236.0205 | 04.2019
88 | г Муром ул Юбилейная д.48 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 615.2 | 565.5 | 347.3 | 36 | РО | 3140720 | 64702.31 | 64702.31 | 3011315.38 | 5105.2016 | 5553.8815 | 09.2019
89 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.4 | 3665.5 | 3335.9 | 210 | РО | 1807230 | 37230.94 | 37230.94 | 1732768.12 | 383.5866 | 493.0378 | 10.2019
90 | г Муром ул Южная д.6 | 1953 | 1953 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1341.8 | 1272.3 | 1116.6 | 47 | РО | 1991149.5 | 41019.88 | 41019.88 | 1909109.74 | 1483.9391 | 1565 | 06.2019
91 | г Муром ул Южная д.8 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1029.8 | 610.8 | 538.8 | 47 | РО | 2054580 | 42326.62 | 42326.62 | 1969926.76 | 1995.1253 | 3364.1288 | 10.2019
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Приложение №3
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017 год
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в мноргоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017 год
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | Всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по город Муром |  | 103430109.39 | 4637582.77 | 350000 | 0 | 1605819.13 | 320000 | 2361763.64 | 0 | 11 | 18821309.57 | 27390.8 | 75955888.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4015328.88
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 4751840.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 4581803.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170037.29
2 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 2665198.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 2555000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110198.63
3 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1365310.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1267230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98080.33
4 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1589954.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.9 | 1489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100954.74
5 | г Муром ул Амосова, 50 | 3235937.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 3081793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154144.48
6 | г Муром ул Артема д.1А | 1031528.19 | 915819.13 | 0 | 0 | 915819.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115709.06
7 | г Муром ул Войкова д.2Б | 2435611.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 2324899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110712.28
8 | г Муром ул Войкова д.2В | 2036856.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 1933215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103641.85
9 | г Муром ул Войкова д.9 | 851610.6 | 762500 | 150000 | 0 | 200000 | 200000 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89110.6
10 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 4128989.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 4044170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84819.07
11 | г Муром ул Заводская д.1 | 687997.67 | 516511.51 | 100000 |  | 130000 | 120000 | 166511.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171486.16
12 | г Муром ул Заводская д.3 | 1658669.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 1573109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85560.98
13 | г Муром ул Кирова д.17 | 2228953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 2157037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71916.2
14 | г Муром ул Кленовая д.32 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1658662.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.81
16 | г Муром ул Ковровская д.3 | 572669.2 | 510000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62669.2
17 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1721429.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1629648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91781.38
18 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1801625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26625
19 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 5428902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5362679.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66222.82
20 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 797474.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 712500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.9
21 | г Муром ул Куликова д.13 | 3802279.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 3725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77279.71
22 | г Муром ул Куликова д.19 | 1774564.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.38
23 | г Муром ул Куликова д.23 | 900489.75 | 797252.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797252.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103237.62
24 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1572950.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1488578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84372.35
25 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1697171.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1639743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57428.27
26 | г Муром ул Лакина д.54 | 1469384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 1392309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77075.8
27 | г Муром ул Лакина д.83 | 893673.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 846753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46920.95
28 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1768370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98370.5
29 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 2760394.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 2636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124394.77
30 | г Муром п Механизаторов д.53 | 566196.46 | 501000 | 100000 |  | 150000 | 0 | 251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65196.46
31 | г Муром п Механизаторов д.48 | 1319678.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95678.02
32 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1538924.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1477641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87
33 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1537860.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 1476577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87
34 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1556488.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1471398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85090.03
35 | г Муром ул Московская д.64 | 2773388.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 2648222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125166.98
36 | г Муром ул Московская д.85 | 3658953.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 3524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134953.39
37 | г Муром ул Московская д.116 | 1927602.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1825652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101950.64
38 | п Муромский ул Северная д.7 | 1099599.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1022044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77555.25
39 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 2133441.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 2029710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103731.3
40 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1662312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1596688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65624.05
41 | г Муром ул Серова д.40 | 1914290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28290
42 | г Муром ул Советская д.45 | 5370252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 5204873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165379.1
43 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 689576.9 | 634500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55076.9
44 | г Муром ул Южная д.2 | 2650233.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.6 | 2576023.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209.86
45 | г Муром ул Южная д.10 | 2227391.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2159756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634.86
46 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 3619268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3562480.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56787.17
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин