## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**01.09.2017** **№ 687**

|  |
| --- |
| *О проведении финальных соревнований открытого Кубка области по велоспорту-маунтинбайку на территории округа Муром* |

С целью пропаганды здорового образа жизни среди населения округа и привлечения учащейся молодежи и трудящихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также своевременной подготовки и проведения 10 сентября 2017 года финальных соревнований открытого Кубка области по велоспорту-маунтинбайку на территории округа Муром,

***п о с т а н о в л я ю:***

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению финальных соревнований открытого Кубка области по велоспорту-маунтинбайку на территории округа Муром согласно приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению финальных соревнований открытого Кубка области по велоспорту-маунтинбайку на территории округа Муром согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром А.В. Белянцева.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава округа Е.Е. Рычков

|  |  |
| --- | --- |
| **Готовил:** |  |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром | А.В. Белянцев |
| **Завизировано:** |  |
| Начальник правового управления администрации  округа Муром | Д.А. Карпов |
|  |  |

**Файл сдан**:

Ведущий специалист отдела делопроизводства Ю.К. Захарова

МКУ округа Муром «Организационное управление»

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись исполнителя)

Название файла документа: *Постановление\_Маунтинбайк\_10092017*

|  |  |
| --- | --- |
| **Разослать:** | В дело – 1 экз., Спорткомитет – 4 экз., ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» – 1 экз., ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» – 1 экз., МО МВД РФ «Муромский – 1 экз., Моб. отдел – 1 экз., МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» – 1 экз., МАУ ТРК «Муромский меридиан» – 1экз. |

Приложение № 1

к постановлению Администрации округа Муром

от 01.09.2017 № 687

**Состав оргкомитета**

**по подготовке и проведению финальных соревнований открытого Кубка области по велоспорту-маунтинбайку на территории округа Муром**

|  |  |
| --- | --- |
| Белянцев  Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром, председатель оргкомитета |

члены оргкомитета:

|  |  |
| --- | --- |
| Гранченко  Павел Николаевич | - директор МБУДО «ДООСЦ «Верба» |
| Зудина  Эльвира Сергеевна | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (по согласованию) |
| Иринчук  Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Козлов  Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Косюк  Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Руденко  Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Сорокин  Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета  по физической культуре и спорту | А.В. Белянцев |

Приложение № 2

к постановлению Администрации округа Муром

от 01.09.2017 № 687

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению финальных соревнований открытого Кубка области по велоспорту-маунтинбайку на территории округа Муром**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственный** |
| 1. Подготовка мест проведения соревнований – стадион и лесопарковая зона микрорайона Вербовский | | | |
| 1.1. | Обеспечить подготовку трассы и помещений, установку разметки и оборудования, работу звукоусиливающей аппаратуры | 10.09 | Гранченко П.Н. |
| 2. Организационные мероприятия | | | |
| 2.1 | Обеспечить анонсирование и рекламу соревнований | 04.09-0-10.09 | Иринчук В.П. |
| 2.2 | Обеспечить организацию церемонии открытия соревнований | 10.09 | Гранченко П.Н.  Козлов В.В. |
| 3. Медицинское обслуживание соревнований | | | |
| 3.1. | Обеспечить работу врача с необходимыми медикаментами и машины «Скорой медицинской помощи» | 10.09 | Зудина Э.С.  Сорокин В.В. |
| 4. Обеспечение безопасности | | | |
| 4.1. | Обеспечить общественный порядок и до-полнительные меры безопасности участ-ников соревнований и зрителей во время проведения соревнований в соответствии с постановлением Губернатора от 20.02.2003 № 79 «Об упорядочении проведения массовых мероприятий на территории Владимирской области» | 10.09 | Руденко А.В.  Косюк В.В. |
| 4.2 | Обеспечить перекрытие проезжей части проезда от ул. Зеленой | 10.09 | Руденко А.В. |

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета  по физической культуре и спорту | А.В. Белянцев |