## Приложение №1
Приложение
к постановлению администрации округа Муром
от 19.10.2017 № 813
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017 -2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по округ Муром на 2017 год |  | 103430109.39 | 6965653.74 | 11 | 18564267.6 | 24811.86 | 74069725.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830462.23
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 101310.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101310.23
2 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 4545799.34 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 4407808.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137990.76
3 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1789404.37 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1685500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103904.37
4 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1797201.79 | 0 | 0 | 0 | 545.9 | 1693617.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103584.24
5 | г Муром ул Амосова, 50 | 3219475.48 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 3081793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137682.48
6 | г Муром ул Артема д.1А | 2728930.78 | 2603735.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125195.75
7 | г Муром ул Войкова д.2Б | 2435611.28 | 0 | 0 | 0 | 775 | 2324899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110712.28
8 | г Муром ул Войкова д.2В | 1881291.62 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 1806648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74643.62
9 | г Муром ул Войкова д.9 | 75423.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75423.1
10 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 4128989.07 | 0 | 0 | 0 | 1113.39 | 4044170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84819.07
11 | г Муром ул Заводская д.1 | 1794522.25 | 1611117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183405.25
12 | г Муром ул Заводская д.3 | 1526047.34 | 0 | 0 | 0 | 498.84 | 1464083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61964.34
13 | г Муром ул Кирова д.17 | 2228953.2 | 0 | 0 | 0 | 558.1 | 2157037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71916.2
14 | г Муром ул Кленовая д.32 | 6597433.04 | 0 | 4 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1658662.81 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.81
16 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1156119.2 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66119.2
17 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1711157.69 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1629648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81509.69
18 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 2067047.5 | 0 | 0 | 0 | 635 | 2036500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30547.5
19 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 5268815.5 | 0 | 3 | 5202592.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66222.82
20 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1478541.56 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1394666.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83875.41
21 | г Муром ул Куликова д.13 | 3466289.45 | 0 | 0 | 0 | 1029.83 | 3389009.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77279.71
22 | г Муром ул Куликова д.19 | 1754653.95 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1693089.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.38
23 | г Муром ул Куликова д.23 | 540563.49 | 457611.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82951.8
24 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1487941.06 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1404825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83116.06
25 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1697171.27 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1639743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57428.27
26 | г Муром ул Лакина д.54 | 1430166.21 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 1353670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76496.21
27 | г Муром ул Лакина д.83 | 906375.25 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 846753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59622.25
28 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1992079.55 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1890403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101676.55
29 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 3159627.77 | 0 | 0 | 0 | 922 | 3029333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130294.77
30 | п Механизаторов д.53 | 1077734.47 | 1007934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800.47
31 | п Механизаторов д.48 | 1904436.92 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1800117.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104319.78
32 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1538924.87 | 0 | 0 | 0 | 494.6 | 1477641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87
33 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1537860.87 | 0 | 0 | 0 | 483.26 | 1476577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87
34 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1395846.06 | 0 | 0 | 0 | 478.18 | 1332827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63019.06
35 | г Муром ул Московская д.64 | 2773388.98 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 2648222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125166.98
36 | г Муром ул Московская д.85 | 3451631.52 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 3319742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131889.52
37 | г Муром ул Московская д.116 | 2244966.75 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2138326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106640.75
38 | п Муромский ул Северная д.7 | 999333.7 | 0 | 0 | 0 | 343.15 | 946601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52732.7
39 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1994033.65 | 0 | 0 | 0 | 714 | 1920748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73285.65
40 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1662312.05 | 0 | 0 | 0 | 479.21 | 1596688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65624.05
41 | г Муром ул Серова д.40 | 1932519.41 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1903960.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28559.4
42 | г Муром ул Советская д.45 | 4352116.88 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 4201785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150331.88
43 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 240744.26 | 195256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45488.24
44 | г Муром ул Южная д.2 | 2650233.54 | 0 | 0 | 0 | 715.6 | 2576023.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209.86
45 | г Муром ул Южная д.10 | 2227391.26 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2159756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634.86
46 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 3298716.52 | 0 | 2 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 3522312.53 | 0 | 2 | 3465525.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56787.17
Итого по округ Муром на 2018 год |  | 180332505.14 | 17906131.82 | 45 | 79533530 | 20634 | 77629553.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5263289.75
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 4316439.75 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 4252650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63789.75
2 | г Муром ул Войкова д.9 | 1319500 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500
3 | г Муром ул Артема д.39 | 1809634 | 0 | 1 | 1749634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
4 | г Муром ул Владимирская д.30 | 7238536 | 0 | 4 | 7078536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000
5 | г Муром ул Комсомольская д.50 | 5025620 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 4895620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
6 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1507686 | 0 | 0 | 0 | 354 | 1407686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
7 | г Муром ул Красногвардейская д.55 | 7238536 | 0 | 4 | 7078536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000
8 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 4825447 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 4695447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
9 | г Муром ул Куликова д.1 | 1869701 | 0 | 0 | 0 | 439 | 1769701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
10 | г Муром ул Ленина д.4 | 755813.88 | 655813.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
11 | г Муром ул Ленина д.9 | 1810075 | 0 | 0 | 0 | 425 | 1710075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
12 | г Муром ул Ленина д.115 | 10857804 | 0 | 6 | 10647804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000
13 | г Муром ул Льва Толстого д.111 | 5025620 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 4905620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
14 | г Муром ул Меленковская д.5 | 3619268 | 0 | 2 | 3539268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
15 | г Муром ул Меленковская д.13 | 3619268 | 0 | 2 | 3539268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
16 | г Муром ул Мечникова д.56 | 3290071.2 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 3170071.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
17 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 842489.08 | 762489.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
18 | г Муром ул Мичуринская д.29 | 2010248 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1910248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
19 | г Муром ул Мичуринская д.33 | 2086910 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1986910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
20 | г Муром ул Московская д.106 | 2487256 | 0 | 0 | 0 | 584 | 2367256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
21 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 2585213 | 0 | 0 | 0 | 607 | 2465213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
22 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 6111501.42 | 5961501.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
23 | г Муром ул Октябрьская д.90 | 3619268 | 0 | 2 | 3539268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
24 | г Муром ул Орджоникидзе д.8 | 2057097 | 0 | 0 | 0 | 483 | 1957097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
25 | г Муром ул Первомайская д.101 | 3847983.72 | 3697983.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
26 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 3999065.98 | 3849065.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
27 | г Муром ул Радиозаводское шоссе д.36 | 9080188 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 8950188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000
28 | г Муром ул Стахановская д.20 | 6797364 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 6677364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
29 | г Муром ул Филатова д.15 | 4740267 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 4620267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
30 | г Муром ул Дзержинского д.36 | 5428902 | 0 | 3 | 5308902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
31 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 2 | 1809634 | 0 | 1 | 1749634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
32 | г Муром ул Кооперативная д.9 | 5428902 | 0 | 3 | 5308902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
33 | г Муром ул Куйбышева д.20 | 3619268 | 0 | 2 | 3539268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
34 | г Муром ул Ленина д.55 | 10857804 | 0 | 6 | 10647804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000
35 | г Муром ул Льва Толстого д.35 | 1809634 | 0 | 1 | 1749634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
36 | г Муром ул Пролетарская д.5 | 1809634 | 0 | 1 | 1749634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
37 | г Муром ул Пролетарская д.37 | 1809634 | 0 | 1 | 1749634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
38 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 5428902 | 0 | 3 | 5308902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
39 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1809634 | 0 | 1 | 1749634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
40 | г Муром ул Казанская д.2Б | 1115858 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1015858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
41 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1799277.74 | 1679277.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
42 | г. Муром ул Ленинградская д.22 | 1809634 | 0 | 1 | 1749634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
43 | г Муром ул. Мечникова д.2Б | 2440407 | 0 | 0 | 0 | 573 | 2320407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
44 | г Муром ул Московская д.54 | 3176233.97 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3056233.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
45 | г Муром ул Свердлова д.12 | 4718331 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 4598331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
46 | г Муром ул Советская д.47 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1809634 | 0 | 1 | 1749634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
48 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 3354270.4 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3234270.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
49 | г Муром ул Орловская д.5 | 5783040 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 5663040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
Итого по округ Муром на 2019 год |  | 253762141.62 | 70906186.82 | 2 | 3619268 | 31294.53 | 118714982.02 | 945 | 1952540.1 | 13942.51 | 48924173.18 | 23 | 764991.5 | 0 | 0 | 0 | 8880000
1 | г Муром ул Комсомольская д.1А | 1535680 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1415680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
2 | г Муром ул Первомайская д.22 | 1201600 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1081600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
3 | г Муром ул Юбилейная д.48 | 1596146.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.76 | 1476146.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
4 | г Муром ул Льва Толстого д.13Б | 1915213.82 | 0 | 0 | 0 | 572 | 1795213.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
5 | г Муром ул Красноармейская д.2 | 1694400 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1574400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
6 | г Муром ул Лакина д.41 | 14279317.88 | 14159317.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
7 | г Муром ул Щербакова д.25 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
8 | г Муром ул Энгельса д.15 | 2297253 | 0 | 0 | 0 | 675 | 2177253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
9 | г Муром ул Льва Толстого д.96 | 5892854.37 | 5772854.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
10 | г Муром ул Льва Толстого д.80 | 5167566.69 | 5047566.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
11 | г Муром ул Ленина д.30 | 3103680 | 0 | 0 | 0 | 777 | 2983680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
12 | г Муром ул Заводская д.21 | 4413120 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 4293120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
13 | г Муром ул Московская д.120 | 4555200 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 4435200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
14 | г Муром ул Кирова д.24 | 1521600 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1401600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
15 | г Муром ул Лакина д.89 | 884991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 764991.5 | 0 | 0 | 0 | 120000
16 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.22 | 2443968 | 0 | 0 | 0 | 605.2 | 2323968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
17 | г Муром ул 30 лет Победы д.1 | 5305646.02 | 5185646.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
18 | п Механизаторов д.54 | 1153090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1033090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
19 | г Муром ул Воровского д.101 | 2124480 | 0 | 0 | 0 | 522 | 2004480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
20 | г Муром ул Южная д.8 | 2443200 | 0 | 0 | 0 | 605 | 2323200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
21 | г Муром ул Московская д.71 | 3739268 | 0 | 2 | 3619268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
22 | г Муром ул Ленинградская д.9 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
23 | г Муром ул Московская д.108 | 6452100.41 | 6332100.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
24 | г Муром ул Октябрьская д.52 | 9007483.63 | 8887483.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
25 | п Механизаторов д.51 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
26 | г Муром ул Энгельса д.7 | 8527064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 8407064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
27 | г Муром ул Кирова д.28 | 1949152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1829152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
28 | г Муром ул Кирова д.26 | 4532160 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 4412160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
29 | г Муром ул Ленина д.2 | 5044640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4924640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
30 | г Муром ул Чкалова д.6а | 1172160 | 0 | 0 | 0 | 274 | 1052160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
31 | г Муром ул Пролетарская д.1 | 4594215.77 | 4474215.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
32 | г Муром ул Советская д.2 | 3637600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3517600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
33 | г Муром ул Гоголева д.10 | 1272000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
34 | г Муром ул Кирова д.18 | 2673600 | 0 | 0 | 0 | 665 | 2553600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
35 | г Муром ул Воровского д.16А | 1997760 | 0 | 0 | 0 | 489 | 1877760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
36 | г Муром ул Мичуринская д.21 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
37 | г Муром ул Калинина д.33 | 1264320 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1144320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
38 | г Муром ул Чкалова д.4А | 1160640 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1040640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
39 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 5596903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557 | 5476903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
40 | г Муром ул Ленина д.1 | 3560640 | 0 | 0 | 0 | 896 | 3440640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
41 | г Муром съезд Лакина д.1А | 3637600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3517600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
42 | г Муром ул Строителей д.6 | 1828800 | 0 | 0 | 0 | 445 | 1708800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
43 | г Муром ул Красноармейская д.25 | 2307067.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.75 | 2187067.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
44 | г Муром ул Владимирская д.2 | 20456809.07 | 20336809.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
45 | г Муром ул Красногвардейская д.82 | 3718080 | 0 | 0 | 0 | 937 | 3598080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
46 | г Муром ул Сурикова д.2 | 1978560 | 0 | 0 | 0 | 484 | 1858560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
47 | г Муром ул Кожевники д.11 | 830192.98 | 710192.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
48 | г Муром ул Мичуринская д.19 | 1932480 | 0 | 0 | 0 | 472 | 1812480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
49 | г Муром ул Щербакова д.29 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
50 | г Муром ул Красногвардейская д.78 | 2523840 | 0 | 0 | 0 | 626 | 2403840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
51 | г Муром ул Заводская д.2 | 1483200 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1363200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
52 | г Муром ул Пролетарская д.19 | 3564480 | 0 | 0 | 0 | 897 | 3444480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
53 | г Муром ул Калинина д.37 | 1256640 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1136640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
54 | г Муром ул Кирова д.22 | 3637600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3517600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
55 | г Муром ул Московская д.119 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
56 | г Муром ш Владимирское д.4 корп. 58 | 1291200 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1171200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
57 | г Муром пр-д Северный д.15 | 688320 | 0 | 0 | 0 | 148 | 568320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
58 | г Муром б-р Цветочный д.3 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
59 | г Муром ул Московская д.30 | 2216640 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2096640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
60 | г Муром ул Щербакова д.37 | 3887040 | 0 | 0 | 0 | 981 | 3767040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
61 | г Муром ул Льва Толстого д.107 | 8998422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 8878422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
62 | г Муром ул Карла Маркса д.34 | 2930880 | 0 | 0 | 0 | 732 | 2810880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
63 | г Муром ул Парковая д.12 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
64 | г Муром ул Калинина д.45 | 1264320 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1144320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
65 | г Муром ул Советская д.66 | 2078400 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1958400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
66 | г Муром ш Карачаровское д.11 | 5841600 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 5721600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
67 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.21 | 2312640 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2192640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
68 | г Муром ул Московская д.112 | 1039450.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 919450.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
69 | г Муром ул Стахановская д.16 | 1794377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 1674377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
70 | г Муром ул Первомайская д.19 | 3637600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3517600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
71 | г Муром ул Коммунистическая д.40 | 2558400 | 0 | 0 | 0 | 635 | 2438400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
72 | г Муром ул Войкова д.2А | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
73 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.24 | 2424000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2304000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
74 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.10 | 4932787.2 | 0 | 0 | 0 | 1253.33 | 4812787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
И.о. начальника Управления ЖКХ Р.А.Покровский

## Приложение №2
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по округ Муром на 2017 год |  | X | X | X | X | X | 82763.13 | 70571.63 | 64053.52 | 3446 | X | 103430109.39 | 4419634.14 | 4419634.14 | 94590841.11 | 1465.6047 | 9564.1268 | X
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | 101310.23 | 4333.13 | 4333.13 | 92643.97 | 44.5142 | 44.5142 | 12.2017
2 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 1958 |  | Блочные | 3 | 5 | 1939.6 | 1190.7 | 1080.4 | 64 | РО | 4545799.34 | 194428.03 | 194428.03 | 4156943.28 | 3817.7537 | 5487.1239 | 11.2017
3 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 610.1 | 560.5 | 444.2 | 42 | РО | 1789404.37 | 76534.47 | 76534.47 | 1636335.43 | 3192.5145 | 4523.4526 | 12.2017
4 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 593.7 | 546.1 | 441.1 | 39 | РО | 1797201.79 | 76867.97 | 76867.97 | 1643465.85 | 3290.9756 | 4873.9743 | 12.2017
5 | г Муром ул Амосова, 50 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4357 | 3937 | 3674 | 211 | РО | 3219475.48 | 137699.93 | 137699.93 | 2944075.62 | 817.7484 | 817.7484 | 11.2017
6 | г Муром ул Артема д.1А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | 2728930.78 | 116718.88 | 116718.88 | 2495493.02 | 1101.5301 | 2474.54 | 12.2017
7 | г Муром ул Войкова д.2Б | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 978.4 | 598.6 | 364.3 | 48 | РО | 2435611.28 | 104173.33 | 104173.33 | 2227264.62 | 4068.8461 | 6312.586 | 10.2017
8 | г Муром ул Войкова д.2В | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 809.77 | 652.87 | 652.87 | 31 | РО | 1881291.62 | 80388.78 | 80388.78 | 1720514.06 | 2881.5716 | 4946.9319 | 09.2017
9 | г Муром ул Войкова д.9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | 75423.1 | 3225.92 | 3225.92 | 68971.26 | 111.7164 | 111.7164 | 12.2017
10 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3333.8 | 2531.6 | 2359.8 | 95 | РО | 4128989.07 | 176434.32 | 176434.32 | 3776120.43 | 1630.98 | 2144.3445 | 07.2017
11 | г Муром ул Заводская д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | 1794522.25 | 76753.37 | 76753.37 | 1641015.51 | 3246.124 | 3246.124 | 12.2017
12 | г Муром ул Заводская д.3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.5 | 538.8 | 465.7 | 30 | РО | 1526047.34 | 65208.97 | 65208.97 | 1395629.4 | 2832.3076 | 4514.1502 | 08.2017
13 | г Муром ул Кирова д.17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 741.6 | 622.96 | 39 | РО | 2228953.2 | 95244.58 | 95244.58 | 2038464.04 | 3005.6003 | 3669.3118 | 06.2017
14 | г Муром ул Кленовая д.32 | 1984 |  | Панельные | 9 | 4 | 8048.9 | 7104.4 | 6563 | 315 | РО | 6597433.04 | 281912.5 | 281912.5 | 6033608.04 | 928.6404 | 1018.8807 | 04.2017
15 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1952 |  | Блочные | 2 | 2 | 582.6 | 540 | 443.4 | 36 | РО | 1658662.81 | 70875.71 | 70875.71 | 1516911.39 | 3071.5978 | 4252.7462 | 07.2017
16 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | 1156119.2 | 49448.28 | 49448.28 | 1057222.64 | 2180.9455 | 2474.54 | 12.2017
17 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557.8 | 512.6 | 303.3 | 30 | РО | 1711157.69 | 73187.79 | 73187.79 | 1564782.11 | 3338.1929 | 4660.7928 | 10.2017
18 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.6 | 601.9 | 489.1 | 31 | РО | 2067047.5 | 88409.52 | 88409.52 | 1890228.46 | 3434.2042 | 5143.8903 | 11.2017
19 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6391 | 5730 | 5268.3 | 234 | РО | 5268815.5 | 225352.08 | 225352.08 | 4818111.34 | 919.514 | 947.4524 | 12.2017
20 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601.4 | 555 | 524.1 | 21 | РО | 1478541.56 | 63238.58 | 63238.58 | 1352064.4 | 2664.0388 | 5288.6622 | 12.2017
21 | г Муром ул Куликова д.13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1868.2 | 1621.6 | 1621.6 | 58 | РО | 3466289.45 | 148116.74 | 148116.74 | 3170055.97 | 2137.5737 | 3096.4504 | 09.2017
22 | г Муром ул Куликова д.19 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625.1 | 544.9 | 513.6 | 34 | РО | 1754653.95 | 74977.47 | 74977.47 | 1604699.01 | 3220.1394 | 4482.9432 | 09.2017
23 | г Муром ул Куликова д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | 540563.49 | 23120.4 | 23120.4 | 494322.69 | 422.0185 | 2474.54 | 11.2017
24 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1960 |  | Блочные | 2 | 2 | 602,8 | 539.8 | 508.8 | 32 | РО | 1487941.06 | 62680.23 | 62680.23 | 1341508.22 | 2756.4673 | 4528.0076 | 08.2017
25 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 324.9 | 275.8 | 238.4 | 26 | РО | 1697171.27 | 72521.21 | 72521.21 | 1552128.85 | 6153.6304 | 9564.1268 | 06.2017
26 | г Муром ул Лакина д.54 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 325.14 | 280.34 | 216.84 | 25 | РО | 1430166.21 | 60244.26 | 60244.26 | 1289372.64 | 5101.5417 | 8510.057 | 09.2017
27 | г Муром ул Лакина д.83 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 576.05 | 553.65 | 553.65 | 12 | РО | 906375.25 | 38187.25 | 38187.25 | 817299.45 | 1637.0907 | 2208.6889 | 07.2017
28 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 710.9 | 653.3 | 653.3 | 32 | РО | 1992079.55 | 85203.07 | 85203.07 | 1821673.41 | 3049.2569 | 4477.9672 | 10.2017
29 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1489 | 181 | РО | 3159627.77 | 135140.18 | 135140.18 | 2889347.41 | 1821.7411 | 2591.9342 | 10.2017
30 | п Механизаторов д.53 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 475.89 | 434.99 | 276.89 | 21 | РО | 1077734.47 | 46095.69 | 46095.69 | 985543.09 | 2477.6075 | 2477.6075 | 12.2017
31 | п Механизаторов д.48 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3103 | 2821.5 | 2647.1 | 125 | РО | 1904436.92 | 81454.52 | 81454.52 | 1741527.88 | 674.9732 | 688.1472 | 10.2017
32 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 595.8 | 551.9 | 514.9 | 33 | РО | 1538924.87 | 65759.24 | 65759.24 | 1407406.39 | 2788.4125 | 4369.5432 | 06.2017
33 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.2 | 547.3 | 484.8 | 28 | РО | 1537860.87 | 65713.77 | 65713.77 | 1406433.33 | 2809.9048 | 4305.2435 | 06.2017
34 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1957 |  | Блочные | 2 | 2 | 583.9 | 539.4 | 539.4 | 34 | РО | 1395846.06 | 59645.38 | 59645.38 | 1276555.3 | 2587.7754 | 4322.3784 | 08.2017
35 | г Муром ул Московская д.64 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2710.74 | 2413.2 | 2172.72 | 111 | РО | 2773388.98 | 118620.4 | 118620.4 | 2536148.18 | 1149.2578 | 1404.104 | 10.2017
36 | г Муром ул Московская д.85 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2078.6 | 1352.4 | 1289.9 | 34 | РО | 3451631.52 | 147629.45 | 147629.45 | 3156372.62 | 2552.2268 | 4427.2651 | 10.2017
37 | г Муром ул Московская д.116 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1432.26 | 1300.86 | 975.44 | 60 | РО | 2244966.75 | 96019.29 | 96019.29 | 2052928.17 | 1725.7558 | 2473.7494 | 09.2017
38 | п Муромский ул Северная д.7 | 1957 |  | Блочные | 2 | 1 | 398.6 | 359.2 | 359.2 | 29 | РО | 999333.7 | 42702.16 | 42702.16 | 913929.38 | 2782.1094 | 4657.8982 | 08.2017
39 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1944 |  | Деревянные | 2 | 2 | 739.1 | 646.9 | 646.9 | 24 | РО | 1994033.65 | 85206.32 | 85206.32 | 1823621.01 | 3082.445 | 5381.5004 | 09.2017
40 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.55 | 548.55 | 548.55 | 26 | РО | 1662312.05 | 71031.65 | 71031.65 | 1520248.75 | 3030.3747 | 4259.4348 | 06.2017
41 | г Муром ул Серова д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | РО | 1932519.41 | 82655.63 | 82655.63 | 1767208.15 | 491.2852 | 745.3839 | 10.2017
42 | г Муром ул Советская д.45 | 1945 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3309 | 2315 | 2110 | 115 | РО | 4352116.88 | 186144.04 | 186144.04 | 3979828.8 | 1879.9641 | 3626.8072 | 10.2017
43 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | 240744.26 | 10296.85 | 10296.85 | 220150.56 | 386.4026 | 2474.54 | 11.2017
44 | г Муром ул Южная д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1282 | 1149.3 | 1025.51 | 55 | РО | 2650233.54 | 113246.16 | 113246.16 | 2423741.22 | 2305.9545 | 3035.8426 | 05.2017
45 | г Муром ул Южная д.10 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.3 | 659.5 | 659.5 | 22 | РО | 2227391.26 | 95177.84 | 95177.84 | 2037035.58 | 3377.3939 | 4280.6142 | 05.2017
46 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5338.34 | 4194.27 | 3994.59 | 189 | РО | 3298716.52 | 140956.25 | 140956.25 | 3016804.02 | 786.4817 | 862.9077 | 04.2017
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 2 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | 3522312.53 | 150652.55 | 150652.55 | 3221007.43 | 602.826 | 619.4195 | 12.2017
Итого по округ Муром на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 186983.15 | 164595.27 | 154288.82 | 7375 | X | 180332505.14 | 4642509.16 | 4642509.16 | 171047486.82 | 1095.6117 | 6297.0414 | X
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | 4316439.75 | 111123.14 | 111123.14 | 4094193.47 | 1896.5775 | 3641.97 | 03.2018
2 | г Муром ул Войкова д.9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | 1319500 | 33969.42 | 33969.42 | 1251561.16 | 1954.4384 | 2474.54 | 03.2018
3 | г Муром ул Артема д.39 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5623.5 | 4753.5 | 4670.6 | 184 | РО | 1809634 | 46587.51 | 46587.51 | 1716458.98 | 380.6951 | 380.6951 | 11.2018
4 | г Муром ул Владимирская д.30 | 1988 |  | Панельные | 9 | 4 | 8682.7 | 7815.7 | 7105.2 | 357 | РО | 7238536 | 186350.04 | 186350.04 | 6865835.92 | 926.1533 | 926.1533 | 02.2018
5 | г Муром ул Комсомольская д.50 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4960.4 | 4557.7 | 4504.8 | 180 | РО | 5025620 | 129380.37 | 129380.37 | 4766859.26 | 1102.6658 | 1442.0704 | 06.2018
6 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.3 | 274.1 | 198.3 | 11 | РО | 1507686 | 38814.11 | 38814.11 | 1430057.78 | 5500.4962 | 6297.0414 | 09.2018
7 | г Муром ул Красногвардейская д.55 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8537.75 | 7475.8 | 6987.15 | 324 | РО | 7238536 | 186350.04 | 186350.04 | 6865835.92 | 968.2624 | 968.2624 | 09.2018
8 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2593.51 | 1568.9 | 1407.35 | 125 | РО | 4825447 | 124227.09 | 124227.09 | 4576992.82 | 3075.6881 | 3521.0887 | 05.2018
9 | г Муром ул Куликова д.1 | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 518.8 | 466.9 | 353.2 | 16 | РО | 1869701 | 48133.88 | 48133.88 | 1773433.24 | 4004.4999 | 4584.4049 | 07.2018
10 | г Муром ул Ленина д.4 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1428.24 | 1077.41 | 1050.01 | 33 | РО | 755813.88 | 19457.79 | 19457.79 | 716898.3 | 701.51 | 2474.54 | 12.2018
11 | г Муром ул Ленина д.9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1123.5 | 806 | 766.7 | 19 | РО | 1810075 | 46598.86 | 46598.86 | 1716877.28 | 2245.7506 | 2570.9653 | 07.2018
12 | г Муром ул Ленина д.115 | 1988 |  | Панельные | 9 | 6 | 12830.7 | 11458.4 | 11023.2 | 469 | РО | 10857804 | 279525.06 | 279525.06 | 10298753.88 | 947.5847 | 947.5847 | 06.2018
13 | г Муром ул Льва Толстого д.111 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3650.41 | 3374.3 | 3021.69 | 144 | РО | 5025620 | 129380.37 | 129380.37 | 4766859.26 | 1489.3815 | 1705.0638 | 03.2018
14 | г Муром ул Меленковская д.5 | 1989 |  | Панельные | 9 | 2 | 4464.7 | 3936.8 | 3756.2 | 193 | РО | 3619268 | 93175.02 | 93175.02 | 3432917.96 | 919.3426 | 919.3426 | 06.2018
15 | г Муром ул Меленковская д.13 | 1990 |  | Панельные | 9 | 2 | 4367.58 | 3839.78 | 3297.88 | 198 | РО | 3619268 | 93175.02 | 93175.02 | 3432917.96 | 942.5717 | 942.5717 | 02.2018
16 | г Муром ул Мечникова д.56 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4212.3 | 3869 | 3761.7 | 147 | РО | 3290071.2 | 84700.12 | 84700.12 | 3120670.96 | 850.3673 | 850.3673 | 07.2018
17 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.8 | 537.6 | 470.5 | 25 | РО | 842489.08 | 21689.18 | 21689.18 | 799110.72 | 1567.13 | 3520.25 | 12.2018
18 | г Муром ул Мичуринская д.29 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.7 | 550.8 | 513.5 | 27 | РО | 2010248 | 51752.15 | 51752.15 | 1906743.7 | 3649.6877 | 4178.2112 | 07.2018
19 | г Муром ул Мичуринская д.33 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.01 | 547.61 | 547.61 | 29 | РО | 2086910 | 53725.75 | 53725.75 | 1979458.5 | 3810.9421 | 4362.8173 | 05.2018
20 | г Муром ул Московская д.106 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1436.6 | 1199.4 | 1084.3 | 51 | РО | 2487256 | 64032.32 | 64032.32 | 2359191.36 | 2073.7502 | 2374.0569 | 10.2018
21 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 613.5 | 604 | 389.2 | 43 | РО | 2585213 | 66554.14 | 66554.14 | 2452104.72 | 4280.154 | 4899.9774 | 05.2018
22 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3509.91 | 3235.91 | 3000.41 | 147 | РО | 6111501.42 | 157335.48 | 157335.48 | 5796830.46 | 1888.65 | 2474.54 | 08.2018
23 | г Муром ул Октябрьская д.90 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4285.4 | 3890.9 | 3513.1 | 189 | РО | 3619268 | 93175.02 | 93175.02 | 3432917.96 | 930.1879 | 930.1879 | 06.2018
24 | г Муром ул Орджоникидзе д.8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 629.8 | 584.1 | 462 | 32 | РО | 2057097 | 52958.24 | 52958.24 | 1951180.52 | 3521.8233 | 4031.8303 | 10.2018
25 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.09 | 3241.39 | 3219.99 | 154 | РО | 3847983.72 | 99063.11 | 99063.11 | 3649857.5 | 1187.14 | 2474.54 | 08.2018
26 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5295.09 | 3751.33 | 3530.67 | 190 | РО | 3999065.98 | 102952.6 | 102952.6 | 3793160.78 | 1066.0395 | 2474.54 | 08.2018
27 | г Муром ул Радиозаводское шоссе д.36 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6650.7 | 6123.9 | 5647.68 | 280 | РО | 9080188 | 233761.83 | 233761.83 | 8612664.34 | 1482.746 | 1697.4674 | 03.2018
28 | г Муром ул Стахановская д.20 | 1930 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 1561.92 | 1423.02 | 1252.66 | 80 | РО | 6797364 | 174992.44 | 174992.44 | 6447379.12 | 4776.7171 | 5468.4495 | 05.2018
29 | г Муром ул Филатова д.15 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1940.2 | 1492.6 | 1356.09 | 57 | РО | 4740267 | 122034.2 | 122034.2 | 4496198.6 | 3175.8455 | 3635.7503 | 07.2018
30 | г Муром ул Дзержинского д.36 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6397 | 5750.3 | 5432.6 | 272 | РО | 5428902 | 139762.53 | 139762.53 | 5149376.94 | 944.1076 | 944.1076 | 06.2018
31 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 2 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6528.7 | 4852 | 4494.8 | 273 | РО | 1809634 | 46587.51 | 46587.51 | 1716458.98 | 372.9666 | 372.9666 | 10.2018
32 | г Муром ул Кооперативная д.9 | 1987 |  | Панельные | 9 | 3 | 6633.4 | 5742.39 | 5523.79 | 247 | РО | 5428902 | 139762.53 | 139762.53 | 5149376.94 | 945.4081 | 945.4081 | 04.2018
33 | г Муром ул Куйбышева д.20 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5266.9 | 5042.9 | 4916.1 | 224 | РО | 3619268 | 93175.02 | 93175.02 | 3432917.96 | 717.6958 | 717.6958 | 09.2018
34 | г Муром ул Ленина д.55 | 1988 |  | Панельные | 9 | 6 | 11905.4 | 11458.4 | 10897.2 | 447 | РО | 10857804 | 279525.06 | 279525.06 | 10298753.88 | 947.5847 | 947.5847 | 07.2018
35 | г Муром ул Льва Толстого д.35 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3452.8 | 3192.3 | 3105.7 | 138 | РО | 1809634 | 46587.51 | 46587.51 | 1716458.98 | 566.8747 | 566.8747 | 03.2018
36 | г Муром ул Пролетарская д.5 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3437.5 | 3217.3 | 3059.3 | 185 | РО | 1809634 | 46587.51 | 46587.51 | 1716458.98 | 562.4698 | 562.4698 | 05.2018
37 | г Муром ул Пролетарская д.37 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2828.4 | 2539.9 | 2429.7 | 117 | РО | 1809634 | 46587.51 | 46587.51 | 1716458.98 | 712.4824 | 712.4824 | 06.2018
38 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6507.7 | 5822.7 | 5427.3 | 250 | РО | 5428902 | 139762.53 | 139762.53 | 5149376.94 | 932.3685 | 932.3685 | 10.2018
39 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.4 | 3665.5 | 3365.2 | 238 | РО | 1809634 | 46587.51 | 46587.51 | 1716458.98 | 493.6936 | 493.6936 | 11.2018
40 | г Муром ул Казанская д.2Б | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 368.5 | 340.4 | 263.3 | 17 | РО | 1115858 | 28726.83 | 28726.83 | 1058404.34 | 3278.0787 | 3752.7882 | 02.2018
41 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3632.89 | 3360.99 | 3045.49 | 157 | РО | 1799277.74 | 46320.9 | 46320.9 | 1706635.94 | 535.3416 | 2474.54 | 08.2018
42 | г. Муром ул Ленинградская д.22 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2458.6 | 2200.8 | 2200.8 | 90 | РО | 1809634 | 46587.51 | 46587.51 | 1716458.98 | 822.2619 | 822.2619 | 06.2018
43 | г Муром ул. Мечникова д.2Б | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 671.7 | 622 | 580 | 32 | РО | 2440407 | 62826.23 | 62826.23 | 2314754.54 | 3923.4839 | 4491.6567 | 02.2018
44 | г Муром ул Московская д.54 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4564.6 | 3882.8 | 3665.8 | 166 | РО | 3176233.97 | 81769.48 | 81769.48 | 3012695.01 | 818.0267 | 819.1002 | 08.2018
45 | г Муром ул Свердлова д.12 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2147 | 1932.2 | 1871.31 | 51 | РО | 4718331 | 121469.48 | 121469.48 | 4475392.04 | 2441.9475 | 3005.3981 | 09.2018
46 | г Муром ул Советская д.47 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1455.71 | 1323.5 | 1323.5 | 40 | РО | 120000 | 3089.3 | 3089.3 | 113821.4 | 90.6687 | 90.6687 | 09.2018
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843.5 | 5090.9 | 226 | РО | 1809634 | 46587.51 | 46587.51 | 1716458.98 | 309.6832 | 309.6832 | 05.2018
48 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 4355.8 | 3919.2 | 3601.9 | 146 | РО | 3354270.4 | 86352.88 | 86352.88 | 3181564.64 | 855.8559 | 855.9355 | 08.2018
49 | г Муром ул Орловская д.5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4871.7 | 4478.3 | 4173.05 | 229 | РО | 5783040 | 148879.52 | 148879.52 | 5485280.96 |  | 1639.6612 | 06.2018
Итого по округ Муром на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 104534.61 | 76348.76 | 76348.76 | 4033 | X | 253762141.62 | 8834291.12 | 8834291.12 | 236093559.38 | 3323.7232 | 27746.7582 | X
1 | г Муром ул Комсомольская д.1А | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 355.3 | 254 | 254 | 20 | РО | 1535680 | 53462.08 | 53462.08 | 1428755.84 | 6045.9843 | 8676.55 | 09.2019
2 | г Муром ул Первомайская д.22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 325.4 | 178 | 178 | 17 | РО | 1201600 | 41831.63 | 41831.63 | 1117936.74 | 6750.5618 | 9998.05 | 07.2019
3 | г Муром ул Юбилейная д.48 | 1962 |  | Деревянные | 2 | 2 | 567.2 | 564.7 | 564.7 | 36 | РО | 1596146.18 | 55567.08 | 55567.08 | 1485012.02 | 2826.5383 | 3917.88 | 07.2019
4 | г Муром ул Льва Толстого д.13Б | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 697.68 | 467 | 467 | 34 | РО | 1915213.82 | 66674.86 | 66674.86 | 1781864.1 | 4101.1003 | 5972.02 | 09.2019
5 | г Муром ул Красноармейская д.2 | 1928 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 568.9 | 496 | 496 | 16 | РО | 1694400 | 58987.61 | 58987.61 | 1576424.78 | 3416.129 | 4030.3661 | 10.2019
6 | г Муром ул Лакина д.41 | 1979 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 5722 | 5158.4 | 5158.4 | 214 | РО | 14279317.88 | 497109.81 | 497109.81 | 13285098.26 | 2768.168 | 2768.168 | 03.2019
7 | г Муром ул Щербакова д.25 | 1948 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 338.6 | 212.8 | 212.8 | 16 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 14097.7444 | 17184.3045 | 06.2019
8 | г Муром ул Энгельса д.15 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4622.5 | 3909.5 | 3909.5 | 196 | РО | 2297253 | 79974.9 | 79974.9 | 2137303.2 | 587.6079 | 841.8309 | 07.2019
9 | г Муром ул Льва Толстого д.96 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2633.1 | 2332.9 | 2332.9 | 93 | РО | 5892854.37 | 205149.56 | 205149.56 | 5482555.25 | 2525.9781 | 2525.9781 | 03.2019
10 | г Муром ул Льва Толстого д.80 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2041.2 | 2039.8 | 2039.8 | 71 | РО | 5167566.69 | 179899.92 | 179899.92 | 4807766.85 | 2533.3693 | 2533.3693 | 03.2019
11 | г Муром ул Ленина д.30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 805.9 | 781 | 781 | 41 | РО | 3103680 | 108049.26 | 108049.26 | 2887581.48 | 3973.9821 | 4850.7881 | 08.2019
12 | г Муром ул Заводская д.21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3304.59 | 2176.76 | 2176.76 | 152 | РО | 4413120 | 153635.16 | 153635.16 | 4105849.68 | 2027.3801 | 2504.2263 | 04.2019
13 | г Муром ул Московская д.120 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2541.4 | 2508 | 2508 | 102 | РО | 4555200 | 158581.43 | 158581.43 | 4238037.14 | 1816.2679 | 2245.4158 | 08.2019
14 | г Муром ул Кирова д.24 | 1957 |  | Деревянные | 2 | 2 | 543.7 | 497.4 | 497.4 | 15 | РО | 1521600 | 52971.88 | 52971.88 | 1415656.24 | 3059.1074 | 3577.9099 | 02.2019
15 | г Муром ул Лакина д.89 | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 310.3 | 288 | 288 | 12 | РО | 884991.5 | 30809.45 | 30809.45 | 823372.6 | 3072.8872 | 3072.8872 | 07.2019
16 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.22 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 707.6 | 703.11 | 703.11 | 32 | РО | 2443968 | 85082.53 | 85082.53 | 2273802.94 | 3475.9398 | 4196.797 | 09.2019
17 | г Муром ул 30 лет Победы д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1915.7 | 1915.7 | 75 | РО | 5305646.02 | 184706.91 | 184706.91 | 4936232.2 | 2769.56 | 2769.56 | 03.2019
18 | п Механизаторов д.54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1042.3 | 589.1 | 589.1 | 31 | РО | 1153090 | 40142.84 | 40142.84 | 1072804.32 | 1957.3757 | 2564.0808 | 07.2019
19 | г Муром ул Воровского д.101 | 1950 |  | Блочные | 2 | 1 | 449.4 | 272 | 272 | 21 | РО | 2124480 | 73960.11 | 73960.11 | 1976559.78 | 7810.5882 | 9357.1571 | 06.2019
20 | г Муром ул Южная д.8 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 1029.8 | 594.8 | 594.8 | 47 | РО | 2443200 | 85055.79 | 85055.79 | 2273088.42 | 4107.5992 | 4959.3726 | 05.2019
21 | г Муром ул Московская д.71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5406.5 | 4377.1 | 4377.1 | 195 | РО | 3739268 | 130176.16 | 130176.16 | 3478915.68 | 854.2798 | 854.2798 | 03.2019
22 | г Муром ул Ленинградская д.9 | 1957 |  | Ж/б панели | 2 | 2 | 707 | 646.4 | 646.4 | 28 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 4641.0891 | 5657.2092 | 06.2019
23 | г Муром ул Московская д.108 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2558.9 | 1674.6 | 1674.6 | 136 | РО | 6452100.41 | 224618.74 | 224618.74 | 6002862.93 | 3852.9203 | 3852.9203 | 03.2019
24 | г Муром ул Октябрьская д.52 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5439.76 | 3317.78 | 3317.78 | 182 | РО | 9007483.63 | 313580 | 313580 | 8380323.63 | 2714.9129 | 2714.9129 | 05.2019
25 | п Механизаторов д.51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 405.7 | 405.7 | 17 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 7394.6266 | 9013.6061 | 08.2019
26 | г Муром ул Энгельса д.7 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3627.1 | 3319.9 | 3319.9 | 181 | РО | 8527064 | 296855.02 | 296855.02 | 7933353.96 | 2568.4701 | 2568.4701 | 05.2019
27 | г Муром ул Кирова д.28 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.1 | 563.1 | 563.1 | 20 | РО | 1949152 | 67856.36 | 67856.36 | 1813439.28 | 3461.4669 | 3461.4669 | 05.2019
28 | г Муром ул Кирова д.26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 907.8 | 907.8 | 46 | РО | 4532160 | 157779.33 | 157779.33 | 4216601.34 | 4992.4653 | 6171.2362 | 07.2019
29 | г Муром ул Ленина д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3280.55 | 1634.12 | 1634.12 | 57 | РО | 5044640 | 175620.44 | 175620.44 | 4693399.12 | 3087.0683 | 3087.0683 | 06.2019
30 | г Муром ул Чкалова д.6а | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 298.1 | 276.4 | 276.4 | 12 | РО | 1172160 | 40806.73 | 40806.73 | 1090546.54 | 4240.8104 | 4833.4234 | 08.2019
31 | г Муром ул Пролетарская д.1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1807.73 | 1219.1 | 1219.1 | 72 | РО | 4594215.77 | 159939.7 | 159939.7 | 4274336.37 | 3768.5307 | 3768.5307 | 12.2019
32 | г Муром ул Советская д.2 | 1964 |  | Деревянные | 2 | 1 | 153.7 | 131.1 | 131.1 | 8 | РО | 3637600 | 126636.77 | 126636.77 | 3384326.46 | 27746.7582 | 27746.7582 | 12.2019
33 | г Муром ул Гоголева д.10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.9 | 166.7 | 166.7 | 34 | РО | 1272000 | 44282.49 | 44282.49 | 1183435.02 | 7630.4739 | 8774.6131 | 06.2019
34 | г Муром ул Кирова д.18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 786.1 | 746.9 | 746.9 | 22 | РО | 2673600 | 93076.77 | 93076.77 | 2487446.46 | 3579.5957 | 4341.1172 | 09.2019
35 | г Муром ул Воровского д.16А | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 536.7 | 447.8 | 447.8 | 13 | РО | 1997760 | 69548.57 | 69548.57 | 1858662.86 | 4461.2774 | 5324.3561 | 10.2019
36 | г Муром ул Мичуринская д.21 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 529.8 | 367.1 | 367.1 | 28 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 8172.1602 | 9961.3729 | 08.2019
37 | г Муром ул Калинина д.33 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 303.65 | 280.86 | 280.86 | 23 | РО | 1264320 | 44015.12 | 44015.12 | 1176289.76 | 4501.6022 | 5173.3123 | 07.2019
38 | г Муром ул Чкалова д.4А | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 278.2 | 276 | 276 | 11 | РО | 1160640 | 40405.68 | 40405.68 | 1079828.64 | 4205.2174 | 4787.431 | 04.2019
39 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2022 | 1320.6 | 1320.6 | 116 | РО | 5596903.2 | 194846.53 | 194846.53 | 5207210.14 | 4238.1517 | 4238.1517 | 12.2019
40 | г Муром ул Ленина д.1 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2291 | 964 | 964 | 56 | РО | 3560640 | 123957.54 | 123957.54 | 3312724.92 | 3693.61 | 4531.8267 | 06.2019
41 | г Муром съезд Лакина д.1А | 1967 |  | Деревянные | 1 | 1 | 228.47 | 219.67 | 219.67 | 10 | РО | 3637600 | 126636.77 | 126636.77 | 3384326.46 | 16559.3845 | 16559.3845 | 12.2019
42 | г Муром ул Строителей д.6 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 1 | 1 | 234 | 161.9 | 161.9 | 9 | РО | 1828800 | 63666.52 | 63666.52 | 1701466.96 | 11295.8616 | 13401.5639 | 08.2019
43 | г Муром ул Красноармейская д.25 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 543.41 | 493.41 | 493.41 | 23 | РО | 2307067.8 | 80316.58 | 80316.58 | 2146434.64 | 4675.7621 | 4675.7621 | 12.2019
44 | г Муром ул Владимирская д.2 | 1975 |  | Ж/б панели | 5 | 8 | 8218.42 | 6099.29 | 6099.29 | 285 | РО | 20456809.07 | 712168.51 | 712168.51 | 19032472.05 | 3353.9656 | 3353.9656 | 12.2019
45 | г Муром ул Красногвардейская д.82 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1099.2 | 1029.3 | 1029.3 | 63 | РО | 3718080 | 129438.54 | 129438.54 | 3459202.92 | 3612.2413 | 4438.538 | 08.2019
46 | г Муром ул Сурикова д.2 | 1955 |  | Монолитные | 2 | 2 | 540.9 | 345 | 345 | 27 | РО | 1978560 | 68880.15 | 68880.15 | 1840799.7 | 5734.9565 | 6840.1966 | 10.2019
47 | г Муром ул Кожевники д.11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 289.7 | 265.6 | 265.6 | 19 | РО | 830192.98 | 28901.74 | 28901.74 | 772389.5 | 3125.7266 | 3125.7266 | 12.2019
48 | г Муром ул Мичуринская д.19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 547.1 | 385.8 | 385.8 | 30 | РО | 1932480 | 67275.96 | 67275.96 | 1797928.08 | 5009.0202 | 5965.16 | 07.2019
49 | г Муром ул Щербакова д.29 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.6 | 532 | 532 | 31 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 5639.0977 | 6873.7218 | 07.2019
50 | г Муром ул Красногвардейская д.78 | 1949 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 801.4 | 536.3 | 536.3 | 48 | РО | 2523840 | 87863.13 | 87863.13 | 2348113.74 | 4706.0227 | 5691.2656 | 06.2019
51 | г Муром ул Заводская д.2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 418.2 | 282 | 282 | 20 | РО | 1483200 | 51635.05 | 51635.05 | 1379929.9 | 5259.5745 | 6137.9248 | 07.2019
52 | г Муром ул Пролетарская д.19 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1971.9 | 1277.21 | 1277.21 | 187 | РО | 3564480 | 124091.22 | 124091.22 | 3316297.56 | 2790.8331 | 3424.3051 | 04.2019
53 | г Муром ул Калинина д.37 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 275.01 | 225.01 | 225.01 | 18 | РО | 1256640 | 43747.75 | 43747.75 | 1169144.5 | 5584.8185 | 6414.0481 | 10.2019
54 | г Муром ул Кирова д.22 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 2 | 559.5 | 511 | 511 | 18 | РО | 3637600 | 126636.77 | 126636.77 | 3384326.46 | 7118.591 | 7118.591 | 12.2019
55 | г Муром ул Московская д.119 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 4430.1 | 925 | 925 | 55 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 3243.2432 | 3953.3189 | 08.2019
56 | г Муром ш Владимирское д.4 корп. 58 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 271.4 | 221.4 | 221.4 | 13 | РО | 1291200 | 44950.9 | 44950.9 | 1201298.2 | 5831.9783 | 6716.8329 | 03.2019
57 | г Муром пр-д Северный д.15 | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 281.9 | 231.6 | 231.6 | 20 | РО | 688320 | 23962.67 | 23962.67 | 640394.66 | 2972.0207 | 3115.7706 | 09.2019
58 | г Муром б-р Цветочный д.3 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 558.9 | 516 | 516 | 26 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 5813.9535 | 7086.8605 | 06.2019
59 | г Муром ул Московская д.30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1264.76 | 527.8 | 527.8 | 18 | РО | 2216640 | 77168.5 | 77168.5 | 2062303 | 4199.7726 | 5043.8897 | 08.2019
60 | г Муром ул Щербакова д.37 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1073.5 | 749.66 | 749.66 | 46 | РО | 3887040 | 135320.59 | 135320.59 | 3616398.82 | 5185.0706 | 6380.3865 | 10.2019
61 | г Муром ул Льва Толстого д.107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3284 | 2625 | 2625 | 86 | РО | 8998422.4 | 313264.55 | 313264.55 | 8371893.3 | 3427.9704 | 3427.9704 | 12.2019
62 | г Муром ул Карла Маркса д.34 | 1952 |  | Монолитные | 2 | 2 | 814 | 538 | 538 | 43 | РО | 2930880 | 102033.53 | 102033.53 | 2726812.94 | 5447.7323 | 6633.9337 | 03.2019
63 | г Муром ул Парковая д.12 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 275.9 | 225.6 | 225.6 | 12 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 13297.8723 | 16209.3085 | 07.2019
64 | г Муром ул Калинина д.45 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 294.98 | 273.15 | 273.15 | 19 | РО | 1264320 | 44015.12 | 44015.12 | 1176289.76 | 4628.6656 | 5319.3355 | 09.2019
65 | г Муром ул Советская д.66 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 520.9 | 462.7 | 462.7 | 16 | РО | 2078400 | 72355.91 | 72355.91 | 1933688.18 | 4491.8954 | 5374.1898 | 08.2019
66 | г Муром ш Карачаровское д.11 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2840.1 | 2170.83 | 2170.83 | 33 | РО | 5841600 | 203365.22 | 203365.22 | 5434869.56 | 2690.9523 | 3346.592 | 08.2019
67 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.21 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 867.8 | 464.2 | 464.2 | 26 | РО | 2312640 | 80510.57 | 80510.57 | 2151618.86 | 4981.9905 | 5997.5419 | 02.2019
68 | г Муром ул Московская д.112 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1264.9 | 773.1 | 773.1 | 43 | РО | 1039450.1 | 36186.66 | 36186.66 | 967076.78 | 1344.5222 | 1738.9018 | 03.2019
69 | г Муром ул Стахановская д.16 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1422.8 | 1272.8 | 1272.8 | 80 | РО | 1794377.6 | 62468.16 | 62468.16 | 1669441.28 | 1409.7876 | 1409.7876 | 06.2019
70 | г Муром ул Первомайская д.19 | 1895 |  | Деревянные | 2 | 1 | 234.7 | 201.7 | 201.7 | 14 | РО | 3637600 | 126636.77 | 126636.77 | 3384326.46 | 18034.705 | 18034.705 | 06.2019
71 | г Муром ул Коммунистическая д.40 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 743.9 | 442.5 | 442.5 | 40 | РО | 2558400 | 89066.28 | 89066.28 | 2380267.44 | 5781.6949 | 6996.8533 | 06.2019
72 | г Муром ул Войкова д.2А | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 972.5 | 514.9 | 514.9 | 38 | РО | 3000000 | 104439.82 | 104439.82 | 2791120.36 | 5826.3741 | 7102.0004 | 11.2019
73 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.24 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1294.2 | 1223.7 | 1223.7 | 84 | РО | 2424000 | 84387.38 | 84387.38 | 2255225.24 | 1980.8777 | 2390.6644 | 07.2019
74 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.10 | 1955 |  | Деревянные | 1 | 4 | 1005.3 | 643.6 | 643.6 | 35 | РО | 4932787.2 | 171726.48 | 171726.48 | 4589334.24 | 7664.3679 | 9494.929 | 09.2019
И.о. начальника Управления ЖКХ Р.А.Покровский

## Приложение №3
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017 год
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в мноргоквартирных домах на территории округа Муром на период 2017 год
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | Всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по округ Муром |  | 103430109.39 | 6965653.74 | 515267 | 0 | 4485793.03 | 206556 | 1758037.71 | 0 | 11 | 18564267.6 | 24811.86 | 74069725.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830462.23
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 101310.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101310.23
2 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 4545799.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 4407808.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137990.76
3 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1789404.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1685500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103904.37
4 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1797201.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.9 | 1693617.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103584.24
5 | г Муром ул Амосова, 50 | 3219475.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 3081793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137682.48
6 | г Муром ул Артема д.1А | 2728930.78 | 2603735.03 | 0 | 0 | 2603735.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125195.75
7 | г Муром ул Войкова д.2Б | 2435611.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 2324899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110712.28
8 | г Муром ул Войкова д.2В | 1881291.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 1806648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74643.62
9 | г Муром ул Войкова д.9 | 75423.1 | 0 | 150000 | 0 | 200000 | 200000 | 212500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75423.1
10 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 4128989.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.39 | 4044170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84819.07
11 | г Муром ул Заводская д.1 | 1794522.25 | 1611117 | 264267 |  | 787438 | 206556 | 352856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183405.25
12 | г Муром ул Заводская д.3 | 1526047.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.84 | 1464083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61964.34
13 | г Муром ул Кирова д.17 | 2228953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.1 | 2157037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71916.2
14 | г Муром ул Кленовая д.32 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1658662.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.81
16 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1156119.2 | 1090000 | 0 | 0 | 644620 | 0 | 445380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66119.2
17 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1711157.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1629648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81509.69
18 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 2067047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 2036500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30547.5
19 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 5268815.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5202592.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66222.82
20 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1478541.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 1394666.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83875.41
21 | г Муром ул Куликова д.13 | 3466289.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.83 | 3389009.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77279.71
22 | г Муром ул Куликова д.19 | 1754653.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1693089.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.38
23 | г Муром ул Куликова д.23 | 540563.49 | 457611.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457611.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82951.8
24 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1487941.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1404825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83116.06
25 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1697171.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1639743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57428.27
26 | г Муром ул Лакина д.54 | 1430166.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 1353670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76496.21
27 | г Муром ул Лакина д.83 | 906375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 846753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59622.25
28 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1992079.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1890403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101676.55
29 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 3159627.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 3029333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130294.77
30 | г Муром п Механизаторов д.53 | 1077734.47 | 1007934 | 251000 |  | 450000 | 0 | 306934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800.47
31 | г Муром п Механизаторов д.48 | 1904436.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1800117.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104319.78
32 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1538924.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.6 | 1477641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87
33 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1537860.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.26 | 1476577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87
34 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1395846.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.18 | 1332827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63019.06
35 | г Муром ул Московская д.64 | 2773388.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 2648222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125166.98
36 | г Муром ул Московская д.85 | 3451631.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 3319742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131889.52
37 | г Муром ул Московская д.116 | 2244966.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2138326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106640.75
38 | п Муромский ул Северная д.7 | 999333.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.15 | 946601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52732.7
39 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1994033.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 1920748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73285.65
40 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1662312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.21 | 1596688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65624.05
41 | г Муром ул Серова д.40 | 1932519.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1903960.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28559.4
42 | г Муром ул Советская д.45 | 4352116.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 4201785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150331.88
43 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 240744.26 | 195256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45488.24
44 | г Муром ул Южная д.2 | 2650233.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.6 | 2576023.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209.86
45 | г Муром ул Южная д.10 | 2227391.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2159756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634.86
46 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 3522312.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3465525.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56787.17
И.о. начальника Управления ЖКХ Р.А.Покровский