## план приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром
от 28.12.2017 № 1006
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по округ Муром |  | 86877781.54 | 1936124.2 | 23 | 40958977.38 | 24043.24 | 43091830.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890849.08
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 686138.2 | 0 | 0 | 0 | 494 | 671813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14325.2
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1517010.41 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 1490266.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.6
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1503898.95 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 1477349.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26549.84
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 2245618.46 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 2207549.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38069.24
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 2258216.19 | 0 | 0 | 0 | 1116.8 | 2218844.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39371.47
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1284960.18 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1258855.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26104.44
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1656109.34 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 1625636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30473.34
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1254606.17 | 1208024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46581.97
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 2605741.9 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 2559700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46041.9
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 5394581.55 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 5394581.55 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1798193.85 | 0 | 1 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 3596387.7 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 3596387.7 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 2277804.88 | 0 | 0 | 0 | 1133.1 | 2237446.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40358.5
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1096755.98 | 0 | 0 | 0 | 521.02 | 1073711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23044.08
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 8990969.25 | 0 | 5 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1846162.19 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 1811066.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35095.6
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 2264888.6 | 0 | 0 | 0 | 1096.18 | 2225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39888.6
20 | г Муром ул Советская д.40 | 1691809.72 | 0 | 0 | 0 | 977.44 | 1666807.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25002.11
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 728100 | 728100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 3125499.66 | 0 | 0 | 0 | 788.4 | 3067642.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57857.64
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 2211104.69 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 2173406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37698.69
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1264357.42 | 0 | 0 | 0 | 763.8 | 1240510.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846.86
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1984679.79 | 0 | 0 | 0 | 1160.04 | 1950048.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34631.52
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 1234064.26 | 0 | 0 | 0 | 1012.38 | 1141633.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92430.3
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 3492555.37 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 3435918.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56636.38
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1959100.51 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 1924847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34253.51
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1667703 | 0 | 1 | 1667703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 4411082.69 | 0 | 0 | 0 | 1605.9 | 4340444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70638.69
31 | п Механизаторов д.50А | 1318538.6 | 0 | 0 | 0 | 683 | 1293333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25205.6
32 | п Механизаторов д.69 | 10520172.78 | 0 | 6 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## сведения приложение 2
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 28.12.2017 № 1006
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счетрегионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего:
[13 empty] | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром: |  | X | X | X | X | X | 152890.7 | 119672.76 | 109219.34 | 6322 | X | 86877781.54 | 3902456.26 | 4446017.03 | 78529308.25 | 568.2346 | 3479.2313 | X
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3326.7 | 3147.8 | 3147.8 | 151 | РО | 686138.2 | 33497.54 | 35098.73 | 617541.93 | 206.2519 | 478.9812 | 06.2016
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2375.8 | 2351.73 | 2351.73 | 104 | РО | 1517010.41 | 74061.06 | 77601.18 | 1365348.17 | 638.5261 | 1575.0659 | 09.2016
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2546 | 2444 | 2229.55 | 96 | РО | 1503898.95 | 73420.95 | 76930.48 | 1353547.52 | 590.6909 | 1469.7728 | 09.2016
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 3042 | 2972.35 | 2972.35 | 257 | РО | 2245618.46 | 109631.99 | 114872.41 | 2021114.06 | 738.2046 | 1452.6864 | 07.2016
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2737 | 2543.58 | 2543.58 | 128 | РО | 2258216.19 | 110247.02 | 115516.84 | 2032452.33 | 825.0699 | 1566.8659 | 07.2016
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5558 | 1240 | 1171.3 | 174 | РО | 1284960.18 | 62732.27 | 65730.88 | 1156497.03 | 231.1911 | 616.3269 | 09.2016
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 6197 | 4361.7 | 4171.3 | 201 | РО | 1656109.34 | 80851.92 | 84716.65 | 1490540.77 | 267.2437 | 701.1182 | 07.2016
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 7673 | 6835.6 | 317 | РО | 1254606.17 | 61250.38 | 64178.15 | 1129177.64 | 148.7381 | 585.89 | 07.2016
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 1986 |  | Панельные | 9 | 6 | 11536 | 6839.9 | 6333.3 | 492 | РО | 2605741.9 | 127213.36 | 133294.17 | 2345234.37 | 225.8792 | 468.6233 | 07.2016
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 1983 |  | Панельные | 9 | 3 | 5789 | 5788.3 | 5560.7 | 240 | РО | 5394581.55 | 219607.83 | 275954.53 | 4899019.19 | 931.8676 | 937.7962 | 06.2016
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 1979 |  | Панельные | 9 | 3 | 6457 | 3433.9 | 2875.4 | 254 | РО | 5394581.55 | 221557.01 | 275954.53 | 4897070.01 | 835.4625 | 840.7778 | 06.2016
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3299 | 2034.7 | 1824.3 | 134 | РО | 1798193.85 | 73852.33 | 91984.84 | 1632356.68 | 545.0724 | 548.5402 | 06.2016
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 3344 | 2205.1 | 1636.5 | 165 | РО | 3596387.7 | 147704.68 | 183969.69 | 3264713.33 | 1075.4748 | 1082.317 | 06.2016
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4020 | 2215 | 2000.3 | 174 | РО | 3596387.7 | 147704.68 | 183969.69 | 3264713.33 | 894.6238 | 900.3154 | 06.2016
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3354 | 3316.4 | 3079.56 | 148 | РО | 2277804.88 | 111203.35 | 116518.88 | 2050082.65 | 679.1309 | 1297.288 | 07.2016
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1375.7 | 1278.3 | 1089 | 71 | РО | 1096755.98 | 53544.07 | 56103.48 | 987108.43 | 797.2348 | 1454.3264 | 07.2016
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 5 | 9933 | 6149.3 | 5279.8 | 405 | РО | 8990969.25 | 369261.67 | 459924.22 | 8161783.36 | 905.1615 | 910.9202 | 06.2016
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1975 |  | Панельные | 5 | 6 | 4836.8 | 4561.5 | 4117.3 | 182 | РО | 1846162.19 | 90130.38 | 94438.62 | 1661593.19 | 381.6908 | 738.0349 | 09.2016
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | РО | 2264888.6 | 99418.81 | 115858.16 | 2049611.63 | 663.0236 | 1232.2398 | 07.2016
20 | г Муром ул Советская д.40 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3003 | 2521 | 2418.3 | 108 | РО | 1691809.72 | 82594.83 | 86542.87 | 1522672.02 | 563.3732 | 1249.8733 | 09.2016
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 1990 |  | Панельные | 9 | 3 | 5872 | 5658 | 5259 | 248 | СС | 728100 | 31183.07 | 39114.46 | 657802.47 | 123.9952 | 2584 | 09.2016
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1571.2 | 1432 | 1247.84 | 78 | РО | 3125499.66 | 152414.6 | 159881.87 | 2813203.19 | 1989.2437 | 2137.0899 | 04.2017
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 1992 |  | Панельные | 9 | 5 | 10859 | 9676.9 | 8749.9 | 433 | РО | 2211104.69 | 107947.02 | 113106.89 | 1990050.78 | 203.6195 | 514.7707 | 06.2016
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1951 |  | Блочные | 2 | 2 | 843 | 787 | 720.2 | 32 | РО | 1264357.42 | 61726.44 | 64676.97 | 1137954.01 | 1499.8309 | 3479.2313 | 07.2016
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1534 | 1335.3 | 704.34 | 54 | РО | 1984679.79 | 96892.86 | 101524.35 | 1786262.58 | 1293.7939 | 2903.8811 | 07.2016
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3247 | 2128.7 | 1852.5 | 144 | РО | 1234064.26 | 59851.75 | 63127.35 | 1111085.16 | 380.0629 | 1005.6952 | 08.2017
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4518 | 3021.2 | 2874.06 | 216 | РО | 3492555.37 | 170507.95 | 178658.27 | 3143389.15 | 773.0313 | 1342.2151 | 09.2016
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4183 | 3765.35 | 3318.25 | 176 | РО | 1959100.51 | 95644.07 | 100215.87 | 1763240.57 | 468.3482 | 838.5839 | 07.2016
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5139.5 | 4171.3 | 3896.6 | 228 | РО | 1667703 | 65007.11 | 85309.71 | 1517386.18 | 324.4874 | 352.1031 | 08.2016
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4860 | 3134.5 | 2393.3 | 209 | РО | 4411082.69 | 215357.17 | 225644.61 | 3970080.91 | 907.6302 | 1268.8593 | 08.2016
31 | п Механизаторов д.50А | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2869 | 2575.9 | 2321.2 | 121 | РО | 1318538.6 | 64371.58 | 67448.55 | 1186718.47 | 459.5812 | 767.8834 | 06.2016
32 | п Механизаторов д.69 | 1996 |  | Панельные | 9 | 6 | 12814 | 11517.05 | 11267.85 | 432 | РО | 10520172.78 | 432066.51 | 538149.13 | 9549957.14 | 820.9905 | 847.3392 | 06.2016
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## расшифровка приложение 3
Приложение №3
к постановлению администрации округа Муром
от 28.12.2017 № 1006
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016 год.
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  | другие виды
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ
|  |  | всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по округ Муром |  | 86877781.54 | 1936124.2 | 853269.83 | 1082854.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40958977.38 | 24043.24 | 43091830.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890849.08
1 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 686138.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 671813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14325.2
2 | г Муром ул Дзержинского д.1 | 1517010.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 1490266.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743.6
3 | г Муром ул Дзержинского д.3А | 1503898.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.49 | 1477349.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26549.84
4 | г Муром ул Куйбышева д.26 | 2245618.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.8 | 2207549.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38069.24
5 | г Муром ул Куйбышева д.28 | 2258216.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.8 | 2218844.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39371.47
6 | г Муром ул Куликова д.10 | 1284960.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1258855.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26104.44
7 | г Муром ул Лакина д.79 | 1656109.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 1625636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30473.34
8 | г Муром ул Ленина д.110 | 1254606.17 | 1208024.2 | 443769.83 | 764254.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46581.97
9 | г Муром ул Ленина д.115 | 2605741.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 2559700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46041.9
10 | г Муром ул Ленина д.125 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г Муром ул Ленина д.90 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5394581.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г Муром ул Ленинградская д.29/3 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1798193.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г Муром ул Ленинградская д.36/1 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г Муром ул Ленинградская д.36/3 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3596387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г Муром ул Мечникова д.40 | 2277804.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.1 | 2237446.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40358.5
16 | г Муром ул Мечникова д.6 | 1096755.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.02 | 1073711.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23044.08
17 | г Муром ул Октябрьская д.100 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8990969.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г Муром ул Октябрьская д.9 | 1846162.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.7 | 1811066.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35095.6
19 | г Муром ул Пролетарская д.41 | 2264888.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.18 | 2225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39888.6
20 | г Муром ул Советская д.40 | 1691809.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.44 | 1666807.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25002.11
21 | г Муром ул Советская д. 46 | 728100 | 728100 | 409500 | 318600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г Муром ул Стахановская д. 18 | 3125499.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.4 | 3067642.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57857.64
23 | г Муром ул Трудовая д.33 | 2211104.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 2173406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37698.69
24 | г Муром ул Щербакова д.35 | 1264357.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.8 | 1240510.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23846.86
25 | г Муром ул Щербакова д.7 | 1984679.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.04 | 1950048.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34631.52
26 | г Муром ул Энгельса д.19 | 1234064.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012.38 | 1141633.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92430.3
27 | г Муром ул Энгельса д.3 | 3492555.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 3435918.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56636.38
28 | г Муром ул Юбилейная д.48А | 1959100.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 1924847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34253.51
29 | г Муром ул Юбилейная д.58 | 1667703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1667703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г Муром ш Карачаровское д.34 | 4411082.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605.9 | 4340444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70638.69
31 | п Механизаторов д.50А | 1318538.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 1293333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25205.6
32 | п Механизаторов д.69 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10520172.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Коммунист 38 план приложение 4
Приложение №4
к постановлению администрации округа Муром
от 28.12.2017 № 1006
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016-2017 год за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес МКД | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | % | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по округ Муром |  | X | 100.8% | 1605147.33 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1547577.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57569.7
1 | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | 2017-2019 | 100.8% | 1605147.33 | 0 | 0 | 0 | 573 | 1547577.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57569.7
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Коммун 38 сведен. приложение 5
Приложение №5
к постановлению администрации округа Муром
от _______________№_____________
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на период 2016-2017 год за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта за счет средств регионального оператора | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 834.2 | 440.4 | 440.4 | 27 | 1605147.33 | 3644.7487 | 5541.342 | Х
1 | Муром г, Коммунистическая ул, 38 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 440.4 | 440.4 | 27 | 1605147.33 | 3644.7487 | 5541.342 | 06.2017
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин