## план Приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 21.11.2018 № 834
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 05.10.2016 №868
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром по 2017 году |  | 58963739.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9896149.56 | 14580.45 | 46261139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55799.48 | 2750651.24 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Кленовая д.32 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
2 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
3 | г Муром ул Войкова д.2В | 1881291.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 1806648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74643.62 | 0 | 2017 | 2017 | -
4 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 4128989.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.39 | 4044170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84819.07 | 0 | 2017 | 2017 | -
5 | г Муром ул Заводская д.3 | 1526047.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.84 | 1464083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61964.34 | 0 | 2017 | 2017 | -
6 | г Муром ул Кирова д.17 | 2228953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.1 | 2157037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71916.2 | 0 | 2017 | 2017 | -
7 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1658662.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
8 | г Муром ул Куликова д.13 | 3466289.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.83 | 3389009.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77279.71 | 0 | 2017 | 2017 | -
9 | г Муром ул Куликова д.19 | 1754653.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1693089.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.38 | 0 | 2017 | 2017 | -
10 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1466868.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1404825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62043.68 | 0 | 2017 | 2017 | -
11 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1697171.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1639743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57428.27 | 0 | 2017 | 2017 | -
12 | г Муром ул Лакина д.54 | 1409861.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 1353670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56191.16 | 0 | 2017 | 2017 | -
13 | г Муром ул Лакина д.83 | 893673.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 846753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46920.95 | 0 | 2017 | 2017 | -
14 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1538924.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.6 | 1477641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87 | 0 | 2017 | 2017 | -
15 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1537860.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.26 | 1476577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87 | 0 | 2017 | 2017 | -
16 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1395846.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.18 | 1332827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63019.06 | 0 | 2017 | 2017 | -
17 | г Муром ул Московская д.85 | 3323041.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.42 | 3240948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82093.39 | 0 | 2017 | 2017 | -
18 | п Муромский ул Северная д.7 | 999333.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.15 | 946601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52732.7 | 0 | 2017 | 2017 | -
19 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1994033.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.44 | 1920748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73285.65 | 0 | 2017 | 2017 | -
20 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1662312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.21 | 1596688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65624.05 | 0 | 2017 | 2017 | -
21 | г Муром ул Советская д.45 | 4289088.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.54 | 4201783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87305.1 | 0 | 2017 | 2017 | -
22 | г Муром ул Южная д.2 | 2650233.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.6 | 2576023.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209.86 | 0 | 2017 | 2017 | -
23 | г Муром ул Южная д.10 | 2227391.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2159756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634.86 | 0 | 2017 | 2017 | -
24 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1893882.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.93 | 1796676.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23884.96 | 73320.5 | 0 | 2017 | 2017 | 2017
25 | г Муром ул Московская д.116 | 2244806.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.16 | 2138326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31914.52 | 74565.86 | 0 | 2017 | 2017 | 2017
26 | г Муром ул Артема д.1А | 74906.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74906.54 | 0 | 2017 | - | -
27 | г Муром ул Заводская д.1 | 136854.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136854.65 | 0 | 2017 | - | -
28 | г Муром ул Ковровская д.3 | 44084.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.07 | 0 | 2017 | - | -
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 64481.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64481.03 | 0 | 2017 | - | -
30 | п Механизаторов д.53 | 48247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48247 | 0 | 2017 | - | -
31 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 36067.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067.29 | 0 | 2017 | - | -
32 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 66222.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66222.82 | 0 | 2017 | - | -
33 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 56787.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56787.17 | 0 | 2017 | - | -
34 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 71873.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71873.63 | 0 | 2017 | - | -
35 | г Муром ул Амосова д.50 | 91455.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91455.58 | 0 | 2017 | - | -
36 | г Муром ул Войкова д.2Б | 75838.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75838.79 | 0 | 2017 | - | -
37 | г Муром ул Ковровская д.5 | 57064.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57064.97 | 0 | 2017 | - | -
38 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 62955.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62955.42 | 0 | 2017 | - | -
39 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 84854.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84854.77 | 0 | 2017 | - | -
40 | п Механизаторов д.48 | 77318.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77318.02 | 0 | 2017 | - | -
41 | г Муром ул Московская д.64 | 85443.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85443.65 | 0 | 2017 | - | -
42 | г Муром ул Войкова д.9 | 63917.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63917.88 | 0 | 2017 | - | -
Итого по округ Муром по краткосрочному плану 2017 года |  | 43232468.19 | 438915.12 | 0 | 0 | 0 | 715661.92 | 0 | 9 | 16023330.04 | 8346.04 | 25361635.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433923.78 | 259001.84 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Лакина д.54 | 20305.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20305.05 | 0 | 0 | - | - | 2018
2 | г Муром ул Лакина д.83 | 12701.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12701.3 | 0 | 0 | - | - | 2018
3 | г Муром ул Московская д.85 | 48614.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48614.23 | 0 | 0 | - | - | 2018
4 | г Муром ул Ковровская д.3 | 148842.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146643.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.65 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
5 | п Механизаторов д.53 | 1023053.01 | 438915.12 | 0 | 0 | 0 | 569018.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15119.01 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
6 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 5202592.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5202592.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
7 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 3465525.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3465525.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
8 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 4583649.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.6 | 4515910.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67738.66 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
9 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1789854.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 1685500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25282.5 | 79071.87 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
10 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1797641.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1693617.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25404.26 | 78619.74 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
11 | г Муром ул Амосова д.50 | 3128019.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 3081793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46226.9 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
12 | г Муром ул Войкова д.2Б | 2629448.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 2590590.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38858.85 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
13 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1654092.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.64 | 1629648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24444.72 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
14 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 2067047.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 2036500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30547.5 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
15 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1415586.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1394666.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20919.99 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
16 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 3029333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 3029333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
17 | п Механизаторов д.48 | 1827118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1800117.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27001.76 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
18 | г Муром ул Серова д.40 | 1932519.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1903960.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28559.4 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
19 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 101310.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101310.23 | 0 | 2018 | - | -
20 | г Муром ул Владимирская д.30 | 7355212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7355212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
Итого по округ Муром по 2018 году |  | 152903163.14 | 412284.21 | 0 | 3585572.79 | 815906.82 | 2567675.14 | 0 | 41 | 73626227.57 | 18313.32 | 67474441.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122838.21 | 3298217.33 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 4472823.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.4 | 4406723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66100.85 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
2 | г Муром ул Войкова д.9 | 1343390.36 | 89912.53 | 0 | 906881.67 | 160831.74 | 165911.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19853.06 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Муром ул Артема д.39 | 1857950.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1798030.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59920.43 | 0 | 2018 | 2018 | -
4 | г Муром ул Владимирская д.30 | 82045.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82045.64 | 0 | 2018 | - | -
5 | г Муром ул Комсомольская д.50 | 2541576.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.29 | 2408316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36124.74 | 97135.9 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
6 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1237462.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1152200.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17283.01 | 67978.62 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
7 | г Муром ул Красногвардейская д.55 | 7237805.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7154804.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83001.15 | 0 | 2018 | 2018 | -
8 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 3400063.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.5 | 3260160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48902.4 | 91000.66 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
9 | г Муром ул Куликова д.1 | 2178433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7 | 2105461.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31581.92 | 41390.44 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
10 | г Муром ул Ленина д.4 | 548362.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487688.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315.32 | 53359.23 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
11 | г Муром ул Ленина д.9 | 55247.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55247.73 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
12 | г Муром ул Ленина д.115 | 10795563.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10692880.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102683.38 | 0 | 2018 | 2018 | -
13 | г Муром ул Льва Толстого д.111 | 4034953.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.76 | 3884112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58261.68 | 92579.93 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
14 | г Муром ул Меленковская д.5 | 3535707.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3473417.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62290.67 | 0 | 2018 | 2018 | -
15 | г Муром ул Меленковская д.13 | 3531528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3470122.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61405.88 | 0 | 2018 | 2018 | -
16 | г Муром ул Мечникова д.56 | 2731349.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2690985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40364.78 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
17 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 552345.64 | 100527.08 | 0 | 234154.38 | 151437.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7291.79 | 58934.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
18 | г Муром ул Мичуринская д.29 | 1977911.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 1906674.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600.12 | 42636.26 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
19 | г Муром ул Мичуринская д.33 | 1760756.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1697235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25458.53 | 38063.32 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
20 | г Муром ул Московская д.106 | 2040755.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.2 | 1930935.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28964.03 | 80855.64 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
21 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 2275750.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.6 | 2200098.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33001.48 | 42650.06 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
22 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 2593217.93 | 0 | 0 | 1292667.97 | 190749.5 | 921693.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36076.66 | 152030.75 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
23 | г Муром ул Октябрьская д.90 | 3633088.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3570802.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62285.83 | 0 | 2018 | 2018 | -
24 | г Муром ул Орджоникидзе д.8 | 2608076.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2527955.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37919.33 | 42201.81 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
25 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1682255.77 | 221844.6 | 0 | 0 | 312887.71 | 992382.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22906.72 | 132234.09 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
26 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 128577.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128577.49 | 0 | 2018 | - | -
27 | г Муром ш Радиозаводское д.36 | 8818157.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.47 | 8594243.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128913.66 | 94999.63 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
28 | г Муром ул Стахановская д.20 | 4322130.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 4175279.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62629.19 | 84221.89 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
29 | г Муром ул Филатова д.15 | 5416698.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.49 | 5247628.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78714.42 | 90356.33 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
30 | г Муром ул Дзержинского д.36 | 5507050.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5435317.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71733.06 | 0 | 2018 | 2018 | -
31 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 2 | 1864170.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1804278.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59891.89 | 0 | 2018 | 2018 | -
32 | г Муром ул Кооперативная д.9 | 5498484.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5426676.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71808.29 | 0 | 2018 | 2018 | -
33 | г Муром ул Куйбышева д.20 | 3751364.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3687436.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63928.18 | 0 | 2018 | 2018 | -
34 | г Муром ул Ленина д.55 | 10961545.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10859092.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102453.23 | 0 | 2018 | 2018 | -
35 | г Муром ул Льва Толстого д.35 | 1859123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1804413.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54709.43 | 0 | 2018 | 2018 | -
36 | г Муром ул Пролетарская д.5 | 1865058.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1810462.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54595.79 | 0 | 2018 | 2018 | -
37 | г Муром ул Пролетарская д.37 | 1857528.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1805485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52043.47 | 0 | 2018 | 2018 | -
38 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 5499507.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5427436.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72070.54 | 0 | 2018 | 2018 | -
39 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1863318.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1805830.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57488.22 | 0 | 2018 | 2018 | -
40 | г Муром ул Казанская д.2Б | 1097588.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1049911.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15748.68 | 31928.47 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
41 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1252245.05 | 0 | 0 | 1151868.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.03 | 83098.25 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
42 | г Муром ул Ленинградская д.22 | 1845216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1791934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53281.86 | 0 | 2018 | 2018 | -
43 | г Муром ул. Мечникова д.2Б | 2491975.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 2408762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36131.44 | 47081.64 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
44 | г Муром ул Московская д.54 | 3437532.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 3312174.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49682.62 | 75675.26 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
45 | г Муром ул Свердлова д.12 | 3862299.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.51 | 3714317.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714.76 | 92267.21 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
46 | г Муром ул Советская д.47 | 90081.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90081.04 | 0 | 2018 | - | -
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1818062.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807805.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10257.08 | 0 | 2018 | 2018 | -
48 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 3769347.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 3653114.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54796.71 | 61436.7 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
49 | г Муром ул Орловская д.5 | 5317674.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 5148151.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77222.28 | 92300.44 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по округ Муром по 2019 году |  | 134457152.38 | 90109.97 | 0 | 26133970.92 | 144250.81 | 1038945.89 | 0 | 18 | 34975437.93 | 11678.07 | 48550128.93 | 943 | 4789228 | 3211 | 12162345.62 | 18.7 | 1143944.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935425.49 | 3493364.49 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Артема д.27 | 8029652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7798191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116972.87 | 114488.13 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
2 | г Муром ул Войкова д.3а | 2989669.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.92 | 2807556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42113.34 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
3 | г Муром ул Воровского д.95 | 5120658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 4897200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73458 | 150000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
4 | г Муром ул Дзержинского д.5а | 5095607.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.63 | 4882372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73235.58 | 140000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
5 | г Муром ул Заводская д.2 | 1749093.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.26 | 1605018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24075.27 | 120000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
6 | г Муром ул Карла Маркса д.36 | 1566700.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.47 | 1425321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21379.82 | 120000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
7 | г Муром ул Коммунистическая д.6 | 1567268.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.6 | 1425880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21388.2 | 120000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
8 | г Муром ул Комсомольская д.9 | 2486093.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.54 | 2311422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34671.33 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
9 | г Муром ул Комсомольская д.53а | 2808018.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.3 | 2628590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39428.85 | 140000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
10 | г Муром ул Куликова д.18 | 2895308.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 2714590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40718.85 | 140000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
11 | г Муром ул Куликова д.20 | 2142127.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.73 | 1972539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29588.09 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
12 | г Муром ул Лакина д.86 | 2405611.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.1 | 2232130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33481.95 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
13 | г Муром ул Ленина д.2 | 4328244.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 4136201.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62043.03 | 130000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
14 | г Муром ул Ленинградская д.4 | 2505820.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.06 | 2330858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34962.87 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
15 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 8276536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 8026144.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120392.16 | 130000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
16 | г Муром ул Ленинградская д.32 корп. 1 | 3819715.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.81 | 3615483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54232.25 | 150000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
17 | г Муром ул Меленковская д.9 | 4014826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3891906.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58378.6 | 64540.84 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
18 | п Механизаторов д.52 | 1261103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1143944.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17159.17 | 100000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
19 | п Муромский ул Северная д.18 | 2441138.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.24 | 2267132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34006.98 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
20 | г Муром ул Октябрьская д.43А | 2641294.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.1 | 2464330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36964.95 | 140000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
21 | г Муром ул Первомайская д.101 | 8542769.2 | 0 | 0 | 8219477.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123292.16 | 200000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
22 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 13577374.71 | 0 | 0 | 13376723.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200650.86 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
23 | г Муром ш Радиозаводское д.38а | 4961066.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 4789228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71838.42 | 100000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
24 | г Муром ул Советская д.47 | 4222361.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.33 | 4159961.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62399.43 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
25 | г Муром ул Трудовая д.37 | 4014826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3892108.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58381.63 | 64335.52 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
26 | г Муром ул Юбилейная д.52 | 2333946.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.68 | 2161524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32422.86 | 140000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
27 | г Муром ул Артема д.1А | 2642791.06 | 0 | 0 | 2603735.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39056.03 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
28 | г Муром ул Заводская д.1 | 1635283.76 | 90109.97 | 0 | 990678.04 | 144250.81 | 386078.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24166.76 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 464475.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457611.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.18 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
30 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 198184.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928.84 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
31 | г Муром ул Московская д.64 | 2687945.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 2648222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39723.33 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
32 | г Муром ул Ковровская д.3 | 957507.31 | 0 | 0 | 943356.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14150.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
33 | г Муром ул Куйбышева д.4 | 2007413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1898929.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28483.94 | 80000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
34 | г Муром ул Заводская д.7 | 6022239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5834718.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87520.77 | 100000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
35 | г Муром ул Владимирская д.40 | 10037065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9760655.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146409.83 | 130000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
36 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 4 | 2007413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1898929.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28483.94 | 80000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по округ Муром по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 73545.02 | 62653.62 | 56962.26 | 3002 | X | X | X | 58963739.48 | 801.7367 | 8694.964
1 | г Муром ул Кленовая д.32 | 1984 |  | Панельные | 9 | 4 | 8048.9 | 7104.4 | 6563 | 315 | РО | УК | ООО "Союз" | 6597433.04 | 819.6689 | 1117.3219
2 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5338.34 | 4194.27 | 3994.59 | 189 | РО | УК | ООО "Верба" | 3298716.52 | 617.9293 | 842.3229
3 | г Муром ул Войкова д.2В | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 809.77 | 652.87 | 652.87 | 31 | РО | УК | - | 1881291.62 | 2323.2419 | 4271.4849
4 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3333.8 | 2531.6 | 2359.8 | 95 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4128989.07 | 1238.5233 | 1743.9258
5 | г Муром ул Заводская д.3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.5 | 538.8 | 465.7 | 30 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1526047.34 | 2606.4002 | 4448.9201
6 | г Муром ул Кирова д.17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 741.6 | 622.96 | 39 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2228953.2 | 2671.965 | 3493.5106
7 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1952 |  | Блочные | 2 | 2 | 582.6 | 540 | 443.4 | 36 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1658662.81 | 2847.001 | 4221.5376
8 | г Муром ул Куликова д.13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1868.2 | 1621.6 | 1621.6 | 58 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 3466289.45 | 1855.4167 | 2878.4746
9 | г Муром ул Куликова д.19 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625.1 | 544.9 | 513.6 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1754653.95 | 2806.9972 | 4185.1253
10 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1960 |  | Блочные | 2 | 2 | 602,8 | 539.8 | 508.8 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1466868.68 | 2433.4251 | 4342.5487
11 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 324.9 | 275.8 | 238.4 | 26 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1697171.27 | 5223.6727 | 8694.964
12 | г Муром ул Лакина д.54 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 325.14 | 280.34 | 216.84 | 25 | РО | УК | - | 1409861.16 | 4336.1665 | 7858.2357
13 | г Муром ул Лакина д.83 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 576.05 | 553.65 | 553.65 | 12 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 893673.95 | 1551.3826 | 2273.4614
14 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 595.8 | 551.9 | 514.9 | 33 | РО | УК | - | 1538924.87 | 2582.9555 | 4334.8477
15 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.2 | 547.3 | 484.8 | 28 | РО | УК | - | 1537860.87 | 2601.2532 | 4268.4152
16 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1957 |  | Блочные | 2 | 2 | 583.9 | 539.4 | 539.4 | 34 | РО | УК | - | 1395846.06 | 2390.5567 | 4276.3492
17 | г Муром ул Московская д.85 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2078.6 | 1352.4 | 1289.9 | 34 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 3323041.39 | 1598.6921 | 2789.5656
18 | п Муромский ул Северная д.7 | 1957 |  | Блочные | 2 | 1 | 398.6 | 359.2 | 359.2 | 29 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 999333.7 | 2507.1091 | 4495.3855
19 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1944 |  | Деревянные | 2 | 2 | 739.1 | 646.9 | 646.9 | 24 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1994033.65 | 2697.9213 | 4764.972
20 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.55 | 548.55 | 548.55 | 26 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1662312.05 | 2805.3532 | 4223.0002
21 | г Муром ул Советская д.45 | 1945 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3309 | 2315 | 2110 | 115 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4289088.1 | 1296.1886 | 2041.2835
22 | г Муром ул Южная д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1282 | 1149.3 | 1025.51 | 55 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2650233.54 | 2067.2649 | 2914.7583
23 | г Муром ул Южная д.10 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.3 | 659.5 | 659.5 | 22 | РО | УК | - | 2227391.26 | 3096.6096 | 4203.284
24 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 710.9 | 653.3 | 653.3 | 32 | РО | УК | ООО "Верба" | 1893882.27 | 2664.0628 | 4347.9253
25 | г Муром ул Московская д.116 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1432.26 | 1300.86 | 975.44 | 60 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2244806.38 | 1567.3177 | 2625.5928
26 | г Муром ул Артема д.1А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 74906.54 | 29.0212 | 29.0212
27 | г Муром ул Заводская д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 136854.65 | 228.8463 | 228.8463
28 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 44084.07 | 76.8551 | 76.8551
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 64481.03 | 46.783 | 46.783
30 | п Механизаторов д.53 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 475.89 | 434.99 | 276.89 | 21 | РО | УК | ООО "Союз" | 48247 | 101.3827 | 101.3827
31 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 36067.29 | 53.6372 | 53.6372
32 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6391 | 5730 | 5268.3 | 234 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 66222.82 | 10.3619 | 10.3619
33 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 56787.17 | 8.7419 | 8.7419
34 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 1958 |  | Блочные | 3 | 5 | 1939.6 | 1190.7 | 1080.4 | 64 | РО | ТСЖ | ТСН "Победа" | 71873.63 | 37.0559 | 37.0559
35 | г Муром ул Амосова д.50 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4357 | 3937 | 3674 | 211 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 91455.58 | 20.9905 | 20.9905
36 | г Муром ул Войкова д.2Б | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 978.4 | 598.6 | 364.3 | 48 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 75838.79 | 77.5131 | 77.5131
37 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557.8 | 512.6 | 303.3 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 57064.97 | 102.3036 | 102.3036
38 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601.4 | 555 | 524.1 | 21 | РО | УК | - | 62955.42 | 104.6814 | 104.6814
39 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1489 | 181 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 84854.77 | 27.2547 | 27.2547
40 | п Механизаторов д.48 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3103 | 2821.5 | 2647.1 | 125 | РО | УК | ООО «Теплосервис» | 77318.02 | 24.9172 | 24.9172
41 | г Муром ул Московская д.64 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2710.74 | 2413.2 | 2172.72 | 111 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 85443.65 | 31.5204 | 31.5204
42 | г Муром ул Войкова д.9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | УК | - | 63917.88 | 87.3637 | 87.3637
Итого по округ Муром по краткосрочному плану 2017 года |  | X | X | X | X | X | 49467.69 | 41807.99 | 37257.86 | 2055 | X | X | X | 43232468.19 | 873.9536 | 4359.0515
1 | г Муром ул Лакина д.54 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 325.14 | 280.34 | 216.84 | 25 | РО | УК | - | 20305.05 | 62.4502 | 62.4502
2 | г Муром ул Лакина д.83 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 576.05 | 553.65 | 553.65 | 12 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 12701.3 | 22.049 | 22.049
3 | г Муром ул Московская д.85 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2078.6 | 1352.4 | 1289.9 | 34 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 48614.23 | 23.388 | 23.388
4 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 148842.69 | 259.4887 | 673.78
5 | п Механизаторов д.53 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 475.89 | 434.99 | 276.89 | 21 | РО | УК | ООО "Союз" | 1023053.01 | 2149.7678 | 2149.7678
6 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6391 | 5730 | 5268.3 | 234 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5202592.68 | 814.0499 | 1055.3762
7 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 3465525.36 | 533.486 | 692.2115
8 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 1958 |  | Блочные | 3 | 5 | 1939.6 | 1190.7 | 1080.4 | 64 | РО | ТСЖ | ТСН "Победа" | 4583649.24 | 2363.1931 | 3383.0243
9 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 610.1 | 560.5 | 444.2 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 1789854.37 | 2933.7066 | 4036.3889
10 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 593.7 | 546.1 | 441.1 | 39 | РО | УК | ООО "Союз" | 1797641.55 | 3027.8618 | 4116.2244
11 | г Муром ул Амосова д.50 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4357 | 3937 | 3674 | 211 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3128019.9 | 717.9297 | 1451.3544
12 | г Муром ул Войкова д.2Б | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 978.4 | 598.6 | 364.3 | 48 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2629448.91 | 2687.4989 | 4173.5973
13 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557.8 | 512.6 | 303.3 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1654092.72 | 2965.3867 | 4359.0515
14 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.6 | 601.9 | 489.1 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2067047.5 | 2825.3793 | 4176.869
15 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601.4 | 555 | 524.1 | 21 | РО | УК | - | 1415586.14 | 2353.818 | 4341.3701
16 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1489 | 181 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 3029333 | 972.9983 | 1496.064
17 | п Механизаторов д.48 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3103 | 2821.5 | 2647.1 | 125 | РО | УК | ООО «Теплосервис» | 1827118.9 | 588.8234 | 1581.9895
18 | г Муром ул Серова д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1932519.41 | 443.0352 | 1478.7955
19 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | УК | ООО "Верба" | 101310.23 | 34.6869 | 34.6869
20 | г Муром ул Владимирская д.30 | 1988 |  | Панельные | 9 | 4 | 8682.7 | 7815.7 | 7105.2 | 357 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 7355212 | 847.1112 | 1035.7621
Итого по округ Муром по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 186983.15 | 164594.77 | 154088.64 | 7366 | X | X | X | 152903163.14 | 817.7377 | 12133.6179
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | УК | ООО "Верба" | 4472823.85 | 1531.4166 | 2857.7042
2 | г Муром ул Войкова д.9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | УК | - | 1343390.36 | 1836.1608 | 4523.98
3 | г Муром ул Артема д.39 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5623.5 | 4753.5 | 4670.6 | 184 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 1857950.96 | 330.3905 | 399.8049
4 | г Муром ул Владимирская д.30 | 1988 |  | Панельные | 9 | 4 | 8682.7 | 7815.7 | 7105.2 | 357 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 82045.64 | 9.4493 | 9.4493
5 | г Муром ул Комсомольская д.50 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4960.4 | 4557.7 | 4504.8 | 180 | РО | НУ | ООО "Ремстрой Южный" | 2541576.64 | 512.3733 | 1360.4722
6 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.3 | 274.1 | 198.3 | 11 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1237462.49 | 4176.3837 | 4811.1758
7 | г Муром ул Красногвардейская д.55 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8537.75 | 7475.8 | 6987.15 | 324 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 7237805.63 | 847.7416 | 1053.3468
8 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2593.51 | 1568.9 | 1407.35 | 125 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3400063.36 | 1310.9891 | 2123.1413
9 | г Муром ул Куликова д.1 | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 518.8 | 466.9 | 353.2 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2178433.4 | 4198.985 | 4536.3633
10 | г Муром ул Ленина д.4 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1428.24 | 1077.41 | 1050.01 | 33 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 548362.63 | 383.9429 | 673.78
11 | г Муром ул Ленина д.9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1123.5 | 806 | 766.7 | 19 | РО | УК | - | 55247.73 | 49.1747 | 49.1747
12 | г Муром ул Ленина д.115 | 1988 |  | Панельные | 9 | 6 | 12830.7 | 11458.4 | 11023.2 | 469 | РО | УК | ООО "Союз" | 10795563.76 | 841.3854 | 1051.3704
13 | г Муром ул Льва Толстого д.111 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3650.41 | 3374.3 | 3021.69 | 144 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 4034953.61 | 1105.3426 | 1628.9614
14 | г Муром ул Меленковская д.5 | 1989 |  | Панельные | 9 | 2 | 4464.7 | 3936.8 | 3756.2 | 193 | РО | УК | ООО "Верба" | 3535707.99 | 791.9251 | 1007.1463
15 | г Муром ул Меленковская д.13 | 1990 |  | Панельные | 9 | 2 | 4367.58 | 3839.78 | 3297.88 | 198 | РО | УК | ООО "Верба" | 3531528.16 | 808.5778 | 1029.5418
16 | г Муром ул Мечникова д.56 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4212.3 | 3869 | 3761.7 | 147 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 2731349.78 | 648.4224 | 1363.4326
17 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.8 | 537.6 | 470.5 | 25 | РО | НУ | - | 552345.64 | 947.7447 | 3850.2
18 | г Муром ул Мичуринская д.29 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.7 | 550.8 | 513.5 | 27 | РО | УК | - | 1977911.11 | 3342.76 | 4292.519
19 | г Муром ул Мичуринская д.33 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.01 | 547.61 | 547.61 | 29 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1760756.85 | 2589.3102 | 3747.3543
20 | г Муром ул Московская д.106 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1436.6 | 1199.4 | 1084.3 | 51 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2040755.3 | 1420.5452 | 2148.9128
21 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 613.5 | 604 | 389.2 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2275750.07 | 3709.4541 | 5146.0477
22 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3509.91 | 3235.91 | 3000.41 | 147 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 2593217.93 | 738.8275 | 4368.01
23 | г Муром ул Октябрьская д.90 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4285.4 | 3890.9 | 3513.1 | 189 | РО | УК | ООО "Союз" | 3633088.81 | 847.7829 | 1049.285
24 | г Муром ул Орджоникидзе д.8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 629.8 | 584.1 | 462 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2608076.79 | 4141.1191 | 4145.6018
25 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.09 | 3241.39 | 3219.99 | 154 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1682255.77 | 471.0763 | 1049.73
26 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5295.09 | 3751.33 | 3530.67 | 190 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 128577.49 | 24.2824 | 24.2824
27 | г Муром ш Радиозаводское д.36 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6650.7 | 6123.9 | 5647.68 | 280 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 8818157.16 | 1325.8991 | 1573.8105
28 | г Муром ул Стахановская д.20 | 1930 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 1561.92 | 1423.02 | 1252.66 | 80 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4322130.09 | 2767.1904 | 2915.2643
29 | г Муром ул Филатова д.15 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1940.2 | 1492.6 | 1356.09 | 57 | РО | НУ | - | 5416698.91 | 2791.825 | 2999.5072
30 | г Муром ул Дзержинского д.36 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6397 | 5750.3 | 5432.6 | 272 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5507050.08 | 860.8801 | 1054.3863
31 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 2 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6528.7 | 4852 | 4494.8 | 273 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1864170.88 | 285.5348 | 344.3722
32 | г Муром ул Кооперативная д.9 | 1987 |  | Панельные | 9 | 3 | 6633.4 | 5742.39 | 5523.79 | 247 | РО | УК | ТСН "Кооперативная, 9" | 5498484.77 | 828.909 | 1016.8102
33 | г Муром ул Куйбышева д.20 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5266.9 | 5042.9 | 4916.1 | 224 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3751364.34 | 712.2528 | 853.7481
34 | г Муром ул Ленина д.55 | 1988 |  | Панельные | 9 | 6 | 11905.4 | 11458.4 | 10897.2 | 447 | РО | УК | ООО "Союз" | 10961545.61 | 920.7205 | 1133.084
35 | г Муром ул Льва Толстого д.35 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3452.8 | 3192.3 | 3105.7 | 138 | РО | УК | ООО "Союз" | 1859123.24 | 538.4393 | 651.1536
36 | г Муром ул Пролетарская д.5 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3437.5 | 3217.3 | 3059.3 | 185 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1865058.21 | 542.5624 | 654.0518
37 | г Муром ул Пролетарская д.37 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2828.4 | 2539.9 | 2429.7 | 117 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1857528.92 | 656.7419 | 794.9028
38 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6507.7 | 5822.7 | 5427.3 | 250 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 5499507.16 | 845.0769 | 1036.4505
39 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.4 | 3665.5 | 3365.2 | 238 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 1863318.88 | 395.4915 | 477.2049
40 | г Муром ул Казанская д.2Б | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 368.5 | 340.4 | 263.3 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1097588.82 | 2978.5314 | 3996.0586
41 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3632.89 | 3360.99 | 3045.49 | 157 | РО | УК | ООО "Верба" | 1252245.05 | 344.6967 | 3474.25
42 | г Муром ул Ленинградская д.22 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2458.6 | 2200.8 | 2200.8 | 90 | РО | УК | ООО "Верба" | 1845216.06 | 750.515 | 914.4647
43 | г Муром ул. Мечникова д.2Б | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 671.7 | 622 | 580 | 32 | РО | УК | ООО "Союз" | 2491975.58 | 3709.9532 | 4384.5395
44 | г Муром ул Московская д.54 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4564.6 | 3882.8 | 3665.8 | 166 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3437532.63 | 753.0852 | 1305.8808
45 | г Муром ул Свердлова д.12 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2147 | 1932.2 | 1871.31 | 51 | РО | УК | ТСН "Прогресс" | 3862299.19 | 1798.9284 | 2411.489
46 | г Муром ул Советская д.47 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1455.71 | 1323.5 | 1323.5 | 40 | РО | УК | - | 90081.04 | 61.8812 | 61.8812
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1818062.49 | 279.8742 | 346.1058
48 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 4355.8 | 3919.2 | 3601.9 | 146 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 3769347.65 | 865.3629 | 1443.4268
49 | г Муром ул Орловская д.5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4871.7 | 4478.3 | 4173.05 | 229 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 5317674.63 | 1091.5439 | 1293.7399
Итого по округ Муром по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 95980.98 | 78007.02 | 71184.99 | 3740 | X | X | X | 134457152.38 | 1400.8729 | 6618.6882
1 | г Муром ул Артема д.27 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10807.5 | 7735.2 | 7494.7 | 323 | РО | УК | ООО "Союз" | 8029652 | 742.9703 | 832.1269
2 | г Муром ул Войкова д.3а | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 838.9 | 785.7 | 685.62 | 25 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2989669.34 | 3563.797 | 4064.1526
3 | г Муром ул Воровского д.95 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 3963.12 | 3034.22 | 3001.45 | 146 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5120658 | 1292.0775 | 1466.4869
4 | г Муром ул Дзержинского д.5а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3613.6 | 3333.7 | 3211.4 | 150 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5095607.58 | 1410.1194 | 1603.4608
5 | г Муром ул Заводская д.2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 403.76 | 369.76 | 176.58 | 11 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1749093.27 | 4332.0123 | 4827.3456
6 | г Муром ул Карла Маркса д.36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 720.17 | 519.07 | 460.94 | 18 | РО | УК | - | 1566700.82 | 2175.4597 | 2403.4187
7 | г Муром ул Коммунистическая д.6 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 386.12 | 331.29 | 331.29 | 14 | РО | НУ | - | 1567268.2 | 4059.0184 | 4484.4838
8 | г Муром ул Комсомольская д.9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1057.1 | 982.4 | 866.1 | 40 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2486093.33 | 2351.8053 | 2655.3083
9 | г Муром ул Комсомольская д.53а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 821.4 | 766.5 | 463.45 | 47 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2808018.85 | 3418.5766 | 3886.1533
10 | г Муром ул Куликова д.18 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 620.58 | 548.54 | 415.28 | 48 | РО | УК | - | 2895308.85 | 4665.4885 | 5312.0022
11 | г Муром ул Куликова д.20 | 1960 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 588 | 544.8 | 444.9 | 39 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2142127.09 | 3643.0733 | 4073.8033
12 | г Муром ул Лакина д.86 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 597.81 | 553.61 | 516.18 | 23 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2405611.95 | 4024.041 | 4534.2774
13 | г Муром ул Ленина д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1798.15 | 1637.95 | 1637.95 | 58 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4328244.41 | 2407.0541 | 4681.063
14 | г Муром ул Ленинградская д.4 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.76 | 649.46 | 649.46 | 20 | РО | НУ | - | 2505820.87 | 3545.5047 | 4004.9365
15 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2215.5 | 1999.8 | 1790.2 | 105 | РО | УК | ООО "Верба" | 8276536.4 | 3735.742 | 6618.6882
16 | г Муром ул Ленинградская д.32 корп. 1 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1621.2 | 1514.6 | 1358.8 | 80 | РО | УК | ООО "Верба" | 3819715.25 | 2356.1037 | 2708.2048
17 | г Муром ул Меленковская д.9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4429.1 | 3931.9 | 3418.9 | 175 | РО | УК | ООО "Верба" | 4014826 | 906.4654 | 1015.2415
18 | п Механизаторов д.52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.5 | 384.9 | 253.54 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 1261103.5 | 1987.5548 | 2186.3103
19 | п Муромский ул Северная д.18 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695.4 | 647.9 | 410.8 | 44 | РО | УК | ООО "Партнер" | 2441138.98 | 3510.4098 | 3959.0765
20 | г Муром ул Октябрьская д.43А | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 662.39 | 626.39 | 626.39 | 24 | РО | НУ | - | 2641294.95 | 3987.5224 | 4517.9027
21 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.06 | 3241.39 | 3021.69 | 152 | РО | УК | ООО "Партнер" | 8542769.2 | 2392.2223 | 3474.25
22 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5295.09 | 3751.73 | 3499.37 | 153 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 13577374.71 | 2564.1443 | 3474.25
23 | г Муром ш Радиозаводское д.38а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 4475.4 | 4355.84 | 172 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 4961066.42 | 870.6375 | 1418.4321
24 | г Муром ул Советская д.47 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3463.74 | 2562.55 | 2562.55 | 120 | РО | УК | - | 4222361.36 | 1219.018 | 1269.864
25 | г Муром ул Трудовая д.37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4200.6 | 3780.6 | 3265.6 | 172 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4014826 | 955.7744 | 1070.4676
26 | г Муром ул Юбилейная д.52 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 574.2 | 533.6 | 473.4 | 28 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2333946.86 | 4064.6932 | 4571.394
27 | г Муром ул Артема д.1А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 2642791.06 | 1023.9011 | 3474.25
28 | г Муром ул Заводская д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1635283.76 | 2734.4968 | 4523.98
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 464475.87 | 336.9919 | 673.78
30 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 198184.86 | 294.7294 | 673.78
31 | г Муром ул Московская д.64 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2710.74 | 2413.2 | 2172.72 | 111 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 2687945.33 | 991.591 | 2631.6219
32 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 957507.31 | 1669.2945 | 3474.25
33 | г Муром ул Куйбышева д.4 | 1989 |  | Кирпичные/блочные | 9 | 1 | 3124.6 | 3014.7 | 2660.4 | 147 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2007413 | 642.4544 | 719.5491
34 | г Муром ул Заводская д.7 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6445.1 | 3391.6 | 2743.1 | 248 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 6022239 | 934.3903 | 1046.5174
35 | г Муром ул Владимирская д.40 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12932.54 | 9566.8 | 8636.8 | 462 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 10037065 | 776.1093 | 869.2426
36 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 4 | 1993 |  | Кирпичные/блочные | 9 | 1 | 4980.6 | 4913.5 | 4545.9 | 261 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2007413 | 403.0464 | 451.4121
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К. Федурин

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования в 2017 г., руб.
Всего | 102196207.67
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 4419509.13
Местные бюджеты | 4419634.14
Местные бюджеты: на основании платежного поручения №1153 от 25.04.2018 возврат денежных средств в размере | -125.01
Средства собственников | 93357189.41
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 152903163.14
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 152903163.14
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 134457152.38
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 134457152.38
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К. Федурин

## Приложение 2
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 21.11.2018 № 834
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 05.10.2016 № 868
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[6 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по округ Муром |  | X | 110.3% | 1800960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1680960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25214.4 | 94785.6 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ш Карачаровское д.10 | 2021-2023 | 110.3% | 1800960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1680960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25214.4 | 94785.6 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | X | 83.75% | 13953639.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 13747428.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206211.43 | 0 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Нежиловка д.1б | 2021-2023 | 93.36% | 4567500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
2 | г Муром ул Московская д.32 | 2017-2019 | 65.86% | 8915035.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 8783285.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131749.29 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Муром ул Южная д.6 | 2017-2019 | 92.03% | 471104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 464142.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962.14 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин

## Таблица
Таблица № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 608.6 | 562.8 | 500.3 | 35 | X | Х | 1800960 | 2959.185 | 4024.0292
1 | г Муром ш Карачаровское д.10 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 608.6 | 562.8 | 500.3 | 35 | УК | ООО "Домоуправ" | 1800960 | 2959.185 | 4024.0292
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9999.8 | 8753.7 | 7271.6 | 446 | X | X | 13953639.82 | 1395.3919 | 3288.4342
1 | г Муром ул Нежиловка д.1б | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5589 | 5090.3 | 3978 | 308 | УК | ООО "Домоуправ" | 4567500 | 817.2303 | 1473.3903
2 | г Муром ул Московская д.32 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3069 | 2431.4 | 2217.3 | 91 | УК | ООО "Фортуна" | 8915035.02 | 2904.8664 | 3195.3537
3 | г Муром ул Южная д.6 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1341.8 | 1232 | 1076.3 | 47 | УК | ООО УК "Партнер" | 471104.8 | 351.0991 | 3288.4342
Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К. Федурин