## план Приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 11.02.2019 № 95
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 05.10.2016 №868
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром по 2017 году |  | 58963739.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9896149.56 | 14580.45 | 46261139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55799.48 | 2750651.24 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Кленовая д.32 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
2 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
3 | г Муром ул Войкова д.2В | 1881291.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 1806648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74643.62 | 0 | 2017 | 2017 | -
4 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 4128989.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.39 | 4044170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84819.07 | 0 | 2017 | 2017 | -
5 | г Муром ул Заводская д.3 | 1526047.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.84 | 1464083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61964.34 | 0 | 2017 | 2017 | -
6 | г Муром ул Кирова д.17 | 2228953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.1 | 2157037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71916.2 | 0 | 2017 | 2017 | -
7 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1658662.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
8 | г Муром ул Куликова д.13 | 3466289.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.83 | 3389009.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77279.71 | 0 | 2017 | 2017 | -
9 | г Муром ул Куликова д.19 | 1754653.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1693089.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.38 | 0 | 2017 | 2017 | -
10 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1466868.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1404825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62043.68 | 0 | 2017 | 2017 | -
11 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1697171.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1639743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57428.27 | 0 | 2017 | 2017 | -
12 | г Муром ул Лакина д.54 | 1409861.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 1353670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56191.16 | 0 | 2017 | 2017 | -
13 | г Муром ул Лакина д.83 | 893673.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 846753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46920.95 | 0 | 2017 | 2017 | -
14 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1538924.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.6 | 1477641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87 | 0 | 2017 | 2017 | -
15 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1537860.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.26 | 1476577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87 | 0 | 2017 | 2017 | -
16 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1395846.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.18 | 1332827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63019.06 | 0 | 2017 | 2017 | -
17 | г Муром ул Московская д.85 | 3323041.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.42 | 3240948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82093.39 | 0 | 2017 | 2017 | -
18 | п Муромский ул Северная д.7 | 999333.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.15 | 946601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52732.7 | 0 | 2017 | 2017 | -
19 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1994033.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.44 | 1920748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73285.65 | 0 | 2017 | 2017 | -
20 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1662312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.21 | 1596688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65624.05 | 0 | 2017 | 2017 | -
21 | г Муром ул Советская д.45 | 4289088.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.54 | 4201783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87305.1 | 0 | 2017 | 2017 | -
22 | г Муром ул Южная д.2 | 2650233.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.6 | 2576023.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209.86 | 0 | 2017 | 2017 | -
23 | г Муром ул Южная д.10 | 2227391.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2159756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634.86 | 0 | 2017 | 2017 | -
24 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1893882.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.93 | 1796676.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23884.96 | 73320.5 | 0 | 2017 | 2017 | 2017
25 | г Муром ул Московская д.116 | 2244806.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.16 | 2138326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31914.52 | 74565.86 | 0 | 2017 | 2017 | 2017
26 | г Муром ул Артема д.1А | 74906.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74906.54 | 0 | 2017 | - | -
27 | г Муром ул Заводская д.1 | 136854.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136854.65 | 0 | 2017 | - | -
28 | г Муром ул Ковровская д.3 | 44084.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.07 | 0 | 2017 | - | -
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 64481.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64481.03 | 0 | 2017 | - | -
30 | п Механизаторов д.53 | 48247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48247 | 0 | 2017 | - | -
31 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 36067.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067.29 | 0 | 2017 | - | -
32 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 66222.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66222.82 | 0 | 2017 | - | -
33 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 56787.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56787.17 | 0 | 2017 | - | -
34 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 71873.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71873.63 | 0 | 2017 | - | -
35 | г Муром ул Амосова д.50 | 91455.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91455.58 | 0 | 2017 | - | -
36 | г Муром ул Войкова д.2Б | 75838.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75838.79 | 0 | 2017 | - | -
37 | г Муром ул Ковровская д.5 | 57064.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57064.97 | 0 | 2017 | - | -
38 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 62955.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62955.42 | 0 | 2017 | - | -
39 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 84854.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84854.77 | 0 | 2017 | - | -
40 | п Механизаторов д.48 | 77318.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77318.02 | 0 | 2017 | - | -
41 | г Муром ул Московская д.64 | 85443.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85443.65 | 0 | 2017 | - | -
42 | г Муром ул Войкова д.9 | 63917.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63917.88 | 0 | 2017 | - | -
Итого по округ Муром по краткосрочному плану 2017 году |  | 39184006.15 | 38915.12 | 0 | 0 | 0 | 306923.04 | 0 | 9 | 15537002.58 | 8346.04 | 22732959.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348712.69 | 219493.09 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Московская д.85 | 48169.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48169.65 | 0 | 0 | - | - | 2018
2 | г Муром ул Ковровская д.3 | 148831.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146643.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.65 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
3 | п Механизаторов д.53 | 202163.93 | 38915.12 | 0 | 0 | 0 | 160280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.81 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
4 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 5046508.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5046508.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
5 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 3361906.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3361906.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
6 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 4214356.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.6 | 4152382.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61974.3 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
7 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1192903.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 1109337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16556.85 | 67010.06 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
8 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1222484.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1138860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.49 | 66626.9 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
9 | г Муром ул Амосова д.50 | 2808230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 2766934.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41296.49 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
10 | г Муром ул Войкова д.2Б | 2612697.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 2574276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38421.05 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
11 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1567926.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.64 | 1544868.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23057.16 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
12 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1963461.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 1934587.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28873.72 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
13 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1240074.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1221838.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18235.94 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
14 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 2941628.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 2941628.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
15 | п Механизаторов д.48 | 1693134.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1668235.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24898.42 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
16 | г Муром ул Серова д.40 | 1705084.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1680010.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25074.16 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
17 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 85856.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85856.13 | 0 | 2018 | - | -
18 | г Муром ул Владимирская д.30 | 7128586.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7128586.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
Итого по округ Муром по 2018 году |  | 145391371.14 | 418895.15 | 0 | 3422673.08 | 835444.57 | 2704639.81 | 0 | 41 | 73550873.47 | 18577.62 | 60211431.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011150.36 | 3236262.93 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 4472493.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.4 | 4406723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65770.34 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
2 | г Муром ул Войкова д.9 | 1343390.36 | 89912.53 | 0 | 906881.67 | 160831.74 | 165911.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19853.06 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Муром ул Артема д.39 | 1857950.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1798030.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59920.43 | 0 | 2018 | 2018 | -
4 | г Муром ул Владимирская д.30 | 82045.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82045.64 | 0 | 2018 | - | -
5 | г Муром ул Комсомольская д.50 | 2541396.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.29 | 2408316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35944.12 | 97135.9 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
6 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1005532.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 923767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13787.22 | 67978.62 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
7 | г Муром ул Красногвардейская д.55 | 7237805.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7154804.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83001.15 | 0 | 2018 | 2018 | -
8 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 3400063.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.5 | 3260160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48902.4 | 91000.66 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
9 | г Муром ул Куликова д.1 | 1634682.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7 | 1569862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430.19 | 41390.44 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
10 | г Муром ул Ленина д.4 | 548362.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487688.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315.32 | 53359.23 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
11 | г Муром ул Ленина д.9 | 12906.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12906.85 | 0 | 2018 | - | -
12 | г Муром ул Ленина д.115 | 10795563.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10692880.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102683.38 | 0 | 2018 | 2018 | -
13 | г Муром ул Льва Толстого д.111 | 3176531.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.76 | 3038600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45351.11 | 92579.93 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
14 | г Муром ул Меленковская д.5 | 3535707.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3473417.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62290.67 | 0 | 2018 | 2018 | -
15 | г Муром ул Меленковская д.13 | 3531528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3470122.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61405.88 | 0 | 2018 | 2018 | -
16 | г Муром ул Мечникова д.56 | 2731147.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2690985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40162.95 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
17 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 552345.64 | 107138.02 | 0 | 220585.81 | 158431.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7255.87 | 58934.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
18 | г Муром ул Мичуринская д.29 | 1977911.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 1906674.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600.12 | 42636.26 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
19 | г Муром ул Мичуринская д.33 | 1760629.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1697235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25331.23 | 38063.32 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
20 | г Муром ул Московская д.106 | 1738780.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.2 | 1633544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24380.64 | 80855.64 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
21 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 2275750.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.6 | 2200098.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33001.48 | 42650.06 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
22 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 2593217.93 | 0 | 0 | 1143336.83 | 203293.7 | 1058657.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35898.93 | 152030.75 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
23 | г Муром ул Октябрьская д.90 | 3633088.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3570802.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62285.83 | 0 | 2018 | 2018 | -
24 | г Муром ул Орджоникидзе д.8 | 2608076.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2527955.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37919.33 | 42201.81 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
25 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1682255.77 | 221844.6 | 0 | 0 | 312887.71 | 992382.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22906.72 | 132234.09 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
26 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 108963.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108963.97 | 0 | 2018 | - | -
27 | г Муром ш Радиозаводское д.36 | 7521391.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.47 | 7317183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109208.96 | 94999.63 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
28 | г Муром ул Стахановская д.20 | 4322130.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 4175279.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62629.19 | 84221.89 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
29 | г Муром ул Филатова д.15 | 5416698.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.49 | 5247628.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78714.42 | 90356.33 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
30 | г Муром ул Дзержинского д.36 | 5507050.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5435317.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71733.06 | 0 | 2018 | 2018 | -
31 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 2 | 1864170.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1804278.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59891.89 | 0 | 2018 | 2018 | -
32 | г Муром ул Кооперативная д.9 | 5498484.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5426676.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71808.29 | 0 | 2018 | 2018 | -
33 | г Муром ул Куйбышева д.20 | 3676010.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3612082.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63928.18 | 0 | 2018 | 2018 | -
34 | г Муром ул Ленина д.55 | 10961545.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10859092.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102453.23 | 0 | 2018 | 2018 | -
35 | г Муром ул Льва Толстого д.35 | 1859123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1804413.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54709.43 | 0 | 2018 | 2018 | -
36 | г Муром ул Пролетарская д.5 | 1865058.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1810462.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54595.79 | 0 | 2018 | 2018 | -
37 | г Муром ул Пролетарская д.37 | 1857528.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1805485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52043.47 | 0 | 2018 | 2018 | -
38 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 5499507.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5427436.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72070.54 | 0 | 2018 | 2018 | -
39 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1863318.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1805830.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57488.22 | 0 | 2018 | 2018 | -
40 | г Муром ул Казанская д.2Б | 1097588.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1049911.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15748.68 | 31928.47 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
41 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1252245.05 | 0 | 0 | 1151868.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17278.03 | 83098.25 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
42 | г Муром ул Ленинградская д.22 | 1845216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1791934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53281.86 | 0 | 2018 | 2018 | -
43 | г Муром ул. Мечникова д.2Б | 2491975.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 2408762.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36131.44 | 47081.64 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
44 | г Муром ул Московская д.54 | 1193492.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 1101379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16438.08 | 75675.26 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
45 | г Муром ул Свердлова д.12 | 3862299.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.51 | 3714317.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55714.76 | 92267.21 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
46 | г Муром ул Советская д.47 | 90081.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90081.04 | 0 | 2018 | - | -
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1818062.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807805.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10257.08 | 0 | 2018 | 2018 | -
48 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 3096095.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2990033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44626.24 | 61436.7 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
49 | г Муром ул Орловская д.5 | 4094166.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.3 | 3943017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58849.53 | 92300.44 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по округ Муром по 2019 году |  | 146017406.42 | 90109.97 | 0 | 20160008.36 | 144250.81 | 1038945.89 | 0 | 20 | 38794810.64 | 13931.07 | 59998011.74 | 943 | 4789228 | 3211 | 14662345.62 | 18.7 | 1143944.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112324.85 | 3083426.21 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Артема д.27 | 8029652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7819705.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117295.58 | 92650.83 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | г Муром ул Войкова д.3а | 2939558.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.92 | 2807556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42113.34 | 89888.98 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
3 | г Муром ул Воровского д.95 | 5103598.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 4897200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73458 | 132940.22 | 0 | 2018 | 2020 | 2020
4 | г Муром ул Дзержинского д.5а | 5092273.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.63 | 4882372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73235.58 | 136666 | 0 | 2018 | 2020 | 2020
5 | г Муром ул Заводская д.2 | 1700495.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.26 | 1605018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24075.27 | 71402 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
6 | г Муром ул Карла Маркса д.36 | 1564977.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.47 | 1425321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21379.82 | 118276.98 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
7 | г Муром ул Коммунистическая д.6 | 1508938.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.6 | 1425880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21388.2 | 61670.2 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
8 | г Муром ул Комсомольская д.9 | 2454392.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.54 | 2311422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34671.33 | 108299.3 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
9 | г Муром ул Комсомольская д.53а | 2750073.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.3 | 2628590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39428.85 | 82054.9 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
10 | г Муром ул Куликова д.18 | 2839106.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 2714590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40718.85 | 83797.36 | 0 | 2018 | 2020 | 2020
11 | г Муром ул Куликова д.20 | 2075652.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.73 | 1972539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29588.09 | 73525.85 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
12 | г Муром ул Лакина д.86 | 2336015.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.1 | 2232130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33481.95 | 70403.64 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
13 | г Муром ул Ленина д.2 | 5297370.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 5136201.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77043.02 | 84126.26 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
14 | г Муром ул Ленинградская д.4 | 2468741.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.06 | 2330858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34962.87 | 102920.26 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
15 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 9755447.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 9526144.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142892.16 | 86411.22 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
16 | г Муром ул Ленинградская д.32 корп. 1 | 3785028.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.81 | 3615483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54232.25 | 115313.06 | 0 | 2018 | 2020 | 2020
17 | г Муром ул Меленковская д.9 | 4014826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3891906.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58378.6 | 64540.84 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
18 | п Механизаторов д.52 | 1199683.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 1143944.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17159.16 | 38579.97 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
19 | п Муромский ул Северная д.18 | 2377973.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.24 | 2267132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34006.98 | 76834.41 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
20 | г Муром ул Октябрьская д.43А | 2585299.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.1 | 2464330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36964.95 | 84004.7 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
21 | г Муром ул Первомайская д.101 | 8985754.47 | 0 | 0 | 8754223.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131313.36 | 100217.31 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
22 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 6775233.12 | 0 | 0 | 6675106.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100126.6 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
23 | г Муром ш Радиозаводское д.38а | 4941371.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 4789228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71838.42 | 80305.55 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
24 | г Муром ул Советская д.47 | 4500035.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.33 | 4433532.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66502.98 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
25 | г Муром ул Трудовая д.37 | 4014826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3892108.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58381.63 | 64335.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
26 | г Муром ул Юбилейная д.52 | 2268207.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.68 | 2161524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32422.86 | 74260.85 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
27 | г Муром ул Артема д.1А | 2679600 | 0 | 0 | 2640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
28 | г Муром ул Заводская д.1 | 1635283.76 | 90109.97 | 0 | 990678.04 | 144250.81 | 386078.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24166.76 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 464475.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457611.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
30 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 198184.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
31 | г Муром ул Московская д.64 | 2687945.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 2648222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39723.33 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
32 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1116500 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
33 | г Муром ул Куйбышева д.4 | 2007413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1898929.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28483.94 | 80000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
34 | г Муром ул Заводская д.7 | 6022239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5834718.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87520.77 | 100000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
35 | г Муром ул Владимирская д.40 | 10037065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9760655.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146409.83 | 130000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
36 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 4 | 2007413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1898929.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28483.94 | 80000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
37 | г Муром б-р Цветочный д.2 | 3145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 100000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
38 | г Муром ул Ковровская д.16 | 2007413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1898929.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28483.94 | 80000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
39 | г Муром ул Пушкина д.1А | 2007413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1898929.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28483.94 | 80000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
40 | г Муром ул Мечникова д.81 | 3281826.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3115100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46726.5 | 120000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
41 | г Муром ул Кленовая д.10А | 1419776.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1300272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19504.08 | 100000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
42 | г Муром ул Муромская д.11 | 3935324.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3758940.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56384.1 | 120000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
Начальник МКУ «Управление жилищной политики администрации округа Муром» А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по округ Муром по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 73545.02 | 62653.62 | 56962.26 | 3002 | X | X | X | 58963739.48 | 801.7367 | 8694.964
1 | г Муром ул Кленовая д.32 | 1984 |  | Панельные | 9 | 4 | 8048.9 | 7104.4 | 6563 | 315 | РО | УК | ООО "Союз" | 6597433.04 | 819.6689 | 1117.3219
2 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5338.34 | 4194.27 | 3994.59 | 189 | РО | УК | ООО "Верба" | 3298716.52 | 617.9293 | 842.3229
3 | г Муром ул Войкова д.2В | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 809.77 | 652.87 | 652.87 | 31 | РО | НУ | - | 1881291.62 | 2323.2419 | 4271.4849
4 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3333.8 | 2531.6 | 2359.8 | 95 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4128989.07 | 1238.5233 | 1743.9258
5 | г Муром ул Заводская д.3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.5 | 538.8 | 465.7 | 30 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1526047.34 | 2606.4002 | 4448.9201
6 | г Муром ул Кирова д.17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 741.6 | 622.96 | 39 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2228953.2 | 2671.965 | 3493.5106
7 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1952 |  | Блочные | 2 | 2 | 582.6 | 540 | 443.4 | 36 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1658662.81 | 2847.001 | 4221.5376
8 | г Муром ул Куликова д.13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1868.2 | 1621.6 | 1621.6 | 58 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3466289.45 | 1855.4167 | 2878.4746
9 | г Муром ул Куликова д.19 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625.1 | 544.9 | 513.6 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1754653.95 | 2806.9972 | 4185.1253
10 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1960 |  | Блочные | 2 | 2 | 602,8 | 539.8 | 508.8 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1466868.68 | 2433.4251 | 4342.5487
11 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 324.9 | 275.8 | 238.4 | 26 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1697171.27 | 5223.6727 | 8694.964
12 | г Муром ул Лакина д.54 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 325.14 | 280.34 | 216.84 | 25 | РО | НУ | - | 1409861.16 | 4336.1665 | 7858.2357
13 | г Муром ул Лакина д.83 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 576.05 | 553.65 | 553.65 | 12 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 893673.95 | 1551.3826 | 2273.4614
14 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 595.8 | 551.9 | 514.9 | 33 | РО | НУ | - | 1538924.87 | 2582.9555 | 4334.8477
15 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.2 | 547.3 | 484.8 | 28 | РО | НУ | - | 1537860.87 | 2601.2532 | 4268.4152
16 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1957 |  | Блочные | 2 | 2 | 583.9 | 539.4 | 539.4 | 34 | РО | НУ | - | 1395846.06 | 2390.5567 | 4276.3492
17 | г Муром ул Московская д.85 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2078.6 | 1352.4 | 1289.9 | 34 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3323041.39 | 1598.6921 | 2789.5656
18 | п Муромский ул Северная д.7 | 1957 |  | Блочные | 2 | 1 | 398.6 | 359.2 | 359.2 | 29 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 999333.7 | 2507.1091 | 4495.3855
19 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1944 |  | Деревянные | 2 | 2 | 739.1 | 646.9 | 646.9 | 24 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1994033.65 | 2697.9213 | 4764.972
20 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.55 | 548.55 | 548.55 | 26 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1662312.05 | 2805.3532 | 4223.0002
21 | г Муром ул Советская д.45 | 1945 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3309 | 2315 | 2110 | 115 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4289088.1 | 1296.1886 | 2041.2835
22 | г Муром ул Южная д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1282 | 1149.3 | 1025.51 | 55 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2650233.54 | 2067.2649 | 2914.7583
23 | г Муром ул Южная д.10 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.3 | 659.5 | 659.5 | 22 | РО | НУ | - | 2227391.26 | 3096.6096 | 4203.284
24 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 710.9 | 653.3 | 653.3 | 32 | РО | УК | ООО "Верба" | 1893882.27 | 2664.0628 | 4347.9253
25 | г Муром ул Московская д.116 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1432.26 | 1300.86 | 975.44 | 60 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2244806.38 | 1567.3177 | 2625.5928
26 | г Муром ул Артема д.1А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 74906.54 | 29.0212 | 29.0212
27 | г Муром ул Заводская д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 136854.65 | 228.8463 | 228.8463
28 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 44084.07 | 76.8551 | 76.8551
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 64481.03 | 46.783 | 46.783
30 | п Механизаторов д.53 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 475.89 | 434.99 | 276.89 | 21 | РО | УК | ООО "Союз" | 48247 | 101.3827 | 101.3827
31 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 36067.29 | 53.6372 | 53.6372
32 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6391 | 5730 | 5268.3 | 234 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 66222.82 | 10.3619 | 10.3619
33 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | - | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 56787.17 | 8.7419 | 8.7419
34 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 1958 |  | Блочные | 3 | 5 | 1939.6 | 1190.7 | 1080.4 | 64 | РО | ТСЖ | ТСН "Победа" | 71873.63 | 37.0559 | 37.0559
35 | г Муром ул Амосова д.50 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4357 | 3937 | 3674 | 211 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 91455.58 | 20.9905 | 20.9905
36 | г Муром ул Войкова д.2Б | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 978.4 | 598.6 | 364.3 | 48 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 75838.79 | 77.5131 | 77.5131
37 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557.8 | 512.6 | 303.3 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 57064.97 | 102.3036 | 102.3036
38 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601.4 | 555 | 524.1 | 21 | РО | НУ | - | 62955.42 | 104.6814 | 104.6814
39 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1489 | 181 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 84854.77 | 27.2547 | 27.2547
40 | п Механизаторов д.48 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3103 | 2821.5 | 2647.1 | 125 | РО | УК | ООО УК "ТеплоСервис" | 77318.02 | 24.9172 | 24.9172
41 | г Муром ул Московская д.64 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2710.74 | 2413.2 | 2172.72 | 111 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 85443.65 | 31.5204 | 31.5204
42 | г Муром ул Войкова д.9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | НУ | - | 63917.88 | 87.3637 | 87.3637
Итого по округ Муром по краткосрочному плану 2017 году |  | X | X | X | X | X | 48566.5 | 40974 | 36487.37 | 2018 | X | X | X | 39184006.15 | 806.8114 | 4359.0515
1 | г Муром ул Московская д.85 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2078.6 | 1352.4 | 1289.9 | 34 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 48169.65 | 23.1741 | 23.388
2 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 148831.69 | 259.4695 | 673.78
3 | п Механизаторов д.53 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 475.89 | 434.99 | 276.89 | 21 | РО | УК | ООО "Союз" | 202163.93 | 424.8123 | 2149.7678
4 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6391 | 5730 | 5268.3 | 234 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5046508.68 | 789.6274 | 1055.3762
5 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | - | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3361906.98 | 517.5349 | 692.2115
6 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 1958 |  | Блочные | 3 | 5 | 1939.6 | 1190.7 | 1080.4 | 64 | РО | ТСЖ | ТСН "Победа" | 4214356.54 | 2172.7967 | 3383.0243
7 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 610.1 | 560.5 | 444.2 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 1192903.91 | 1955.2596 | 4036.3889
8 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 593.7 | 546.1 | 441.1 | 39 | РО | УК | ООО "Союз" | 1222484.39 | 2059.0945 | 4116.2244
9 | г Муром ул Амосова д.50 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4357 | 3937 | 3674 | 211 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2808230.58 | 644.5331 | 1451.3544
10 | г Муром ул Войкова д.2Б | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 978.4 | 598.6 | 364.3 | 48 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2612697.25 | 2670.3774 | 4173.5973
11 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557.8 | 512.6 | 303.3 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1567926.14 | 2810.911 | 4359.0515
12 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.6 | 601.9 | 489.1 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1963461.35 | 2683.7908 | 4176.869
13 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601.4 | 555 | 524.1 | 21 | РО | НУ | - | 1240074.17 | 2061.979 | 4341.3701
14 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1489 | 181 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2941628.84 | 944.8284 | 1496.064
15 | п Механизаторов д.48 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3103 | 2821.5 | 2647.1 | 125 | РО | УК | ООО УК "ТеплоСервис" | 1693134.04 | 545.6442 | 1581.9895
16 | г Муром ул Серова д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1705084.96 | 390.8952 | 1478.7955
17 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | УК | ООО "Верба" | 85856.13 | 29.3956 | 34.6869
18 | г Муром ул Владимирская д.30 | 1988 |  | Панельные | 9 | 4 | 8682.7 | 7815.7 | 7105.2 | 357 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 7128586.92 | 821.0104 | 1035.7621
Итого по округ Муром по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 186983.15 | 164594.77 | 154088.64 | 7366 | X | X | X | 145391371.14 | 777.564 | 5146.0477
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | УК | ООО "Верба" | 4472493.34 | 1531.3035 | 2857.7042
2 | г Муром ул Войкова д.9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | НУ | - | 1343390.36 | 1836.1608 | 4523.98
3 | г Муром ул Артема д.39 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5623.5 | 4753.5 | 4670.6 | 184 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 1857950.96 | 330.3905 | 399.8049
4 | г Муром ул Владимирская д.30 | 1988 |  | Панельные | 9 | 4 | 8682.7 | 7815.7 | 7105.2 | 357 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 82045.64 | 9.4493 | 9.4493
5 | г Муром ул Комсомольская д.50 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4960.4 | 4557.7 | 4504.8 | 180 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2541396.02 | 512.3369 | 1360.4722
6 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.3 | 274.1 | 198.3 | 11 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1005532.84 | 3393.6309 | 4811.1758
7 | г Муром ул Красногвардейская д.55 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8537.75 | 7475.8 | 6987.15 | 324 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7237805.63 | 847.7416 | 1053.3468
8 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2593.51 | 1568.9 | 1407.35 | 125 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3400063.36 | 1310.9891 | 2123.1413
9 | г Муром ул Куликова д.1 | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 518.8 | 466.9 | 353.2 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1634682.63 | 3150.8917 | 4536.3633
10 | г Муром ул Ленина д.4 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1428.24 | 1077.41 | 1050.01 | 33 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 548362.63 | 383.9429 | 673.78
11 | г Муром ул Ленина д.9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1123.5 | 806 | 766.7 | 19 | РО | НУ | - | 12906.85 | 11.4881 | 49.1747
12 | г Муром ул Ленина д.115 | 1988 |  | Панельные | 9 | 6 | 12830.7 | 11458.4 | 11023.2 | 469 | РО | УК | ООО "Союз" | 10795563.76 | 841.3854 | 1051.3704
13 | г Муром ул Льва Толстого д.111 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3650.41 | 3374.3 | 3021.69 | 144 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3176531.04 | 870.1847 | 1628.9614
14 | г Муром ул Меленковская д.5 | 1989 |  | Панельные | 9 | 2 | 4464.7 | 3936.8 | 3756.2 | 193 | РО | УК | ООО "Верба" | 3535707.99 | 791.9251 | 1007.1463
15 | г Муром ул Меленковская д.13 | 1990 |  | Панельные | 9 | 2 | 4367.58 | 3839.78 | 3297.88 | 198 | РО | УК | ООО "Верба" | 3531528.16 | 808.5778 | 1029.5418
16 | г Муром ул Мечникова д.56 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4212.3 | 3869 | 3761.7 | 147 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2731147.95 | 648.3745 | 1363.4326
17 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.8 | 537.6 | 470.5 | 25 | РО | НУ | - | 552345.64 | 947.7447 | 3850.2
18 | г Муром ул Мичуринская д.29 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.7 | 550.8 | 513.5 | 27 | РО | НУ | - | 1977911.11 | 3342.76 | 4292.519
19 | г Муром ул Мичуринская д.33 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.01 | 547.61 | 547.61 | 29 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1760629.55 | 2589.123 | 3747.3543
20 | г Муром ул Московская д.106 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1436.6 | 1199.4 | 1084.3 | 51 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1738780.28 | 1210.3441 | 2148.9128
21 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 613.5 | 604 | 389.2 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2275750.07 | 3709.4541 | 5146.0477
22 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3509.91 | 3235.91 | 3000.41 | 147 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2593217.93 | 738.8275 | 4368.01
23 | г Муром ул Октябрьская д.90 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4285.4 | 3890.9 | 3513.1 | 189 | РО | УК | ООО "Союз" | 3633088.81 | 847.7829 | 1049.285
24 | г Муром ул Орджоникидзе д.8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 629.8 | 584.1 | 462 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2608076.79 | 4141.1191 | 4145.6018
25 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.09 | 3241.39 | 3219.99 | 154 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1682255.77 | 471.0763 | 1049.73
26 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5295.09 | 3751.33 | 3530.67 | 190 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 108963.97 | 20.5783 | 24.2824
27 | г Муром ш Радиозаводское д.36 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6650.7 | 6123.9 | 5647.68 | 280 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7521391.59 | 1130.9173 | 1573.8105
28 | г Муром ул Стахановская д.20 | 1930 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 1561.92 | 1423.02 | 1252.66 | 80 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4322130.09 | 2767.1904 | 2915.2643
29 | г Муром ул Филатова д.15 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1940.2 | 1492.6 | 1356.09 | 57 | РО | НУ | - | 5416698.91 | 2791.825 | 2999.5072
30 | г Муром ул Дзержинского д.36 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6397 | 5750.3 | 5432.6 | 272 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5507050.08 | 860.8801 | 1054.3863
31 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 2 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6528.7 | 4852 | 4494.8 | 273 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1864170.88 | 285.5348 | 344.3722
32 | г Муром ул Кооперативная д.9 | 1987 |  | Панельные | 9 | 3 | 6633.4 | 5742.39 | 5523.79 | 247 | РО | УК | ТСН "Кооперативная, 9" | 5498484.77 | 828.909 | 1016.8102
33 | г Муром ул Куйбышева д.20 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5266.9 | 5042.9 | 4916.1 | 224 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3676010.24 | 697.9457 | 853.7481
34 | г Муром ул Ленина д.55 | 1988 |  | Панельные | 9 | 6 | 11905.4 | 11458.4 | 10897.2 | 447 | РО | УК | ООО "Союз" | 10961545.61 | 920.7205 | 1133.084
35 | г Муром ул Льва Толстого д.35 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3452.8 | 3192.3 | 3105.7 | 138 | РО | УК | ООО "Союз" | 1859123.24 | 538.4393 | 651.1536
36 | г Муром ул Пролетарская д.5 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3437.5 | 3217.3 | 3059.3 | 185 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1865058.21 | 542.5624 | 654.0518
37 | г Муром ул Пролетарская д.37 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2828.4 | 2539.9 | 2429.7 | 117 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1857528.92 | 656.7419 | 794.9028
38 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6507.7 | 5822.7 | 5427.3 | 250 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5499507.16 | 845.0769 | 1036.4505
39 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.4 | 3665.5 | 3365.2 | 238 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 1863318.88 | 395.4915 | 477.2049
40 | г Муром ул Казанская д.2Б | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 368.5 | 340.4 | 263.3 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1097588.82 | 2978.5314 | 3996.0586
41 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3632.89 | 3360.99 | 3045.49 | 157 | РО | УК | ООО "Верба" | 1252245.05 | 344.6967 | 3474.25
42 | г Муром ул Ленинградская д.22 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2458.6 | 2200.8 | 2200.8 | 90 | РО | УК | ООО "Верба" | 1845216.06 | 750.515 | 914.4647
43 | г Муром ул. Мечникова д.2Б | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 671.7 | 622 | 580 | 32 | РО | УК | ООО "Союз" | 2491975.58 | 3709.9532 | 4384.5395
44 | г Муром ул Московская д.54 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4564.6 | 3882.8 | 3665.8 | 166 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1193492.34 | 261.467 | 1305.8808
45 | г Муром ул Свердлова д.12 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2147 | 1932.2 | 1871.31 | 51 | РО | ТСН | "Прогресс" | 3862299.19 | 1798.9284 | 2411.489
46 | г Муром ул Советская д.47 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1455.71 | 1323.5 | 1323.5 | 40 | РО | НУ | - | 90081.04 | 61.8812 | 61.8812
47 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | - | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1818062.49 | 279.8742 | 346.1058
48 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 4355.8 | 3919.2 | 3601.9 | 146 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3096095.94 | 710.7985 | 1443.4268
49 | г Муром ул Орловская д.5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4871.7 | 4478.3 | 4173.05 | 229 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 4094166.97 | 840.398 | 1577.0335
Итого по округ Муром по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 106416.4 | 86832.8 | 79750.38 | 4179 | X | X | X | 146017406.42 | 1372.1326 | 6270.8799
1 | г Муром ул Артема д.27 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10807.5 | 7735.2 | 7494.7 | 323 | РО | УК | ООО "Союз" | 8029652 | 742.9703 | 832.1269
2 | г Муром ул Войкова д.3а | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 838.9 | 785.7 | 685.62 | 25 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2939558.32 | 3504.0628 | 4064.1526
3 | г Муром ул Воровского д.95 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 3963.12 | 3034.22 | 3001.45 | 146 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5103598.22 | 1287.7728 | 1466.4869
4 | г Муром ул Дзержинского д.5а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3613.6 | 3333.7 | 3211.4 | 150 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5092273.58 | 1409.1968 | 1603.4608
5 | г Муром ул Заводская д.2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 403.76 | 369.76 | 176.58 | 11 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1700495.27 | 4211.6487 | 4827.3456
6 | г Муром ул Карла Маркса д.36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 720.17 | 519.07 | 460.94 | 18 | РО | НУ | - | 1564977.8 | 2173.0672 | 2403.4187
7 | г Муром ул Коммунистическая д.6 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 386.12 | 331.29 | 331.29 | 14 | РО | НУ | - | 1508938.4 | 3907.9519 | 4484.4838
8 | г Муром ул Комсомольская д.9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1057.1 | 982.4 | 866.1 | 40 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2454392.63 | 2321.8169 | 2655.3083
9 | г Муром ул Комсомольская д.53а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 821.4 | 766.5 | 463.45 | 47 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2750073.75 | 3348.0323 | 3886.1533
10 | г Муром ул Куликова д.18 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 620.58 | 548.54 | 415.28 | 48 | РО | НУ | - | 2839106.21 | 4574.9238 | 5312.0022
11 | г Муром ул Куликова д.20 | 1960 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 588 | 544.8 | 444.9 | 39 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2075652.94 | 3530.022 | 4073.8033
12 | г Муром ул Лакина д.86 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 597.81 | 553.61 | 516.18 | 23 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2336015.59 | 3907.6221 | 4534.2774
13 | г Муром ул Ленина д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1798.15 | 1637.95 | 1637.95 | 58 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5297370.66 | 2946.0115 | 4435.0758
14 | г Муром ул Ленинградская д.4 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.76 | 649.46 | 649.46 | 20 | РО | НУ | - | 2468741.13 | 3493.0403 | 4004.9365
15 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2215.5 | 1999.8 | 1790.2 | 105 | РО | УК | ООО "Верба" | 9755447.62 | 4403.2713 | 6270.8799
16 | г Муром ул Ленинградская д.32 корп. 1 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1621.2 | 1514.6 | 1358.8 | 80 | РО | УК | ООО "Верба" | 3785028.31 | 2334.7078 | 2708.2048
17 | г Муром ул Меленковская д.9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4429.1 | 3931.9 | 3418.9 | 175 | РО | УК | ООО "Верба" | 4014826 | 906.4654 | 1015.2415
18 | п Механизаторов д.52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.5 | 384.9 | 253.54 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 1199683.46 | 1890.7541 | 2186.3103
19 | п Муромский ул Северная д.18 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695.4 | 647.9 | 410.8 | 44 | РО | УК | ООО "Партнер" | 2377973.39 | 3419.5763 | 3959.0765
20 | г Муром ул Октябрьская д.43А | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 662.39 | 626.39 | 626.39 | 24 | РО | НУ | - | 2585299.65 | 3902.9871 | 4517.9027
21 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.06 | 3241.39 | 3021.69 | 152 | РО | УК | ООО "Партнер" | 8985754.47 | 2516.2709 | 3474.25
22 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5295.09 | 3751.73 | 3499.37 | 153 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 6775233.12 | 1279.5312 | 3474.25
23 | г Муром ш Радиозаводское д.38а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 4475.4 | 4355.84 | 172 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 4941371.97 | 867.1812 | 1418.4321
24 | г Муром ул Советская д.47 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3463.74 | 2562.55 | 2562.55 | 120 | РО | НУ | - | 4500035.29 | 1299.1839 | 1440.8499
25 | г Муром ул Трудовая д.37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4200.6 | 3780.6 | 3265.6 | 172 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4014826 | 955.7744 | 1070.4676
26 | г Муром ул Юбилейная д.52 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 574.2 | 533.6 | 473.4 | 28 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2268207.71 | 3950.205 | 4571.394
27 | г Муром ул Артема д.1А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2679600 | 1038.162 | 3474.25
28 | г Муром ул Заводская д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1635283.76 | 2734.4968 | 4523.98
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 464475.87 | 336.9919 | 673.78
30 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 198184.86 | 294.7294 | 673.78
31 | г Муром ул Московская д.64 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2710.74 | 2413.2 | 2172.72 | 111 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2687945.33 | 991.591 | 2631.6219
32 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1116500 | 1946.4784 | 3474.25
33 | г Муром ул Куйбышева д.4 | 1989 |  | Кирпичные/блочные | 9 | 1 | 3124.6 | 3014.7 | 2660.4 | 147 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2007413 | 642.4544 | 642.45
34 | г Муром ул Заводская д.7 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6445.1 | 3391.6 | 2743.1 | 248 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 6022239 | 934.3903 | 1046.5174
35 | г Муром ул Владимирская д.40 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12932.54 | 9566.8 | 8636.8 | 462 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 10037065 | 776.1093 | 869.2426
36 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 4 | 1993 |  | Кирпичные/блочные | 9 | 1 | 4980.6 | 4913.5 | 4545.9 | 261 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2007413 | 403.0464 | 403.05
37 | г Муром б-р Цветочный д.2 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.1 | 400 | 400 | 31 | РО | НУ | - | 3145000 | 4714.4356 | 5328.9552
38 | г Муром ул Ковровская д.16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4090.1 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 2007413 | 490.798 | 490.8
39 | г Муром ул Пушкина д.1А | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3107.8 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2007413 | 645.9273 | 645.93
40 | г Муром ул Мечникова д.81 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 644.12 | 596.87 | 495.28 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3281826.67 | 5095.0548 | 5107.3309
41 | г Муром ул Кленовая д.10А | 1961 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 306 | 285.4 | 285.4 | 19 | РО | УК | - | 1419776.08 | 4639.7911 | 5092.3246
42 | г Муром ул Муромская д.11 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 3 | 1620.3 | 1511.2 | 1352.4 | 83 | РО | УК | ООО "Верба" | 3935324.36 | 2428.7628 | 2449.2798
Начальник МКУ «Управление жилищной политики администрации округа Муром» А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домахна территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования в 2017 г., руб.
Всего | 98147745.63
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 4196333.55
Местные бюджеты | 4419634.14
Местные бюджеты: на основании платежного поручения №1153 от 25.04.2018 возврат денежных средств в размере | -125.01
Местные бюджеты: на основании обращения НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" от 11.01.2019 №95/05* | -223175.58
Средства собственников | 89755078.53
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 145391371.14
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 145391371.14
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 146017406.42
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 146017406.42
*Возврат денежных средств в размере 223 175,53 руб. будет осуществлен в течении 30 дней со дня подписания данного постановления
Начальник МКУ «Управление жилищной политики администрации округа Муром» А.Н. Гребенчук

## Приложение 2
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 11.02.2019 № 95
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 05.10.2016 № 868
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по округ Муром |  | X | 110.3% | 1854017.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1751379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26139.33 | 76498.98 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ш Карачаровское д.10 | 2021-2023 | 110.3% | 1854017.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 1751379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26139.33 | 76498.98 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | X | 88.25% | 8736953.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 8607835.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129117.54 | 0 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Нежиловка д.1б | 2021-2023 | 93.36% | 4567500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
2 | г Муром ул Московская д.32 | 2017-2019 | 65.86% | 3451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Муром ул Южная д.6 | 2017-2019 | 92.03% | 471104.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 464142.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962.14 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
4 | г Муром ул Владимирская д.7 | 2023-2025 | 91.67% | 214008.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 210846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162.69 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
5 | г Муром ул Энгельса д.1 | 2019-2021 | 98.31% | 33339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 32847.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.71 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
Начальник МКУ «Управление жилищной политики администрации округа Муром» А.Н. Гребенчук

## Таблица
Таблица № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 608.6 | 562.8 | 500.3 | 35 | X | Х | 1854017.31 | 3046.3643 | 4024.0292
1 | г Муром ш Карачаровское д.10 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 608.6 | 562.8 | 500.3 | 35 | УК | ООО "Домоуправ" | 1854017.31 | 3046.3643 | 4024.0292
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 20390 | 18650.83 | 16314.43 | 897 | X | X | 8736953.39 | 428.4921 | 3288.4342
1 | г Муром ул Нежиловка д.1б | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5589 | 5090.3 | 3978 | 308 | УК | ООО "Домоуправ" | 4567500 | 817.2303 | 1473.3903
2 | г Муром ул Московская д.32 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3069 | 2431.4 | 2217.3 | 91 | УК | ООО "Фортуна" | 3451000 | 1124.4705 | 3195.3537
3 | г Муром ул Южная д.6 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1341.8 | 1232 | 1076.3 | 47 | УК | ООО УК "Партнер" | 471104.8 | 351.0991 | 3288.4342
4 | г Муром ул Владимирская д.7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4247.2 | 3821.7 | 3620.8 | 176 | УК | ООО "Фортуна" | 214008.69 | 50.3882 | 1395.45
5 | г Муром ул Энгельса д.1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6143 | 6075.43 | 5422.03 | 275 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 33339.9 | 5.4273 | 1815.7047
Начальник МКУ «Управление жилищной политики администрации округа Муром» А.Н.Гребенчук