## план Приложение 1
Приложение
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 12.04.2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром на 2020 год |  | 91626897.96 | 353344.83 | 788996.06 | 18581651.19 | 0 | 333328.08 | 0 | 6 | 13093416.74 | 11407 | 54461970.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314190.62 | 2700000 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 5610000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 5349753.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80246.31 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 5811666.96 | 353344.83 | 788996.06 | 4287872.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81453.21 | 300000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 2165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 2014778.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30221.67 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 4423645.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66354.68 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 4828900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 4609753.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69146.31 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 6744909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6546708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98200.63 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 2315270.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34729.06 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 6744909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6546708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98200.63 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 7900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 7605911.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114088.67 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 5339901.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80098.52 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 59 | 378328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333328.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 40000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
12 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2206896.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33103.45 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
13 | Муром г, Муромская ул, 15 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2906403.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43596.06 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
14 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 14808185 | 0 | 0 | 14293778.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214406.67 | 300000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
15 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 6650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 6374384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95615.76 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
16 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1532019.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22980.3 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
17 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 10110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 9783251.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146748.77 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
Итого по округ Муром на 2021 год |  | 91626897.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006118.19 | 0 | 1 | 2116554.68 | 16385 | 77637817.74 | 0 | 0 | 947 | 4798029.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298377.79 | 3770000 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 6412754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 6140644.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92109.66 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
2 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 2248303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2116554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31748.32 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
3 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 4374384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65615.76 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
4 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3054187.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45812.81 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
5 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 2906403.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43596.06 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
6 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 686139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9105.5 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 783943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703392.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.88 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 776127.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695692.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435.39 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
10 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2221674.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33325.12 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
11 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2206896.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33103.45 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
12 | Муром г, Московская ул, 30 | 2345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2192118.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32881.77 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
13 | Муром г, Московская ул, 42 | 6570450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 6296009.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94440.15 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
14 | Муром г, Московская ул, 109 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 5408866.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81133.01 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
15 | Муром г, Московская ул, 112 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.5 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
16 | Муром г, Муромская ул, 17 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2660098.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39901.48 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
17 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1458128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871.92 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
18 | Муром г, Орловская ул, 19 | 8150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 7852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117783.25 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
19 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2344827.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35172.41 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
20 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2131474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1981747.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29726.22 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 3697950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 3495517.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52432.76 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 3680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3477832.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.49 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
23 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 3519757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3319957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49799.36 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
24 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 4125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 3916256.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58743.84 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
25 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27783.25 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
26 | Муром г, Филатова ул, 19а | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 4798029.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71970.44 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
27 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
28 | Муром г, Южная ул, 7 | 2310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 2157635.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32364.53 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
Итого по округ Муром на 2022 год |  | 91626897.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794795.08 | 0 | 4 | 8663263.06 | 14798 | 70622678.79 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301185.66 | 3580000 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 4650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4433497.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66502.46 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 2968250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 2776600.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41649.01 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 5590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 5330049.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79950.74 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 5949950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.63 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
5 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 3670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3467980.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52019.7 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 8570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 8266009.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123990.15 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1605911.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24088.67 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 4996350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 4774729.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71620.94 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 527907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.1 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 702281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.05 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 801529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720718.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10810.77 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 5120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4866995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73004.93 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 4496606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974.47 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 3044964.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2852182.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42782.73 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 3523060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3323211.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49848.18 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2261083.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33916.26 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115566.5 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 3328394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3131422.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46971.34 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25566.5 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 2626000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2439408.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36591.13 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 3075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 2881773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43226.6 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
23 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 4496606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64974.47 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
24 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1845000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1699507.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25492.61 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
25 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2463054.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36945.81 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
26 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1832512.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27487.68 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по округ Муром на 2020 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 59237.57 | 50918.01 | 47029.47 | 2383 | Х | Х | Х | 91626897.96 | 1546.77 | 6148.3357
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4991.89 | 4519.59 | 4250.89 | 200 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5610000 | 1123.8228 | 1358.8052
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6692.52 | 6122.82 | 5460.02 | 285 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 5811666.96 | 868.3825 | 3992.42
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.9 | 552.4 | 505.4 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2165000 | 3372.7995 | 4087.443
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3549.8 | 2700 | 2574 | 116 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4640000 | 1307.1159 | 1580.4234
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2749.2 | 2392.9 | 2351.5 | 113 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4828900 | 1756.4746 | 2146.2131
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6357.4 | 5754.2 | 5645.8 | 251 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 6744909 | 1060.954 | 1060.954
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 13 | РО | НУ | - | 2500000 | 5005.005 | 6148.3357
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6586 | 5918.2 | 5402.9 | 278 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 6744909 | 1024.1283 | 1024.1283
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4888.9 | 4498.7 | 4220.3 | 209 | РО | УК | ООО "Верба" | 7900000 | 1615.9054 | 1953.7783
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3863.9 | 2672.9 | 2643.2 | 116 | РО | УК | ООО "Союз" | 5600000 | 1449.3129 | 1752.3526
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 59 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 373.7 | 282.1 | 154.5 | 13 | РО | УК | ООО "Союз" | 378328 | 1012.3843 | 1012.3843
12 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 517.1 | 26 | РО | НУ | - | 2360000 | 3981.7783 | 4814.3363
13 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 546.8 | 41 | РО | УК | ООО "Верба" | 3100000 | 4562.1781 | 5160.216
14 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2783.1 | 1846.94 | 190 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 14808185 | 3235.1636 | 3235.1636
15 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 5260.7 | 4728.1 | 4531.4 | 196 | РО | УК | ООО "Союз" | 6650000 | 1264.0903 | 1528.4015
16 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1951 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.36 | 339.86 | 339.86 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1675000 | 4403.7228 | 5324.506
17 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 5588.46 | 285 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 10110000 | 1542.9602 | 1865.5809
Итого по округ Муром на 2021 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 45843.07 | 38311.4 | 33166.46 | 1840 | Х | Х | Х | 91626897.96 | 1998.7077 | 6674.5692
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 3807.9 | 204 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 6412754 | 1413.3726 | 1861.392
2 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3078 | 2756.6 | 2688.2 | 123 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2248303 | 730.4428 | 730.4428
3 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5701.1 | 4693 | 4333.1 | 292 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4590000 | 805.1078 | 973.4494
4 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1024.3 | 59 | РО | НУ | - | 3250000 | 1850.4811 | 2237.4019
5 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 740.75 | 550.15 | 379.65 | 21 | РО | УК | ООО "Верба" | 3100000 | 4184.9477 | 5059.9868
6 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 23 | РО | НУ | - | 3000000 | 4245.0828 | 5132.6956
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 683.5 | 634.5 | 531.2 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 686139 | 1003.861 | 1003.861
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762 | 702.6 | 623.1 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 783943 | 1028.7966 | 1028.7966
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 746.5 | 687.5 | 552 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 776127.96 | 1039.6892 | 1039.6892
10 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 535.7 | 506.3 | 28 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2375000 | 4075.8538 | 4948.832
11 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 444.6 | 36 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2360000 | 3985.1402 | 4818.4011
12 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 894.76 | 604 | 604 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 2345000 | 2620.8145 | 3168.8059
13 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5084.7 | 3763.9 | 3573.6 | 172 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 6570450 | 1292.2001 | 1562.2818
14 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2607.99 | 2360.79 | 2305.57 | 85 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5670000 | 2174.0881 | 2628.6725
15 | Муром г, Московская ул, 112 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1367.3 | 1010.2 | 1010.2 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2895000 | 2117.3115 | 2560.0244
16 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.7 | 606 | 538.1 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2850000 | 4359.7981 | 5271.397
17 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 135.2 | 18 | РО | НУ | - | 1600000 | 5486.0278 | 6674.5692
18 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 3712.4 | 1549.07 | 164 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 8150000 | 1605.1206 | 1940.7385
19 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1973 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 816.6 | 537.5 | 202.6 | 29 | РО | УК | ООО "Верба" | 2500000 | 3061.4744 | 3701.6042
20 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 310.2 | 28 | РО | УК | ООО "Верба" | 2131474 | 4833.2744 | 5757.581
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 962.22 | 875.92 | 831.42 | 32 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3697950 | 3843.144 | 4397.9776
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3680000 | 3852.9997 | 4399.115
23 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946.6 | 861.5 | 797.6 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3519757 | 3718.315 | 4253.4084
24 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2928.1 | 2613.6 | 2388.9 | 106 | РО | УК | ООО "Союз" | 4125000 | 1408.7634 | 1703.3245
25 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 2000000 | 5278.5769 | 5823.8352
26 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1234.92 | 1161.32 | 1130.36 | 54 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5000000 | 4048.8453 | 5512.1961
27 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 724.1 | 655.2 | 655.2 | 20 | РО | УК | ООО "Верба" | 3000000 | 4143.0742 | 5009.3578
28 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 407.09 | 407.09 | 22 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2310000 | 3908.6956 | 4725.9726
Итого по округ Муром на 2022 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 48534.15 | 42221.09 | 38986.19 | 2012 | Х | Х | Х | 91626897.96 | 1887.8851 | 6863.7839
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1915.7 | 1915.7 | 69 | РО | УК | ООО "Верба" | 4650000 | 2218.9349 | 2682.8964
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2041.7 | 1708.9 | 1675.9 | 86 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 2968250 | 1453.813 | 1758.83
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3193.8 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5590000 | 1562.7097 | 1889.4598
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 57 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5949950 | 3962.6707 | 5026.6364
5 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 588.49 | 588.49 | 29 | РО | НУ | - | 3670000 | 5676.8086 | 6863.7839
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4828.48 | 4432.68 | 4177.23 | 212 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8570000 | 1774.8857 | 2146.0001
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.69 | 778.39 | 728.73 | 49 | РО | УК | ООО "Верба" | 3000000 | 3637.7305 | 4398.3509
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1329.4 | 1176.4 | 1117.8 | 65 | РО | УК | ООО "Верба" | 1750000 | 1316.3833 | 1591.6286
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3108 | 2810.6 | 2810.6 | 127 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4996350 | 1607.5772 | 1943.1836
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 490.8 | 442.2 | 442.2 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 527907 | 1075.6051 | 1075.6051
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.4 | 589.2 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 702281 | 1096.6287 | 1096.6287
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.6 | 719.9 | 670.3 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 801529 | 1025.4977 | 1025.4977
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2284.22 | 1753.08 | 1544.68 | 61 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 5120000 | 2241.4654 | 2710.1378
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5719.6 | 4377.4 | 4227.7 | 190 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4496606 | 786.1749 | 786.1749
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 47 | РО | УК | ООО "Верба" | 3044964.96 | 4242.0799 | 5053.324
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1240.2 | 932.1 | 643.8 | 44 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3523060 | 2840.7192 | 3641.3148
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 76 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2415000 | 2338.9831 | 2828.0457
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4487.6 | 3957.13 | 204 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 8000000 | 1584.6919 | 1797.4834
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715.9 | 646.9 | 547.56 | 35 | РО | УК | ООО "Верба" | 3328394 | 4649.2443 | 5066.7356
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 615.6 | 521.8 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1850000 | 3005.1982 | 3623.7406
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2626000 | 3870.8726 | 4678.4589
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 756.3 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3075000 | 3761.9281 | 4541.1212
23 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3871 | 3511.4 | 173 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4496606 | 1044.1925 | 1044.1925
24 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 369.45 | 369.45 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1845000 | 4487.4134 | 5440.3994
25 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 626.5 | 586.7 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2650000 | 3969.4428 | 4799.4215
26 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2413.4 | 2212.7 | 2123.7 | 106 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1980000 | 820.4193 | 991.9624
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2020 г., руб.
Всего | 91626897.96
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91626897.96
Источники финансирования | Объем финансирования по 2021 г., руб.
Всего | 91626897.96
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91626897.96
Источники финансирования | Объем финансирования по 2022 г., руб.
Всего | 91626897.96
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91626897.96
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук