*Приложение*

*к постановлению администрации округа Муром*

*от 19.04.2019 № 291*

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА МУРОМ НА 2019 -2021 ГОДЫ»**

Паспорт муниципальной программы округа Муром

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы округа Муром | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2019 – 2021 годы".  |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | Отсутствует. |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром. |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | МКУ «Муромстройзаказчик»;МКУ «Управление жилищной политикой администрации округа Муром»;МКУ «Управление ГО и ЧС»;МКУ «Управление комплексного развития городской среды, архитектуры и дизайна»;МБУ «Благоустройство»;МБУ «Дорожное хозяйство». |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы программы | 1. Благоустройство территории округа Муром на 2019-2021 годы.2.Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2019 – 2021 годы; 3.Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2019-2021 годы;4.Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2019-2021 годы;5. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2021 года.6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2019 -2021 годы»;7.Обеспечение доступности общественного транспорта для граждан округа Муром на 2019-2021 годы. |
| Цели программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории округа Муром. |
| Задачи программы | 1.Совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей.2.Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры округа Муром;3.Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;4.Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа;5.Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние;6.Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства;7. Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории округа Муром;8.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;9.Снижение финансовой нагрузки на бюджет округа Муром за счет сокращения платежей за электрическую энергию;10. Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию - 4 ед.;-Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах - 1 168,9259 тыс. м2; -Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию - 189,0 км;-Количество отловленных безнадзорных животных – 810 ед.;-Количество разработанной проектно-сметной документации-15 ед.;-Количество установленных пандусов-1 ед.;-Количество приобретенных частотных преобразователей на объекты водоснабжения округа -2 ед.;-Количество схем инженерного обеспечения, подлежащих актуализации-6 ед.;-Протяженность водопроводных сетей, подлежащей модернизации -0,6 км;-Протяженность канализационных сетей, подлежащих модернизации- 0,7478 км;- Площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов округа Муром, находящихся в муниципальной собственности- 154,253 тыс. м2;- Объем работ по ремонту дорог- 49,455 тыс.м2;- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения/протяженность тротуаров- 1 166,68/437,227 тыс.м2-Количество установленных светильников -40 ед.;- Количество установленных дорожных знаков- 1020 ед.;- Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию к 2021г. – 3 620 ед.;- Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию – 31 ед.;-Количество приобретенного оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети- 3 ед.;-Количество приобретенных билетов школьниками, студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта- 10 920 шт..;- Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта в том числе пенсионеры- 103 500 шт.; -Количество социальных билетов для поездки в садово-огороднические участки железнодорожным транспортом -1 563 шт.;-Приобретение льготных социальных билетов отдельными категориями граждан- 116 100 шт.;- Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой- 18 единиц.- Количество установленных светодиодных светильников-473 ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2021 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Всего 2019-2021 годы – 722 746, 30834 тыс.руб., в том числе:Бюджет округа Муром – 610 966,26874 тыс.руб., в том числе местный дорожный фонд-23 433,3 тыс.руб.;Областной бюджет- 111 780,0396 тыс.руб.,в том числе областной дорожный фонд -29 603,2596 тыс.руб.По годам:2019 год:Всего – 263 552,70834 тыс.руб.;Бюджет округа Муром – 195 144,06874 тыс.руб., в том числе местный дорожный фонд-7 597,3 тыс.руб.;Областной бюджет- 68 408, 6396 тыс.руб., в том числе областной дорожный фонд -29 603,2596 тыс.руб.2020 год:Всего –237 308,5 тыс.руб.;Бюджет округа Муром – 207 656,9 тыс.руб., в том числе местный дорожный фонд-7 918,0 тыс.руб.;Областной бюджет- 29 651,6 тыс.руб., 2021 год:Всего – 221 885,1 тыс.руб.;Бюджет округа Муром – 208 165,3 тыс.руб., в том числе местный дорожный фонд-7 918,0 тыс.руб.;Областной бюджет- 13 719,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -Рациональное управление благоустройством территории округа;-Улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;-Совершенствование эстетического состояния территории округа;-Привитие жителям любви и уважения к своему округу, соблюдение чистоты и порядка на территории округа Муром;-Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром;- Исполнение обязательства органа местного самоуправления по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, за муниципальные жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах;- Снижение к 2021 году количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения;-Обеспечение к 2021 году инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям.- Снижение потребления электрической энергии на 5 %;-Снижение финансовой нагрузки на бюджет округа Муром на 5 %;-Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения путем возмещения недополученных доходов перевозчикам. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность - необходимой инженерной инфраструктурой.

 Безусловным приоритетом муниципальной политики в округе Муром является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения, в связи с чем и разработана программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2019-2021 гг.» (далее Программа).

 Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа представляет собой динамично развивающуюся отрасль и включает в себя объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда округа, а также объекты благоустройства.

 Перечень объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром по состоянию на 01.08.2018г. представлен в таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единицаизмерения | Значение  (по состоянию на 01.09.2017) |
| Теплоснабжение : |  |  |
| Тепловые сети: | Км. | 274,84 |
| в т.ч. ветхие тепловые сети  | Км. | 135,18 |
| Котельные | Ед. | 46 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП),  | Ед. | 26 |
| Водоснабжение: |
| Водопроводные сети | Км. | 285,93 |
| в т.ч.ветхие сети водопровода | Км. | 215,7 |
| Водозаборы и артскважины | Ед. | 48 |
| Насосные станции водопровода | Ед. | 40 |
| Водоотведение : |  |  |
| Канализационные сети | Км. | 211, 66 |
| в т.ч. ветхие канализационные сети | Км. | 181,7 |
| Канализационные насосные станции | Ед. | 15 |
| Очистные сооружения канализации | Ед. | 2 |
| Электроснабжение: |  |  |
| Электрические сети | Км. | 697,791 |
| в т.ч. ветхие электрические сети |  | 73,412 |
| Трансформаторные подстанции | Ед. | 212 |
| Газоснабжение: |  |  |
| Газовые сети | Км. | 546,81 |

 Основной проблемой является высокий износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры, что не позволяет обеспечить соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Для ее решения необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры округа, а также реконструкция и модернизация имеющихся.

 Большое внимание в округе уделяется на повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде.

 Количество многоквартирных домов на территории города составляет 1 553 единиц, общей площадью 2 771 396,37 тысяч квадратных метров. Из общего числа указанных домов 82% домов построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых составляет от 31% до 78%.

 Жилищный фонд города имеет тенденцию к старению и ветшанию, в связи с чем обозначена острота проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

 С 2014 года проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в рамках региональной тридцатилетней программы по проведению капитального ремонта, в которую включаются все многоквартирные дома, за исключением домов блокированной застройки - домов, состоящих из двух или более пристроенных друг к другу автономных жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок, а также имеет самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям и не имеет общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками. Еще одним важным направлением обеспечения жизнедеятельности округа является качественная работа транспортной инфраструктуры округа.

 Местоположение Владимирской области, в частности округа Муром рядом со столичным регионом, а также наличие в округе моста, соединяющего дороги Владимирской области с трассами Башкортостана, Мордовии, Татарстана и юго-западными районами Нижегородской области и обеспечивающего таким образом прямое сообщение с Москвой, обуславливает необходимость в развитой дорожно-транспортной инфраструктуре, что влечет за собой высокий показатель плотности автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием.

 Общая протяженность улично-дорожной сети округа составляет – 199,8 км., в том числе:

- с усовершенствованным покрытием - 113,1 км (56 %);

- с щебеночным покрытием - 20 км (10 %);

- грунтовых - 66,7 км (34 %).

 Надлежащее функционирование дорожно-транспортной сети также обеспечивает качественное освещение. В муниципальной собственности округа Муром находится 189,0 км. сетей уличного освещения.

 В 2015 году проект округа Муром «Светлый город», рамках которого за 2014 год заменено 62% газоразрядных светильников заменены на светодиодные, стал победителем Второго Всероссийского конкурса проектов в сфере энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики. А за период 2014-2015 гг. на улицах округа Муром более 80 % газоразрядных светильников заменены на светодиодные, что положительно влияет на качество освещения дорожно-транспортной сети, которое необходимо достойно поддерживать. Все протяженность сетей уличного освещения в округе Муром составляет 189,0 км.

 Для комфортной жизни населения необходимо содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства округа. За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но всё-таки места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. Многие зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Ежегодно на территории города осуществляется содержание скверов и площадей общей площадью 102,031 тыс. м2, а также элементов благоустройства, газонов и зелёных насаждений, обслуживаются памятники, стелы и монументы в количестве 22 ед.

В целях улучшения экологического состояния территории округа и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы по оборудованию контейнерных площадок на территории города и в местах скопления людей, ликвидации несанкционированных свалок, отлову безнадзорных животных.

 Проблемы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа Муром требуют постоянного комплексного подхода со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы населения, а также значительного финансирования и времени.

Для решения этих проблем разработана муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2019-2021 годы».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы), их достижения, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

 Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Основными приоритетами муниципальной политике в сфере реализации программы являются:

* Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий;
* Улучшение качества и комфортности условий проживания граждан;
* Улучшение состояния автомобильных дорог в пределах крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок;
* Поэтапное приведение прочностных характеристик автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в соответствие с требованиями национальных стандартов;
* Приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог;
* Обеспечение устойчивого финансирования дорожного хозяйства для поддержания, требуемого транспортно-эксплуатационного состояния дорог и развития дорожной сети;
* Повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;
* Повышение правового сознания в предупреждении опасного поведения участников дорожного движения;
* Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа;
* Эффективное использование материальных и финансовых ресурсов при благоустройстве территории округа Муром.

 В этой связи определены основные цели и задачи Программы.

 Цель Программы:

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории округа Муром.

 Задачи программы:

1.Совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей.

2.Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры

округа Муром;

3.Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

4.Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа;

5.Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние;

6.Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства;

7. Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории округа Муром.

8. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

9.Снижение финансовой нагрузки на бюджет округа Муром за счет сокращения платежей за электрическую энергию.

10.Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте

Срок реализации программы 2019 – 2021 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей Программы, определены основные мероприятия согласно таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Описание мероприятия |
| 1. Подпрограмма "Благоустройство территории округа Муром на 2019-2021 годы"
 |
| 1.1. | Создание условий для реализации муниципальной программы | В рамках данного мероприятия запланированы расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципального казенного учреждения "Муромстройзаказчик",и централизованной бухгалтерии Управления ЖКХ. |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа Муром | В рамках данного мероприятия запланировано:-Благоустройство и текущее содержание кладбищ и мемориалов;-Обслуживание прочих объектов благоустройства;-Расходы на обеспечение деятельности учреждений по благоустройству территории. |
| 1.3. | Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного освещения округа | В рамках данного мероприятия запланированы расходы на организацию, содержание и эксплуатацию уличного освещения. |
| 1.4. | Отлов, подбор и утилизация безнадзорных животных | В рамках данного мероприятия запланировано осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными. |
| 1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2019 – 2021 годы»
 |
| 2.1. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения | В рамках данного мероприятия планируется модернизация водопроводной сети по ул.Октябрьская и Первомайская и канализационной сети по ул.Механизаторов, а также приобретение частотных преобразователей на объекты водоснабжения округа. |
| 2.2. | Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром" | В рамках данного мероприятия планируется осуществить актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| 1. Подпрограмма "Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2019-2021 годы"
 |
| 3.1. | Исполнение обязательств округа по финансовому обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов | В рамках данного мероприятия будет осуществляться:- перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, за муниципальные жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, региональному оператору - в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, а также в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, если региональный оператор был определен собственниками помещений в качестве владельца специального счета, либо владельцам специальных счетов, указанным в пункте 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, открытых в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям положений пункта 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации. |
| 1. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2019-2021 годы"
 |
| 4.1. | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа Муром | В рамках данного мероприятия запланированы следующее :-Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;-Оборудование уличного освещения на улицах округа;-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере дорожного хозяйства;-Приобретение спец.оборудования для оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях. |
| 1. Подпрограмма "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2021 года".
 |
| 5.1. | Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей | В рамках данного мероприятия планируется обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки, выделенные многодетным семьям округа Муром по следующим адресам:- ул. Калинина – Профсоюзная;- пос.фабрики им. П.Л.Войкова;- район д.Александровка. |
| 1. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2019 -2021 годы.
 |
| 6.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром | В рамках данного мероприятия планируется провести модернизацию систем уличного наружного освещения |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение доступности общественного транспорта для граждан округа Муром на 2019-2021 годы».
 |
| 71. | Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа | В рамках данного мероприятия будут выполнено следующее:-Организация проезда обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории округа Муром, транспортом общего пользования;-Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории округа Муром для отдельных категорий граждан;-Возмещение потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта от реализации билетов, связанных с сезонным снижением тарифов;-Мероприятия по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении;-Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении. |

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2019-2021 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

 На реализацию Программы планируется направить 722 746, 30834 тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице №3.

Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования Программы,тыс. руб. |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего: | 722746,30834 | 263552,70834 | 237 308,5 | 221 885,1 |
| Бюджет округа Муром,в т.ч. | 610966,26874 | 195144,06874 | 207 656,9 | 208 165,3 |
| местный дорожный фонд | 23 433,3 | 7 597,3 | 7 918,0 | 7 918,0 |
| Областной бюджет, в т.ч. | 111780,0396\* | 68408,6396\* | 29 651,6\* | 13 719,8\* |
| областной дорожный фонд | 29 603,2596 | 29 603,2596 | 0 | 0 |

\*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий год.

1. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

 Конечными результатами реализации программных мероприятий будут:

-Рациональное управление благоустройством территории округа;

-Улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;

-Совершенствование эстетического состояния территории округа;

-Привитие жителям любви и уважения к своему округу, соблюдение чистоты и порядка на территории округа Муром;

-Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром;

- Исполнение обязательства органа местного самоуправления по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, за муниципальные жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах;

- Снижение к 2021 году количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения;

-Обеспечение к 2021 году инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям;

- Снижение потребления электрической энергии на 5 %;

- Снижение финансовой нагрузки на бюджет округа Муром на 5 %.

- Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения путем возмещения недополученных доходов перевозчикам.

 Основные показатели (индикаторы) реализации Программы приведены в таблице №4.

Таблица №4

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы Программы | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого 2019-2021 |
| 1. Подпрограмма "Благоустройство территории округа Муром на 2019-2021годы"
 |
| 1.Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах, тыс.м2 | 1168,9259 | 1168,9259 | 1168,9259 | 1168,9259 |
| 3. Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию, км. | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 4.Количество отловленных безнадзор-ных животных, ед. | 270 | 270 | 270 | 810 |
| 5. Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6.Количество установленных пандусов,ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2019– 2021 годы»
 |
| Количество приобретенных частотных преобразователей на объекты водоснабжения округа Муром | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Количество схем инженерного обеспечения подлежащих актуализации,шт. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Протяженность водопроводных сетей, подлежащих модернизации, км. | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| Протяженность канализацинных сетей, подлежащих модернизации, км. | 0,7478 | 0 | 0 | 0,7478 |
| 1. Подпрограмма "Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2019-2021 годы"
 |
| Площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов округа Муром находящиеся в муниципальной собственности, тыс.м2 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 |
| 1. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2019-2021 годы»
 |
| Объем работ по ремонту дорог, тысм2 | 41,866 | 3,512 | 4,077 | 49,455 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию/протяжен-ность тротуаров, тыс.м2 | 1166,68/437,227 | 1166,68/437,227 | 1166,68/437,227 | 1166,68/437,227 |
| Количество установленных светильников, ед. | 0 | 20 | 20 | 40 |
| Количество установленных дорожных знаков, ед. | 340 | 340 | 340 | 1020 |
| Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 2940 | 3280 | 3620 | 3620 |
| Количество приобретенного оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети, ед. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1. Подпрограмма "Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2021года".
 |
| Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой , ед. | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 1. Подпрограмма " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2019 -2021 годы ".
 |
| Количество установленных светодиодных светильников, ед. | 473 | 0 | 0 | 473 |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение доступности общественного транспорта для граждан округа Муром на 2019-2021 годы».
 |
| Количество приобретенного оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети, ед. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Количество приобретенных билетов школьниками,студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта, шт. | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 10 920 |
| Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта в том числе пенсионеры, шт. | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 103 500 |
| Количество социальных билетов для поездки в садово-огороднические участки железнодорожным транспортом, шт. | 521 | 521 | 521 | 1 563 |
| Приобретение льготных социальных билетов отдельным категориям граждан, шт. | 38 700 | 38 700 | 38 700 | 116 100 |

1. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценки эффективности Программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

* Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
* Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам финансирования на реализацию Программы и ее основных мероприятий.
1. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

 К рискам реализации муниципальной программы, которыми может

управлять ответственный исполнитель муниципальной программы,

уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в

реализации муниципальной программы в результате недостаточной

квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к

нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств,

невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее

задачам, задержкой формирования соответствующих организационных

систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы

от принятия необходимых организационных решений требует высокой

эффективности координации их деятельности и отлаженных

административных процедур для снижения данного риска. Реализация

данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной

программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных

мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и иных источников.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной

программы предусматривается создание эффективной системы управления

на основе четкого распределения полномочий и ответственности

исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения

муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости,

корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы,

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и

темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

 по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ)

 в рамках программы

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа Муром в рамках муниципальной программы приведен в таблице №5.

Таблица №5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ) | Ед. изм. | Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах | тыс.м2 | 1168 925,9 | 1168925,9 | 1168925,9  |
| Организация капитального ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (ремонт) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования  | тыс.м2 | 41,866 | 3,512 | 4,077 |
| Организация капитального ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (содержание) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования /протяженность тротуаров | тыс.м2 | 1 166,68/437,227 | 1166,68/437,227 | 1166,68/437,227 |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности | Количество обслуживаемых аппаратов фото и видеофиксации ПДД, светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых для организации дорожного движения | ед. | 2940/340/31 | 3280/340/31 | 3620/340/31 |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.начальника Управления ЖКХ |  Р.А.Покровский |

1. ПОДПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА МУРОМ

 НА 2019-2021 ГОДЫ»

«Паспорт подпрограммы муниципальной программы округа Муром «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром

 на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | «Благоустройство территории округа Муром на 2019-2021 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | МБУ «Благоустройство»;МКУ «Муромстройзаказчик»;МБУ «Дорожное хозяйство»;МКУ «Управление комплексного развития городской среды, архитектуры и дизайна».  |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | * Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию - 4 ед.;
* Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах - 1 168,9259 тыс. м2;
* Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию - 189,0 км;
* Количество отловленных безнадзорных животных – 810 ед.
* Количество разработанной проектно-сметной документации-15 ед.;
* Количество установленных пандусов-1 ед.
 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 288 109,51823 тыс. руб., в том числе:Бюджет округа Муром- 284 415,91823 тыс. руб.;Областной бюджет- 3 693,6 тыс. руб.По годам:2019 г.- 91 317,31823 тыс. руб., в том числе:Бюджет округа Муром – 90 086,11823 тыс. руб.;Областной бюджет- 1 231,2 тыс. руб.2020 г.- 98 396,1 тыс. руб., в том числе: Бюджет округа Муром- 97 164,9 тыс. руб.Областной бюджет-1 231,2 тыс. руб.2021 г. –98 396,1 тыс. руб., в том числе:Бюджет округа Муром- 97 164,9 тыс. руб.;Областной бюджет-1 231,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Рациональное управление благоустройством территории округа;-улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;-совершенствование эстетического состояния территории округа;-привитие жителям любви и уважения к своему округу, соблюдение чистоты и порядка на территории округа Муром. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест массового отдыха людей.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории решением Совета народных депутатов округа Муром от 29.08.2017 г № 378 утверждены Правила благоустройства и содержания территорий в округе Муром.

Правила устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства городской территории, включая освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм, а также использованию, охране, защите, воспроизводству зелёных насаждений, расположенных в границах муниципального образования г. Муром.

Одной из важных задач является поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и приводящих к возникновению скользкости, запылённости, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но всё-таки места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Многие зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Ежегодно на территории города осуществляется содержание скверов и площадей общей площадью 102,031 тыс. м2, а также элементов благоустройства, газонов и зелёных насаждений.

Большое внимание уделяется работам по обрезке и валке деревьев на территории города. Для реконструкции зелёных насаждений в городе осуществляются работы по обустройству газонов, живых изгородей, устройству и уходу за цветниками, стрижке живой изгороди и других объектов озеленения на улицах города, в парках и скверах.

Основными задачами по уборке скверов и площадей, видовых и памятных мест города являются: уборка мусора в зелёных зонах, сбор случайного мусора, уборка зелёных зон от листьев и сучьев, покос газонов и вывоз скошенной травы. Ежедневно обслуживаются памятники, стелы и монументы в количестве 22 ед.

В целях улучшения экологического состояния территории города и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня санитарного состояния территории города осуществляются работы по оборудованию контейнерных площадок на территории города и в местах скопления людей, ликвидации несанкционированных свалок, отлову безнадзорных животных.

С целью уменьшения негативного воздействия отходов на окружающую среду запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство Комплекса по переработке отходов и строительство мусоросортировочной станции.

Для восстановления и поддержания экологического состояния окружающей среды на территории города Муром важнейшим элементом являются зелёные насаждения (деревья, парки, скверы, газоны, аллеи, цветники), которые улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города. Улучшение и поддержание состояния зелёных насаждений в условиях городской среды, устранение аварийных ситуаций, достижение соответствия эксплуатационных требований к объектам городского коммунального хозяйства, придания зелёным насаждениям надлежащего декоративного облика требует своевременного проведения работ по восстановлению зелёного фонда путём планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Значимым элементом городской инфраструктуры является её освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов. Особое внимание на городской территории уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения. В 2014 году проведена масштабная реконструкция системы уличного освещения, в результате которой на 75% улиц города газоразрядные светильники заменены на светодиодные. Применение энергосберегающего оборудования принесло значительный экономический эффект.

На текущий момент на территории округа Муром находится:

- сетей уличного освещения – 189,0 км;

- светильников – 4 591 шт.;

- освещается 88,8% улиц.

Мероприятия включают в себя эксплуатацию и текущий ремонт сетей наружного освещения, а также электроснабжение округа.

Последовательный подход к решению задач по благоустройству территории округа Муром, рассчитанный на среднесрочный период, предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, финансовым ресурсам и исполнителям.

Проблема благоустройства города требует постоянного внимания со стороны всех коммунальных служб, предприятий и организаций города, частных предпринимателей, активизации работы населения, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению города в комплексе, а также значительного финансирования и времени.

Для решения проблем благоустройства города разработана данная подпрограмма.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является решение проблемы благоустройства территории города и, как следствие, более эффективного использования финансовых и материальных ресурсов бюджета округа Муром.

Муниципальная программа направлена на решение следующей цели и задач.

Целью подпрограммы является совершенствование системы благоустройства округа Муром, улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей.

Задача подпрограммы направлена на повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды.

Срок реализации подпрограммы 2019-2021 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел в благоустройстве округа Муром и определенных целей программы, сформированы основные мероприятия подпрограммы:

* Создание условий для реализации подпрограммы.

 В рамках данного мероприятия запланированы расходы на обеспечение полномочий деятельности органов местного самоуправления, муниципального казенного учреждения "Муромстройзаказчик", централизованной бухгалтерии Управления ЖКХ, МКУ «Управление комплексного развития городской среды, архитектуры и дизайна» и МБУ «Благоустройство».

* Обеспечение мероприятий по благоустройству и озеленению территории округа Муром.

 Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

- Отлов, подбор и утилизация безнадзорных животных;

- Благоустройство и текущее содержание кладбищ и мемориалов;

- Обслуживание прочих объектов благоустройства.

* Техническое обслуживание и энергоснабжение сетей уличного

освещения округа.

 В рамках данного мероприятия запланированы расходы на организацию, содержание и эксплуатацию сетей уличного освещения.

 Перечень основных , мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории округа Муром на 2019-2021 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы.

 На реализацию подпрограммы планируется направить 288 109, 51823 тыс. руб. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №1.

Таблица №21

|  |  |
| --- | --- |
| Источникифинансирования | Объем финансирования подпрограммы,тыс. руб. |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего: | 288 109,51823 | 91 317,31823 | 98396, 1 | 98396, 1 |
| Бюджет округа Муром | 284 415,91823 | 90 086,11823 | 97 164,9 | 97 164,9 |
| Областной бюджет | 3 693,6\* | 1 231,2\* | 1 231,2\* | 1 231,2\* |

\*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий год.

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

 Конечным результатом реализации подпрограммы будут:

-рациональное управление благоустройством территории округа;

-улучшение санитарной и экологической обстановки, создание среды, комфортной для проживания жителей округа;

-совершенствование эстетического состояния территории округа;

- привитие жителям любви и уважения к своему округу, к соблюдению чистоты и порядка на территории округа Муром.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №2.

 Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы подпрограммы | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| 1.Количество кладбищ и мемориалов, подлежащих содержанию, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах, тыс.м2 | 1 168,9259 | 1 168,9259 | 1 168,9259 | 1 168,9259 |
| 3. Протяженность сетей уличного освещения, подлежащих содержанию, км. | 189,0 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 4.Количество отловленных безнадзор-ных животных, ед. | 270 | 270 | 270 | 810 |
| 5. Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6. Количество установленных пандусов, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 |

6.Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

1. Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
2. Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа Муром в рамках подпрограммы приведен в таблице №4.

Таблица №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ) | Ед. изм. | Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Организация благоустройства и озеленения | Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборка тротуаров и дорожек в парках и скверах | тыс.м2 | 1168 ,9259 | 1168, 9259 | 1168,9259  |

**2. ПОДПРОГРАММА**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ НА 2019 -2021 ГОДЫ».**

Паспорт подпрограммы

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2019 – 2021 годы".  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы(соисполнитель программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром;МКУ «Муромстройзаказчик». |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры округа Муром в соответствие со стандартами качества. |
| Задачи подпрограммы | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество приобретенных частотных преобразователей на объекты водоснабжения округа Муром-2 ед.;Количество схем инженерного обеспечения, подлежащих актуализации-6 ед;Протяженность водопроводных сетей, подлежащих модернизации -0,6 км.;Протяженность канализационных сетей, подлежащих модернизации- 0,7478 км. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы. | Всего: 35 321,58 тыс. руб., Средства бюджета округа Муром-4 777,7 тыс.руб.;Средства областного бюджета-30 543,88 тыс.руб.2019 г.:Всего- 34 169,78 тыс.руб.;Средства бюджета округа Муром-3 625,9 тыс.руб.;Средства областного бюджета-30 543,88 тыс.руб.2020 г.- 575,9 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром;2021 г.- 575,9 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  Конечным результатом реализации подпрограммы будет обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

 Для обеспечения стабильной работы объектов жизнеобеспечения в округе имеются следующие объекты инфраструктуры. (информация приведена в таблица №1):

 Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Единицаизмерения | Значение  (по состоянию на 01.09.2017) |
| Теплоснабжение : |  |  |
| Тепловые сети: | Км. | 274,84 |
| в т.ч. ветхие тепловые сети  | Км. | 135,18 |
| Котельные | Ед. | 46 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП),  | Ед. | 26 |
| Водоснабжение: |
| Водопроводные сети | Км. | 285,93 |
| в т.ч.ветхие сети водопровода | Км. | 215,7 |
| Водозаборы и артскважины | Ед. | 48 |
| Насосные станции водопровода | Ед. | 40 |
| Водоотведение : |  |  |
| Канализационные сети | Км. | 211, 66 |
| в т.ч. ветхие канализационные сети | Км. | 181,7 |
| Канализационные насосные станции | Ед. | 15 |
| Очистные сооружения канализации | Ед. | 2 |
| Электроснабжение: |  |  |
| Электрические сети | Км. | 697,791 |
| в т.ч. ветхие электрические сети |  | 73,412 |
| Трансформаторные подстанции | Ед. | 212 |
| Газоснабжение: |  |  |
| Газовые сети | Км. | 546,81 |

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения возрастает.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием  нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса округа, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

 Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Основным приоритетом муниципальной политике в сфере реализации подпрограммы является решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

 В этой связи определены основные цели и задачи подпрограммы.

 Цель подпрограммы:

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры округа Муром в соответствие со стандартами качества.

 Задача подпрограммы:

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром.

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, сформированы мероприятия подпрограммы:

1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения и водоотведения. В рамках данного мероприятия запланировано:

- приобрести частотные преобразователи на объекты водоснабжения округа Муром в количестве 2 ед. с целью улучшения надежности и качества поставляемого ресурса;

- выполнить работы по модернизации водопроводных сетей по ул.Октябрьская и Первомайская и канализационной сети по ул.Механизаторов с целью улучшения качества водоснабжения;

 2. Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром. В рамках данного мероприятия планируется осуществить актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

 На реализацию подпрограммы планируется направить 35 321,58 тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №2

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего: | 35 321,58 | 34 169,78 | 575,9 | 575,9 |
| Бюджет округа Муром | 4 777,7 | 3 625,9 | 575,9 | 575,9 |
| Средства областного бюджета | 30 543,88 | 30 543,88 | 0 | 0 |

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

 Конечным результатом реализации подпрограммы будет обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №3.

 Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы подпрограммы | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого 2019-2021 |
| Количество приобретенных частотных преобразователей на объекты водоснабжения округа Муром | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Количество схем инженерного обеспечения, подлежащих актуализации | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Протяженность водопроводных сетей, подлежащих модернизации, км. | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| Протяженность канализационныхсетей, подлежащих модернизации, км. | 0,7478 | 0 | 0 | 0,7478 |

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

* Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
* Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам

финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления

рисками реализации подпрограммы

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку

начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 В рамках подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены.

**3.ПОДПРОГРАММА**

**«РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2019-2021 ГОДЫ»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы округа Муром «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром

на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2019-2021 годы. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление жилищной политики администрации округа Муром. |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| Задачи подпрограммы | Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -Площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов округа Муром, находящихся в муниципальной собственности- 154,253 тыс.м.кв. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 гг.л |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы. | Всего 2019-2021 гг.: 38 400,0 тыс. руб.,за счет средств бюджета округа Муром.По годам:2019г.:Всего: 12 800,0 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром;2020 г.- 12 800,0 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром;2021 г.- 12 800,0 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий подпрограммы будут исполнены обязательства органа местного самоуправления по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, за муниципальные жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития

Подпрограмма «Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2019– 2021 годы» подготовлена исходя из анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования округа Муром.

Количество многоквартирных домов на территории города составляет 1 553 единиц, общей площадью 2 771 396,37 тысяч квадратных метров. Из общего числа указанных домов 82% домов построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых составляет от 31% до 78%.

Жилищный фонд города имеет тенденцию к старению и ветшанию, в связи с чем обозначена острота проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов остро стоит вопрос о приведении жилищного фонда в округе в нормативное состояние.

Со вступлением в силу Закона Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» определены основные правовые и организационные вопросы формирования нового системного подхода к проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Владимирской области.

Уже с 2014 года проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в рамках региональной тридцатилетней программы по проведению капитального ремонта, в которую включаются все многоквартирные дома, за исключением домов блокированной застройки - домов, состоящих из двух или более пристроенных друг к другу автономных жилых блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на

приквартирный участок, а также имеет самостоятельные инженерные системы и индивидуальные подключения к внешним сетям и не имеет общих с соседними жилыми блоками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками.

 Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 №1501 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Владимирской области в размере 6 руб. 50 коп. на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащим собственнику такого помещения.

 В муниципальной собственности округа Муром по состоянию на 01.09.2018 года находится 154, 253 тыс. м2 общей площади помещений в многоквартирных домах.

 В рамках подпрограммы будут осуществляться платежи по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах округа Муром за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

 На основании уплаченных взносов в порядке очередности будет осуществляться капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 №1502.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

 Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищной сфере определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Основным приоритетом муниципальной политике в сфере реализации подпрограммы является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

 В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов и внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

 Принятие подпрограммы позволит обеспечить улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, а также создать устойчивую систему своевременного и планового проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными требованиями.

 В этой связи определены основные цели и задачи подпрограммы.

 Цель подпрограммы:

Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

 Задача подпрограммы:

* Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с

требованиями нормативно-технических документов.

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, основным мероприятием подпрограммы является исполнение обязательств округа по финансовому обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, за муниципальные жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах, региональному оператору - в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, а также в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, если региональный оператор был определен собственниками помещений в качестве владельца специального счета, либо владельцам специальных счетов, указанным в пункте 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, открытых в кредитных организациях, удовлетворяющих требованиям положений пункта 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации;

 Перечень основных мероприятий подпрограммы «Реконструкция и капитальный ремонт многоквартирных домов в округе Муром на 2018-2020 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

 На реализацию подпрограммы планируется направить 38 400,0 тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №1.

Таблица № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего: | 38 400,0 | 12 800,0 | 12 800,0 | 12 800,0 |
| Бюджет округа Муром | 38 400,0\* | 12 800,0\* | 12 800,0\* | 12 800,0\* |

\*Данные денежные средства указаны прогнозно и подлежат корректировке исходя из изменения площади жилых и нежилых помещений многоквартирных домов округа Муром, находящихся в муниципальной собственности.

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

 Конечным результатом реализации подпрограммы будет исполнение обязательств органа местного самоуправления по перечислению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, за муниципальные жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №2

 Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы подпрограммы | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого 2019-2021 |
| Площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов округа Муром находящиеся в муниципальной собственности, тыс.м2 | 154,253 | 154,253 | 154,253 | 154,253 |

6.Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

* Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
* Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам

финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку

начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансирование

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 В рамках подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены.

**4. ПОДПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА МУРОМ НА 2019-2021 ГОДЫ»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром

на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2019-2021 годы». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление ЖКХ;МБУ «Дорожное хозяйство»;МКУ «Управление ГО и ЧС»  |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства. |
| Задачи подпрограммы | - Повышение правового сознания в предупреждении опасного поведения участников дорожного движения; -Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Важнейшими индикаторами и показателями подпрограммы являются:- Объем работ по ремонту дорог- 49,455 тыс.м2;- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения/протяженность тротуаров- 1 166,68/437,227 тыс.м2-Количество установленных светильников -40 ед.;- Количество установленных дорожных знаков- 1020 ед.;- Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию к 2021г. – 3 620 ед.;- Количество светофоров, подлежащих техническому обслуживанию – 31 ед.;-Количество приобретенного оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети- 3 ед.; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | 2019-2021 гг.:Всего – 267 641, 81011 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 238 038,55051 тыс. руб., в том числе местный дорожный фонд-23 433,3 тыс.руб.Областной бюджет- 29 603,2596 тыс. руб., в том числе областной дорожный фонд-29 603,2596 тыс.руб.2019 год:Всего- 104 970, 61011 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 75 367,35051 тыс. руб.в том числе местный дорожный фонд- 7 597,3 тыс.руб.Областной бюджет- 29 603,2596 тыс. руб., в том числе областной дорожный фонд- 29 603,2596 тыс.руб.2020 год:Всего- 81 081,4 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 81 081,4 тыс. руб., в том числе местный дорожный фонд-7 918,0 тыс.руб.;2021 год:Всего- 81 589,8 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 81 589,8 тыс. руб., в том числе местный дорожный фонд- 7 918,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2021 году снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально- экономических и демографических задач Российской Федерации. В Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, одним из главных направлений демографической политики обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.

Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца в Докладе о мировых катастрофах, определяет ДТП как одну из важнейших и обостряющихся проблем. В настоящее время во всем мире ДТП – основная причина смертности и инвалидности людей в возрасте от 3 до 35 лет.

ДТП влекут за собой ежегодные потери в размере от 1 до 3% внутреннего валового продукта, а в развивающихся странах издержки от ДТП еще выше. При этом, если в экономически развитых странах положение дел в области БДД последние 30 лет стабилизируется, то в развивающихся государствах ситуация ухудшается за счет резкого роста автомобильного парка и недостаточного финансирования деятельности, направленной на профилактику аварийности.

Быстрый рост численности автопарка за последние годы и массовое включение в дорожное движение перевозчиков привели к существенному изменению характеристик и усложнению условий дорожного движения – увеличилась плотность транспортных потоков, возросла интенсивность движения, что привело к росту аварийности.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них. Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на государственном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются во всем мире в рамках специальных общенациональных программ повышения БДД.

На основе проведенного анализа одними из основных факторов, по которым меняется количество происшествий, являются время и место ДТП, тип транспортного средства и участники дорожного движения (водители транспортных средств (ТС), пешеходы). Изменения по времени происходят в течении суток, дней недели и года. Определение подгруппы, на которую приходится наибольшее количество происшествий, включает в себя распределение количества ДТП по времени и действию факторов риска. В число факторов риска, которые могут быть связаны с ДТП, входят время суток, плотность и структура транспортного потока, климатические условия, состояние дорожного покрытия и т.п.

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем и в округе.

С 2007 по 2018 гг. на автодорогах округа произошло 2644 ДТП, в которых погибли 213 человек и около 3419 участников дорожного движения получили ранения различной степени тяжести. Ежегодно в результате ДТП погибают в среднем 30 человек, получают ранения более 300 человек.

В условиях быстрого роста численности автопарка, наблюдающегося в последние годы, и значительного притока транзитного транспорта интенсивность движения на дорогах округа Муром коренным образом изменилась. Ежегодный прирост зарегистрированного автотранспорта составляет в среднем 1200 единиц в год, при этом темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не всегда отвечает современным требованиям.

В этих условиях, учитывая складывающуюся тенденцию продолжающегося роста ДТП и количества пострадавших в них лиц, увеличения правонарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, нарушением скоростного режима, пренебрежением к требованиям Правил дорожного движения, необходимо обеспечить реализацию Федерального закона от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ в части усиления административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, исполнения вопросов организационного и материально-технического обеспечения ОГИБДД ММ ОМВД «Муромский».

Вместе с тем, требуют решения вопросы снижения уровня аварийности и тяжести наступивших в результате ДТП последствий (в том числе детского травматизма), осуществления мероприятий по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках дорог, включая ликвидацию очагов аварийности.

 Реализация подпрограммы позволит оказать позитивное воздействие на состояние правопорядка и общественной безопасности. В частности, позволит оперативно воздействовать на обстановку с аварийностью в городе, то есть снижение числа ДТП, сохранение жизни и здоровья граждан, а также имущества всех форм собственности.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности относится:

* неспособность сложившейся системы государственного управления БДД адекватно действовать в ситуации роста автомобилизации, эффективно регулировать и контролировать деятельность департаментов и ведомств, связанных с безопасностью дорожного движения;
* отсутствие эффективных механизмов реализации государственной политики, механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению БДД на областном и муниципальном уровнях;
* массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточное информирование общества о соответствующих мероприятиях и недостаточное понимание и поддержка соответствующих мероприятий, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;
* низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, их неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность;
* недостатки технического обеспечения мероприятий по БДД, в первую очередь, несоответствие современным требованиям технического уровня дорожных хозяйств, транспортных средств, средств организации дорожного движения, отставание в системах связи, приводящие к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.

Наибольшее количество ДТП приходится на вторую половину суток, а именно на промежуток времени с 12-00 до 24-00 – 71,5 %, причем резкий скачок количества происшествий приходится на время с 18-00 до 24-00 часов – 40 % от общего количества.

Снизить риск происшествий возможно несколькими путями, а именно устройством нормального освещения дорог и снижением предельно разрешенной скорости. При этом, вождение становится менее опасным, а последствия происшествий – менее тяжелыми.

На аварийность в значительной степени влияет техническое состояние автомобильных дорог. В рамках данной муниципальной подпрограммы предусмотрен комплекс мероприятий по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние.

 Утверждение подпрограммы «По обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2019-2021 годы» позволит скоординировать деятельность государственной инспекции дорожного движения, других правоохранительных органов, администрации округа Мурома, Совета народных депутатов округа Муром, других заинтересованных ведомств в профилактике и сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшении тяжести последствий при их совершении.

 Реализация подпрограммы поможет сократить количество дорожно-транспортных происшествий, наиболее эффективно обеспечивать защиту законных прав и интересов участников дорожного движения.

 Меры, предусмотренные подпрограммой, являются основой для создания в современных условиях действенного механизма по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению аварийности в городе. Качественное решение проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения невозможно без поддержки администрации округа Муром, Совета народных депутатов округа Муром, других заинтересованных ведомств.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целевых ориентиров, установленных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, в частности безопасность граждан и общества.

 Целью подпрограммы является охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства. Для достижения поставленных целей предполагается использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

* Повышение правового сознания в предупреждении опасного поведения

участников дорожного движения;

* Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее состояние;

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в течении трех лет (2019 – 2021 годы). Планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий: - укрепление материально-технической базы для обеспечения безопасности дорожного движения; - внедрение новых технических средств регулирования и контроля за дорожным движением; - совершенствование и активизация работы с участниками дорожного движения; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Срок реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Исходя из анализа существующего положения дел в дорожном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, сформированы основные мероприятия подпрограммы:

1.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории округа Муром. В рамках данного мероприятия будут выполнены следующие работы:

* Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения путем ремонта автомобильных дорог общего пользовании я местного значения в объеме 41,866 тыс.м2 за период действия подпрограммы;
* Оборудование уличного освещения на улицах округа путем

установки светильников в количестве 40 единиц за период действия подпрограммы;

* Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере дорожного хозяйства предусмотренные на установку дорожных знаков в количестве 340 ед. ежегодно., на техническое обслуживание дорожных знаков в количестве 2 940/3280/3620 соответственно за 2019-2021 гг. ед. и светофорных объектов в количестве 31 ед. ежегодно, выполнение работ по ремонту дорог в объеме 7,589 м2;
* Приобретение спец.оборудования для оказания помощи при ДТП в количестве 3 единицы за период действия подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2019-2021 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

На реализацию подпрограммы планируется направить 267 641,81011 тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №1.

 Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы,тыс. руб. |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего: | 267641,81011 | 104970,61011 | 81 081,4 | 81 589,8 |
| Бюджет округа Муром, в т.ч. | 238038,55051 | 75 367,35051 | 81 081,4 | 81 589,8 |
| местный дорожный фонд | 23 433,3 | 29 603,2596 | 7 918,0 | 7 918,0 |
| Областной бюджет, в т.ч.  | 29 603,2596 | 29 603,2596 | 0 | 0 |
| областной дорожный фонд | 29 603,2596 | 29 603,2596 | 0 | 0 |

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

Конечным результатом подпрограммы будет снижение количества лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы Подпрограммы | 2019 год | 2020 год | 2021год | Итого 2019-2021 гг. |
| 1.Объем работ по ремонту дорог, тыс.м2 | 41,866 | 3,512 | 4,077 | 49,455 |
| 2.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения/протяженность тротуаров, тыс.м2 | 1 166,68/437,227 | 1 166,68/437,227 | 1 166,68/437,227 | 1 166,68/437,227 |
| 3.Количество установленных светильников, ед. | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 4.Количество установленных дорожных знаков, ед. | 340 | 340 | 340 | 1020 |
| 5.Количество дорожных знаков, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 2 940 | 3 280 | 3 620 | 3 620 |

6.Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

* Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
* Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам

финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями округа Муром в рамках подпрограммы приведен в таблице № 3.

Таблица №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя объема муниципальных услуг (работ) | Ед. изм. | Значение показателя объема муниципальных услуг (работ) по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| Организация капитального ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (ремонт) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования  | тыс.м2 | 41,866 | 3,512 | 4,077 |
| Организация капитального ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе (содержание) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования /протяженность тротуаров | тыс.м2 | 1 166,68/437,227 | 1166,68/437,227 | 1 166,68/437,227 |
| Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности | Количество обслуживаемых аппаратов фото и видеофиксации ПДД, светофоров, дорожных знаков и других элементов, используемых для организации дорожного движения | ед. | 2940/340/31 | 3280/340/31 | 3620/340/31 |

**5.ПОДПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ) БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТРОИХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, В ОКРУГЕ МУРОМ ДО 2021 ГОДА**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы округа Муром «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммымуниципальной программы округа Муром  | Подпрограмма «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2021 года»  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | МКУ «Муромстройзаказчик»;МКУ «Управление жилищной политикой администрации округа Муром». |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы  | Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее – многодетные семьи), проживающих на территории округа Муром. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой- 18 единиц. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы  | Подпрограмма реализуется в 2019 – 2021 годах.  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 41 278,4 тыс.руб., в том числе: 14 430,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета;26848,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета в том числе: 2019 год – 1 930,0 тыс. руб.- мест.бюджет 2020 год – 6 250,0 тыс. руб.- мест.бюджет - 21 390,1 тыс.руб.- обл. бюджет 2021 год – 6 250,0 тыс. руб.- мест. бюджет - 5458,3 тыс. руб.- обл. бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Обеспечение к 2021 году инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития

Для решения социальных проблем многодетных семей Законом Владимирской области от 09.11. 2011 № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» утвержден порядок бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними. Значительные затраты при строительстве жилого дома многодетные семьи несут при подключении жилого дома к инженерной инфраструктуре.

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определена указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

По состоянию на 01 января 2019 года на территории округа Муром проживает 655 семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, из них 130 семей – изъявили желание получить земельные участки, из них 127 семей получили земельные участки.

На обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой предоставляемых (предоставленных) для многодетных семей необходимо в районе 100 000,0 тыс.руб.

Данная подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, инженерной и транспортной инфраструктурой.

За период реализации программы количество земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям, составит 18 единиц.

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы муниципальной программы является повышение качества и условий жизни многодетных семей, проживающих на территории округа Муром.

Целью подпрограммы муниципальной программы является:

* Формирование доступного жилья для обеспечения комфортных условий

проживания,

* Улучшение качества жизни многодетных семей и создания им

максимально комфортных условий для строительства на выделенных земельных участках.

Основной задачей подпрограммы является обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям, проживающим на территории округа, для целей индивидуального жилищного строительства.

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы.

 Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе соответствующего целевого индикатора (таблица № 1).

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикаторы по направлениям | Ед. изм. | Целевые значения на: |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1. | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой в количестве 18 единицы. | Ед. | 0 | 9 |  9 |

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы муниципальной программы являются:

* Разработка проекта планировки территории для прохождения линейных объектов;
* Разработка проектно-сметной документации на строительство

инженерных сетей и дорог с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий;

* Строительство инженерной инфраструктуры;
* Строительство автодорог.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета округа Муром и путем получения субсидий из областного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

Финансовые средства местного бюджета выделяются в объемах, достаточных для выполнения работ по обеспечению земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом субсидии из областного бюджета.

Финансирование разработки, а также проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам осуществляется за счет средств местного бюджета и учитывается в последующем при определении доли финансирования из местного бюджета.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения подлежит возмещению в рамках программы при условии включения ее в сметную документацию.

Исполнители подпрограммы в ходе её реализации выполняют следующие функции:

1. Управление ЖКХ администрации округа Муром:
* Является главным распорядителем бюджетных средств в рамках программы;
* Осуществляет финансирование из местного бюджета строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
1. МКУ «Управление жилищной политики администрации округа Муром»:
* Осуществляет координацию работ по обеспечению инженерной и

транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства;

* Организует информационное сопровождение исполнения подпрограммы.
1. КУМИ администрации округа Муром:
* Осуществляет мониторинг бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и представление ежеквартальных отчетов в департамент строительства и архитектуры администрации области;
* Осуществляют полномочия по предоставлению земельных

участков многодетным семьям в соответствии с порядком, установленным ст. 2.1 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации округа Муром:
* Осуществляют подготовку и представление отчетов в департамент строительства и архитектуры администрации области о реализации подпрограммы в соответствии с п. 5.18 постановления Губернатора области от 15.07.2008 № 517;
* Принимают иные необходимые меры для реализации подпрограммы на территории округа Муром.
1. МКУ «Муромстройзаказчик»:
* Обеспечивает разработку проектной документации на

строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенных для бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства;

* Готовит документы на проведение торгов:

а) на разработку проектной документации на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

б) на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

* Выполняет функции технического надзора за строительством

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

Кроме того, на реализацию цели и задачи, определенной подпрограммой, возможно привлечение средств инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

 Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2021 года» изложен в приложении к муниципальной программе.

Перечень земельных участков, выделенных для индивидуального строительства многодетным семьям и расчет стоимости затрат по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой по состоянию на 2019 год изложен в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес ЗУ | Кадастровыйномер ЗУ | Стоимость затрат на обеспечение инженерной инфраструктурой, тыс.руб. |
| ПИР и прочие | ЭС | ХВС | ВО | ГАЗ | Дорога | Благоустройство | Итого |
| 1. | пос. фабрики им. П. Л. Войкова, округ Муром | 33:15:001402:170433:15:001402:170533:15:001402:170633:15:001402:170733:15:001402:170833:15:001402:170933:15:001402:171033:15:001402:171133:15:001402:1712 | 830 | - | - | - | - | - | - | 830 |
| 2. | ул. Калинина-Профсоюзная |  | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 3. | район д. Александровка | 90 зем. участков | 900 | - | - | - | - | - | - | 900 |

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет консолидации средств областного и местного бюджетов.

Решение задачи обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, до 2021 года, требует привлечения финансовых ресурсов в сумме 41 278,4 тыс. рублей.

 Объем финансирования подпрограммы представлены в таблицах №3 и 4.

Таблица № 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | 2019 – 2021 годы, всего | В том числе: (тыс.руб.) |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета о. Муром, тыс. руб. | 14 430,0 | 1 930,0 | 6 250,0 | 6 250,0 |
| Средства областного бюджета, тыс.руб. | 26 848,4 | 0 | 21 390,1 | 5458,3 |
| Всего: | 41 278,4 |  1 930,0 | 27 640,1 | 11 708,3 |

Таблица №4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | План 2019г. | План 2020 г. | План 2021г. |
| Местный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет\* | Областной бюджет\* |
| 1. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул. Калинина-Профсоюзная | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам в пос. Фабрика им. П.Л. Войкова | 830,0 | 0 | 4 300,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам в районе д. Александровка | 900,0 | 0 | 0 | 21 390,1 | 0 | 5 458,3 |
| 4. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул. Совхозная | 0 | 0 | 1 950,0 | 0 | 6 250,0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 1 930,0 | 0 | 6 250,0 | 21 390,1 | 6 250,0 | 5 458,3 |

\* Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного и местного бюджета на соответствующий год.

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

 Реализация мероприятий позволит получить достаточную информацию о застроенных и незастроенных территориях, необходимую для проектирования и строительства, и обеспечит устойчивое развитие территории округа путем достижения нормируемых показателей - застройки соответствующей территории и выделения внутриквартальных территорий общего пользования и основных линий градостроительного регулирования, обеспечение в полном объеме инженерной и транспортной инфраструктурой земельные участки предназначенные для бесплатного предоставления многодетным семьям, улучшения качества их жизни, создание максимально комфортных условий для строительства.

6.Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

* Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
* Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам

финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 В рамках программы муниципальное задание не предусмотрено.

**6. ПОДПРОГРАММА**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2019 -2021 ГОДЫ».**

Паспорт подпрограммы

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2019 – 2021 годы"  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы(соисполнитель программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром |
| Участники программы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в результате создания условий для перевода экономики , жилищного хозяйства и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
2. Снижение финансовой нагрузки на бюджет округа Муром за счет сокращения платежей за электрическую энергию.
 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество установленных светодиодных светильников- 473 ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы. | Всего: 1 550,0 тыс. руб., в том числе:2019 г.- 1 550,0 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  Снижение потребления электрической энергии на 5 %;Снижение финансовой нагрузки на бюджет округа Муром на 5%. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; "Энергетической стратегией России на период до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов является одной из основных задач социально-экономического развития государства.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, были реализованы постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г. № 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам» и от 28 мая 2007 г. № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», в результате чего изменилось направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории округа с использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы округа предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

 С целью снижения потребления электрической электроэнергии за период 2014-2015 гг. на улицах округа Муром более 80 % газоразрядных светильников заменены на светодиодные, оставшуюся часть планируется заменить в ближайший период, в том числе в рамках данной подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

 Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере модернизации объектов коммунальной инфраструктуры определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Основным приоритетом муниципальной политике в сфере реализации подпрограммы является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

 В этой связи определены основные цели и задачи подпрограммы.

 Цель подпрограммы:

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в результате создания условий для перевода экономики , жилищного хозяйства и бюджетной сферы округа на энергосберегающий путь развития.

 Задача подпрограммы:

1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
2. Снижение финансовой нагрузки на бюджет округа Муром за счет сокращения платежей за электрическую энергию.

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей подпрограммы, сформировано основное мероприятие подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром». В ходе проведения мероприятий запланирована замена светильников РКУ 250 на светодиодные в количестве 473 ед.

 Перечень основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2019-2021 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы.

 На реализацию подпрограммы планируется направить 1 550,0 тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №2

Таблица №2

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего: | 1 550,0 | 1 550,0 | 0 | 0 |
| Бюджет округа Муром | 1 550,0 | 1 550,0 | 0 | 0 |

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

 Конечным результатом реализации подпрограммы будет:

- Снижение потребления электрической энергии на 5 %;

- Снижение финансовой нагрузки на бюджет округа Муром на 5 %.

 Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №3.

 Таблица №3

|  |  |
| --- | --- |
| Индикаторы подпрограммы | Значение по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | Итого 2019-2021 |
| Количество установленных светодиодных светильников , ед. | 473 | 0 | 0 | 473 |

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

* Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
* Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам

финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления

рисками реализации подпрограммы

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или

неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку

начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 В рамках подпрограммы муниципальные задания не предусмотрены.

**4. ПОДПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ОКРУГЕ МУРОМ**

 **НА 2019-2021 ГОДЫ»**

Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство округа Муром

на 2019-2021 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Подпрограмма «Обеспечение доступности общественного транспорта для граждан округа Муром на 2019-2021 годы». |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление ЖКХ; |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном транспорте |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Важнейшими индикаторами и показателями подпрограммы являются:-Количество приобретенных билетов школьниками, студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта- 10 920 шт..;- Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта в том числе пенсионеры- 103 500 шт.; -Количество социальных билетов для поездки в садово-огороднические участки железнодорожным транспортом -1 563 шт.;-Приобретение льготных социальных билетов отдельными категориями граждан- 116 100 шт. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 гг. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | 2019-2021 гг.:Всего – 50 445, 0 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 29 354,1 тыс. руб., Областной бюджет- 21 090,9 тыс. руб.2019 год:Всего- 16 815, 0 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 9 784,7 тыс. руб. Областной бюджет- 7 030,3 тыс. руб.2020 год:Всего- 16 815,0 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 9 784,7 тыс. руб., Областной бюджет- 7 030,3 тыс. руб., 2021 год:Всего- 16 815,0 тыс. руб., Бюджет округа Муром- 9 784,7 тыс. руб., Областной бюджет- 7 030,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения путем возмещения недополученных доходов перевозчикам. |

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Доступность и качество, предоставляемых услуг пассажирским транспортом во многом определяет реальный уровень жизни, социальный климат и влияет на оценку эффективности работы органов местного самоуправления.

Согласно статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городского округа относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории городского округа зависит, в том числе, от доступности и качества услуг, предоставляемых пассажирским транспортом.

Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. С другой стороны, взаимосвязь развития транспорта с другими отраслями производства и социальной сферы определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, а также возможные пути его развития.

Транспортный комплекс округа Муром представлен, в основном, автомобильным транспортом, также жители округа для проезда к пригородным территориям пользуются железнодорожным транспортом.

По состоянию на 01 января 2019 года регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении городского округа осуществляются 12 перевозчиками, являющиеся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом.

 Автобусные перевозки осуществляются по 32 маршрутам с общим выпуском на маршруты до 76 автобусов. Объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования за 2018 год составил 10,3 млн. человек. Протяженность городских и пригородных маршрутов составляет 345,9 км.

Перевозка льготных категорий граждан осуществляется на автобусных маршрутах при предъявлении соответствующих документов.

Администрацией городского округа, в рамках полномочий органов местного самоуправления, осуществляется социальная поддержка отдельным категориям граждан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования в виде льготного проезда городским транспортом общего пользования

Данная подпрограмма является инструментом налаживания взаимодействия и выработки общих подходов исполнительных органов местного самоуправления округа к реализации эффективных мер по развитию пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры путем оказания финансовой поддержки перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров.

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения;

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целевых ориентиров, установленных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, в частности безопасность граждан и общества.

 Одним из приоритетов муниципальной политики является обеспечение комфортных условий проживания населения. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории городского округа зависит, в том числе, от доступности и качества услуг, предоставляемых пассажирским транспортом.

 Целью подпрограммы является повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения.

 В рамках подпрограммы планируется осуществить мероприятия по обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа.

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2021 годы.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Исходя из анализа существующего положения дел в округе Муром по обеспечеию доступности услуг общественного сформированы основные мероприятия подпрограммы:

1. Обеспечение доступности общественного транспорта для различных категорий граждан на территории округа. В рамках данного мероприятия будут выполнено следующее:

* Организация проезда обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, расположенных на территории округа Муром путем продажи билетов школьникам, студентам воспользовавшихся услугами общественного транспорта в количестве 10 920 шт. за период действия подпрограммы;

* Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на

территории округа Муром для отдельных категорий граждан путем продажи билетов льготным категориям граждан воспользовавшимся услугами общественного транспорта, в том числе пенсионеры, в количестве 103 500 шт. за период действия подпрограммы;

* Возмещение потерь в доходах организаций железнодорожного

транспорта от реализации билетов, связанных с сезонным снижением тарифов, ежегодно на 521 шт. социальных билетов для поездки в садово-огороднические участки железнодорожным транспортом;

* Финансирование мероприятий по обеспечению равной доступности

услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении на приобретение льготных социальных билетов отдельными категориями граждан в количестве 116 100 шт. за период действия подпрограммы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности общественного транспорта для граждан округа Муром на 2019-2021 годы» изложен в приложении к муниципальной программе.

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы

На реализацию подпрограммы планируется направить 50 445,0 тыс. руб.

 Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №1.

 Таблица №1

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования подпрограммы,тыс. руб. |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего: | 50 445,0 | 16 815,0 | 16 815,0 | 16 815,0 |
| Бюджет округа Муром | 29 354,1 | 9 784,7 | 9 784,7 | 9 784,7 |
| Областной бюджет | 21 090,9 | 7 030,3 | 7 030,3 | 7 030,3 |

5.Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы.

Конечным результатом подпрограммы будет обеспечение доступности услуг общественного транспорта для населения путем возмещения недополученных доходов перевозчикам.

Основные показатели (индикаторы) реализации подпрограммы приведены в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы Подпрограммы | 2019 год | 2020 год | 2021год | Итого 2019-2021 гг. |
| 1. Количество приобретенных билетов школьниками,студентами воспользовавшихся услугами общественного транспорта, шт. | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 10 920 |
| 2. Количество билетов по льготным категориям граждан воспользовавшихся услугами общественного транспорта в том числе пенсионеры, шт. | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 103 500 |
| 3. Количество социальных билетов для поездки в садово-огороднические участки железнодорожным транспортом, шт. | 521 | 521 | 521 | 1 563 |
| 4. Приобретение льготных социальных билетов отдельным категориям граждан, шт. | 38 700 | 38 700 | 38 700 | 116 100 |

6.Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценки эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

* Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;
* Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам

финансирования на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий.

7.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 К рискам реализации муниципальной подпрограммы, которыми может

управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

* Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем

в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

 Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

подпрограммы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы.

* Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам

задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы.

 Высокая зависимость реализации мероприятий подпрограммы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

* Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

подпрограммы в неполном объеме.

 Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых работ из-за постоянной растущей инфляции.

 Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы

 В рамках программы муниципальное задание не предусмотрено.