## план Приложение 1
Приложение
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от _____30.05.2019________ № ___394_____
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром на 2020 год |  | 91626897.96 | 353344.83 | 788996.06 | 18581651.19 | 0 | 333328.08 | 0 | 6 | 13093416.74 | 11407 | 50941183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064977.56 | 6470000 | 0 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 5258499.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 5003447.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75051.71 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 5811666.96 | 353344.83 | 788996.06 | 4287872.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81453.21 | 300000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 2029035.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1880823.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28212.35 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 4349274.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 4137216.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62058.25 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 4523137.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 4308509.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64627.65 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 6646708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6546708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | -
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2340853.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 2158475.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32377.14 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 6646708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6546708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | -
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 7405015.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 7118241.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106773.63 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 5249124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 4994211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74913.18 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 59 | 378328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333328.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 40000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
12 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2212131.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2061213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30918.2 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
13 | Муром г, Муромская ул, 15 | 2918296.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2727386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40910.79 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
14 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 14808185 | 0 | 0 | 14293778.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214406.67 | 300000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
15 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 6233335.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 5963877.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89458.17 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
16 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1570050.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1428621.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429.32 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
17 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 9476545.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 9159157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137387.37 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
18 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2020 | - | -
19 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2020 | - | -
20 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
21 | Муром г, Куликова ул, 25 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
22 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
23 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
24 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2020 | - | -
25 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2020 | - | -
26 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2020 | - | -
27 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2020 | - | -
28 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2020 | - | -
29 | Муром г, Московская ул, 30 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2020 | - | -
30 | Муром г, Московская ул, 42 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2020 | - | -
31 | Муром г, Московская ул, 109 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2020 | - | -
32 | Муром г, Московская ул, 112 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
33 | Муром г, Муромская ул, 17 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
34 | Муром г, Набережная ул, 17 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2020 | - | -
35 | Муром г, Орловская ул, 19 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2020 | - | -
36 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2020 | - | -
37 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2020 | - | -
38 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
39 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
40 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
41 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
42 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2020 | - | -
43 | Муром г, Филатова ул, 19а | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 2020 | - | -
44 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2020 | - | -
45 | Муром г, Южная ул, 7 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2020 | - | -
Итого по округ Муром на 2021 год |  | 91626897.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006118.19 | 0 | 1 | 2116554.68 | 16385 | 77856288.99 | 0 | 0 | 947 | 4699507.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268428.71 | 3680000 | 0 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 6454502.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 6359115.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95386.73 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
2 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 2116554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2116554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
3 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 4440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 4374384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65615.76 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
4 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3054187.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45812.81 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
5 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 2906403.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43596.06 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
6 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 616139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9105.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 713943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703392.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.88 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 706127.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695692.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435.39 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
10 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2221674.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33325.12 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
11 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2206896.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33103.45 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
12 | Муром г, Московская ул, 30 | 2225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2192118.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32881.77 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
13 | Муром г, Московская ул, 42 | 6390450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 6296009.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94440.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
14 | Муром г, Московская ул, 109 | 5490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 5408866.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81133.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
15 | Муром г, Московская ул, 112 | 2745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.5 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
16 | Муром г, Муромская ул, 17 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2660098.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39901.48 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
17 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1458128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871.92 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
18 | Муром г, Орловская ул, 19 | 7970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 7852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117783.25 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
19 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2344827.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35172.41 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
20 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2011474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1981747.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29726.22 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 3547950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 3495517.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52432.76 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 3530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3477832.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.49 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
23 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 3369757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3319957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49799.36 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
24 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 3975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 3916256.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58743.84 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
25 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27783.25 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
26 | Муром г, Филатова ул, 19а | 4770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 4699507.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70492.61 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
27 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
28 | Муром г, Южная ул, 7 | 2190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 2157635.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32364.53 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
29 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
30 | Муром г, Артема ул, 11 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
31 | Муром г, Заводская ул, 21 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
32 | Муром г, Кирова ул, 26 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | - | -
33 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
34 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
35 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
36 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
37 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
38 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
39 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
40 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
41 | Муром г, Московская ул, 86 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
42 | Муром г, Московская ул, 71 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
43 | Муром г, Муромская ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
44 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
45 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
46 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
47 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
48 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
49 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
50 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
51 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
52 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
53 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
54 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
55 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
Итого по округ Муром на 2022 год |  | 91626897.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794795.08 | 0 | 7 | 14963263.06 | 14798 | 68070904.35 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132960.1 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 4337224.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4273127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64096.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 2714283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 2674171.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40112.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 5214319.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 5137260.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77058.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 5749950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.63 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
5 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 3391530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3341408.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50121.13 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 8090003.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 7970446.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119556.7 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 2744983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2704417.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.26 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1568740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1545557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23183.36 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 4671497.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 4602461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69036.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 457907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.1 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 632281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.05 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 731529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720718.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10810.77 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 4760772.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4690416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70356.24 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 2789948.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2748717.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41230.77 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 3242314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3194398.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47915.98 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2210461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2177794.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32666.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 7557284.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7445600.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111684 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 3073377.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3027958.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45419.38 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1665415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1640802.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24612.04 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 2384110.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2348877.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35233.16 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2817533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 2775894.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41638.42 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
23 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
24 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1660239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1635704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24535.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
25 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 2407235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2371660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35574.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
26 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1790689.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1764225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26463.39 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
27 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по округ Муром на 2020 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 105080.64 | 89229.41 | 80195.93 | 4223 | Х | Х | Х | 91626897.96 | 871.9675 | 6148.3357
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4991.89 | 4519.59 | 4250.89 | 200 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5258499.13 | 1053.4085 | 1358.8052
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6692.52 | 6122.82 | 5460.02 | 285 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 5811666.96 | 868.3825 | 3992.42
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.9 | 552.4 | 505.4 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2029035.93 | 3160.9845 | 4087.443
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3549.8 | 2700 | 2574 | 116 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4349274.98 | 1225.2169 | 1580.4234
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2749.2 | 2392.9 | 2351.5 | 113 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4523137.48 | 1645.2559 | 2146.2131
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6357.4 | 5754.2 | 5645.8 | 251 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 6646708.37 | 1045.5073 | 1060.954
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 13 | РО | НУ | - | 2340853.12 | 4686.3926 | 6148.3357
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6586 | 5918.2 | 5402.9 | 278 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 6646708.37 | 1009.2178 | 1024.1283
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4888.9 | 4498.7 | 4220.3 | 209 | РО | УК | ООО "Верба" | 7405015.59 | 1514.6588 | 1953.7783
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3863.9 | 2672.9 | 2643.2 | 116 | РО | УК | ООО "Союз" | 5249124.98 | 1358.5044 | 1752.3526
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 59 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 373.7 | 282.1 | 154.5 | 13 | РО | УК | ООО "Союз" | 378328 | 1012.3843 | 1012.3843
12 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 517.1 | 26 | РО | НУ | - | 2212131.24 | 3732.295 | 4814.3363
13 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 546.8 | 41 | РО | УК | ООО "Верба" | 2918296.86 | 4294.7709 | 5160.216
14 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2783.1 | 1846.94 | 190 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 14808185 | 3235.1636 | 3235.1636
15 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 5260.7 | 4728.1 | 4531.4 | 196 | РО | УК | ООО "Союз" | 6233335.91 | 1184.8872 | 1528.4015
16 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1951 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.36 | 339.86 | 339.86 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1570050.77 | 4127.802 | 5324.506
17 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 5588.46 | 285 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9476545.27 | 1446.2841 | 1865.5809
18 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 3807.9 | 204 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 180000 | 39.672 | 39.672
19 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3078 | 2756.6 | 2688.2 | 123 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 100000 | 32.4886 | 32.4886
20 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5701.1 | 4693 | 4333.1 | 292 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 150000 | 26.3107 | 26.3107
21 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1024.3 | 59 | РО | НУ | - | 150000 | 85.4068 | 85.4068
22 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 740.75 | 550.15 | 379.65 | 21 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 202.4975 | 202.4975
23 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 23 | РО | НУ | - | 150000 | 212.2541 | 212.2541
24 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 683.5 | 634.5 | 531.2 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 102.414 | 102.414
25 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762 | 702.6 | 623.1 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 91.8635 | 91.8635
26 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 746.5 | 687.5 | 552 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 93.7709 | 93.7709
27 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 535.7 | 506.3 | 28 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 120000 | 205.9379 | 205.9379
28 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 444.6 | 36 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 120000 | 202.6342 | 202.6342
29 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 894.76 | 604 | 604 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 120000 | 134.1142 | 134.1142
30 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5084.7 | 3763.9 | 3573.6 | 172 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 180000 | 35.4003 | 35.4003
31 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2607.99 | 2360.79 | 2305.57 | 85 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 180000 | 69.0187 | 69.0187
32 | Муром г, Московская ул, 112 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1367.3 | 1010.2 | 1010.2 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 150000 | 109.7053 | 109.7053
33 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.7 | 606 | 538.1 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 229.4631 | 229.4631
34 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 135.2 | 18 | РО | НУ | - | 120000 | 411.4521 | 411.4521
35 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 3712.4 | 1549.07 | 164 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 180000 | 35.4505 | 35.4505
36 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1973 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 816.6 | 537.5 | 202.6 | 29 | РО | УК | ООО "Верба" | 120000 | 146.9508 | 146.9508
37 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 310.2 | 28 | РО | УК | ООО "Верба" | 120000 | 272.1088 | 272.1088
38 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 962.22 | 875.92 | 831.42 | 32 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 155.8895 | 155.8895
39 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 157.0516 | 157.0516
40 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946.6 | 861.5 | 797.6 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 158.4619 | 158.4619
41 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2928.1 | 2613.6 | 2388.9 | 106 | РО | УК | ООО "Союз" | 150000 | 51.2278 | 51.2278
42 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 120000 | 316.7146 | 316.7146
43 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1234.92 | 1161.32 | 1130.36 | 54 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 130000 | 105.27 | 105.27
44 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 724.1 | 655.2 | 655.2 | 20 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 207.1537 | 207.1537
45 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 407.09 | 407.09 | 22 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 120000 | 203.0491 | 203.0491
Итого по округ Муром на 2021 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 101096.22 | 86327.89 | 77416.85 | 4156 | Х | Х | Х | 91626897.96 | 906.3336 | 6674.5692
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 3807.9 | 204 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 6454502.32 | 1422.5739 | 1861.392
2 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3078 | 2756.6 | 2688.2 | 123 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2116554.68 | 687.6396 | 730.4428
3 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5701.1 | 4693 | 4333.1 | 292 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4440000 | 778.7971 | 973.4494
4 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1024.3 | 59 | РО | НУ | - | 3100000 | 1765.0743 | 2237.4019
5 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 740.75 | 550.15 | 379.65 | 21 | РО | УК | ООО "Верба" | 2950000 | 3982.4502 | 5059.9868
6 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 23 | РО | НУ | - | 2850000 | 4032.8286 | 5132.6956
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 683.5 | 634.5 | 531.2 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 616139 | 901.447 | 1003.861
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762 | 702.6 | 623.1 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 713943 | 936.9331 | 1028.7966
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 746.5 | 687.5 | 552 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 706127.96 | 945.9182 | 1039.6892
10 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 535.7 | 506.3 | 28 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2255000 | 3869.9159 | 4948.832
11 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 444.6 | 36 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2240000 | 3782.5059 | 4818.4011
12 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 894.76 | 604 | 604 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 2225000 | 2486.7003 | 3168.8059
13 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5084.7 | 3763.9 | 3573.6 | 172 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 6390450 | 1256.7998 | 1562.2818
14 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2607.99 | 2360.79 | 2305.57 | 85 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5490000 | 2105.0694 | 2628.6725
15 | Муром г, Московская ул, 112 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1367.3 | 1010.2 | 1010.2 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2745000 | 2007.6062 | 2560.0244
16 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.7 | 606 | 538.1 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2700000 | 4130.335 | 5271.397
17 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 135.2 | 18 | РО | НУ | - | 1480000 | 5074.5757 | 6674.5692
18 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 3712.4 | 1549.07 | 164 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7970000 | 1569.6701 | 1940.7385
19 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1973 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 816.6 | 537.5 | 202.6 | 29 | РО | УК | ООО "Верба" | 2380000 | 2914.5236 | 3701.6042
20 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 310.2 | 28 | РО | УК | ООО "Верба" | 2011474 | 4561.1655 | 5757.581
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 962.22 | 875.92 | 831.42 | 32 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3547950 | 3687.2545 | 4397.9776
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3530000 | 3695.9481 | 4399.115
23 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946.6 | 861.5 | 797.6 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3369757 | 3559.8532 | 4253.4084
24 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2928.1 | 2613.6 | 2388.9 | 106 | РО | УК | ООО "Союз" | 3975000 | 1357.5356 | 1703.3245
25 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 1880000 | 4961.8623 | 5823.8352
26 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1234.92 | 1161.32 | 1130.36 | 54 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4770000 | 3862.5984 | 5512.1961
27 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 724.1 | 655.2 | 655.2 | 20 | РО | УК | ООО "Верба" | 2850000 | 3935.9205 | 5009.3578
28 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 407.09 | 407.09 | 22 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2190000 | 3705.6465 | 4725.9726
29 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1915.7 | 1915.7 | 69 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 71.5785 | 71.5785
30 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2041.7 | 1708.9 | 1675.9 | 86 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 150000 | 73.4682 | 73.4682
31 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3193.8 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 180000 | 50.3198 | 50.3198
32 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 57 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 200000 | 133.2001 | 133.2001
33 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 588.49 | 588.49 | 29 | РО | НУ | - | 150000 | 232.0222 | 232.0222
34 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4828.48 | 4432.68 | 4177.23 | 212 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 180000 | 37.2788 | 37.2788
35 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.69 | 778.39 | 728.73 | 49 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 181.8865 | 181.8865
36 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1329.4 | 1176.4 | 1117.8 | 65 | РО | УК | ООО "Верба" | 120000 | 90.2663 | 90.2663
37 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3108 | 2810.6 | 2810.6 | 127 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 150000 | 48.2625 | 48.2625
38 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 490.8 | 442.2 | 442.2 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 142.6243 | 142.6243
39 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.4 | 589.2 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 109.3067 | 109.3067
40 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.6 | 719.9 | 670.3 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 89.5599 | 89.5599
41 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2284.22 | 1753.08 | 1544.68 | 61 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 180000 | 78.8015 | 78.8015
42 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5719.6 | 4377.4 | 4227.7 | 190 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 100000 | 17.4837 | 17.4837
43 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 47 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 208.9719 | 208.9719
44 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1240.2 | 932.1 | 643.8 | 44 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 150000 | 120.9482 | 120.9482
45 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 76 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 120000 | 116.2228 | 116.2228
46 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4487.6 | 3957.13 | 204 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 180000 | 35.6556 | 35.6556
47 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715.9 | 646.9 | 547.56 | 35 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 209.5265 | 209.5265
48 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 615.6 | 521.8 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 120000 | 194.9318 | 194.9318
49 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 221.1085 | 221.1085
50 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 756.3 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 183.5087 | 183.5087
51 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3871 | 3511.4 | 173 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 100000 | 23.2218 | 23.2218
52 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 369.45 | 369.45 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 120000 | 291.8643 | 291.8643
53 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 626.5 | 586.7 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 224.6854 | 224.6854
54 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2413.4 | 2212.7 | 2123.7 | 106 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 120000 | 49.7224 | 49.7224
55 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6719 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "ОДК" | 100000 | 14.8832 | 14.8832
Итого по округ Муром на 2022 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 55253.15 | 48016.49 | 44250.39 | 2316 | Х | Х | Х | 91626897.96 | 1658.3108 | 6863.7839
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1915.7 | 1915.7 | 69 | РО | УК | ООО "Верба" | 4337224.89 | 2069.6817 | 2682.8964
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2041.7 | 1708.9 | 1675.9 | 86 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 2714283.9 | 1329.4235 | 1758.83
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3193.8 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5214319.69 | 1457.6865 | 1889.4598
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 57 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5749950 | 3829.4705 | 5026.6364
5 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 588.49 | 588.49 | 29 | РО | НУ | - | 3391530.1 | 5246.0674 | 6863.7839
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4828.48 | 4432.68 | 4177.23 | 212 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8090003.53 | 1675.4762 | 2146.0001
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.69 | 778.39 | 728.73 | 49 | РО | УК | ООО "Верба" | 2744983.73 | 3328.5037 | 4398.3509
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1329.4 | 1176.4 | 1117.8 | 65 | РО | УК | ООО "Верба" | 1568740.51 | 1180.0365 | 1591.6286
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3108 | 2810.6 | 2810.6 | 127 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4671497.92 | 1503.056 | 1943.1836
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 490.8 | 442.2 | 442.2 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 457907 | 932.9808 | 1075.6051
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.4 | 589.2 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 632281 | 987.322 | 1096.6287
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.6 | 719.9 | 670.3 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 731529 | 935.9378 | 1025.4977
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2284.22 | 1753.08 | 1544.68 | 61 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4760772.24 | 2084.2004 | 2710.1378
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5719.6 | 4377.4 | 4227.7 | 190 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 4331631.53 | 757.3312 | 786.1749
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 47 | РО | УК | ООО "Верба" | 2789948.7 | 3886.8051 | 5053.324
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1240.2 | 932.1 | 643.8 | 44 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3242314.75 | 2614.3483 | 3641.3148
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 76 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2210461.9 | 2140.8832 | 2828.0457
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4487.6 | 3957.13 | 204 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7557284.31 | 1496.9959 | 1797.4834
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715.9 | 646.9 | 547.56 | 35 | РО | УК | ООО "Верба" | 3073377.74 | 4293.0266 | 5066.7356
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 615.6 | 521.8 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1665415 | 2705.3525 | 3623.7406
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2384110.77 | 3514.3142 | 4678.4589
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 756.3 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2817533.35 | 3446.9456 | 4541.1212
23 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3871 | 3511.4 | 173 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4331631.53 | 1005.8824 | 1044.1925
24 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 369.45 | 369.45 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1660239.97 | 4038.0396 | 5440.3994
25 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 626.5 | 586.7 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2407235.63 | 3605.8053 | 4799.4215
26 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2413.4 | 2212.7 | 2123.7 | 106 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1790689.27 | 741.9778 | 991.9624
27 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6719 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "ОДК" | 6300000 | 937.6395 | 1003.86
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2020 г., руб.
Всего | 91626897.96
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91626897.96
Источники финансирования | Объем финансирования по 2021 г., руб.
Всего | 91626897.96
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91626897.96
Источники финансирования | Объем финансирования по 2022 г., руб.
Всего | 91626897.96
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91626897.96
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук