## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2019                                                                                                         		                    № 470

О подготовке праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

В связи с подготовкой и проведением 4 - 6 июля 2019 года праздничных         мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, руководствуясь Уставом округа,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - 1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных         мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 1.

  - 1.2. План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 2.

  - 1.3. План подготовки и проведения праздничных мероприятий,                 посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 3.

  - 2. Рекомендовать  начальнику  межмуниципального  отдела  МВД РФ  «Муромский»  А.В. Руденко организовать расстановку сил и средств для поддержания охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения при временном ограничении движения и стоянки в местах проведения мероприятий всех видов автомобильного транспорта путем распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД:

  - 2.1. запретить движение всех видов транспортных средств, за исключением транспортных средств, имеющих пропуск, 05 июля 2019 года  с 06.00 на ул. Московская в створе ул. Л.Толстого – Ленина, на ул. Ленина в створе ул. Коммунистическая – Комсомольская с установкой заградительных барьеров МБУ «Благоустройство» и сотрудников ГИБДД на следующих перекрестках ул. Л.Толстого – Советская, ул. Ленина – Коммунистическая,        ул. Ленина – Воровского, ул. Ленина – К.Маркса, ул. Ленина – Мечникова, ул. Ленина –Комсомольская;

  - 2.2. запретить движение всех видов транспортных средств в сторону центральной части города, за исключением транспортных средств, имеющих пропуск, 06 июля 2019 года с 6.00 до 23.59, выставив сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» на следующих перекрестках: ул. Свердлова – Московская, ул. Свердлова – Советская, ул. Свердлова – Воровского, ул. К.Маркса – Л.Толстого, ул. К.Маркса – Первомайская,                ул. Мечникова – Первомайская, ул. Комсомольская – Первомайская, съезд Лакина, ул. Ленина – Красноармейская, ул. Коммунистическая – Ленина,             ул. Ленина – Воровского, ул. Ленина – К.Маркса, ул. Ленина – Мечникова,          ул. Ленина –Комсомольская, ул. Первомайская – Тимирязева, ул. Плеханова       (по кругу);

  - 2.3. обеспечить коридор при прохождении кортежей 06 июля 2019 года (по согласованию).

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» В.В.Сорокину обеспечить медицинское обслуживание мероприятий согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать начальнику ФГКУ «11 отряд ФПС по Владимирской области» И.Е.Артемьеву обеспечить пожарную безопасность мероприятий согласно приложению № 3.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям, указанным в приложениях  № 2 и № 3, провести мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальника управления аппарата администрации В.К.Вахляева.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 26.06.2019 № 470

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

| Рычков Евгений Евгеньевич | - Глава округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Вахляев Василий Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Артемьев Иван Евгеньевич | - начальник ФГКУ «11 отряд ФПС по Владимирской области» (по согласованию) |
| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром |
| Бочкарева Светлана Александровна | - директор МКУ округа Муром «Управление комплексного развития городской среды, архитектуры и дизайна» |
| Видонов Сергей Олегович | - и.о. председателя комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Воронов Евгений Александрович | - заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Игнатьев Алексей Викторович | - заместитель начальника отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Куликова Ирина Николаевна | - директор МКУ «Центр поддержки общественных и социальных инициатив» |
| Мышленник Марина Марковна | - заведующий отделом ЗАГС администрации округа Муром |
| Раевская Ирина Игоревна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Семенова Марина Владимировна | - начальник управления по социальным вопросам администрации округа Муром |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |
| Федурин Константин Григорьевич | - председатель Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию) |
| Шишкина Анна Павловна | - председатель комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром |

Начальник управления культуры					В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 26.06.2019 № 470

План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

4 июля 2019 года

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.00 | Международ-ный благотворительный кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» | ДК «Вербовский» | Торжественное открытие фестиваля. Показ фестивального фильма | Козлов В.В. Раевская И.И. |

6 июля 2019 года

Торговая ярмарка, аттракционы:

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00- 17.00 | Улица мастеров | ул. Ленина, ул. Советская | Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искус-ства, мастер-классы | Козлов В.В. |
| 10.00-23.00 | Торговая ярмарка Аттракцион-ные площадки | ул. Ленина, ул. Советская, пл. Революции , пл.Победы | Выставка-продажа продуктов питания, праздничной и суве-нирной продукции. Аттракционные комп-лексы и площадки | Шишкина А.П. |

Интерактивные площадки:

| 12.00-17.00 | «Свадьбы народов мира» | ул. Московская, сквер Ермакова | Интерактивные фотозоны, инсталляции: «Индия», «Япония», «Голландия», «Шотландия», «Африка», «Эквадор», «Белоруссия», «Чукотка», «Кавказ», «Казаки», «Татарстан» и др. Концерт Оркестра волынщиков (г.Москва). Концерт группы «Кристалл» (г.Иваново). Выступления творческих коллективов | Бочкарева С.А. Дударева С.В. Козлов В.В. Раевская И.И. Шишкина А.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00-17.00 | «Княжеская свадьба» | ул.Ленина | Декоративный ансамбль «Княжеский терем». Фестиваль «Ладья семейного счастья». Концертные и интерактивные программы. Показательные выступления клуба исторической реконструкции «Вареж» | Козлов В.В. |
| 12.00-17.00 | «Цветочный город» | пл.1100-летия Мурома | Декоративные инсталляции, фотозоны | Шишкина А.П. |
| 12.00-18.00 | «Город детства» | пл. Победы | Игровые и аттракционные площадки, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей и семей с детьми | Раевская И.И. Белянцев А.В. Козлов В.В. |

Торжественные мероприятия:

| 16.00 | Церемония награждения семей | ДК им.1100-летия г.Мурома | Награждение медалями «За любовь и верность» | Козлов В.В. Дударева С.В. Семенова М.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Главная сцена

| 20.00 | Эстрадный концерт Праздничный фейерверк | набережная р. Оки | Концерт артистов российской эстрады. | Вахляев В.К. Козлов В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 26.06.2019 № 470

План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | Рычков Е.Е. | до 05.07 |
|  | Разработка программы праздника | Козлов В.В. | июнь |
|  | Подготовка и проведение мероприятий | Козлов В.В. Раевская И.И. Белянцев А.В. Видонов С.О. Дударева С.В. Мышленник М.М. Семенова М.В. Куликова И.Н. Шишкина А.П. | 04- 08.07 |
|  | Подготовка документов для представления к награждению медалью «За любовь и верность». Организация и проведение церемонии награждения медалями | Дударева С.В. Семенова М.В. Козлов В.В. Дударева С.В. Семенова М.В. | июнь 06.07 |
|  | Проведение конкурса «Семья года - 2019». Организация проведения церемонии награждения | Видонов С.О. | июнь- июль |
|  | Организация работ по рекламно-просветительской части праздника | Иринчук Ю.П. | июнь-июль |
|  | Работа с официальными делегациями: приглашение, регистрация, организация участия в мероприятиях согласно плану | Семенова М.В. | 06.07 |
|  | Организация торговли и услуг | Шишкина А.П. | 06.07 |
|  | Транспортное обеспечение городских праздничных мероприятий | Игнатьев А.В. | 04-08.07 |
|  | Монтаж и демонтаж городских сценических площадок, звукового оборудования | Козлов В.В. | 04-07.07 |
|  | Оформление и оборудование интерактивных площадок. Демонтаж оформления и оборудования интерактивных площадок | Козлов В.В. Бочкарева С.А. Раевская И.И. Дударева С.В. Белянцев А.В. Шишкина А.П. | 04-06.07 07-10.07 |
|  | Установка барьеров безопасности с 06.00 ул. Л.Толстого – Советская, ул. Ленина – Коммунистическая, ул. Ленина – Воровского, ул. Ленина – К.Маркса, ул. Ленина – Мечникова, ул. Ленина –Комсомольская для организации монтажа декораций | Федурин И.К. Филиппова Н.М. | 05.07 |
|  | Организация работы грузового транспорта для перевозки декораций | Федурин И.К. | 05-09.07 |
|  | Установка барьеров безопасности в местах проведения праздника | Федурин И.К. Филиппова Н.М. | 06.07 |
|  | Организация работы грузового автомобиля для перевозки оборудования | Белянцев А.В. | 04-10.07 |
|  | Организация работы группы волонтеров. Проведение акции «Чистый город» | Дударева С.В. | 06.07 |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, дорог | Федурин И.К. | июнь |
|  | Подготовка площадок на набережной для монтажа сцены, для дизель-генераторных установок, для гримерных палаток, для ТВ-экрана. Обустройство дорожки от зрительской трибуны до склада МЧС и до пультовой. Изготовление и установка настилов под пультовую башню, под ТВ-экран. Изготовление лестницы от основной площадки бетонных плит к воде. | Федурин И.К. | до 30.06 до 03.07 до 03.07 |
|  | Организация помещения на набережной под склад кофров от оборудования с подключением электроэнергии и обеспечением круглосуточного доступа | Воронов Е.А. Шишкина А.П. | до 30.06 |
|  | Обеспечение электроподключения оборудования на всех площадках праздника, рамок металлоискателей МВД | Федурин И.К. | 01-09.07 |
|  | Обеспечение работы понтонов с необходимым количеством буксировочных катеров и дежурного катера с беспрепятственным перемещением по прилегающей к площадке акватории для доставки техперсонала | Косюк В.В. | 04- 06.07 |
|  | Организация участия в праздничных мероприятиях парусных яхт и прогулочных катеров | Семенова М.В. | 06.07 |
|  | Обеспечение двух независимых выделенных каналов Интернет (Wi-Fi) с максимальной скоростью с подключением к гримвагену с 01.07 до 07.07 и к пультовой башне с 05.07 до 07.07 | Человечков С.Н. | 01-07.07 |
|  | Предоставление необходимого оборудования на набережной для организации погрузочно-разгрузочных и монтажно-демонтажных работ | Федурин И.К. | 30.06-09.07 |
|  | Установка и обслуживание биотуалетов и душа на набережной. Установка и обслуживание строительного мусорного контейнера на набережной | Федурин И.К. | 01.07-10.07 |
|  | Предоставление порошковых огнетушителей 5 л в количестве 16 шт. | Иванчук В.И. | 06.07 |
|  | Обеспечение материалов для безопасной прокладки ТВ коммутаций | Федурин И.К. | до 04.07 |
|  | Организация работы автобусов и 3 легковых автомобилей с беспрепятственным проездом по городу. Организация работы 2 легковых автомобилей в дежурном режиме. | Гершман А.Б. | 07.07 05.07-07.07 |
|  | Обеспечение трансфера подрядчиков от гостиницы до площадки на набережной и обратно | Гершман А.Б. Игнатьев А.В. | июнь-июль |
|  | Организация питания и проживания участников праздника, технического, административного и обслуживающего персонала. Обеспечение бутилированной питьевой водой, работы кулеров | Воронов Е.А. Шишкина А.П. | июнь-июль |
|  | Предоставление помещений с необходимым оборудованием в СК «Ока», СОШ № 3 для размещения артистов. Организация работы гримеров и парикмахеров в СК «Ока» для подготовки артистов. Обеспечение необходимыми средствами гигиены | Белянцев А.В. Раевская И.И. Шишкина А.П. | 06.07 06.07 |
|  | Обеспечение проезда с сопровождением легкового автотранспорта для артистов. Подготовка и тиражирование схемы города с указанием гостиниц и перекрытых улиц | Игнатьев А.В. | 06.07 до 05.07 |
|  | Организация стоянки транспорта на период монтажа и демонтажа оборудования на набережной, проведения мероприятия, у СК «Ока». Обеспечение охраны транспорта | Игнатьев А.В. | июнь-июль |
|  | Обеспечение ограждений зон проведения мероприятий. Обеспечение ограждений по периметру и организация круглосуточной охраны площадки на набережной на весь период проведения работ. Организация охраны концертной площадки. Огранизация охраны на площадке у памятника Илье Муромцу | Федурин И.К. Косюк В.В. Белянцев А.В. | 06.07 01.07-10.07 30.06-07.07 с 04.07 |
|  | Организация пропуска зрителей в зону перед сценой на набережной | Косюк В.В. | 06.07 |
|  | Организация работы 5 человек на сцене на набережной в день мероприятия | Видонов С.О. | 06.07 |
|  | Организация работы волонтеров в количестве 50 человек на площадке на набережной | Видонов С.О. | 30.06-08.07 |
|  | Организация работы 10 человек для работы с артистами при проведении концерта на набережной | Козлов В.В. | 06.07 |
|  | Подготовка реквизита, необходимого при проведении концерта на набережной | Козлов В.В. Мешков Е.Ю. | 06.07 |
|  | Организация группы волонтеров (200 человек) у сцены на набережной. Организация раздачи зрителям флагов при проведении концерта на набережной | Видонов С.О. | 06.07 |
|  | Организация работы технического персонала для уборки площадок на набережной | Гершман А.Б. | 02.07-09.07 |
|  | Подготовка списков участников и организаторов мероприятий для аккредитации | Косюк В.В. | до 27.06 |
|  | Подготовка и утверждение единой формы пропуска и обеспечение пропусками автотранспорта, задействованного при подготовке и проведении мероприятий | Косюк В.В. | июнь |
|  | Установка стульев в зрительских зонах на набережной | Козлов В.В. | 06.07 |
|  | Монтаж напольного покрытия зрительских трибун, шатров | Федурин И.К. | 06.07 |
|  | Обеспечение необходимым оборудованием артистических палаток на набережной | Шишкина А.П. | 06.07 |
|  | Организация участия в программе на набережной семей молодоженов | Мышленник М.М. | 06.07 |
|  | Разработка и согласование с ГИБДД графиков и маршрутов движения общественного транспорта в связи с ограничением проезда транспортных средств во время проведения праздничных мероприятий и своевременное информирование граждан об изменениях через СМИ | Игнатьев А.В. | до 05.07 |
|  | Техническое обеспечение проведения городских мероприятий | Федурин И.К. | 06.07 |
|  | Обеспечение правопорядка в местах проживания гостей и участников праздника, местах проведения массовых мероприятий. Обеспечение безопасности дорожного движения. Обеспечение работы ГИБДД при встрече и сопровождении по городу транспорта участников эстрадного концерта | Руденко А.В. | 04-07.07 |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении эстрадного концерта и фейерверка | Артемьев И.Е. | 06.07 |
|  | Организация медицинского обслуживания всех праздничных мероприятий | Сорокин В.В. | 06.07 |
|  | Комплексное освещение праздника в сети Интернет, региональных и окружных СМИ | Иринчук Ю.П. Человечков С.Н. | июнь-июль |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления культуры | В.В.Козлов |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации | В.К.Вахляев |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства	          	          	                  О.В.Едачева

МКУ округа Муром «Организационное управление»

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: Постановление администрации округа Муром «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности»

| Разослать: | Артемьеву И.Е., Белянцеву А.В., Бочкаревой С.А., Вахляеву В.К., Воронову Е.А., Видонову С.О., Гершману А.Б., Дударевой С.В., Иванчуку В.И., Иринчуку Ю.П., Игнатьеву А.В., Козлову В.В., Косюку В.В., Куликовой И.Н., Мешкову Е.Ю., Мышленик М.М., Раевской И.И., Руденко А.В., Семеновой М.В., Сорокину В.В., Федурину И.К., Федурину К.Г., Человечкову С.Н., Шишкиной А.П., ЕДДС, в дело, всего 26 экз. |
| --- | --- |