## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2019                                                                                                                                   № 611

О проведении в округе Муром социальной акции

«Дети и безопасность»

В соответствии с «Планом основных мероприятий округа Муром в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год», в целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций,

п о с т а н о в л я ю:

- Провести с 24 августа по 15 сентября 2019 года социальную акцию «Дети и безопасность».

- Для подготовки и проведения мероприятий акции создать организационный комитет в составе:

| Иванчук Владимир Иванович | #### начальник МКУ «Управление по делам #### ГО и ЧС округа Муром» - #### председатель орг. комитета |
| --- | --- |
| Куприенко Анатолий Васильевич | заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» - зам. председателя орг. комитета |

Члены организационного комитета:

| Иринчук Юрий Петрович | генеральный директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| --- | --- |
| Козлов Валерий Владимирович | начальник Управления культуры администрации округа Муром |
| Артемьев Иван Евгеньевич | начальник ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области» (по согласованию) |
| Видонов Сергей Олегович | И.о. председателя Комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Раевская Ирина Игоревна | начальник Управления образования администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | начальник МО МВД России «Муромский» (по согласованию) |
| Мартынова Ольга Владимировна | начальник ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по о. Муром и Муромскому району» (по согласованию) |
| Комаров Максим Викторович | начальник ОНД и ПР по округу Муром и Муромскому району (по согласованию) |
| Юдин Дмитрий Алексеевич | начальник курсов ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |

- Утвердить:

  - Положение о проведении социальной акции «Дети и безопасность» согласно приложению № 1.

  - План-график подготовки и проведения социальной акции «Дети и безопасность» согласно приложению № 2.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации по ЖКХ, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром И.К. Федурина.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

|  | ППриложение № 1 к постановлению администрации округа Муром от 21.08.2019 № 611 |
| --- | --- |

Положение

о проведении социальной акции  «Дети и безопасность»

В соответствии с «Планом основных мероприятий округа Муром в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год» в период с 24 августа по 15 сентября 2019 года  проводится социальная акция «Дети и безопасность».

1. Акция проводится в целях повышения безопасности детей в начале учебного года, восстановления у них после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах и в транспорте, адекватных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, подготовки преподавателей, воспитателей, студентов, школьников, воспитанников детских учреждений к правильным действиям при возникновении пожара чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В связи с этим предлагается:

1.1 В ходе педагогических совещаний в августе с.г. предусмотреть обсуждение вопросов обеспечения безопасности детей после школьных каникул с привлечением специалистов (работников) органов управления образования, межмуниципального МО МВД России «Муромский»;

1.2  С обучающимися провести занятия должностными лицами ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области», ОНД и ПР по округу Муром и Муромскому району, а также курсов ГО МКУ«Управление  по делам ГО и ЧС округа Муром» по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности и тренировки по действиям в случае пожаров, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических акций;

1.3  Провести в школах в «День знаний» занятия по безопасности жизнедеятельности с участием руководящего состава и специалистов МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», курсов ГО, пожарных и поисково - спасательного отряда;

1.4 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» совместно с управлением образования, ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области», ОНД и ПР по округу Муром и Муромскому району разработать и распространить среди обучающихся и родителей памятки по тематике безопасности жизнедеятельности;

1.5  Мероприятия, проводимые в ходе акции «Дети и безопасность» пропагандировать и широко освещать в средствах массовой информации.

2. Общее руководство и контроль проведения мероприятий акции осуществляется организационным комитетом.

3. Отчетный материал (с отметками о проведенных мероприятиях) представляется в МКУ «Управление по дела ГО и ЧС округа Муром» до 18 сентября 2019 года.

Начальник МКУ «Управление по

делам ГО и ЧС округа Муром                                                          В.И. Иванчук

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | В.И. Иванчук |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ Начальник управления образования администрации округа Муром | И.К. Федурин И.И. Раевская |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром Файл сдан:; Д.А. Карпов. Ведущий специалист отдела делопроизводства МКУ «Организационное управление» | Д.А. Карпов Ю.К. Захарова |

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа:

| Разослать: | Администрация округа Муром, 1 экз. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», 1 экз. ФГКУ «11 ОФПС по Владимирской области», 1 экз. МО МВД РФ «Муромский», 1 экз. Управление культуры, 1 экз. Управление образования, 1 экз. Комитет по делам молодежи, 1 экз. СМИ округа Муром, 1 экз. ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по г. Муром и Муромскому району»,1 экз. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации округа Муром от 21.08.2019 № 611 |
| --- | --- |

ПЛАН–ГРАФИК

подготовки и проведения социальной акции  «Дети и безопасность»

| № п/п | Мероприятия | Август - Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен-ные | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23.08 | 26-30.08 |  | 02.09 |  |  | 03.09 |  | 04.09 |  | 05.09 |  | 06.09 |  |  | 09.09 |  | 10-13.09 |  | 14.09 |  | до 18.09 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Проведение совещания организационного комитета с рассмотрением задач и обсуждением планируемых мероприятий в ходе акции | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |
| 2. | Провести рабочие встречи с руководителями электронных и печатных СМИ округа, в ходе которых скоординировать совместную работу по информационному обеспечению мероприятий акции | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организационный комитет по проведению акции МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |
| 3. | Информирование населения через местные средства массовой информации о ходе выполнения мероприятий акции | п о с т о я н н о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |
| 4. | Организовать в ходе подготовки и проведения акции в округе мероприятий по: | п о с т о я н н о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС о. Муром |  |
|  | - разъяснению и отработке практических действий по эвакуации при пожаре; - по профилактике детской шалости с огнем; - предупреждению пожаров в учебных заведениях и жилых зданиях, разъяснению использования первичных средств пожаротушения; - разъяснению безопасного поведения на дорогах и в транспорте; - пропаганде телефона службы спасения «112» |  |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |  |  |  | Управление образования, Комитет по делам молодежи, МО МВД России «Муромский» ФГКУ «11 ОФПС», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» ОНД и ПР по округу Муром и Муромскому району |  |
| 5. | В ходе педагогических совещаний обсудить вопросы безопасности детей с привлечением сотрудников МО МВД России «Муромский», ГИБДД, ФГКУ «11 ОФПС», МКУ «УГОЧС» |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Управление образования |  |
| 6. | Разработка и распространение среди обучающихся и родителей памяток по безопасности жизнедеятельности |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |
| 8. | По окончанию акции представление для обобщения отчетного материала (фотографии, фото-коллаж А-4, приказы, план-графики проведения) в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 18.09 |  | Организации, учреждения округа Муром (участники акции) |  |
| 9. | Подготовка информации о проведении акции для дальнейшего представления в Главное управление МЧС России по Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |

Начальник МКУ  «Управление по

делам ГО и ЧС округа Муром»                      		                                                      				  В.И. Иванчук