## план Приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 15.11.2019 № 842
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 12,04,2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром на 2020 год |  | 150030084.49 | 533367.33 | 788996.06 | 26287422.51 | 305082.55 | 999970.38 | 0 | 16 | 33938164.39 | 13821.47 | 63134484.79 | 943 | 3260974.01 | 3695 | 15407064.26 | 18.7 | 240194.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664363.37 | 3470000 | 0 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 5258499.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 5003447.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75051.71 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 5811666.96 | 353344.83 | 788996.06 | 4287872.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81453.21 | 300000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 2029035.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1880823.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28212.35 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 4349274.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 4137216.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62058.25 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 4523137.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 4308509.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64627.65 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 6646708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6546708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | -
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2340853.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 2158475.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32377.14 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 6646708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6546708.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | -
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 7405015.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 7118241.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106773.63 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 5249124.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 4994211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74913.18 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
11 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2212131.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2061213.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30918.2 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
12 | Муром г, Муромская ул, 15 | 2918296.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2727386.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40910.79 | 150000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
13 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 14808185 | 0 | 0 | 14293778.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214406.67 | 300000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
14 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 6233335.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 5963877.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89458.17 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
15 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1570050.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1428621.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21429.32 | 120000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
16 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 9476545.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 9159157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137387.37 | 180000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
17 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1343390.36 | 89912.53 | 0 | 906881.67 | 160831.74 | 165911.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19853.06 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
18 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1446700.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.47 | 1425321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21379.82 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
19 | Муром г, Ленина ул, 2 | 2357621.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 2322780.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34841.7 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
20 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 4006501.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4006501.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
21 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 243797.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 240194.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3602.92 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
22 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 3309888.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 3260974.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48914.61 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
23 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 4006501.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4006501.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
24 | Муром г, Артема ул, 1а | 3186819.12 | 0 | 0 | 3139723.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47095.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
25 | Муром г, Заводская ул, 1 | 1122823.58 | 90109.97 | 0 | 690678.04 | 144250.81 | 181191.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16593.45 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
26 | Муром г, Куликова ул, 23 | 464475.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457611.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
27 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 198184.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
28 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 2028570.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028570.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
29 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 2028570.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028570.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
30 | Муром г, Ленина ул, 110 | 8774604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8774604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
31 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 3013015.67 | 0 | 0 | 2968488.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44527.33 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
32 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 13530548.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 13084284.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196264.26 | 250000 |  | 2020 | 2020 | 2020
33 | Муром г, Куликова ул, 15 | 3278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 3111330.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46669.95 | 120000 |  | 2020 | 2020 | 2020
34 | Муром г, Кирова проезд, 7 | 1809500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1664532.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24967.98 | 120000 |  | 2020 | 2020 | 2020
35 | Муром г, Кирова ул, 18 | 3657500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 3485221.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52278.33 | 120000 |  | 2020 | 2020 | 2020
36 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1353000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1234482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18517.24 | 100000 |  | 2020 | 2020 | 2020
37 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1391500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1272413.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19086.21 | 100000 |  | 2020 | 2020 | 2020
Итого по округ Муром на 2021 год |  | 95396897.95 | 0 | 0 | 0 | 150356.33 | 1855761.86 | 0 | 1 | 2116554.68 | 16385 | 77738062.39 | 0 | 0 | 947 | 4699507.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266655.3 | 7450000 | 120000 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 6634502.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 6359115.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95386.73 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
2 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 2216554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2116554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | -
3 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 4374384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65615.76 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
4 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3054187.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45812.81 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
5 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 2906403.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43596.06 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
6 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 686139 | 0 | 0 | 0 | 150356.33 | 456677.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9105.5 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 783943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703392.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.88 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 776127.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695692.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435.39 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
10 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2221674.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33325.12 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
11 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2206896.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33103.45 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
12 | Муром г, Московская ул, 30 | 2345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2192118.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32881.77 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
13 | Муром г, Московская ул, 42 | 6570450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 6296009.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94440.15 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
14 | Муром г, Московская ул, 109 | 5669999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 5408866.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81133 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
15 | Муром г, Московская ул, 112 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.5 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
16 | Муром г, Муромская ул, 17 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2660098.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39901.48 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
17 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1458128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871.92 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
18 | Муром г, Орловская ул, 19 | 8150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 7852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117783.25 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
19 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2344827.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35172.41 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
20 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2131474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1981747.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29726.22 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 3697950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 3495517.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52432.76 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 3680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3477832.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.49 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
23 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 3519757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3319957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49799.36 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
24 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 4125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 3916256.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58743.84 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
25 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1733990.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26009.85 | 120000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021
26 | Муром г, Филатова ул, 19а | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 4699507.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70492.61 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
27 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
28 | Муром г, Южная ул, 7 | 2310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 2157635.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32364.53 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
29 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
30 | Муром г, Артема ул, 11 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
31 | Муром г, Заводская ул, 21 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
32 | Муром г, Кирова ул, 26 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | - | -
33 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
34 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
35 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
36 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
37 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
38 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
39 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
40 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
41 | Муром г, Московская ул, 86 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
42 | Муром г, Московская ул, 71 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
43 | Муром г, Муромская ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
44 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
45 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
46 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
47 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
48 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
49 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
50 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
51 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
52 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
53 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
54 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
55 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
Итого по округ Муром на 2022 год |  | 91626897.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794795.08 | 0 | 7 | 14963263.06 | 14798 | 67952677.74 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131186.71 | 0 | 120000 | Х | Х | Х
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 4337224.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4273127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64096.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 2714283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 2674171.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40112.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 5214319.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 5137260.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77058.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 5749950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.63 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
5 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 3391530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3223182.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48347.74 | 0 | 120000 | - | 2022 | 2022
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 8090003.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 7970446.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119556.7 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 2744983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2704417.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.26 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1568740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1545557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23183.36 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 4671497.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 4602461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69036.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 457907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.1 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 632281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.05 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 731529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720718.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10810.77 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 4760772.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4690416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70356.24 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 2789948.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2748717.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41230.77 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 3242314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3194398.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47915.98 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2210461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2177794.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32666.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 7557284.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7445600.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111684 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 3073377.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3027958.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45419.38 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1665415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1640802.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24612.04 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 2384110.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2348877.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35233.16 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2817533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 2775894.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41638.42 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
23 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
24 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1660239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1635704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24535.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
25 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 2407235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2371660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35574.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
26 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1790689.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1764225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26463.39 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
27 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по округ Муром на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 109987.92 | 93589.02 | 86771.16 | 4214 | X | X | X | 150030084.49 | 1364.0597 | 6863.4105
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4988.69 | 4519.59 | 4250.89 | 200 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5258499.13 | 1054.0842 | 1517.8124
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6689.89 | 6122.82 | 5460.02 | 285 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5811666.96 | 868.7238 | 3080.18
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.8 | 552.4 | 505.4 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2029035.93 | 3161.477 | 4563.5391
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 2700 | 2574 | 116 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4349274.98 | 1307.974 | 1883.3974
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2392.9 | 2351.5 | 113 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4523137.48 | 1646.154 | 2397.1337
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 5754.2 | 5754.2 | 5645.8 | 251 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 6646708.37 | 1155.1056 | 1172.1715
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 13 | РО | НУ | - | 2340853.12 | 4686.3926 | 6863.4105
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6502.8 | 5918.2 | 5402.9 | 278 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6646708.37 | 1022.1302 | 1037.2315
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5897.3 | 4498.7 | 4220.3 | 209 | РО | УК | ООО "Верба" | 7405015.59 | 1255.662 | 1808.0716
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3863.9 | 2672.9 | 2643.2 | 116 | РО | УК | ООО "Союз" | 5249124.98 | 1358.5044 | 1956.1579
11 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 517.1 | 26 | РО | НУ | - | 2212131.24 | 3732.295 | 5374.2619
12 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 546.8 | 41 | РО | УК | ООО "Верба" | 2918296.86 | 4294.7709 | 5760.3688
13 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2783.1 | 1846.94 | 190 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 14808185 | 3235.1636 | 3235.1636
14 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 5260.7 | 4728.1 | 4531.4 | 196 | РО | УК | ООО "Союз" | 6233335.91 | 1184.8872 | 1706.1604
15 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1951 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.35 | 339.86 | 339.86 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1570050.77 | 4127.9105 | 5943.9226
16 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 5588.46 | 285 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 9476545.27 | 1446.2841 | 2082.555
17 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | НУ | - | 1343390.36 | 1836.1608 | 3697.55
18 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 720.17 | 519.07 | 460.94 | 18 | РО | НУ | - | 1446700.82 | 2008.8324 | 3106.1395
19 | Муром г, Ленина ул, 2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1798.15 | 1637.95 | 1637.95 | 58 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2357621.94 | 1311.1375 | 4909.8057
20 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4429.1 | 3931.9 | 3418.9 | 175 | РО | УК | ООО "Верба" | 4006501.16 | 904.5858 | 1015.2415
21 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.5 | 384.9 | 253.54 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 243797.76 | 384.236 | 2186.3103
22 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 4475.4 | 4355.84 | 172 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 3309888.62 | 580.8656 | 1418.4321
23 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4200.6 | 3780.6 | 3265.6 | 172 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4006501.15 | 953.7926 | 1070.4676
24 | Муром г, Артема ул, 1а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3186819.12 | 1234.6748 | 2753.19
25 | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 1122823.58 | 1877.5686 | 3697.55
26 | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 464475.87 | 336.9919 | 673.78
27 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 198184.86 | 294.7294 | 673.78
28 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4090.1 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2028570.37 | 495.9708 | 549.6939
29 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3107.8 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2028570.37 | 652.7352 | 723.4388
30 | Муром г, Ленина ул, 110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8440.4 | 7673.5 | 7237.9 | 308 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 8774604.6 | 1039.5958 | 1065.4959
31 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.09 | 3241.39 | 3219.99 | 154 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3013015.67 | 843.7244 | 2753.19
32 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 3073.4 | 86 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 13530548.28 | 2310.3866 | 3249.316
33 | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 567 | 458.2 | 29 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3278000 | 5370.249 | 6523.028
34 | Муром г, Кирова проезд, 7 | 1930 |  | Деревянные | 2 | 2 | 496.2 | 445.2 | 55.7 | 25 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 1809500 | 3646.715 | 4474.5658
35 | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 822.2 | 771.5 | 22 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3657500 | 4448.431 | 5458.2815
36 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 270.3 | 10 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 1353000 | 4360.2965 | 5350.1393
37 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 287 | 287 | 158.2 | 18 | РО | НУ | - | 1391500 | 4848.4321 | 5949.0878
Итого по округ Муром на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 101227.13 | 86327.89 | 77416.85 | 4156 | X | X | X | 95396897.95 | 942.4045 | 7450.847
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 3807.9 | 204 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6634502.32 | 1462.2459 | 2077.8789
2 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2760.5 | 2756.6 | 2688.2 | 123 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2216554.68 | 802.9541 | 814.455
3 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6006.9 | 4693 | 4333.1 | 292 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4590000 | 764.1213 | 1031.3452
4 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1024.3 | 59 | РО | НУ | - | 3250000 | 1850.4811 | 2497.6203
5 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 743.7 | 550.15 | 379.65 | 21 | РО | УК | ООО "Верба" | 3100000 | 4168.3475 | 5626.0769
6 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 23 | РО | НУ | - | 3000000 | 4245.0828 | 5729.6477
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 683.5 | 634.5 | 531.2 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 686139 | 1003.861 | 1003.861
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762 | 702.6 | 623.1 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 783943 | 1028.7966 | 1028.7966
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 746.5 | 687.5 | 552 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 776127.96 | 1039.6892 | 1039.6892
10 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 535.7 | 506.3 | 28 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2375000 | 4075.8538 | 5524.4
11 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 444.6 | 36 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2360000 | 3985.1402 | 5378.7995
12 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 894.76 | 604 | 604 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 2345000 | 2620.8145 | 3537.35
13 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4984 | 3763.9 | 3573.6 | 172 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6570450 | 1318.3086 | 1779.2177
14 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2700.93 | 2360.79 | 2305.57 | 85 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5669999.99 | 2099.2769 | 2833.4234
15 | Муром г, Московская ул, 112 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1374.8 | 1010.2 | 1010.2 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2895000 | 2105.7608 | 2842.1749
16 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.7 | 606 | 538.1 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2850000 | 4359.7981 | 5884.4805
17 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 135.2 | 18 | РО | НУ | - | 1600000 | 5486.0278 | 7450.847
18 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 3712.4 | 1549.07 | 164 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 8150000 | 1605.1206 | 2166.4538
19 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1973 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 816.6 | 537.5 | 202.6 | 29 | РО | УК | ООО "Верба" | 2500000 | 3061.4744 | 4132.1149
20 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 310.2 | 28 | РО | УК | ООО "Верба" | 2131474 | 4833.2744 | 6427.2095
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 962.22 | 875.92 | 831.42 | 32 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3697950 | 3843.144 | 4909.4791
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3680000 | 3852.9997 | 4910.7488
23 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946.6 | 861.5 | 797.6 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3519757 | 3718.315 | 4748.0959
24 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2928.1 | 2613.6 | 2388.9 | 106 | РО | УК | ООО "Союз" | 4125000 | 1408.7634 | 1901.4276
25 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 2000000 | 5278.5769 | 6501.1693
26 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1192.79 | 1161.32 | 1130.36 | 54 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4900000 | 4108.0157 | 5985.7603
27 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 858.1 | 655.2 | 655.2 | 20 | РО | УК | ООО "Верба" | 3000000 | 3496.096 | 4718.7298
28 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 407.09 | 407.09 | 22 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2310000 | 3908.6956 | 5275.6211
29 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1915.7 | 1915.7 | 69 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 71.5785 | 71.5785
30 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2042.1 | 1708.9 | 1675.9 | 86 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 150000 | 73.4538 | 73.4538
31 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3193.8 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 180000 | 50.3198 | 50.3198
32 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 57 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 200000 | 133.2001 | 133.2001
33 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 588.49 | 588.49 | 29 | РО | НУ | - | 150000 | 232.0222 | 232.0222
34 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4432.68 | 4177.23 | 212 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 180000 | 36.809 | 36.809
35 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.69 | 778.39 | 728.73 | 49 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 181.8865 | 181.8865
36 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 65 | РО | УК | ООО "Верба" | 120000 | 75.5002 | 75.5002
37 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2810.6 | 2810.6 | 127 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 150000 | 48.4324 | 48.4324
38 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 490.8 | 442.2 | 442.2 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 142.6243 | 142.6243
39 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.4 | 589.2 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 109.3067 | 109.3067
40 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.6 | 719.9 | 670.3 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 89.5599 | 89.5599
41 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1753.08 | 1544.68 | 61 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 180000 | 84.036 | 84.036
42 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 4377.4 | 4227.7 | 190 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 100000 | 18.4863 | 18.4863
43 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 47 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 208.9719 | 208.9719
44 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1239.2 | 932.1 | 643.8 | 44 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 150000 | 121.0458 | 121.0458
45 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 76 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 120000 | 116.2228 | 116.2228
46 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4487.6 | 3957.13 | 204 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 180000 | 35.6556 | 35.6556
47 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715.9 | 646.9 | 547.56 | 35 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 209.5265 | 209.5265
48 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 521.8 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 120000 | 186.5092 | 186.5092
49 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 221.1085 | 221.1085
50 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 756.3 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 183.5087 | 183.5087
51 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3871 | 3511.4 | 173 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 100000 | 23.2218 | 23.2218
52 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 369.45 | 369.45 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 120000 | 291.8643 | 291.8643
53 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 626.5 | 586.7 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 224.6854 | 224.6854
54 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2212.7 | 2123.7 | 106 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 120000 | 46.5839 | 46.5839
55 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6719 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 100000 | 14.8832 | 14.8832
Итого по округ Муром на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 55301.2 | 48016.49 | 44250.39 | 2316 | X | X | X | 91626897.96 | 1656.87 | 7662.0681
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1915.7 | 1915.7 | 69 | РО | УК | ООО "Верба" | 4337224.89 | 2069.6817 | 2994.9275
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2042.1 | 1708.9 | 1675.9 | 86 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2714283.9 | 1329.1631 | 1963.0041
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3193.8 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 5214319.69 | 1457.6865 | 2109.2111
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 57 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 5749950 | 3829.4705 | 5272.2657
5 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 588.49 | 588.49 | 29 | РО | НУ | - | 3391530.1 | 5246.0674 | 7662.0681
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4432.68 | 4177.23 | 212 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8090003.53 | 1654.3602 | 2365.3965
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.69 | 778.39 | 728.73 | 49 | РО | УК | ООО "Верба" | 2744983.73 | 3328.5037 | 4909.8958
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 65 | РО | УК | ООО "Верба" | 1568740.51 | 987.0017 | 1486.0951
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2810.6 | 2810.6 | 127 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4671497.92 | 1508.3458 | 2176.8175
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 490.8 | 442.2 | 442.2 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 457907 | 932.9808 | 1075.6051
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.4 | 589.2 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 632281 | 987.322 | 1096.6287
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.6 | 719.9 | 670.3 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 731529 | 935.9378 | 1025.4977
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1753.08 | 1544.68 | 61 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4760772.24 | 2222.645 | 3226.2975
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 4377.4 | 4227.7 | 190 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4331631.53 | 800.7601 | 831.2578
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 47 | РО | УК | ООО "Верба" | 2789948.7 | 3886.8051 | 5641.0449
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1239.2 | 932.1 | 643.8 | 44 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3242314.75 | 2616.458 | 4068.0938
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 76 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2210461.9 | 2140.8832 | 3156.9582
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4487.6 | 3957.13 | 204 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 7557284.31 | 1496.9959 | 2006.5376
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715.9 | 646.9 | 547.56 | 35 | РО | УК | ООО "Верба" | 3073377.74 | 4293.0266 | 5656.0162
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 521.8 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1665415 | 2588.4597 | 3870.4108
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2384110.77 | 3514.3142 | 5222.5814
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 756.3 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2817533.35 | 3446.9456 | 5069.2708
23 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3871 | 3511.4 | 173 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4331631.53 | 1005.8824 | 1044.1925
24 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 369.45 | 369.45 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1660239.97 | 4038.0396 | 6073.1385
25 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 626.5 | 586.7 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2407235.63 | 3605.8053 | 5357.6125
26 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2212.7 | 2123.7 | 106 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1790689.27 | 695.1434 | 1037.4355
27 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6719 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6300000 | 937.6395 | 1003.8561
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2020 г., руб.
Всего | 150030084.49
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 150030084.49
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 95396897.95
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 95396897.95
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 91626897.96
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91626897.96
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## Бонус. Приложение 2
Приложение№ 2
к постановлению администрации округа Муром
от 15.11.2019 № 842
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 12.04.2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по город Муром |  | X | 100.9% | 6998400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 6599408.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98991.13 | 300000 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Воровского ул, 99 | 2021-2023 | 100.9% | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2266009.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33990.15 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
2 | Муром г, Воровского ул, 16А | 2017-2019 | 100.3% | 2347200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 2213990.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33209.85 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 2022-2024 | 101.6% | 2251200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2119408.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31791.13 | 100000 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## Таблица Бонус
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Итого по город Муром |  | X | X | X | X | X | 1542 | 1398.2 | 1169.9 | 58 | X | X | 6998400 | 4538.5214 | 7668.8295
| 1 | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 440 | 433.9 | 380.5 | 18 | УК | ООО "Домоуправ" | 2400000 | 5454.5455 | 7668.8295
| 2 | Муром г, Воровского ул, 16А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 536.7 | 447.8 | 368 | 13 | УК | ООО "Домоуправ" | 2347200 | 4373.393 | 6148.7809
| 3 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 565.3 | 516.5 | 421.4 | 27 | УК | ООО УК "Партнер" | 2251200 | 3982.3103 | 5598.9374
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук