## план Приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 15.11.2019 № 843
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 05.10.2016 №868
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром по 2017 году |  | 58963739.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9896149.56 | 14580.45 | 46261139.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55799.48 | 2750651.24 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Кленовая д.32 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6597433.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
2 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3298716.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
3 | г Муром ул Войкова д.2В | 1881291.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.4 | 1806648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74643.62 | 0 | 2017 | 2017 | -
4 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 4128989.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.39 | 4044170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84819.07 | 0 | 2017 | 2017 | -
5 | г Муром ул Заводская д.3 | 1526047.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.84 | 1464083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61964.34 | 0 | 2017 | 2017 | -
6 | г Муром ул Кирова д.17 | 2228953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.1 | 2157037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71916.2 | 0 | 2017 | 2017 | -
7 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1658662.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 1597515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
8 | г Муром ул Куликова д.13 | 3466289.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.83 | 3389009.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77279.71 | 0 | 2017 | 2017 | -
9 | г Муром ул Куликова д.19 | 1754653.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1693089.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61564.38 | 0 | 2017 | 2017 | -
10 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1466868.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 1404825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62043.68 | 0 | 2017 | 2017 | -
11 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1697171.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1639743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57428.27 | 0 | 2017 | 2017 | -
12 | г Муром ул Лакина д.54 | 1409861.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 1353670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56191.16 | 0 | 2017 | 2017 | -
13 | г Муром ул Лакина д.83 | 893673.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8 | 846753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46920.95 | 0 | 2017 | 2017 | -
14 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1538924.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.6 | 1477641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87 | 0 | 2017 | 2017 | -
15 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1537860.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.26 | 1476577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61283.87 | 0 | 2017 | 2017 | -
16 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1395846.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.18 | 1332827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63019.06 | 0 | 2017 | 2017 | -
17 | г Муром ул Московская д.85 | 3323041.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.42 | 3240948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82093.39 | 0 | 2017 | 2017 | -
18 | п Муромский ул Северная д.7 | 999333.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.15 | 946601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52732.7 | 0 | 2017 | 2017 | -
19 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1994033.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.44 | 1920748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73285.65 | 0 | 2017 | 2017 | -
20 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1662312.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.21 | 1596688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65624.05 | 0 | 2017 | 2017 | -
21 | г Муром ул Советская д.45 | 4289088.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.54 | 4201783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87305.1 | 0 | 2017 | 2017 | -
22 | г Муром ул Южная д.2 | 2650233.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.6 | 2576023.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74209.86 | 0 | 2017 | 2017 | -
23 | г Муром ул Южная д.10 | 2227391.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2159756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634.86 | 0 | 2017 | 2017 | -
24 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1893882.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.93 | 1796676.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23884.96 | 73320.5 | 0 | 2017 | 2017 | 2017
25 | г Муром ул Московская д.116 | 2244806.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.16 | 2138326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31914.52 | 74565.86 | 0 | 2017 | 2017 | 2017
26 | г Муром ул Артема д.1А | 74906.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74906.54 | 0 | 2017 | - | -
27 | г Муром ул Заводская д.1 | 136854.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136854.65 | 0 | 2017 | - | -
28 | г Муром ул Ковровская д.3 | 44084.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44084.07 | 0 | 2017 | - | -
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 64481.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64481.03 | 0 | 2017 | - | -
30 | п Механизаторов д.53 | 48247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48247 | 0 | 2017 | - | -
31 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 36067.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36067.29 | 0 | 2017 | - | -
32 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 66222.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66222.82 | 0 | 2017 | - | -
33 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 56787.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56787.17 | 0 | 2017 | - | -
34 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 71873.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71873.63 | 0 | 2017 | - | -
35 | г Муром ул Амосова д.50 | 91455.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91455.58 | 0 | 2017 | - | -
36 | г Муром ул Войкова д.2Б | 75838.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75838.79 | 0 | 2017 | - | -
37 | г Муром ул Ковровская д.5 | 57064.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57064.97 | 0 | 2017 | - | -
38 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 62955.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62955.42 | 0 | 2017 | - | -
39 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 84854.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84854.77 | 0 | 2017 | - | -
40 | п Механизаторов д.48 | 77318.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77318.02 | 0 | 2017 | - | -
41 | г Муром ул Московская д.64 | 85443.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85443.65 | 0 | 2017 | - | -
42 | г Муром ул Войкова д.9 | 63917.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63917.88 | 0 | 2017 | - | -
Итого по округ Муром по краткосрочному плану 2017 году |  | 39184006.15 | 38915.12 | 0 | 0 | 0 | 306923.04 | 0 | 9 | 15537002.58 | 8346.04 | 22732959.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348712.69 | 219493.09 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Московская д.85 | 48169.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48169.65 | 0 | 0 | - | - | 2018
2 | г Муром ул Ковровская д.3 | 148831.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146643.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.65 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
3 | п Механизаторов д.53 | 202163.93 | 38915.12 | 0 | 0 | 0 | 160280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.81 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
4 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 5046508.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5046508.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
5 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 3361906.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3361906.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
6 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 4214356.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.6 | 4152382.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61974.3 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
7 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1192903.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.6 | 1109337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16556.85 | 67010.06 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
8 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1222484.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 1138860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16997.49 | 66626.9 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
9 | г Муром ул Амосова д.50 | 2808230.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 2766934.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41296.49 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
10 | г Муром ул Войкова д.2Б | 2612697.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 2574276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38421.05 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
11 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1567926.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.64 | 1544868.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23057.16 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
12 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1963461.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 1934587.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28873.72 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
13 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1240074.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1221838.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18235.94 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
14 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 2941628.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 2941628.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
15 | п Механизаторов д.48 | 1693134.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 1668235.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24898.42 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
16 | г Муром ул Серова д.40 | 1705084.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1680010.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25074.16 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
17 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 85856.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85856.13 | 0 | 2018 | - | -
18 | г Муром ул Владимирская д.30 | 7128586.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7128586.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
Итого по округ Муром по 2018 году |  | 139506835.2 | 268512.2 | 0 | 2243329.32 | 600555.17 | 2378393.62 | 0 | 41 | 73550873.47 | 18114.35 | 56315733.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922315.83 | 3227122.53 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 4472493.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.4 | 4406723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65770.34 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
2 | г Муром ул Артема д.39 | 1848810.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1798030.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50780.03 | 0 | 2018 | 2018 | -
3 | г Муром ул Владимирская д.30 | 82045.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82045.64 | 0 | 2018 | - | -
4 | г Муром ул Комсомольская д.50 | 2541396.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.29 | 2408316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35944.12 | 97135.9 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
5 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1005532.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 923767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13787.22 | 67978.62 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
6 | г Муром ул Красногвардейская д.55 | 7237805.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7154804.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83001.15 | 0 | 2018 | 2018 | -
7 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 3130359.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.5 | 2994663.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44695.35 | 91000.66 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
8 | г Муром ул Куликова д.1 | 1634682.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7 | 1569862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430.19 | 41390.44 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
9 | г Муром ул Ленина д.4 | 475706.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416136.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210.84 | 53359.23 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
10 | г Муром ул Ленина д.9 | 12906.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12906.85 | 0 | 2018 | - | -
11 | г Муром ул Ленина д.115 | 10795563.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10692880.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102683.38 | 0 | 2018 | 2018 | -
12 | г Муром ул Льва Толстого д.111 | 3176531.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.76 | 3038600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45351.11 | 92579.93 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
13 | г Муром ул Меленковская д.5 | 3535707.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3473417.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62290.67 | 0 | 2018 | 2018 | -
14 | г Муром ул Меленковская д.13 | 3531528.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3470122.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61405.88 | 0 | 2018 | 2018 | -
15 | г Муром ул Мечникова д.56 | 2731147.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2690985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40162.95 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018
16 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 513159.91 | 107138.02 | 0 | 132497.89 | 207909.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.62 | 58934.52 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
17 | г Муром ул Мичуринская д.29 | 1682127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4 | 1615381.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24109.58 | 42636.26 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
18 | г Муром ул Мичуринская д.33 | 1760629.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 1697235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25331.23 | 38063.32 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
19 | г Муром ул Московская д.106 | 1738780.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.2 | 1633544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24380.64 | 80855.64 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
20 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 1939680.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.6 | 1869133.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27896.81 | 42650.06 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
21 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 2414234.24 | 0 | 0 | 1043336.83 | 203293.7 | 982306.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33266.88 | 152030.75 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
22 | г Муром ул Октябрьская д.90 | 3633088.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3570802.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62285.83 | 0 | 2018 | 2018 | -
23 | г Муром ул Орджоникидзе д.8 | 1932410.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1862556.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27652.13 | 42201.81 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
24 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1482771.07 | 161374.18 | 0 | 0 | 189351.61 | 979950.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19860.35 | 132234.09 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
25 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 108963.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108963.97 | 0 | 2018 | - | -
26 | г Муром ш Радиозаводское д.36 | 7521391.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.47 | 7317183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109208.96 | 94999.63 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
27 | г Муром ул Стахановская д.20 | 3650818.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 3514148.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52448.66 | 84221.89 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
28 | г Муром ул Филатова д.15 | 4563413.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.49 | 4407278.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65778.63 | 90356.33 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
29 | г Муром ул Дзержинского д.36 | 5507050.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5435317.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71733.06 | 0 | 2018 | 2018 | -
30 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 2 | 1864170.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1804278.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59891.89 | 0 | 2018 | 2018 | -
31 | г Муром ул Кооперативная д.9 | 5498484.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5426676.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71808.29 | 0 | 2018 | 2018 | -
32 | г Муром ул Куйбышева д.20 | 3676010.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3612082.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63928.18 | 0 | 2018 | 2018 | -
33 | г Муром ул Ленина д.55 | 10961545.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10859092.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102453.23 | 0 | 2018 | 2018 | -
34 | г Муром ул Льва Толстого д.35 | 1859123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1804413.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54709.43 | 0 | 2018 | 2018 | -
35 | г Муром ул Пролетарская д.5 | 1865058.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1810462.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54595.79 | 0 | 2018 | 2018 | -
36 | г Муром ул Пролетарская д.37 | 1857528.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1805485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52043.47 | 0 | 2018 | 2018 | -
37 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 5499507.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5427436.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72070.54 | 0 | 2018 | 2018 | -
38 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1863318.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1805830.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57488.22 | 0 | 2018 | 2018 | -
39 | г Муром ул Казанская д.2Б | 960632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 915046.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13657.07 | 31928.47 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
40 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1166525.21 | 0 | 0 | 1067494.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15932.36 | 83098.25 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
41 | г Муром ул Ленинградская д.22 | 1845216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1791934.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53281.86 | 0 | 2018 | 2018 | -
42 | г Муром ул. Мечникова д.2Б | 2288053.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 2208017.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32954.66 | 47081.64 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
43 | г Муром ул Московская д.54 | 1193492.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.4 | 1101379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16438.08 | 75675.26 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
44 | г Муром ул Свердлова д.12 | 3349022.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.51 | 3208862.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47892.28 | 92267.21 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
45 | г Муром ул Советская д.47 | 90081.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90081.04 | 0 | 2018 | - | -
46 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1818062.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807805.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10257.08 | 0 | 2018 | 2018 | -
47 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 3096095.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.33 | 2990033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44626.24 | 61436.7 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
48 | г Муром ул Орловская д.5 | 4094166.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.3 | 3943017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58849.53 | 92300.44 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по округ Муром по 2019 году |  | 89728755.84 | 0 | 0 | 6784371.57 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20374827.78 | 13298.4 | 52841277.25 | 0 | 0 | 1820 | 6346304.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365934.23 | 3016040.56 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Артема д.27 | 5871603.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5807115.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64488.13 | 0 | 2018 | 2019 | -
2 | г Муром ул Войкова д.3а | 2942674.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.92 | 2837040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15745.57 | 89888.98 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
3 | г Муром ул Воровского д.95 | 3674096.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | 3521611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19544.94 | 132940.22 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | г Муром ул Дзержинского д.5а | 3530215.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.63 | 3374819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18730.25 | 136666 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
5 | г Муром ул Заводская д.2 | 1418343.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.26 | 1339507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7434.26 | 71402 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
6 | г Муром ул Карла Маркса д.36 | 118276.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118276.98 | 0 | 2019 | - | -
7 | г Муром ул Коммунистическая д.6 | 1420095.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.6 | 1350928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.65 | 61670.2 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
8 | г Муром ул Комсомольская д.9 | 2214602.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.54 | 2094678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11625.46 | 108299.3 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
9 | г Муром ул Комсомольская д.53а | 2619991.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.3 | 2523929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14007.81 | 82054.9 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
10 | г Муром ул Куликова д.18 | 2191229.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3 | 2095800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11631.69 | 83797.36 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
11 | г Муром ул Куликова д.20 | 1679437.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.73 | 1597048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8863.62 | 73525.85 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
12 | г Муром ул Лакина д.86 | 2153699.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.1 | 2071797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498.47 | 70403.64 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
13 | г Муром ул Ленина д.2 | 71293.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71293.44 | 0 | 2019 | - | -
14 | г Муром ул Ленинградская д.4 | 2616567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.06 | 2499773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13873.74 | 102920.26 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
15 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 6454756.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 6346304.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35221.99 | 73229.85 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
16 | г Муром ул Ленинградская д.32 корп. 1 | 3398342.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.81 | 3264909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18120.24 | 115313.06 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
17 | г Муром ул Меленковская д.9 | 64540.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64540.84 | 0 | 2018 | - | -
18 | п Механизаторов д.52 | 32694.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32694.89 | 0 | 2019 | - | -
19 | п Муромский ул Северная д.18 | 2348260.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.24 | 2258889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12536.83 | 76834.41 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
20 | г Муром ул Октябрьская д.43А | 1979557.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.1 | 1885091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10462.26 | 84004.7 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
21 | г Муром ул Первомайская д.101 | 84929.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84929.92 | 0 | 2019 | - | -
22 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 5836655.09 | 0 | 0 | 5804440.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32214.64 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
23 | г Муром ш Радиозаводское д.38а | 68055.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68055.55 | 0 | 2019 | - | -
24 | г Муром ул Советская д.47 | 4085465.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.33 | 4062916.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22549.19 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
25 | г Муром ул Трудовая д.37 | 64335.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64335.52 | 0 | 2018 | - | -
26 | г Муром ул Юбилейная д.52 | 2285640.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.68 | 2199383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11996.46 | 74260.85 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
27 | г Муром ул Московская д.64 | 2715255.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.8 | 2700269.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14986.5 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
28 | г Муром ул Ковровская д.3 | 985369.74 | 0 | 0 | 979931.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.62 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
29 | г Муром ул Куйбышева д.4 | 1514306.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1455004.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59301.89 | 0 | 2019 | 2019 | -
30 | г Муром ул Заводская д.7 | 4437400.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4362673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74727.04 | 0 | 2019 | 2019 | -
31 | г Муром ул Владимирская д.40 | 7379389.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7286514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92874.68 | 0 | 2019 | 2019 | -
32 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 4 | 1532130.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1463518.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68611.73 | 0 | 2019 | 2019 | -
33 | г Муром б-р Цветочный д.2 | 3126650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16650 | 110000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
34 | г Муром ул Ковровская д.16 | 60106.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60106.83 | 0 | 2019 | - | -
35 | г Муром ул Пушкина д.1А | 58247.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58247.3 | 0 | 2019 | - | -
36 | г Муром ул Мечникова д.81 | 3262388.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3115100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17288.81 | 130000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
37 | г Муром ул Кленовая д.10А | 1417488.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1300272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7216.51 | 110000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
38 | г Муром ул Муромская д.11 | 3915540.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 3747516.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20798.72 | 147224.8 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
39 | г Муром ул Ленина д.110 | 99119.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99119.44 | 0 | 2019 | - | -
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по округ Муром по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 73545.02 | 62653.62 | 56962.26 | 3002 | X | X | X | 58963739.48 | 801.7367 | 9865.7319
1 | г Муром ул Кленовая д.32 | 1984 |  | Панельные | 9 | 4 | 8048.9 | 7104.4 | 6563 | 315 | РО | УК | ООО "Союз" | 6597433.04 | 819.6689 | 1117.3219
2 | г Муром ул Ленинградская д.25 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5338.34 | 4194.27 | 3994.59 | 189 | РО | УК | ООО "Верба" | 3298716.52 | 617.9293 | 842.3229
3 | г Муром ул Войкова д.2В | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 809.77 | 652.87 | 652.87 | 31 | РО | НУ | - | 1881291.62 | 2323.2419 | 4846.6359
4 | г Муром ул Дзержинского д.2А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 3333.8 | 2531.6 | 2359.8 | 95 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4128989.07 | 1238.5233 | 1978.7436
5 | г Муром ул Заводская д.3 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.5 | 538.8 | 465.7 | 30 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1526047.34 | 2606.4002 | 5047.9626
6 | г Муром ул Кирова д.17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834.2 | 741.6 | 622.96 | 39 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2228953.2 | 2671.965 | 3963.9083
7 | г Муром ул Ковровская д.1 | 1952 |  | Блочные | 2 | 2 | 582.6 | 540 | 443.4 | 36 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1658662.81 | 2847.001 | 4789.9633
8 | г Муром ул Куликова д.13 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1868.2 | 1621.6 | 1621.6 | 58 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3466289.45 | 1855.4167 | 3266.0583
9 | г Муром ул Куликова д.19 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 625.1 | 544.9 | 513.6 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1754653.95 | 2806.9972 | 4748.6481
10 | г Муром ул Лаврентьева д.7 | 1960 |  | Блочные | 2 | 2 | 602,8 | 539.8 | 508.8 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1466868.68 | 2433.4251 | 4927.2684
11 | г Муром ул Лаврентьева д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 324.9 | 275.8 | 238.4 | 26 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1697171.27 | 5223.6727 | 9865.7319
12 | г Муром ул Лакина д.54 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 325.14 | 280.34 | 216.84 | 25 | РО | НУ | - | 1409861.16 | 4336.1665 | 8916.339
13 | г Муром ул Лакина д.83 | 1958 |  | Блочные | 2 | 1 | 576.05 | 553.65 | 553.65 | 12 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 893673.95 | 1551.3826 | 2579.5806
14 | г Муром ул Мичуринская д.13 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 595.8 | 551.9 | 514.9 | 33 | РО | НУ | - | 1538924.87 | 2582.9555 | 4918.5305
15 | г Муром ул Мичуринская д.15 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.2 | 547.3 | 484.8 | 28 | РО | НУ | - | 1537860.87 | 2601.2532 | 4843.1529
16 | г Муром ул Мичуринская д.17 | 1957 |  | Блочные | 2 | 2 | 583.9 | 539.4 | 539.4 | 34 | РО | НУ | - | 1395846.06 | 2390.5567 | 4852.1553
17 | г Муром ул Московская д.85 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2078.6 | 1352.4 | 1289.9 | 34 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3323041.39 | 1598.6921 | 3165.1778
18 | п Муромский ул Северная д.7 | 1957 |  | Блочные | 2 | 1 | 398.6 | 359.2 | 359.2 | 29 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 999333.7 | 2507.1091 | 5100.6846
19 | г Муром ул Пролетарская д.60 | 1944 |  | Деревянные | 2 | 2 | 739.1 | 646.9 | 646.9 | 24 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1994033.65 | 2697.9213 | 5406.5706
20 | г Муром ш Радиозаводское д.32 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.55 | 548.55 | 548.55 | 26 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1662312.05 | 2805.3532 | 4791.6229
21 | г Муром ул Советская д.45 | 1945 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 5 | 3309 | 2315 | 2110 | 115 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4289088.1 | 1296.1886 | 2316.1402
22 | г Муром ул Южная д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1282 | 1149.3 | 1025.51 | 55 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2650233.54 | 2067.2649 | 3307.2275
23 | г Муром ул Южная д.10 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.3 | 659.5 | 659.5 | 22 | РО | НУ | - | 2227391.26 | 3096.6096 | 4769.2519
24 | г Муром ул Ленинградская д.2 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 710.9 | 653.3 | 653.3 | 32 | РО | УК | ООО "Верба" | 1893882.27 | 2664.0628 | 4933.3689
25 | г Муром ул Московская д.116 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 1432.26 | 1300.86 | 975.44 | 60 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2244806.38 | 1567.3177 | 2979.1261
26 | г Муром ул Артема д.1А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 74906.54 | 29.0212 | 29.0212
27 | г Муром ул Заводская д.1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 136854.65 | 228.8463 | 228.8463
28 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 44084.07 | 76.8551 | 76.8551
29 | г Муром ул Куликова д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 64481.03 | 46.783 | 46.783
30 | п Механизаторов д.53 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 475.89 | 434.99 | 276.89 | 21 | РО | УК | ООО "Союз" | 48247 | 101.3827 | 101.3827
31 | г Муром п Фабрики им П.Л.Войкова д.23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 36067.29 | 53.6372 | 53.6372
32 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6391 | 5730 | 5268.3 | 234 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 66222.82 | 10.3619 | 10.3619
33 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | - | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 56787.17 | 8.7419 | 8.7419
34 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 1958 |  | Блочные | 3 | 5 | 1939.6 | 1190.7 | 1080.4 | 64 | РО | ТСЖ | ТСН "Победа" | 71873.63 | 37.0559 | 37.0559
35 | г Муром ул Амосова д.50 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4357 | 3937 | 3674 | 211 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 91455.58 | 20.9905 | 20.9905
36 | г Муром ул Войкова д.2Б | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 978.4 | 598.6 | 364.3 | 48 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 75838.79 | 77.5131 | 77.5131
37 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557.8 | 512.6 | 303.3 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 57064.97 | 102.3036 | 102.3036
38 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601.4 | 555 | 524.1 | 21 | РО | НУ | - | 62955.42 | 104.6814 | 104.6814
39 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1489 | 181 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 84854.77 | 27.2547 | 27.2547
40 | п Механизаторов д.48 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3103 | 2821.5 | 2647.1 | 125 | РО | УК | ООО УК "ТеплоСервис" | 77318.02 | 24.9172 | 24.9172
41 | г Муром ул Московская д.64 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2710.74 | 2413.2 | 2172.72 | 111 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 85443.65 | 31.5204 | 31.5204
42 | г Муром ул Войкова д.9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | НУ | - | 63917.88 | 87.3637 | 87.3637
Итого по округ Муром по краткосрочному плану 2017 году |  | X | X | X | X | X | 48566.5 | 40974 | 36487.37 | 2018 | X | X | X | 39184006.15 | 806.8114 | 4945.9934
1 | г Муром ул Московская д.85 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 2078.6 | 1352.4 | 1289.9 | 34 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 48169.65 | 23.1741 | 23.388
2 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 148831.69 | 259.4695 | 721.06
3 | п Механизаторов д.53 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 475.89 | 434.99 | 276.89 | 21 | РО | УК | ООО "Союз" | 202163.93 | 424.8123 | 815.97
4 | г Муром пр-д Кооперативный д.1 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6391 | 5730 | 5268.3 | 234 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5046508.68 | 789.6274 | 1055.3762
5 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | - | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3361906.98 | 517.5349 | 692.2115
6 | г Муром ул 30 лет Победы д.4 | 1958 |  | Блочные | 3 | 5 | 1939.6 | 1190.7 | 1080.4 | 64 | РО | ТСЖ | ТСН "Победа" | 4214356.54 | 2172.7967 | 3838.545
7 | г Муром ул 30 лет Победы д.9 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 610.1 | 560.5 | 444.2 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 1192903.91 | 1955.2596 | 4579.8845
8 | г Муром ул 30 лет Победы д.11 | 1958 |  | Блочные | 2 | 2 | 593.7 | 546.1 | 441.1 | 39 | РО | УК | ООО "Союз" | 1222484.39 | 2059.0945 | 4670.4697
9 | г Муром ул Амосова д.50 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4357 | 3937 | 3674 | 211 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2808230.58 | 644.5331 | 1451.3544
10 | г Муром ул Войкова д.2Б | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 978.4 | 598.6 | 364.3 | 48 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2612697.25 | 2670.3774 | 4735.5679
11 | г Муром ул Ковровская д.5 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 557.8 | 512.6 | 303.3 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1567926.14 | 2810.911 | 4945.9934
12 | г Муром ул Коммунистическая д.36 | 1939 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.6 | 601.9 | 489.1 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1963461.35 | 2683.7908 | 4739.2801
13 | г Муром ул Красногвардейская д.10А | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 601.4 | 555 | 524.1 | 21 | РО | НУ | - | 1240074.17 | 2061.979 | 4925.9312
14 | г Муром ул Льва Толстого д.97 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 3113.4 | 1734.4 | 1489 | 181 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2941628.84 | 944.8284 | 1697.5075
15 | п Механизаторов д.48 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3103 | 2821.5 | 2647.1 | 125 | РО | УК | ООО УК "ТеплоСервис" | 1693134.04 | 545.6442 | 1581.9895
16 | г Муром ул Серова д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1705084.96 | 390.8952 | 1478.7955
17 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | УК | ООО "Верба" | 85856.13 | 29.3956 | 34.6869
18 | г Муром ул Владимирская д.30 | 1988 |  | Панельные | 9 | 4 | 8682.7 | 7815.7 | 7105.2 | 357 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 7128586.92 | 821.0104 | 1035.7621
Итого по округ Муром по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 186251.52 | 163919.64 | 153413.51 | 7338 | X | X | X | 139506835.2 | 749.0239 | 6650.669
1 | г Муром ул 30 лет Победы д.2 | 1956 |  | Блочные | 3 | 4 | 2920.71 | 2275.91 | 2254.26 | 98 | РО | УК | ООО "Верба" | 4472493.34 | 1531.3035 | 3693.2507
2 | г Муром ул Артема д.39 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 5623.5 | 4753.5 | 4670.6 | 184 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 1848810.56 | 328.7651 | 399.8049
3 | г Муром ул Владимирская д.30 | 1988 |  | Панельные | 9 | 4 | 8682.7 | 7815.7 | 7105.2 | 357 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 82045.64 | 9.4493 | 9.4493
4 | г Муром ул Комсомольская д.50 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4960.4 | 4557.7 | 4504.8 | 180 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2541396.02 | 512.3369 | 1518.7003
5 | г Муром ул Красногвардейская д.8А | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.3 | 274.1 | 198.3 | 11 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1005532.84 | 3393.6309 | 6217.886
6 | г Муром ул Красногвардейская д.55 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 4 | 8537.75 | 7475.8 | 6987.15 | 324 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7237805.63 | 847.7416 | 1053.3468
7 | г Муром ул Куйбышева д.30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2593.51 | 1568.9 | 1407.35 | 125 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3130359.34 | 1206.9972 | 2743.9135
8 | г Муром ул Куликова д.1 | 1955 |  | Блочные | 2 | 1 | 518.8 | 466.9 | 353.2 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1634682.63 | 3150.8917 | 5862.7226
9 | г Муром ул Ленина д.4 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1428.24 | 1077.41 | 1050.01 | 33 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 475706.77 | 333.072 | 673.78
10 | г Муром ул Ленина д.9 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1123.5 | 806 | 766.7 | 19 | РО | НУ | - | 12906.85 | 11.4881 | 11.4881
11 | г Муром ул Ленина д.115 | 1988 |  | Панельные | 9 | 6 | 12830.7 | 11458.4 | 11023.2 | 469 | РО | УК | ООО "Союз" | 10795563.76 | 841.3854 | 1051.3704
12 | г Муром ул Льва Толстого д.111 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3650.41 | 3374.3 | 3021.69 | 144 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3176531.04 | 870.1847 | 2105.2434
13 | г Муром ул Меленковская д.5 | 1989 |  | Панельные | 9 | 2 | 4464.7 | 3936.8 | 3756.2 | 193 | РО | УК | ООО "Верба" | 3535707.99 | 791.9251 | 1007.1463
14 | г Муром ул Меленковская д.13 | 1990 |  | Панельные | 9 | 2 | 4367.58 | 3839.78 | 3297.88 | 198 | РО | УК | ООО "Верба" | 3531528.16 | 808.5778 | 1029.5418
15 | г Муром ул Мечникова д.56 | 1980 |  | Панельные | 5 | 5 | 4212.3 | 3869 | 3761.7 | 147 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2731147.95 | 648.3745 | 1522.005
16 | г Муром ул Мичуринская д.23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.8 | 537.6 | 470.5 | 25 | РО | НУ | - | 513159.91 | 880.5077 | 3023.77
17 | г Муром ул Мичуринская д.29 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 591.7 | 550.8 | 513.5 | 27 | РО | НУ | - | 1682127.8 | 2842.8727 | 5547.5823
18 | г Муром ул Мичуринская д.33 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 680.01 | 547.61 | 547.61 | 29 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1760629.55 | 2589.123 | 4843.0202
19 | г Муром ул Московская д.106 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1436.6 | 1199.4 | 1084.3 | 51 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1738780.28 | 1210.3441 | 2777.2202
20 | г Муром ул Октябрьская д.7 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 613.5 | 604 | 389.2 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1939680.02 | 3161.6626 | 6650.669
21 | г Муром ул Октябрьская д.31 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3509.91 | 3235.91 | 3000.41 | 147 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2414234.24 | 687.8337 | 3602.64
22 | г Муром ул Октябрьская д.90 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4285.4 | 3890.9 | 3513.1 | 189 | РО | УК | ООО "Союз" | 3633088.81 | 847.7829 | 1049.285
23 | г Муром ул Орджоникидзе д.8 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 629.8 | 584.1 | 462 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1932410.89 | 3068.2929 | 5357.7088
24 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.09 | 3241.39 | 3219.99 | 154 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1482771.07 | 415.2153 | 944.36
25 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5295.09 | 3751.33 | 3530.67 | 190 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 108963.97 | 20.5783 | 20.5783
26 | г Муром ш Радиозаводское д.36 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6650.7 | 6123.9 | 5647.68 | 280 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7521391.59 | 1130.9173 | 2033.9673
27 | г Муром ул Стахановская д.20 | 1930 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 1561.92 | 1423.02 | 1252.66 | 80 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3650818.91 | 2337.3917 | 3767.6405
28 | г Муром ул Филатова д.15 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1940.2 | 1492.6 | 1356.09 | 57 | РО | НУ | - | 4563413.02 | 2352.0323 | 3876.5147
29 | г Муром ул Дзержинского д.36 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6397 | 5750.3 | 5432.6 | 272 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5507050.08 | 860.8801 | 1054.3863
30 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 2 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6528.7 | 4852 | 4494.8 | 273 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1864170.88 | 285.5348 | 344.3722
31 | г Муром ул Кооперативная д.9 | 1987 |  | Панельные | 9 | 3 | 6633.4 | 5742.39 | 5523.79 | 247 | РО | УК | ТСН "Кооперативная, 9" | 5498484.77 | 828.909 | 1016.8102
32 | г Муром ул Куйбышева д.20 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5266.9 | 5042.9 | 4916.1 | 224 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3676010.24 | 697.9457 | 853.7481
33 | г Муром ул Ленина д.55 | 1988 |  | Панельные | 9 | 6 | 11905.4 | 11458.4 | 10897.2 | 447 | РО | УК | ООО "Союз" | 10961545.61 | 920.7205 | 1133.084
34 | г Муром ул Льва Толстого д.35 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3452.8 | 3192.3 | 3105.7 | 138 | РО | УК | ООО "Союз" | 1859123.24 | 538.4393 | 651.1536
35 | г Муром ул Пролетарская д.5 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3437.5 | 3217.3 | 3059.3 | 185 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1865058.21 | 542.5624 | 654.0518
36 | г Муром ул Пролетарская д.37 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2828.4 | 2539.9 | 2429.7 | 117 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1857528.92 | 656.7419 | 794.9028
37 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6507.7 | 5822.7 | 5427.3 | 250 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5499507.16 | 845.0769 | 1036.4505
38 | г Муром ул Юбилейная д.56 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4711.4 | 3665.5 | 3365.2 | 238 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 1863318.88 | 395.4915 | 477.2049
39 | г Муром ул Казанская д.2Б | 1955 |  | Деревянные | 2 | 1 | 368.5 | 340.4 | 263.3 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 960632.4 | 2606.8722 | 5164.4416
40 | г Муром ул Ленинградская д.34/3 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3632.89 | 3360.99 | 3045.49 | 157 | РО | УК | ООО "Верба" | 1166525.21 | 321.1012 | 2753.19
41 | г Муром ул Ленинградская д.22 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2458.6 | 2200.8 | 2200.8 | 90 | РО | УК | ООО "Верба" | 1845216.06 | 750.515 | 914.4647
42 | г Муром ул. Мечникова д.2Б | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 671.7 | 622 | 580 | 32 | РО | УК | ООО "Союз" | 2288053.88 | 3406.3628 | 5666.5081
43 | г Муром ул Московская д.54 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4564.6 | 3882.8 | 3665.8 | 166 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1193492.34 | 261.467 | 875.8386
44 | г Муром ул Свердлова д.12 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2147 | 1932.2 | 1871.31 | 51 | РО | ТСН | "Прогресс" | 3349022.3 | 1559.8613 | 3116.5695
45 | г Муром ул Советская д.47 | 1933 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1455.71 | 1323.5 | 1323.5 | 40 | РО | НУ | - | 90081.04 | 61.8812 | 61.8812
46 | г Муром ул Экземплярского д.45 | 1981 |  | Панельные | 9 | 3 | 6496 | 5843 | 4890.72 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1818062.49 | 279.8742 | 346.1058
47 | г Муром ул Экземплярского д.70 | 1985 |  | Панельные | 5 | 5 | 4355.8 | 3919.2 | 3601.9 | 146 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3096095.94 | 710.7985 | 1503.361
48 | г Муром ул Орловская д.5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4871.7 | 4478.3 | 4173.05 | 229 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 4094166.97 | 840.398 | 2038.1327
Итого по округ Муром по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 109626.95 | 89572.14 | 82437.49 | 4221 | X | X | X | 89728755.84 | 818.4918 | 6865.1459
1 | г Муром ул Артема д.27 | 1989 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 10807.5 | 7735.2 | 7494.7 | 323 | РО | УК | ООО "Союз" | 5871603.61 | 543.2897 | 832.1269
2 | г Муром ул Войкова д.3а | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 838.9 | 785.7 | 685.62 | 25 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2942674.55 | 3507.7775 | 5252.4453
3 | г Муром ул Воровского д.95 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 3963.12 | 3034.22 | 3001.45 | 146 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3674096.16 | 927.0716 | 1895.2639
4 | г Муром ул Дзержинского д.5а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3613.6 | 3333.7 | 3211.4 | 150 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3530215.25 | 976.9247 | 2072.2868
5 | г Муром ул Заводская д.2 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 403.76 | 369.76 | 176.58 | 11 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 1418343.26 | 3512.8375 | 6238.7835
6 | г Муром ул Карла Маркса д.36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 720.17 | 519.07 | 460.94 | 18 | РО | НУ | - | 118276.98 | 164.2348 | 164.2348
7 | г Муром ул Коммунистическая д.6 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 386.12 | 331.29 | 331.29 | 14 | РО | НУ | - | 1420095.85 | 3677.8614 | 5795.6744
8 | г Муром ул Комсомольская д.9 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1057.1 | 982.4 | 866.1 | 40 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2214602.76 | 2094.9794 | 3431.6775
9 | г Муром ул Комсомольская д.53а | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 821.4 | 766.5 | 463.45 | 47 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2619991.71 | 3189.6661 | 5022.4018
10 | г Муром ул Куликова д.18 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 620.58 | 548.54 | 415.28 | 48 | РО | НУ | - | 2191229.05 | 3530.9373 | 6865.1459
11 | г Муром ул Куликова д.20 | 1960 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 588 | 544.8 | 444.9 | 39 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1679437.47 | 2856.1862 | 5264.9175
12 | г Муром ул Лакина д.86 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 597.81 | 553.61 | 516.18 | 23 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2153699.11 | 3602.6482 | 5860.0269
13 | г Муром ул Ленина д.2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1798.15 | 1637.95 | 1637.95 | 58 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 71293.44 | 39.6482 | 39.6482
14 | г Муром ул Ленинградская д.4 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.76 | 649.46 | 649.46 | 20 | РО | НУ | - | 2616567 | 3702.2002 | 5175.9152
15 | г Муром ул Ленинградская д.15 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2215.5 | 1999.8 | 1790.2 | 105 | РО | УК | ООО "Верба" | 6454756.29 | 2913.4535 | 6193.4547
16 | г Муром ул Ленинградская д.32 корп. 1 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1621.2 | 1514.6 | 1358.8 | 80 | РО | УК | ООО "Верба" | 3398342.3 | 2096.1894 | 3500.0402
17 | г Муром ул Меленковская д.9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4429.1 | 3931.9 | 3418.9 | 175 | РО | УК | ООО "Верба" | 64540.84 | 14.572 | 14.572
18 | п Механизаторов д.52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.5 | 384.9 | 253.54 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 32694.89 | 51.5286 | 51.5286
19 | п Муромский ул Северная д.18 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 695.4 | 647.9 | 410.8 | 44 | РО | УК | ООО "Партнер" | 2348260.24 | 3376.8482 | 5116.6466
20 | г Муром ул Октябрьская д.43А | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 662.39 | 626.39 | 626.39 | 24 | РО | НУ | - | 1979557.96 | 2988.5082 | 5838.8645
21 | г Муром ул Первомайская д.101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.06 | 3241.39 | 3021.69 | 152 | РО | УК | ООО "Партнер" | 84929.92 | 23.7828 | 23.7828
22 | г Муром ул Привокзальная д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5295.09 | 3751.73 | 3499.37 | 153 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5836655.09 | 1102.2768 | 2753.19
23 | г Муром ш Радиозаводское д.38а | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 4475.4 | 4355.84 | 172 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 68055.55 | 11.9433 | 11.9433
24 | г Муром ул Советская д.47 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3463.74 | 2562.55 | 2562.55 | 120 | РО | НУ | - | 4085465.98 | 1179.4956 | 1641.1518
25 | г Муром ул Трудовая д.37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4200.6 | 3780.6 | 3265.6 | 172 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 64335.52 | 15.3158 | 15.3158
26 | г Муром ул Юбилейная д.52 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 574.2 | 533.6 | 473.4 | 28 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2285640.31 | 3980.5648 | 5907.9958
27 | г Муром ул Московская д.64 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2710.74 | 2413.2 | 2172.72 | 111 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2715255.96 | 1001.666 | 2187.8319
28 | г Муром ул Ковровская д.3 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573.6 | 530.1 | 482.9 | 31 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 985369.74 | 1717.8691 | 2753.19
29 | г Муром ул Куйбышева д.4 | 1989 |  | Кирпичные/блочные | 9 | 1 | 3124.6 | 3014.7 | 2660.4 | 147 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1514306.55 | 484.6401 | 719.5491
30 | г Муром ул Заводская д.7 | 1987 |  | Ж/б панели | 9 | 3 | 6445.1 | 3391.6 | 2743.1 | 248 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 4437400.96 | 688.4922 | 1046.5174
31 | г Муром ул Владимирская д.40 | 1991 |  | Ж/б панели | 9 | 5 | 12932.54 | 9566.8 | 8636.8 | 462 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 7379389.48 | 570.6064 | 869.2426
32 | г Муром ул Кленовая д.3 корп. 4 | 1993 |  | Кирпичные/блочные | 9 | 1 | 4980.6 | 4913.5 | 4545.9 | 261 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1532130.65 | 307.6197 | 451.4121
33 | г Муром б-р Цветочный д.2 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.1 | 400 | 400 | 31 | РО | НУ | - | 3126650 | 4686.9285 | 6069.7677
34 | г Муром ул Ковровская д.16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4090.1 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 60106.83 | 14.6957 | 14.6957
35 | г Муром ул Пушкина д.1А | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3107.8 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 58247.3 | 18.7423 | 18.7423
36 | г Муром ул Мечникова д.81 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 644.12 | 596.87 | 495.28 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3262388.98 | 5064.8776 | 6600.632
37 | г Муром ул Кленовая д.10А | 1961 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 306 | 285.4 | 285.4 | 19 | РО | УК | ООО "ОДК" | 1417488.51 | 4632.3154 | 5800.2415
38 | г Муром ул Муромская д.11 | 1962 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 3 | 1620.3 | 1511.2 | 1352.4 | 83 | РО | УК | ООО "Верба" | 3915540.35 | 2416.5527 | 3165.4096
39 | г Муром ул Ленина д.110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8440.4 | 7673.5 | 7237.9 | 308 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 99119.44 | 11.7435 | 11.7435
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домахна территории округ Муром на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования в 2017 г., руб.
Всего | 98147745.63
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 4196333.55
Местные бюджеты | 4419634.14
Местные бюджеты: на основании платежного поручения №1153 от 25.04.2018 возврат денежных средств в размере | -125.01
Местные бюджеты: на основании обращения НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области" от 11.01.2019 №95/05 | -223175.58
Средства собственников | 89755078.53
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 139506835.2
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 139506835.2
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 89728755.84
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 89728755.84
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## Приложение 2
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от _____________ № ______
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 05.10.2016 № 868
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по округ Муром |  | X | 110.3% | 1854017.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.21 | 1751379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26139.33 | 76498.98 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ш Карачаровское д.10 | 2021-2023 | 110.3% | 1854017.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.21 | 1751379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26139.33 | 76498.98 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | X | 89.25% | 15860990.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17692 | 15626889.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234100.73 | 0 | 0 | X | X | X
1 | г Муром ул Нежиловка д.1б | 2021-2023 | 93.36% | 4095339.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 4035115.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60224.1 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
2 | г Муром ул Московская д.32 | 2017-2019 | 65.86% | 3451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
3 | г Муром ул Южная д.6 | 2017-2019 | 92.03% | 1056505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 1040892.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15613.38 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
4 | г Муром ул Октябрьская д.73 | 2018-2020 | 87.63% | 1653212.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 1628780.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24431.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
5 | г Муром ул Кирова д.30 | 2016-2018 | 95.77% | 1877040.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 1849300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27739.51 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
6 | г Муром ул Владимирская д.7 | 2023-2025 | 91.67% | 229416.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 226025.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390.39 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
7 | г Муром ул Энгельса д.1 | 2019-2021 | 98.31% | 33339.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 32847.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.71 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
8 | г Муром ул Советская д.73А | 2018-2020 | 91.63% | 88166.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 86863.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.96 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
9 | г Муром ул Южная д.22 | 2018-2020 | 88.37% | 97631.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 96188.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.83 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019
10 | г Муром ул Воровского д.91а | 2018-2020 | 100.1% | 1539554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1516802.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22752.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
11 | г Муром ул Куйбышева д.1г | 2019-2021 | 80.03% | 176216.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 173612.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
12 | г Муром ул Пролетарская д.73 | 2019-2021 | 92.59% | 33218.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 32727.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.92 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
13 | г Муром ул Владимирская д.6 | 2041-2043 | 87.36% | 1106962.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 1090603.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16359.05 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
14 | г Муром ш Радиозаводское д.20 | 2018-2020 | 78.06% | 61598.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 60688.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.32 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
15 | г Муром ул Ковровская д.16 | 2031-2033 | 88.05% | 275836.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 271760.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
16 | г Муром ул Серова д.40 | 2016-2018 | 97.19% | 85951.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 84681.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.22 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## Таблица
Таблица № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории округа Муром на 2017-2018 годы за счет средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 608.6 | 562.8 | 500.3 | 35 | X | Х | 1854017.31 | 3046.3643 | 4454.832
1 | г Муром ш Карачаровское д.10 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 608.6 | 562.8 | 500.3 | 35 | УК | ООО "Домоуправ" | 1854017.31 | 3046.3643 | 4454.832
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 51827.9 | 47706.38 | 42999.99 | 2401 | X | X | 15860990.65 | 306.0319 | 4596.7955
1 | г Муром ул Нежиловка д.1б | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 5589 | 5090.3 | 3978 | 308 | УК | ООО "Домоуправ" | 4095339.69 | 732.75 | 1473.3903
2 | г Муром ул Московская д.32 | 1937 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 3069 | 2431.4 | 2217.3 | 91 | УК | ООО «Фортуна» | 3451000 | 1124.4705 | 3195.3537
3 | г Муром ул Южная д.6 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1341.8 | 1232 | 1076.3 | 47 | УК | ООО УК "Партнер" | 1056505.5 | 787.3793 | 3288.4342
4 | г Муром ул Октябрьская д.73 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2657.02 | 2463.71 | 2181.72 | 100 | УК | ООО «Фортуна» | 1653212.28 | 622.2054 | 2142.16
5 | г Муром ул Кирова д.30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 8 | 6064 | 5971 | 5128.4 | 268 | ТСЖ | ТСН "КИРОВА 30" | 1877040.31 | 309.5383 | 1755.813
6 | г Муром ул Владимирская д.7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4247.2 | 3821.7 | 3620.8 | 176 | УК | ООО "Фортуна" | 229416.32 | 54.0159 | 1395.4471
7 | г Муром ул Энгельса д.1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6143 | 6075.43 | 5422.03 | 275 | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 33339.9 | 5.4273 | 1568.3251
8 | г Муром ул Советская д.73А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2176 | 2029.3 | 1988.8 | 89 | УК | ООО «Фортуна» | 88166.86 | 40.5179 | 1766.1971
9 | г Муром ул Южная д.22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588.43 | 546.93 | 516.08 | 30 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 97631.36 | 165.9184 | 4596.7955
10 | г Муром ул Воровского д.91а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2368 | 2347.99 | 2199.56 | 87 | УК | ООО «Фортуна» | 1539554.5 | 650.1497 | 2729.9782
11 | г Муром ул Куйбышева д.1г | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1601 | 1473.9 | 1166.6 | 103 | УК | ООО «Фортуна» | 176216.27 | 110.0664 | 2178.7398
12 | г Муром ул Пролетарская д.73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1027.9 | 620.86 | 620.86 | 40 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 33218.66 | 32.317 | 2839.757
13 | г Муром ул Владимирская д.6 | 2003 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6514 | 5845.8 | 5845.8 | 360 | УК | ООО "ФОРТУНА | 1106962.24 | 169.9359 | 1241.7206
14 | г Муром ш Радиозаводское д.20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.55 | 545.35 | 433.53 | 34 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 61598.41 | 105.1975 | 4012.9963
15 | г Муром ул Ковровская д.16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3494 | 3277.11 | 3141.61 | 159 | УК | ООО "ФОРТУНА" | 275836.81 | 78.9459 | 744.2634
16 | г Муром ул Серова д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | УК | ООО "Домоуправ" | 85951.54 | 19.7046 | 1277.3179
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук