## план Приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 29.05.2020 № 285
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 12.04.2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром на 2020 год |  | 145566464.63 | 609927.17 | 735842.56 | 12763402.79 | 285000 | 1145867.71 | 0 | 16 | 25038268.97 | 16787.78 | 75765317.94 | 943 | 2835629.57 | 3695 | 15104092.92 | 393.7 | 7108865.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745309.19 | 2428940.73 | 0 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2686667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 2492694.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37390.42 | 156582.24 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 3090535.54 | 407927.17 | 735842.56 | 1730218.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43109.83 | 173437.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 3235281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3110660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46659.9 | 77961.1 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 4961392.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 4757799.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71366.99 | 132226.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 4506717.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 4308509.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64627.65 | 133579.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 4937143.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4937143.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2248715.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33232.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 8468852.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 8185978.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122789.67 | 160084.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 5226218.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 4994211.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74913.18 | 157094.01 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
11 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2469495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36495 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
12 | Муром г, Муромская ул, 15 | 2897372.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2777462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41661.93 | 78248.47 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
13 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 3951540.32 | 0 | 0 | 3809166.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57137.5 | 85236.27 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
14 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 6209660.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 5963877.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89458.17 | 156324.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
15 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1855795.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27425.54 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
16 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 9454848.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 9159157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137387.37 | 158303.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
17 | Муром г, Войкова ул, 9 | 2520245 | 202000 | 0 | 1503000 | 285000 | 493000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37245 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
18 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1572592.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1549352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23240.28 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
19 | Муром г, Ленина ул, 2 | 2050106.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 2019808.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30297.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
20 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
21 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 211998.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 208865.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.98 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
22 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 2878164.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 2835629.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42534.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
23 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
24 | Муром г, Артема ул, 1а | 3186819.12 | 0 | 0 | 3139723.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47095.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
25 | Муром г, Заводская ул, 1 | 2447747.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2335762.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35036.43 | 76948.44 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
26 | Муром г, Куликова ул, 23 | 464475.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457611.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.18 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
27 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 198184.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195256.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928.84 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
28 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
29 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
30 | Муром г, Ленина ул, 110 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
31 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 2620013.62 | 0 | 0 | 2581294.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38719.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
32 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 13429838.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 13084284.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196264.26 | 149290.33 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
33 | Муром г, Куликова ул, 15 | 3225967.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 3111330.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46669.95 | 67967.09 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
34 | Муром г, Кирова ул, 18 | 3630290.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 3485221.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52278.33 | 92790.9 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
35 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1304313.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1234482.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18517.24 | 51313.16 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
36 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1345217.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1272413.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19086.21 | 53717.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
37 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 2365849.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2330886.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34963.29 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
38 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 2591543.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 2474667.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37120.01 | 79756.64 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
39 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 3249938.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 3114086.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46711.3 | 89140.28 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
40 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 9971798.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 2629911.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142948.67 | 298938.8 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
Итого по округ Муром на 2021 год |  | 107451790.59 | 0 | 0 | 0 | 150356.33 | 1855761.86 | 0 | 1 | 2116554.68 | 16385 | 77738062.39 | 0 | 0 | 947 | 4699507.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266655.3 | 7450000 | 120000 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 6634502.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 6359115.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95386.73 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
2 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 2216554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2116554.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | -
3 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 4590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 4374384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65615.76 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
4 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3054187.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45812.81 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
5 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 2906403.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43596.06 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
6 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 686139 | 0 | 0 | 0 | 150356.33 | 456677.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9105.5 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 783943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703392.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.88 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 776127.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695692.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435.39 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
10 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2221674.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33325.12 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
11 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2206896.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33103.45 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
12 | Муром г, Московская ул, 30 | 2345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2192118.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32881.77 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
13 | Муром г, Московская ул, 42 | 6570450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314 | 6296009.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94440.15 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
14 | Муром г, Московская ул, 109 | 5669999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 5408866.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81133 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
15 | Муром г, Московская ул, 112 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.5 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
16 | Муром г, Муромская ул, 17 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2660098.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39901.48 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
17 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1458128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871.92 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
18 | Муром г, Орловская ул, 19 | 8150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 7852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117783.25 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
19 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2344827.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35172.41 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
20 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2131474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1981747.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29726.22 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 3697950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 3495517.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52432.76 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 3680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 3477832.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.49 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
23 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 3519757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 3319957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49799.36 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
24 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 4125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 3916256.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58743.84 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
25 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 1733990.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26009.85 | 120000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021
26 | Муром г, Филатова ул, 19а | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 4699507.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70492.61 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
27 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2807881.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42118.23 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
28 | Муром г, Южная ул, 7 | 2310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 2157635.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32364.53 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
29 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 5101600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 4878423.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73176.35 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
30 | Муром г, Филатова ул, 19 | 4068108.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 3860205.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57903.08 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
31 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 2885184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2724319.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40864.79 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
32 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
33 | Муром г, Артема ул, 11 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
34 | Муром г, Заводская ул, 21 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
35 | Муром г, Кирова ул, 26 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 2021 | - | -
36 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
37 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
38 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
39 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
40 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
41 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
42 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
43 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 2021 | - | -
44 | Муром г, Московская ул, 86 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
45 | Муром г, Московская ул, 71 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
46 | Муром г, Муромская ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
47 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
48 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
49 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2021 | - | -
50 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
51 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
52 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
53 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
54 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
55 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
56 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | - | -
57 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 2021 | - | -
58 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2021 | - | -
Итого по округ Муром на 2022 год |  | 91626897.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794795.08 | 0 | 7 | 14963263.06 | 14798 | 67952677.74 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131186.71 | 0 | 120000 | Х | Х | Х
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 4337224.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4273127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64096.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 2714283.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 2674171.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40112.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 5214319.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 5137260.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77058.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 5749950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.63 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
5 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 3391530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3223182.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48347.74 | 0 | 120000 | - | 2022 | 2022
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 8090003.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 7970446.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119556.7 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 2744983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2704417.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.26 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1568740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1545557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23183.36 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 4671497.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 4602461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69036.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 457907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.1 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 632281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.05 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 731529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720718.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10810.77 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 4760772.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4690416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70356.24 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 2789948.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2748717.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41230.77 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 3242314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3194398.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47915.98 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2210461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2177794.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32666.92 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 7557284.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7445600.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111684 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 3073377.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3027958.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45419.38 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1665415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1640802.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24612.04 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 2384110.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2348877.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35233.16 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2817533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 2775894.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41638.42 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
23 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
24 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1660239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1635704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24535.57 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
25 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 2407235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2371660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35574.91 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
26 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1790689.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1764225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26463.39 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
27 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2022 | -
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по округ Муром на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 115020.96 | 98103.67 | 91534.32 | 4374 | X | X | X | 145566464.63 | 1265.5647 | 6420.6446
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4988.69 | 4519.59 | 4250.89 | 200 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2686667.5 | 538.5517 | 1160.8001
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6689.89 | 6122.82 | 5460.02 | 285 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3090535.54 | 461.9711 | 3080.18
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.8 | 552.4 | 505.4 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3235281 | 5040.9489 | 5040.9489
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 2700 | 2574 | 116 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4961392.73 | 1492.0584 | 1492.0584
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2392.9 | 2351.5 | 113 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4506717.16 | 1640.178 | 1854.8156
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 5754.2 | 5754.2 | 5645.8 | 251 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4937143.89 | 858.007 | 1150.8531
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 13 | РО | НУ | - | 2248715.09 | 4501.9321 | 4639.5092
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6502.8 | 5918.2 | 5402.9 | 278 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4885396.44 | 751.2758 | 1018.3673
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5897.3 | 4498.7 | 4220.3 | 209 | РО | УК | ООО "Верба" | 8468852.1 | 1436.0558 | 1436.0558
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3863.9 | 2672.9 | 2643.2 | 116 | РО | УК | ООО "Союз" | 5226218.99 | 1352.5762 | 1513.6044
11 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 517.1 | 26 | РО | НУ | - | 2469495 | 4166.5176 | 4167.2202
12 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 546.8 | 41 | РО | УК | ООО "Верба" | 2897372.4 | 4263.977 | 4263.977
13 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2783.1 | 1846.94 | 190 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3951540.32 | 863.2982 | 3191.9682
14 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 5260.7 | 4728.1 | 4531.4 | 196 | РО | УК | ООО "Союз" | 6209660.79 | 1180.3868 | 1320.1654
15 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1951 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.35 | 339.86 | 339.86 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1855795.01 | 4879.1771 | 4879.1771
16 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 5588.46 | 285 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 9454848.42 | 1442.9728 | 1611.4059
17 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 28 | РО | НУ | - | 2520245 | 3444.6988 | 3697.55
18 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 720.17 | 519.07 | 460.94 | 18 | РО | НУ | - | 1572592.28 | 2183.6404 | 2400.0108
19 | Муром г, Ленина ул, 2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1798.15 | 1637.95 | 1637.95 | 58 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2050106.03 | 1140.1196 | 4426.2292
20 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4429.1 | 3931.9 | 3418.9 | 175 | РО | УК | ООО "Верба" | 2712861.94 | 612.5086 | 996.7772
21 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.5 | 384.9 | 253.54 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 211998.06 | 334.1183 | 334.1183
22 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 4475.4 | 4355.84 | 172 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2878164.01 | 505.1006 | 1418.4321
23 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4200.6 | 3780.6 | 3265.6 | 172 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2712861.94 | 645.8272 | 1050.9989
24 | Муром г, Артема ул, 1а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2581.1 | 2477.4 | 2303.4 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3186819.12 | 1234.6748 | 2753.19
25 | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.82 | 452.65 | 31 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2447747.04 | 4093.0856 | 4165.0757
26 | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1378.3 | 1280.9 | 1171.7 | 83 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 464475.87 | 336.9919 | 673.78
27 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 672.43 | 623.04 | 623.04 | 42 | РО | УК | ООО "Союз" | 198184.86 | 294.7294 | 294.7294
28 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 4090.1 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 1640571.49 | 401.1079 | 539.6966
29 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3107.8 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1784450.96 | 574.1846 | 710.2815
30 | Муром г, Ленина ул, 110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8440.4 | 7673.5 | 7237.9 | 308 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 6364982.31 | 754.1091 | 1046.1177
31 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3571.09 | 3241.39 | 3219.99 | 154 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2620013.62 | 733.6734 | 2753.19
32 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 3073.4 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 13429838.61 | 2293.1901 | 4830.3576
33 | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 567 | 458.2 | 29 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3225967.09 | 5285.0051 | 5285.0051
34 | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 822.2 | 771.5 | 22 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3630290.9 | 4415.338 | 4415.338
35 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 270.3 | 10 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1304313.16 | 4203.394 | 4203.394
36 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 287 | 287 | 158.2 | 18 | РО | НУ | - | 1345217.39 | 4687.1686 | 4687.1686
37 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 644.12 | 596.87 | 495.28 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2365849.39 | 3672.9948 | 6420.6446
38 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 1940 |  | Панельные | 2 | 2 | 733.2 | 662.54 | 662.54 | 22 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2591543.84 | 3534.5661 | 3589.4534
39 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1033.42 | 631.74 | 592.34 | 23 | РО | НУ | - | 3249938.51 | 3144.838 | 3183.3466
40 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3118.5 | 3068.7 | 3068.7 | 110 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 9971798.83 | 3197.6267 | 3197.6267
Итого по округ Муром на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 105550.57 | 89284.19 | 79782.05 | 4360 | X | X | X | 107451790.59 | 1018.0124 | 102185.8815
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 3807.9 | 204 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6634502.32 | 1462.2459 | 1607.7878
2 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2760.5 | 2756.6 | 2688.2 | 123 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2216554.68 | 802.9541 | 802.9541
3 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6006.9 | 4693 | 4333.1 | 292 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4590000 | 764.1213 | 798.0177
4 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1024.3 | 59 | РО | НУ | - | 3250000 | 1850.4811 | 1932.5685
5 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 743.7 | 550.15 | 379.65 | 21 | РО | УК | ООО "Верба" | 3100000 | 4168.3475 | 4353.2553
6 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 23 | РО | НУ | - | 3000000 | 4245.0828 | 4433.3947
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 683.5 | 634.5 | 531.2 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 686139 | 1003.861 | 1003.861
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 762 | 702.6 | 623.1 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 783943 | 1028.7966 | 1028.7966
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 746.5 | 687.5 | 552 | 48 | РО | УК | ООО "Союз" | 776127.96 | 1039.6892 | 1039.6892
10 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 535.7 | 506.3 | 28 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2375000 | 4075.8538 | 4274.5814
11 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 444.6 | 36 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2360000 | 3985.1402 | 4161.921
12 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 894.76 | 604 | 604 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 2345000 | 2620.8145 | 2737.0739
13 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4984 | 3763.9 | 3573.6 | 172 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6570450 | 1318.3086 | 1376.6945
14 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2700.93 | 2360.79 | 2305.57 | 85 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5669999.99 | 2099.2769 | 2192.4008
15 | Муром г, Московская ул, 112 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1374.8 | 1010.2 | 1010.2 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2895000 | 2105.7608 | 2199.1724
16 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.7 | 606 | 538.1 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2850000 | 4359.7981 | 4553.1987
17 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 135.2 | 18 | РО | НУ | - | 1600000 | 5486.0278 | 5765.1966
18 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 3712.4 | 1549.07 | 164 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 8150000 | 1605.1206 | 1676.3238
19 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1973 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 816.6 | 537.5 | 202.6 | 29 | РО | УК | ООО "Верба" | 2500000 | 3061.4744 | 3197.2814
20 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 310.2 | 28 | РО | УК | ООО "Верба" | 2131474 | 4833.2744 | 4973.1429
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 962.22 | 875.92 | 831.42 | 32 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3697950 | 3843.144 | 3843.144
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3680000 | 3852.9997 | 3852.9997
23 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 946.6 | 861.5 | 797.6 | 47 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3519757 | 3718.315 | 3718.315
24 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2928.1 | 2613.6 | 2388.9 | 106 | РО | УК | ООО "Союз" | 4125000 | 1408.7634 | 1471.2561
25 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 2000000 | 5278.5769 | 5278.5769
26 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1192.79 | 1161.32 | 1130.36 | 54 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4900000 | 4108.0157 | 5048.6552
27 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 858.1 | 655.2 | 655.2 | 20 | РО | УК | ООО "Верба" | 3000000 | 3496.096 | 3651.1828
28 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 407.09 | 407.09 | 22 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2310000 | 3908.6956 | 4082.0853
29 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 1960 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 4 | 1920.6 | 1243.9 | 986.1 | 87 | РО | ТСН | ТСН "Пушкина, 16" | 5101600 | 2656.2533 | 6204.8163
30 | Муром г, Филатова ул, 19 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 2 | 1263 | 1052.4 | 771.1 | 92 | РО | УК | ООО "Союз" | 4068108.64 | 3220.9886 | 4947.8334
31 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 1942 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 1139.84 | 660 | 608 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 2885184 | 2531.2184 | 2748.7016
32 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1915.7 | 1915.7 | 69 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 71.5785 | 71.5785
33 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2042.1 | 1708.9 | 1675.9 | 86 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 150000 | 73.4538 | 73.4538
34 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3193.8 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 180000 | 50.3198 | 50.3198
35 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 57 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 200000 | 133.2001 | 133.2001
36 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 588.49 | 588.49 | 29 | РО | НУ | - | 150000 | 232.0222 | 232.0222
37 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4432.68 | 4177.23 | 212 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 180000 | 36.809 | 36.809
38 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.69 | 778.39 | 728.73 | 49 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 181.8865 | 181.8865
39 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 65 | РО | УК | ООО "Верба" | 120000 | 75.5002 | 75.5002
40 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2810.6 | 2810.6 | 127 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 150000 | 48.4324 | 48.4324
41 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 490.8 | 442.2 | 442.2 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 142.6243 | 142.6243
42 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.4 | 589.2 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 109.3067 | 109.3067
43 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.6 | 719.9 | 670.3 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 70000 | 89.5599 | 89.5599
44 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1753.08 | 1544.68 | 61 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 180000 | 84.036 | 84.036
45 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 4377.4 | 4227.7 | 190 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 100000 | 18.4863 | 18.4863
46 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 47 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 208.9719 | 208.9719
47 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1239.2 | 932.1 | 643.8 | 44 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 150000 | 121.0458 | 121.0458
48 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 76 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 120000 | 116.2228 | 116.2228
49 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4487.6 | 3957.13 | 204 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 180000 | 35.6556 | 35.6556
50 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715.9 | 646.9 | 547.56 | 35 | РО | УК | ООО "Верба" | 150000 | 209.5265 | 209.5265
51 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 521.8 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 120000 | 186.5092 | 186.5092
52 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 221.1085 | 221.1085
53 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 756.3 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 183.5087 | 183.5087
54 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3871 | 3511.4 | 173 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 100000 | 23.2218 | 23.2218
55 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 369.45 | 369.45 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 120000 | 291.8643 | 291.8643
56 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 626.5 | 586.7 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 150000 | 224.6854 | 224.6854
57 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2212.7 | 2123.7 | 106 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 120000 | 46.5839 | 46.5839
58 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6719 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 100000 | 14.8832 | 14.8832
Итого по округ Муром на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 55301.2 | 48016.49 | 44250.39 | 2316 | X | X | X | 91626897.96 | 1656.87 | 5928.6318
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2095.6 | 1915.7 | 1915.7 | 69 | РО | УК | ООО "Верба" | 4337224.89 | 2069.6817 | 2317.3669
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2042.1 | 1708.9 | 1675.9 | 86 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2714283.9 | 1329.1631 | 1518.9017
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3193.8 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 5214319.69 | 1457.6865 | 1632.0315
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 57 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 5749950 | 3829.4705 | 4687.6276
5 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 588.49 | 588.49 | 29 | РО | НУ | - | 3391530.1 | 5246.0674 | 5928.6318
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4432.68 | 4177.23 | 212 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8090003.53 | 1654.3602 | 1830.2585
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.69 | 778.39 | 728.73 | 49 | РО | УК | ООО "Верба" | 2744983.73 | 3328.5037 | 3799.1003
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29/2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 65 | РО | УК | ООО "Верба" | 1568740.51 | 987.0017 | 1149.8867
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2810.6 | 2810.6 | 127 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4671497.92 | 1508.3458 | 1684.3428
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 490.8 | 442.2 | 442.2 | 19 | РО | УК | ООО "Союз" | 457907 | 932.9808 | 932.9808
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.4 | 589.2 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 632281 | 987.322 | 987.322
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.6 | 719.9 | 670.3 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 731529 | 935.9378 | 935.9378
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1753.08 | 1544.68 | 61 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4760772.24 | 2222.645 | 2496.3926
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 4377.4 | 4227.7 | 190 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4331631.53 | 800.7601 | 816.1397
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 47 | РО | УК | ООО "Верба" | 2789948.7 | 3886.8051 | 4364.837
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1239.2 | 932.1 | 643.8 | 44 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3242314.75 | 2616.458 | 3147.7442
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 76 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 2210461.9 | 2140.8832 | 2442.7403
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4487.6 | 3957.13 | 204 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 7557284.31 | 1496.9959 | 1552.5864
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 715.9 | 646.9 | 547.56 | 35 | РО | УК | ООО "Верба" | 3073377.74 | 4293.0266 | 4376.4213
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 521.8 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1665415 | 2588.4597 | 2994.7843
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2384110.77 | 3514.3142 | 4041.0451
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 756.3 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2817533.35 | 3446.9456 | 3922.4189
23 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3871 | 3511.4 | 173 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4331631.53 | 1005.8824 | 1025.2017
24 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 369.45 | 369.45 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1660239.97 | 4038.0396 | 4699.1755
25 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 626.5 | 586.7 | 37 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2407235.63 | 3605.8053 | 4145.5273
26 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2212.7 | 2123.7 | 106 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1790689.27 | 695.1434 | 802.7301
27 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6719 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6300000 | 937.6395 | 985.5989
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 145566464.63
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 145566464.63
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 107451790.59
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 107451790.59
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 91626897.96
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 91626897.96
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## Бонус. Приложение 2
Приложение№ 2
к постановлению администрации округа Муром
от 29.05.2020 № 285
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 12.04.2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по город Муром |  | X | 100.9% | 7525674.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 7212515.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108187.74 | 204971.41 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Воровского ул, 99 | 2021-2023 | 100.9% | 2441426.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2338270.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35074.06 | 68082.38 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
2 | Муром г, Воровского ул, 16А | 2017-2019 | 100.3% | 2319594.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 2213990.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33209.85 | 72394.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 2022-2024 | 101.6% | 2764653.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 2660255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39903.83 | 64494.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | X | 91% | 6084746.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12302 | 5909817.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89922.4 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Кирова ул, 30 | 2016-2018 | 95.77% | 1877040.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 1849300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27739.51 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
2 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 2023-2025 | 91.67% | 293340.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 289005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335.08 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
3 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 2019-2021 | 98.31% | 35169.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 34650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.75 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
4 | Муром г, Советская ул, 73А | 2018-2020 | 91.63% | 104524.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 102980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.7 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
5 | Муром г, Южная ул, 22 | 2018-2020 | 88.37% | 123830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
6 | Муром г, Воровского ул, 91а | 2018-2020 | 100.1% | 1697748.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1672659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25089.89 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
7 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 2019-2021 | 80.03% | 184374.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 181650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.75 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
8 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 2019-2021 | 92.59% | 37984.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 37423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.35 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
9 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2041-2043 | 87.36% | 1197776.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 1180075.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17701.13 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
10 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 2018-2020 | 78.06% | 69473.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 68447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
11 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 2031-2033 | 88.05% | 275836.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 271760.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076.41 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
12 | Муром г, Серова ул, 40 | 2016-2018 | 97.19% | 101365.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 99867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.01 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
13 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 2018-2020 | 93.9% | 86282.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## Таблица Бонус
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Итого по город Муром |  | X | X | X | X | X | 1542 | 1398.2 | 1169.9 | 58 | X | X | 7525674.82 | 5382.4022 | 6869.8409
| 1 | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 440 | 433.9 | 380.5 | 18 | УК | ООО "Домоуправ" | 2441426.82 | 5626.7039 | 6869.8409
| 2 | Муром г, Воровского ул, 16А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 536.7 | 447.8 | 368 | 13 | УК | ООО "Домоуправ" | 2319594.85 | 5179.9796 | 5508.1609
| 3 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 565.3 | 516.5 | 421.4 | 27 | УК | ООО УК "Партнер" | 2764653.15 | 5352.6682 | 5015.6036
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 42587.08 | 39880.97 | 36523.3 | 2005 | X | X | 6084746.65 | 152.5727 | 6084899.2227
| 1 | Муром г, Кирова ул, 30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 8 | 6064 | 5971 | 5128.4 | 268 | ТСЖ | ТСН "КИРОВА 30" | 1877040.31 | 314.3595 | 2032.766
| 2 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4247.2 | 3821.7 | 3620.8 | 176 | УК | ООО "Фортуна" | 293340.08 | 76.7564 | 1615.5578
| 3 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6143 | 6075.43 | 5422.03 | 275 | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 35169.75 | 5.7888 | 1815.7047
| 4 | Муром г, Советская ул, 73А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2176 | 2029.3 | 1988.8 | 89 | УК | ООО «Фортуна» | 104524.7 | 51.5078 | 2044.7879
| 5 | Муром г, Южная ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588.43 | 546.93 | 516.08 | 30 | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 123830 | 226.4092 | 5321.8705
| 6 | Муром г, Воровского ул, 91а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2368 | 2347.99 | 2199.56 | 87 | УК | ООО «Фортуна» | 1697748.89 | 723.0648 | 3160.591
| 7 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1601 | 1473.9 | 1166.6 | 103 | УК | ООО "ФОРТУНА" | 184374.75 | 125.0931 | 2522.403
| 8 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1027.9 | 620.86 | 620.86 | 40 | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 37984.35 | 61.1802 | 3287.6857
| 9 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2003 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6514 | 5845.8 | 5845.8 | 360 | УК | ООО "ФОРТУНА | 1197776.18 | 204.8952 | 1437.5833
| 10 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.55 | 545.35 | 433.53 | 34 | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 69473.71 | 127.3929 | 4645.9858
| 11 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3494 | 3277.11 | 3141.61 | 159 | УК | ООО "ФОРТУНА" | 275836.81 | 84.1708 | 861.6597
| 12 | Муром г, Серова ул, 40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | УК | ООО "Домоуправ" | 101365.01 | 25.769 | 1478.7955
| 13 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 86282.11 | 25.4369 | 703.11
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук