## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2020                                                                                                        			                   № 420

О подготовке, проведении и обеспечении безопасности ярмарки в рамках Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел «На муромской дорожке»

В связи с подготовкой и проведением 15 августа 2020 года ярмарки в рамках Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел «На муромской дорожке», руководствуясь Уставом округа,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - 1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению ярмарки в рамках Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел «На муромской дорожке» согласно приложению № 1.

  - 1.2. План подготовки, проведения и обеспечения безопасности ярмарки в рамках Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел «На муромской дорожке» с соблюдением Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                   МР 3.1/2.3.5. 0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли» согласно приложению № 2.

  - 2. Рекомендовать  начальнику  межмуниципального  отдела  МВД РФ  «Муромский» А.В. Руденко организовать расстановку сил и средств для поддержания охраны общественного порядка при проведении ярмарки в рамках Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел «На муромской дорожке» и обеспечения безопасности дорожного движения при временном ограничении движения и стоянки в местах проведения мероприятий всех видов автомобильного транспорта путем распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД: запретить движение всех видов транспортных средств, за исключением транспортных средств, имеющих пропуск, 15 августа 2020 года       с 05.00 до 20.00 на ул. Советская в створе ул. Л.Толстого – Ленина с установкой заградительных барьеров МБУ «Благоустройство» и сотрудников ГИБДД на перекрестке ул. Л.Толстого – Советская.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Управления культуры администрации округа Муром В.В.Козлова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 07.08.2020 № 420

Состав оргкомитета по подготовке и проведению ярмарки в рамках Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел

«На муромской дорожке»

| Вахляев Василий Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации, заместитель председателя оргкомитета |
| --- | --- |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром, заместитель председателя |
| Члены оргкомитета: |  |
| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром |
| Игнатьев Алексей Викторович | - заместитель начальника отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Подольна Татьяна Сергеевна | - и.о. председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |
| Федурин Константин Григорьевич | - председатель Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию) |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 07.08.2020 № 420

План подготовки, проведения и обеспечения безопасности ярмарки в рамках Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел

«На муромской дорожке»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний рабочей группы | Вахляев В.К. Козлов В.В. | до 15.08 |
|  | Установка необходимого оборудования, оформление и обеспечение работы ярмарки | Козлов В.В. | 15.08 |
|  | Организация работы ярмарки с соблюдением Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.3.5.0191-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли» | Козлов В.В. Подольная Т.С. | 15.08 |
|  | Разработка и согласование с ГИБДД графиков и маршрутов движения общественного транспорта в связи с ограничением проезда транспортных средств во время проведения ярмарки и своевременное информирование граждан об изменениях через СМИ | Игнатьев А.В. | до 14.08 |
|  | Установка барьеров безопасности с 06.00 на перекрестке ул. Л.Толстого – Советская; установка ограждений у светодиодного экрана | Федурин И.К. Шелехов П.М. | 15.08 |
|  | Организация работы грузового транспорта для перевозки декораций и оборудования | Белянцев А.В. | 15.08 |
|  | Благоустройство мест проведения ярмарки; обеспечение электроэнергией мест проведения ярмарки; установка биотуалетов и мусорных контейнеров в местах проведения ярмарки; доставка бетонных блоков и укрепление светодиодного экрана | Федурин И.К. | 15.08 |
|  | Обеспечение правопорядка в местах проведения мероприятий; обеспечение безопасности дорожного движения | Руденко А.В. Косюк В.В. | 15.08 |
|  | Организация медицинского обслуживания мероприятий | Сорокин В.В. | 15.08 |
|  | Организация работ по рекламе мероприятия. Освещение мероприятия в сети Интернет, СМИ | Иринчук Ю.П. | август |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления культуры | В.В.Козлов |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства	                       	          	      О.В.Едачева

МКУ округа Муром «Организационное управление»

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: Постановление администрации округа Муром «О подготовке, проведении и обеспечении безопасности ярмарки в рамках Межрегионального фестиваля народной музыки и ремесел «На муромской дорожке»

| Разослать: | Белянцеву А.В., Вахляеву В.К., Игнатьеву А.В., Иринчуку Ю.П., Козлову В.В., Косюку В.В., Руденко А.В., Сорокину В.В., Федурину И.К., Федурину К.Г., Подольной Т.С., УФСБ, ЕДДС, в дело, всего 14 экз. |
| --- | --- |