## план Приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 02.04.2021 № 164
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 12.04.2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по город Муром на 2020 год |  | 112751259.45 | 358075 | 609470 | 10937113.33 | 118902 | 228228 | 0 | 17 | 26506080.61 | 16535.42 | 68407583.21 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348764.69 | 2890145.12 | 0 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2649277.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 2492694.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156582.24 | 0 | 2020 | 2020 | -
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 2599693.37 | 358075 | 609470 | 1447301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11410.15 | 173437.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 3188621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3110660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77961.1 | 0 | 2020 | 2020 | -
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 5265781.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 5109413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.98 | 132226.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 5393074.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.54 | 5234761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24734.25 | 133579.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 7884254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.05 | 7687845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36325.07 | 160084.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 2908813.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.22 | 2738778.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12940.73 | 157094.01 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
11 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
12 | Муром г, Муромская ул, 15 | 2855710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2777462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78248.47 | 0 | 2020 | 2020 | -
13 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 3945816.73 | 0 | 0 | 3842425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155.46 | 85236.27 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
14 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2766905.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 2598303.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276.99 | 156324.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
15 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
16 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 9316893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 9115520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43070.83 | 158303.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
17 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1472380.11 | 0 | 0 | 1103598 | 118902 | 228228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21652.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
18 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1557950.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1549352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
19 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
20 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 211626.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
21 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 2148296.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11857.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
22 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
23 | Муром г, Артема ул, 1а | 2237682.55 | 0 | 0 | 2225331.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350.59 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
24 | Муром г, Заводская ул, 1 | 2418873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.53 | 2337937.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.55 | 67960.93 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
25 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
26 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
27 | Муром г, Ленина ул, 110 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
28 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 2331324.81 | 0 | 0 | 2318457.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12867.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
29 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 131828.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131828.92 | 0 | 2020 | - | -
30 | Муром г, Куликова ул, 15 | 2376594.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 2305669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10894.29 | 60030.63 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
31 | Муром г, Кирова ул, 18 | 3042838.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2 | 2946964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924.4 | 81949.67 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
32 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1139819.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 1089346.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.16 | 45325.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
33 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1396947.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 1343152.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.4 | 47448.23 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
34 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 2343822.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2330886.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12936.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
35 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 2905261.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2821489.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331.54 | 70440.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
36 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 2908972.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.86 | 2816936.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310.03 | 78726.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
37 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 2039264.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 1767006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8349.11 | 263908.81 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
38 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1604039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531407.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72632.04 | 0 | 2020 | 2020 | -
39 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 105635.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105635.39 | 0 | 2020 | - | -
40 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 81776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81776.96 | 0 | 2020 | - | -
41 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 64771.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64771.71 | 0 | 2020 | - | -
42 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 64458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64458.1 | 0 | 2020 | - | -
43 | Муром г, Муромская ул, 17 | 68984.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68984.12 | 0 | 2020 | - | -
44 | Муром г, Набережная ул, 17 | 49086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49086.24 | 0 | 2020 | - | -
45 | Муром г, Южная ул, 7 | 66103.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66103.89 | 0 | 2020 | - | -
Итого по город Муром на 2021 год |  | 160867854.94 | 0 | 0 | 958416.65 | 150356.33 | 5166211.03 | 0 | 9 | 21236231.53 | 19212 | 98701677.56 | 0 | 0 | 4169.95 | 15104092.92 | 121.1 | 3011824.03 | 10293307.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992758.35 | 4132979.15 | 120000 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 8209197.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 7910539.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118658.09 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
2 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 4914920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 4694502.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70417.54 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
3 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3567125.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3366626.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50499.4 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
4 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 3399322.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 3201303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48019.55 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
5 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 2802640.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2761222.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41418.34 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
6 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1195404.57 | 0 | 0 | 958416.65 | 150356.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16631.59 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 783943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703392.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10550.88 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 776127.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695692.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10435.39 | 70000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
9 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2691579.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 2651802.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39777.03 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
10 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2644287.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 2605209.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39078.15 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
11 | Муром г, Московская ул, 30 | 2456912.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2302377.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34535.66 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
12 | Муром г, Московская ул, 42 | 3762569.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 3529625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52944.38 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
13 | Муром г, Московская ул, 109 | 5669999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 5408866.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81133 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
14 | Муром г, Московская ул, 112 | 2895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2704433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.5 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
15 | Муром г, Муромская ул, 17 | 3045189.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 3000186.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45002.8 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
16 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1529337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 1506736.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22601.05 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
17 | Муром г, Орловская ул, 19 | 8150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 7852216.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117783.25 | 180000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
18 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2837751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2677587.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40163.82 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
19 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2479122.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2324258.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34863.88 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
20 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 3697950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3495517.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52432.76 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 3680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477832.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52167.49 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 3519757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319957.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49799.36 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
23 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 4335791.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 4123932.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61858.98 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
24 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 3541530.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 3223182.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48347.74 | 150000 | 120000 | 2021 | 2021 | 2021
25 | Муром г, Филатова ул, 19а | 4390734.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 4197767.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62966.52 | 130000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
26 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 3393815.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3195877.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47938.16 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
27 | Муром г, Южная ул, 7 | 2545004.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 2507393.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37610.91 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
28 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 5101600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 4878423.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73176.35 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
29 | Муром г, Филатова ул, 19 | 2638742.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2451963.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36779.45 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
30 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 3267279.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3100767.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46511.52 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
31 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
32 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 3267843.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3121027.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46815.42 | 100000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
33 | Муром г, Советская ул, 66 | 2312994.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2214934.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33224.02 | 64835.76 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
34 | Муром г, Ленина ул, 2 | 2050106.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.95 | 2019808.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30297.13 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
35 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 13280548.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 13084284.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196264.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
36 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 3057001.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 3011824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45177.36 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
37 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 3368416.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231796.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48476.95 | 88143.39 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
38 | Муром г, Куликова ул, 23 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
39 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
40 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 3910820.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3734798.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56021.98 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
41 | Муром г, Войкова ул, 2а | 3625924.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 3454112.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51811.69 | 120000 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
42 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 2457800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2307800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | -
43 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 14746800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14596800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 2021 | 2021 | -
Итого по город Муром на 2022 год |  | 90625537.66 | 0 | 501213.02 | 2727709.55 | 377747.66 | 1074076.85 | 0 | 5 | 10631631.53 | 13835 | 64129525.97 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 19.07 | 671457.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127200.57 | 3600000 | 120000 | Х | Х | Х
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 4487224.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 4273127.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64096.92 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 3810770.28 | 0 | 501213.02 | 2727709.55 | 377747.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54100.05 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 5394319.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 5137260.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77058.91 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 5949950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 5664975.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84974.63 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
5 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 2345314.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 2074201.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31113.03 | 120000 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 8270003.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 7970446.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119556.7 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 2894983.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2704417.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40566.26 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1688740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1545557.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23183.36 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 4821497.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 4602461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69036.92 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 527907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6767.1 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 702281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9344.05 | 70000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 801529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 671457.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10071.86 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 4940772.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 4690416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70356.24 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 4431631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4331631.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | -
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 2939948.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2748717.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41230.77 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 3392314.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 3194398.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47915.98 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 2330461.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 2177794.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32666.92 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 7737284.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 7445600.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111684 | 180000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 3223377.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3027958.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45419.38 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1785415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1640802.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24612.04 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 2534110.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2348877.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35233.16 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 2967533.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 2775894.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41638.42 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
23 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1780239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 1635704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24535.57 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
24 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 2557235.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2371660.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35574.91 | 150000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
25 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1910689.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 1764225.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26463.39 | 120000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
26 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2022 | 2022 | -
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по город Муром на 2020 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 122338.66 | 104282.45 | 101660.15 | 4539 | Х | Х | Х | 112751259.45 | 921.6323 | 8001.7674
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4987.2 | 4580.7 | 4580.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2649277.08 | 531.2153 | 1447.0864
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6679 | 6109.3 | 6109.3 | 285 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2599693.37 | 389.2339 | 4002.81
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.8 | 552.3 | 552.3 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3188621.1 | 4968.2473 | 6083.8579
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 3325.2 | 3325.2 | 111 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5265781.68 | 1583.5985 | 2139.0942
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2553.9 | 2553.9 | 120 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5393074.93 | 1962.7597 | 2587.5906
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6434.3 | 5754.2 | 5754.2 | 247 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4873547.67 | 757.4325 | 1145.9522
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 16 | РО | НУ | - | 2215482.85 | 4435.4011 | 5782.0165
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6502.8 | 5914.7 | 5914.7 | 287 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4885396.44 | 751.2758 | 1133.8808
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5896.3 | 4495.2 | 4495.2 | 192 | РО | УК | ООО "Верба" | 7884254.25 | 1337.1528 | 1658.9045
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3647.3 | 3647.3 | 2672.9 | 113 | РО | УК | ООО "Союз" | 2908813.43 | 797.5251 | 1668.6676
11 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 548 | 26 | РО | НУ | - | 2189551 | 3694.1977 | 5193.4235
12 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 630.8 | 43 | РО | УК | ООО "Верба" | 2855710.47 | 4202.6644 | 5267.454
13 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2855 | 2787.4 | 181 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3945816.73 | 862.0478 | 3626.97
14 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 6281 | 4728.1 | 4728.1 | 195 | РО | УК | ООО "Союз" | 2766905.76 | 440.5199 | 1233.3651
15 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1948 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.35 | 328.8 | 328.8 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1828369.47 | 4807.071 | 5851.5404
16 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 6023.94 | 307 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9316893.98 | 1421.9186 | 2000.279
17 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 27 | РО | НУ | - | 1472380.11 | 2012.4655 | 4622.41
18 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 518.8 | 518.73 | 518.73 | 28 | РО | НУ | - | 1557950.91 | 3002.9894 | 4151.9828
19 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4913 | 3935.8 | 3935.8 | 173 | РО | УК | ООО "Верба" | 2712861.94 | 552.1803 | 1000.5292
20 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 384.9 | 384.9 | 384.9 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 211626.35 | 549.8216 | 1673.2996
21 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 5283.5 | 4475.4 | 198 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2148296.42 | 377.0132 | 1129.3823
22 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4196.7 | 3776.7 | 3776.7 | 175 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2712861.94 | 646.4274 | 1171.3013
23 | Муром г, Артема ул, 1а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2775 | 2580 | 2580 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2237682.55 | 806.3721 | 3626.97
24 | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.8 | 552.8 | 28 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2418873.6 | 4044.8039 | 5381.5138
25 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3493.71 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 1640571.49 | 469.5786 | 703.4928
26 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2755.2 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1784450.96 | 647.6666 | 892.0587
27 | Муром г, Ленина ул, 110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 4621 | 4597 | 317 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 6364982.31 | 754.5919 | 1165.5246
28 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3582.37 | 3313 | 3252.7 | 144 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2331324.81 | 650.7772 | 3626.97
29 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 131828.92 | 22.5102 | 22.5102
30 | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 567 | 489.2 | 29 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2376594.88 | 3893.5041 | 5106.796
31 | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 822.2 | 822.2 | 22 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3042838.07 | 3700.849 | 5177.9827
32 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 10 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 1139819.06 | 3673.2809 | 5447.7607
33 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 287 | 287 | 287 | 18 | РО | НУ | - | 1396947.25 | 4867.412 | 5784.3703
34 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 644.12 | 644.12 | 644.12 | 31 | РО | НУ | - | 2343822.52 | 3638.7979 | 8001.7674
35 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 1968 |  | Панельные | 2 | 2 | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 23 | РО | НУ | - | 2905261.26 | 4592.5723 | 5688.8367
36 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 733.92 | 662.9 | 662.9 | 22 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2908972.99 | 3963.6105 | 5123.9093
37 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2039264.59 | 590.9884 | 1495.53
38 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 2760.5 | 140 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1604039.9 | 581.0686 | 890.346
39 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 105635.39 | 24.5304 | 24.5304
40 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | НУ | - | 81776.96 | 115.7167 | 115.7167
41 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 64771.71 | 111.1579 | 111.1579
42 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 64458.1 | 108.8452 | 108.8452
43 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 68984.12 | 105.5933 | 105.5933
44 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 49086.24 | 168.3053 | 168.3053
45 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 66103.89 | 111.8528 | 111.8528
Итого по город Муром на 2021 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 90090.07 | 76194.12 | 70311.82 | 3367 | Х | Х | Х | 160867854.94 | 1785.6336 | 7388.5935
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 4163 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 8209197.72 | 1809.3092 | 1809.3092
2 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6006.9 | 4691.4 | 3628.4 | 297 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4914920.11 | 818.2124 | 913.989
3 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1356.3 | 65 | РО | НУ | - | 3567125.84 | 2031.0459 | 2408.4752
4 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 743.7 | 670.6 | 553.1 | 23 | РО | УК | ООО "Верба" | 3399322.55 | 4570.825 | 5425.2709
5 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | УК | ООО "Верба" | 2802640.78 | 3965.814 | 5893.488
6 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1003.5 | 634.5 | 634.5 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 1195404.57 | 1191.2352 | 3811.95
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1163.5 | 704.1 | 704.1 | 46 | РО | УК | ООО "Союз" | 783943 | 673.78 | 810.46
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 47 | РО | УК | ООО "Союз" | 776127.96 | 1120.1154 | 1120.1154
9 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2691579.34 | 4619.1511 | 5327.2231
10 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2644287.84 | 4465.1939 | 5186.8193
11 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 786.1 | 786.1 | 527.8 | 18 | РО | УК | ООО "Союз" | 2456912.82 | 3125.4456 | 3642.5239
12 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4984 | 3767.5 | 3767.5 | 163 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3762569.57 | 754.9297 | 823.6763
13 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2700.93 | 2461.3 | 2280.7 | 87 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5669999.99 | 2099.2769 | 2732.2929
14 | Муром г, Московская ул, 112 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1374.8 | 1203.9 | 773.1 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2895000 | 2105.7608 | 2740.732
15 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 3045189.75 | 4661.2425 | 5677.9259
16 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 1529337.52 | 5243.7426 | 5935.3616
17 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 4703.1 | 3712.4 | 180 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 8150000 | 1605.1206 | 2089.1287
18 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 613.7 | 345.1 | 345.1 | 22 | РО | УК | ООО "Верба" | 2837751.8 | 4624.0049 | 5302.0205
19 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 399.8 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2479122.38 | 5621.5927 | 6197.8095
20 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 962.22 | 829.52 | 829.52 | 30 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3697950 | 3843.144 | 4661.8298
21 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 44 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3680000 | 3852.9997 | 4624.2382
22 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 946.6 | 861.8 | 861.8 | 44 | РО | НУ | - | 3519757 | 3718.315 | 4510.2849
23 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4250.6 | 2613.6 | 2613.6 | 107 | РО | УК | ООО "Союз" | 4335791.27 | 1020.0422 | 1188.0617
24 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 646.49 | 37 | РО | НУ | - | 3541530.1 | 5478.0895 | 7388.5935
25 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1192.79 | 1192.79 | 1192.79 | 56 | РО | УК | ООО "Союз" | 4390734.43 | 3681.0624 | 5035.7625
26 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 858.3 | 655.4 | 655.4 | 31 | РО | УК | ООО "Верба" | 3393815.22 | 3954.113 | 4549.2485
27 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2545004.79 | 4306.3415 | 5351.6002
28 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 1960 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 4 | 2241.9 | 2091.3 | 1908.9 | 87 | РО | ТСН | ТСН "Пушкина 16" | 5101600 | 2275.5698 | 2644.4153
29 | Муром г, Филатова ул, 19 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 2 | 1638.8 | 1086.7 | 1052.4 | 92 | РО | УК | ООО "Союз" | 2638742.77 | 1610.1677 | 1906.0874
30 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 1942 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 659.9 | 659.9 | 659.9 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 3267279.28 | 4951.1733 | 5916.9874
31 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4331631.53 | 1005.8824 | 1141.4904
32 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 557.4 | 517.5 | 517.5 | 31 | РО | НУ | - | 3267843.12 | 5862.6536 | 7005.0592
33 | Муром г, Советская ул, 66 | 1950 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 462.7 | 460.2 | 460.2 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2312994.51 | 4998.9075 | 6188.4331
34 | Муром г, Ленина ул, 2 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1714.1 | 1638 | 1638 | 55 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2050106.03 | 1196.0248 | 7143.3327
35 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 13280548.28 | 2267.6983 | 3206.1144
36 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3057001.39 | 885.9333 | 1185.2786
37 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4544.2 | 4544.2 | 3002.6 | 207 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3368416.68 | 741.2563 | 810.46
38 | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 2 | 1378.1 | 1378.1 | 1378.1 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 375226.5 | 272.2781 | 810.46
39 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 32 | РО | УК | ООО "Союз" | 160103.5 | 256.8643 | 810.46
40 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 466.8 | 466.8 | 31 | РО | НУ | - | 3910820.76 | 4991.4751 | 6976.9853
41 | Муром г, Войкова ул, 2а | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 972.5 | 972.5 | 514.9 | 43 | РО | НУ | - | 3625924.24 | 3728.4568 | 4791.2732
42 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2822.7 | 2542.4 | 2542.4 | 110 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 2457800 | 870.7266 | 870.7266
43 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 6 | 12966 | 11544.4 | 11529 | 510 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 14746800 | 1137.3438 | 1137.3438
Итого по город Муром на 2022 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 49658.15 | 45628.96 | 40475.9 | 2164 | Х | Х | Х | 90625537.66 | 1824.9882 | 6269.1296
1 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 2102.6 | 1922.7 | 1915.7 | 71 | РО | УК | ООО "Верба" | 4487224.89 | 2134.1315 | 2878.4177
2 | Муром г, Артема ул, 11 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 2042.1 | 1817.7 | 1675.9 | 83 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3810770.28 | 1866.1037 | 4074.7
3 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3306.9 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 5394319.69 | 1508.0064 | 2033.9291
4 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1501.5 | 1386.8 | 1250.54 | 46 | РО | НУ | - | 5949950 | 3962.6707 | 5202.1678
5 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 2345314.95 | 6189.9627 | 6269.1296
6 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4490.4 | 4177.23 | 210 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8270003.53 | 1691.1692 | 2280.9707
7 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.04 | 777.74 | 728.73 | 37 | РО | УК | ООО "Верба" | 2894983.73 | 3513.1592 | 4738.3865
8 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 61 | РО | УК | ООО "Верба" | 1688740.51 | 1062.5019 | 1433.0534
9 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2812.2 | 2810.6 | 133 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4821497.92 | 1556.7783 | 2099.1225
10 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 444.9 | 444.9 | 442.2 | 17 | РО | УК | ООО "Союз" | 527907 | 1186.5745 | 1186.5745
11 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 589.1 | 589.1 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 702281 | 1192.1253 | 1192.1253
12 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.9 | 719.9 | 670.3 | 26 | РО | УК | ООО "Союз" | 801529 | 1113.3894 | 1113.3894
13 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1876.78 | 1544.68 | 77 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4940772.24 | 2306.681 | 3111.1445
14 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 5101.5 | 4227.7 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4431631.53 | 819.2464 | 908.7145
15 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 46 | РО | УК | ООО "Верба" | 2939948.7 | 4095.777 | 5439.7047
16 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1239.2 | 1131.1 | 643.8 | 46 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3392314.75 | 2737.5038 | 3922.8953
17 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2330461.9 | 2257.106 | 3044.28
18 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4655.2 | 3957.13 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7737284.31 | 1532.6514 | 1934.9202
19 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 722.9 | 653.9 | 547.56 | 34 | РО | УК | ООО "Верба" | 3223377.74 | 4458.9539 | 5401.328
20 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 615.9 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1785415 | 2774.9689 | 3732.2681
21 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 678.4 | 629.8 | 589.8 | 35 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2534110.77 | 3735.4227 | 5036.177
22 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 755.8 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2967533.35 | 3630.4543 | 4888.3384
23 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 411.15 | 369.45 | 18 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1780239.97 | 4329.9039 | 5856.376
24 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 667.6 | 586.7 | 39 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2557235.63 | 3830.4908 | 5166.3886
25 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2271.29 | 2123.7 | 119 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 1910689.27 | 741.7272 | 959.0871
26 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 5795.4 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 6400000 | 1104.3241 | 1272.2849
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 112751259.45
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 112751259.45
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 160867854.94
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 160867854.94
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 90625537.66
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 90625537.66
Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного и местного бюджетов (постановление администрации области №742 от 05.10.2018) | Объем финансирования в 2020г., руб.
Всего | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 0
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## Бонус. Приложение 2
Приложение№ 2
к постановлению администрации округа Муром
от 02.04.2021 № 164
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 12.04.2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по город Муром |  | X | 100.9% | 7637123.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.7 | 7406508.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25643.34 | 204971.41 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Воровского ул, 99 | 2021-2023 | 100.9% | 2406352.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 2338270.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68082.38 | 0 | 2020 | 2020 | -
2 | Муром г, Воровского ул, 16А | 2017-2019 | 100.3% | 2491755.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2407983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377.72 | 72394.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 2022-2024 | 101.6% | 2739014.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2660255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14265.62 | 64494.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | X | 91% | 5257534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14263 | 5110910.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76626.37 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Кирова ул, 30 | 2015 | 95.77% | 1768733.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 1742723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26010.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
2 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 2014 | 91.67% | 224063.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 220769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.98 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
3 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 2015 | 98.31% | 31696.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 31229.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
4 | Муром г, Советская ул, 73А | 2015 | 91.63% | 97154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 95726.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
5 | Муром г, Южная ул, 22 | 2014 | 88.37% | 115006.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 113315.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.23 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
6 | Муром г, Воровского ул, 91а | 2015 | 100.1% | 1485022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1463184.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21838.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
7 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 2015 | 80.03% | 179270.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 176634.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
8 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 2014 | 92.59% | 21660.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 21342.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
9 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2015 | 87.36% | 825558.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 813417.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
10 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 2014 | 78.06% | 58127.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 57272.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
11 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 2015 | 88.05% | 174209.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 171648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
12 | Муром г, Серова ул, 40 | 2017 | 97.19% | 101365.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 99867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.01 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
13 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 2016 | 93.9% | 70328.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
14 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 2014 | 97.65% | 46834.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 46142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
15 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 2014 | 75.14% | 58502.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 57638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.58 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук
Note on AD21: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачено только 6284,85

## Таблица Бонус
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Итого по город Муром |  | X | X | X | X | X | 1621.7 | 1475.2 | 1246.9 | 58 | X | X | 7637123.59 | 4709.3319 | 5884.2397
| 1 | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 488.5 | 433.9 | 380.5 | 18 | УК | ООО "Домоуправ" | 2406352.76 | 4926.0036 | 5884.2397
| 2 | Муром г, Воровского ул, 16А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 567.9 | 524.8 | 445 | 13 | УК | ООО "Домоуправ" | 2491755.89 | 4387.6666 | 5752.5364
| 3 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 565.3 | 516.5 | 421.4 | 27 | УК | ООО УК "Партнер" | 2739014.94 | 4845.2414 | 5698.4106
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 47621.47 | 44795.68 | 40469.66 | 2263 | X | X | 5257534.8 | 110.4026 | 6899.7434
| 1 | Муром г, Кирова ул, 30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 8 | 6064 | 5971 | 5128.4 | 268 | ТСЖ | ТСН "КИРОВА 30" | 1768733.14 | 291.6776 | 2097.8129
| 2 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4247.2 | 3821.7 | 3620.8 | 176 | УК | ООО "Фортуна" | 224063.98 | 52.7557 | 1739.0845
| 3 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6143 | 6075.43 | 5422.03 | 275 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 31696.09 | 5.1597 | 1954.5347
| 4 | Муром г, Советская ул, 73А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2176 | 2029.3 | 1988.8 | 89 | УК | ООО «Фортуна» | 97154.82 | 44.6484 | 2201.1338
| 5 | Муром г, Южная ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588.43 | 546.93 | 516.08 | 30 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 115006.25 | 195.4459 | 5728.7844
| 6 | Муром г, Воровского ул, 91а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2368 | 2347.99 | 2199.56 | 87 | УК | ООО «Фортуна» | 1485022.6 | 627.121 | 3402.2519
| 7 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1601 | 1473.9 | 1166.6 | 103 | УК | ООО «Фортуна» | 179270.28 | 111.9739 | 2715.2677
| 8 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1027.9 | 620.86 | 620.86 | 40 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 21660.55 | 21.0726 | 3539.0644
| 9 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2003 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6514 | 5845.8 | 5845.8 | 360 | УК | ООО "ФОРТУНА | 825558.04 | 126.736 | 1547.5019
| 10 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.55 | 545.35 | 433.53 | 34 | НУ | - | 58127.71 | 99.2703 | 5001.2211
| 11 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3494 | 3277.11 | 3141.61 | 159 | УК | ООО "ФОРТУНА" | 174209.85 | 49.8597 | 889.2322
| 12 | Муром г, Серова ул, 40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | УК | ООО "Домоуправ" | 101365.01 | 23.2382 | 1591.8652
| 13 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 70328.74 | 20.588 | 712.1
| 14 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4562.8 | 4499.5 | 3634.1 | 237 | УК | ООО "Верба" | 46834.77 | 10.2645 | 2083.7533
| 15 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 471.59 | 415.21 | 312.26 | 21 | НУ | - | 58502.97 | 124.0547 | 6899.7434
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук