*Приложение к постановлению Администрации округа Муром*

*от 26.04.2021 № 202*

«Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и сооружений водоотведения

 МУП "Водоканал" на 2013 - 2030 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятий | Ориент. стоим. (т. руб.) | Срок выполнения по годам | Источник финансирования |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2030 |
| 1. | Устройство плавного пуска насосов на канализационных насосных станциях (12 шт.) | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 2. | Модернизация насосного оборудования на объектах очистных сооружений, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 3000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство песколовки в районе ГНС на сети канализации ул. Приокской, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 45000 |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 4. | Газификация очистных сооружений со строительством модульной котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| - строительство | 7000 |  |  |  |  |  | 2000 | 5000 |  |  |
| 5. | Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с оборудованием для ультрафиолетового облучения на ГОС, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| - выполнение работ | 20000 |  |  |  | 6000 | 8000 | 6000 |  |  |  |
| 6. | Строительство цеха механического обезвоживания осадка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 6900 |  |  |  |  |  |  |  | 6900 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - выполнение работ | 131100 |  |  |  |  |  |  |  | 131100 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 6. | Строительство сетей канализации в д. Нежиловка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 8141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8141 | Средства бюджета округа Муром |
| 7. | Установка дробилок и песколовок на ГНС и КНС - 8 шт., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 6000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция оборудования главной насосной станции | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 9. | Строительство второй нитки самотечного коллектора по ул. Приокской протяженностью 2400 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | - разработка проектно-сметной документации | 3350 |  |  |  |  | 3350 |  |  |  |  |
|  | - строительство | 60770 |  |  |  |  |  | 30770 | 30000 |  |  |
| 10. | Строительство КНС на ул. Садовой, в т.ч.: | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 11. | Строительство КНС на ул. Новой в с. Якиманская Слобода | 5300 |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 12. | Замена канализационного коллектора по ул. Заводской протяженностью 380 м | 7805 |  |  |  | 7805 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 13. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайской от ул. Заводской до ул. Пролетарской протяженностью 70 м | 2425 |  |  |  |  | 2425 |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 14. | Строительство сетей канализации в Якиманской и Дмитриевской Слободе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 2200 |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 41800 |  |  |  |  |  |  |  | 41800 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 15. | Строительство сетей канализации в д. Карачарово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 5400 |  |  |  |  |  |  |  | 5400 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 102840 |  |  |  |  |  |  |  | 102840 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 16. | Строительство сетей канализации в районе ул. Юбилейной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 14985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14985 | Средства бюджета округа Муром |
| 17. | Строительство сетей канализации в Западном районе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 15100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15100 | Средства бюджета округа Муром |
| 18. | Строительство сетей канализации в д. Александровка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 43360 |  |  |  |  |  |  |  | 43360 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 19. | Строительство сетей канализации в д. Орлово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 39800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39800 | Средства бюджета округа Муром |
| 20. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Московская ( от ул. Кооперативная до д.107 по ул. Московская) | 10 904,32807 |  |  |  |  |  |  |  | 10 904,32807 |  | (Средства бюджета округа Муром 1 417,62407;Средства областного бюджета-9486,704) |
| 21. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Ямская ( от д.№13 по ул.Ямская) | 11182,03768 |  |  |  |  |  |  |  | 11182,03768 |  | (Средства бюджета округа Муром 1 453,72568;Средства областного бюджета-9728,312) |
| 22. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Владимирская ( от д.№8А по ул.Владимирская до врезки в коллектор d=1000мм. по ул.Московская) | 9866,14451 |  |  |  |  |  |  |  | 9866,14451 |  | (Средства бюджета округа Муром 1 282,66051;Средства областного бюджета-8583,484) |
| 23. | Модернизация (техническое перевооружение) участка канализационного коллектора (сети) по ул. Первомайская ( от д.№7 по пл,1100 летия до ул.Красноармейская) | 6 273,60133 |  |  |  |  |  |  |  | 6 273,60133 |  | (Средства бюджета округа Муром 815,60133; Средства областного бюджета-5458,0) |
|  | ИТОГО: | 625871,111159 | 0 | 8600 | 56050 | 24205 | 13775 | 38770 | 38000 | 36432,11159 | 82145 |  |

 »

|  |  |
| --- | --- |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |  И.К.Федурин |