## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2021                                                                                                                                                         № 414

О подготовке и проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2021»

Руководствуясь Законом Владимирской области «О физической культуре и спорте во Владимирской области» от  05.02.2009  № 4-ОЗ, приказом Минздрава РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медиинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях» и Уставом  округа Муром,

постановляю:

- Комитету по физической культуре и спорту администрации округа Муром обеспечить организацию и проведение на территории округа Муром 18 сентября 2021 года Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2021».

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2021» согласно приложению № 1.

3.	Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2021» согласно приложению № 2.

4.	Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром          А.В. Белянцева.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава округа                                                                                           Е.Е. Рычков

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром | А.В. Белянцев |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства                                          О.В. Едачева

МКУ о. Муром «Организационное управление»

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название файла документа: «О подготовке и проведении Всероссийского дня бега «Кросс

Нации - 2021»

| Разослать: | В дело –1экз., спорткомитет - 4 экз., управление ЖКХ - 1 экз., УК -1 экз., КТС - 1 экз., отдел транспорта и связи УЖКХ - 1 экз., межмуниципальный отдел МВД РФ «Муромский» - 2 экз., МКУ ГО и ЧС - 1 экз., ОГПС - 1 экз., моб.отдел- 1 экз., МАУ ТРК «Муромский меридиан» - 1 экз., КТС – 1 экз., «Спецавто» - 1 экз., ООО «Дорожник» - 1 экз., ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой помощи» - 1 экз., Управление образования - 1экз., КДМ – 1 экз., ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины - 1 экз., газета «МК» - 1 экз., ЕДДС – 1 экз. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 13.08.2021 № 414

Состав

организационного комитета по подготовке и

проведению Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2021»

| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |

члены оргкомитета:

| Артемьев Иван Евгеньевич | - начальник 6 ПСО ФПС ГПС ГУМЧС России по Владимирской области (по согласованию) |
| --- | --- |
| Видонов Сергей Олегович | - И.О. председателя комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Зудина Элла Сергеевна | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (по согласованию) |
| Игнатьев Алексей Викторович | - начальник отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиа. » |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Мостовой Сергей Николаевич | - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» (по согласованию) |
| Раевская Ирина Игоревна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой помощи» (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | - первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |

Председатель комитета по физической культуре

и спорту                                                                                                 А.В. Белянцев

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 13.08.2021 № 414

План мероприятий

по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2021»

| № | Мероприятия |  | Сроки |  |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1. Подготовка материально-технического обеспечения и мест проведения соревнований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение дополнительной уборки улиц согласно схеме трассы соревнований. Ямочный ремонт дорог на маршрутах забегов |  |  | До 18.09 |  | Федурин И.К. |  |
| 1.2 | Установка биотуалетов и контейнеров для мусора |  |  | 18.09 |  | Федурин И.К. |  |
| 1.3 | Доставка и установка турникетов для обеспечения безопасности участников соревнований |  |  | 18.09 |  | Белянцев А.В. |  |
| 1.4 | Установка разметки и оборудования в стартовом городке и по трассам соревнований |  |  | 18.09 |  | Белянцев А.В. |  |
| 1.5 | Обеспечение озвучивания соревнований |  |  | 18.09 |  | Козлов В.В. |  |
| 1.6 | Обеспечение информирования пассажиров о временном ограничении движения общественного транспорта |  |  | До 18.09 |  | Игнатьев А.В. |  |
| 2. Штаб соревнований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечение анонсирования и рекламы соревнований в СМИ | 14.09 - 18.09 |  | Иринчук Ю.П. |  |  |
| 2.2 |  | Организация работы мандатной комиссии и судейской коллегии соревнований | 18.09 |  | Белянцев А.В. |  |  |
| 2.3 |  | Подготовка призового фонда для победителей и призеров соревнований | До 18.09 |  | Белянцев А.В. |  |  |
| 2.4 |  | Обеспечение участия в соревнованиях: - учащихся общеобразовательных школ; - студентов, учащихся средних специальных и высших учебных заведений; - военнослужащих войсковых частей округа, служащих МЧС; - работников промышленных предприятий и организаций округа; - жителей округа. | 18.09 |  | Раевская И.И. Видонов С.О. Артемьев И.Е. Дударева С.В. |  |  |
| 3. Медицинское обслуживание соревнований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение работы 2-х машин «Скорой медицинской помощи» | 18.09 |  | Сорокин В.В. |  |  |
| 3.2 |  | Обеспечение медицинского обслуживание соревнований | 18.09 |  | Зудина Э.С. |  |  |
| 4. Обеспечение безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасность граждан и общественного порядка; - пожарная безопасность; | 18.09 |  | Мостовой С.Н. Косюк В.В. Руденко А.В. Артемьев И.В. |  |  |
| 4.2 |  | Ограничение движения транспортных средств 18 сентября с 11.30 до 14.20 час. в местах проведения мероприятия, по маршруту: пересечения улицы Льва Толстого с улицами Советская, Воровского, Карла Маркса, Мечникова, Комсомольская, Лакина, а также пересечения улицы Артема с улицами Советская, Воровского, Карла Маркса, Мечникова, Комсомольская, Лакина. Старт и финиш у ДК 1100 – летия города Мурома (площадь Победы) | 18.09 |  | Руденко А.В. Косюк В.В. |  |  |
| 4.3 |  | Организация расстановки сил и средств для поддержания охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения при временном его ограничении, и стоянки в местах проведения мероприятия всех видов автомобильного транспорта путем распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД по маршруту: улица Льва Толстого до ул. Лакина, ул. Лакина до ул. Артема, ул. Артема до ул. Советская, ул. Советская до ул. Льва Толстого (согласно схеме в приложении 3) | 18.09 |  | Руденко А.В. Косюк В.В. |  |  |
| 5. Культурная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация концертных номеров для церемоний открытий соревнований | 18.09 |  | Белянцев А.В. Козлов В.В. Раевская И.И. |  |  |

Председатель комитета по физической

культуре и спорту                                                                          А.В. Белянцев

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 13.08.2021 № 414