## ц=9.

## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2021                                                                                                                                                              № 657

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 15.09.2020 № 493 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2021-2023 годах"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом округа, постановлением администрации округа Муром от 27.08.2015 № 1690 "О Порядке разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ округа Муром",

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 15.09.2020 № 493 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2021-2023 годах", изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 28.07.2021 № 380 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации округа Муром от 15.09.2020 № 493 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2021-2023 годах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ И.К.Федурина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации округа Муром в сети Интернет.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Директор МКУ "Муниципальный жилищный фонд" | В.К.Радева |
| Согласовано: |  |
| Первый зам. Главы администрации по ЖКХ, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства | И.К. Федурин |
| Зам. Главы администрации округа по экономической политике, начальник Управления экономического развития | Е.А.Воронов |
| Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром | А.Н.Гребенчук |
| Начальник финансового управления | О.А.Балнова |
| Зав. отделом экономики | Н.Э.Малышева |
| Начальник МКУ "Централизованная бухгалтерия Управления ЖКХ" | И.Г.Карпова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления | Д.А.Карпов |

Файл сдан:

Консультант отдела делопроизводства

МКУ округа Муром "Организационное управление"                                                 О.В.Едачева

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Имя файла документа:

| Разослать: | По 1 экз. - в дело, УЖП, финансовое управление, ЦБ УЖКХ, отдел экономики |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от 07.12.2021 № 657

Муниципальная программа

"Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром

в 2021-2023 годах"

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2021-2023 годах |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищной политики администрации округа Муром |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | Муниципальное казенное учреждение округа Муром "Муниципальный жилищный фонд" |
| Участники программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы | 1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром". 2. Обеспечение жильем молодых семей округа Муром. 3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, на территории муниципального образования округ Муром. 4. Социальное жилье в округе Муром. 5. Обеспечение жильем многодетных семей округа Муром. 6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 7. Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями. 8. Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром. |
| Цели программы | Обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования округ Муром, имеющих право на обеспечение жильем в соответсвтии с действующим законодательством |
| Задачи программы | 1. Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром". 2. Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям округа Муром, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 3. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан округа Муром, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области. 4. Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда. 5. Оказание многодетным семьям округа Муром государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий. 6. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования округ Муром. 7. Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром (кв.м.); - количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ед.); - количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (ед.); - количество установленного бытового газоиспользующего оборудования (ед.); - количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт (ед.); - количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (ед.); - количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем (ед.); - общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений (кв.м.); - количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия (ед.); - количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома (ед.); - общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (кв.м.); - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (ед.); - объем ликвидированного аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром (кв.м., по наружному обмеру); - общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром (кв.м.) |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021 - 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 467870,91231 тыс. рублей, в том числе: - по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром" - 49380,163 тыс. руб.; - по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей округа Муром" - 29301,0 тыс. руб.; - по подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, на территории муниципального образования округ Муром" - 105141,262 тыс. руб.; - по подпрограмме "Социальное жилье в округе Муром " - 123694,9 тыс. руб.; - по подпрограмме "Обеспечение жильем многодетных семей округа Муром" - 5554,634 тыс. руб.; - по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" - 82129,31531 тыс. руб.; - по подпрограмме "Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями" - 39669,638 тыс. руб., - по подпрограмме "Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром" - 33000,0 тыс. руб., из них: в 2021 г. - 179235,20031 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 37074,88707 тыс. руб.; - средства бюджета Владимирской области - 101308,37324 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 40851,94 тыс. руб. в 2022 г. - 147662,204 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 35006,604 тыс. руб.; - средства бюджета Владимирской области - 74433,2 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 38222,4 тыс. руб. в 2023 г. - 140973,508 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 35420,918 тыс. руб.; - средства бюджета Владимирской области - 69811,69 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 35740,9 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - установка 115 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром; - установка 2 коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов; - установка 6 единиц бытового газоиспользующего оборудования; - проведение капитального ремонта в 2 жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром; - обеспечение жилыми помещениями 33 молодых семей округа Муром; - предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), 1 молодой семье округа Муром; - улучшение жилищных условий 77 граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством; - обеспечение жильем порядка 68 граждан (семей) округа Муром, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - увеличение муниципального жилищного фонда округа Муром на 3301,5 кв.м.; - предоставление социальной выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома 3 многодетным семьям округа Муром; - расселение 3292,6 кв.м. общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; - переселение из аварийного жилищного фонда 190 граждан; - сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром на 4778,2 кв.м. (по наружному обмеру); - исполнение обязанности собственника муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории округа Муром, по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; - повышение эффективности деятельности по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом округа Муром |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Указаны в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" каждой подпрограммы, входящей в состав настоящей муниципальной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики округа Муром в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами и целями государственной жилищной политики, установленными на федеральном уровне и на уровне Владимирской области федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10, иными нормативными документами.

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования округ Муром, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с действующим законодательством.

Для достижения цели муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром";

- предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям округа Муром, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан округа Муром, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области;

- обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда;

- оказание многодетным семьям округа Муром государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования округ Муром;

- обеспечение  сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы и их значениях приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) |  | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021-2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |
| 1. | Объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром |  | кв.м. | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 |
| 2. | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов |  | ед. | 10 | 115 | 15 | 50 | 50 |
| 3. | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов |  | ед. | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Количество установленного бытового газоиспользующего оборудования |  | ед. | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт |  | ед. | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | ед. | 13 | 33 | 15 | 15 | 3 |
| 7. | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем | - ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ед. | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  | 28 | 65 | 29 | 11 | 25 |
|  |  | - работников бюджетной сферы |  | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Всего: |  | 31 | 77 | 34 | 14 | 29 |
| 9. | Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений |  | кв.м. | 1082,3 | 3301,5 | 1374,5 | 1249,8 | 728,7 |
| 10. | Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия (ед.) |  | ед. | 25 | 68 | 25 | 27 | 16 |
| 11. | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома |  | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  | кв.м. | 838,5 | 3292,6 | 931,1 | 1143,8 | 1217,7 |
| 13. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  | ед. | 57 | 190 | 50 | 67 | 73 |
| 14. | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром |  | кв.м. (по наружному обмеру) | 1962,1 | 4778,2 | 1778,2 | 1500,0 | 1500,0 |
| 15. | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром |  | кв.м. | 147429 | 140786 | 140786 | 140786 | 140786 |

* показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Муниципальная программа рассчитана на 2021 - 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы состоит в согласованном нормативно-правовом, финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусмотренных программой мероприятий на территории округа Муром.

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в Приложении к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 467870,91231 тыс. рублей, в том числе:

- по подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром" - 49380,163 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей округа Муром" - 29301,0 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, на территории муниципального образования округ Муром" - 105141,262 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Социальное жилье в округе Муром " - 123694,9 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Обеспечение жильем многодетных семей округа Муром" - 5554,634 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" - 82129,31531 тыс. руб.;

- по подпрограмме "Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями" - 39669,638 тыс. руб.,

- по подпрограмме "Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром" -  33000,0 тыс. руб.,

из них:

в 2021 г. - 179235,20031 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 37074,88707 тыс. руб.;

- средства бюджета Владимирской области - 101308,37324 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 40851,94 тыс. руб.

в 2022 г. - 147662,204 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 35006,604 тыс. руб.;

- средства бюджета Владимирской области - 74433,2 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 38222,4 тыс. руб.

в 2023 г. - 140973,508 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета  - 35420,918 тыс. руб.;

- средства бюджета Владимирской области - 69811,69 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 35740,9 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования представлены в Таблице № 2.

Таблица № 2

| Источник финансирования | Всего за 2021 - 2023 годы | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Федеральный бюджет | 107502,40907 | 37074,88707 | 35006,604 | 35420,918 |
| Бюджет Владимирской области | 245553,26324 | 101308,37324 | 74433,2 | 69811,69 |
| Бюджет округа Муром | 114815,24 | 40851,94 | 38222,4 | 35740,9 |
| ИТОГО: | 467870,91231 | 179235,20031 | 147662,204 | 140973,508 |

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает достижение следующих основных результатов:

- установить 115 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром;

- установить 2 коллективных (общедомовых) прибора учета коммунальных ресурсов;

- установить 6 единиц бытового газоиспользующего оборудования;

- провести капитальный ремонта в 2 жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром;

- обеспечить жилыми помещениями 33 молодые семьи округа Муром;

- предоставить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), 1 молодой семье округа Муром;

- улучшить жилищные условия 77 граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством;

- обеспечить жильем 68 граждан (семей) округа Муром, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- увеличить муниципальный жилищный фонд округа Муром на 3301,5 кв.м.;

- предоставить государственную поддержку на улучшение жилищных условий 3 многодетным семьям округа Муром;

- расселить 3292,6 кв.м. общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- переселить из аварийного жилищного фонда 190 граждан;

- сократить объем аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром на 4778,2 кв.м. (по наружному обмеру);

- обеспечить исполнение обязанности собственника муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории округа Муром, по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- повысить эффективность деятельности по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом округа Муром.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине продолжительного периода реализации муниципальной программы, а также относительно высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

В этой связи основными мерами управления рисками такого характера являются:

- оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы).

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

ПОДПРОГРАММА 1

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | - Управление жилищной политики администрации округа Муром; - Муниципальное казенное учреждение округа Муром "Муниципальный жилищный фонд" |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | система мероприятий, направленных на обеспечение эффективной реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром" |
| Цели подпрограммы (если имеются) | обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром" |
| Задачи подпрограммы | создание условий для повышения эффективности деятельности по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом округа Муром |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром (кв.м.); - количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ед.); - количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов (ед.); - количество установленного бытового газоиспользующего оборудования (ед.); - количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт (ед.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021- 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 49380,163 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Владимирской области - 1164,0 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 48216,163 тыс. руб., из них: - в 2021 г. - 16582,763 тыс. руб., - в 2022 г. - 16389,1 тыс. руб., - в 2023 г. - 16408,3 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - установка 115 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром; - установка 2 коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов; - установка 6 единиц бытового газоиспользующего оборудования; - проведение капитального ремонта в 2 жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром; - повышение эффективности деятельности по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом округа Муром |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Эффективная реализация муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром" требует совершенствования процессов управления, мониторинга и контроля за ее реализацией, повышения эффективности деятельности исполнителей муниципальной программы.

Одним из приоритетных направлений подпрограммы является повышения качества деятельности по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом округа Муром.

Муниципальный жилищный фонд округа Муром по состоянию на 01 января 2021 года составляет 139801,1 кв.м. общей площади жилых помещений, из которых порядка 2573,3 кв.м. являются незаселенными и требуют содержания за счет средств бюджета округа Муром.

Образование незаселенного муниципального жилищного фонда, прежде всего, обусловлено признанием в установленном порядке жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домом аварийными и подлежащими сносу и последующим выселением из них граждан с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, ввиду отсутствия достаточных финансовых ресурсов, производится поэтапно и точечно (отселение одного или нескольких жилых помещений из аварийного многоквартирного дома за этап), что не позволяет немедленно произвести снос аварийного объекта и обусловливает возникновение обязанности у органа местного самоуправления осуществлять содержание освобождаемых в связи с выселением граждан жилых помещений.

Одной из актуальных проблем округа является оснащение жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов и многоквартирных домом, в которых имеются муниципальные жилые помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов. Соответствующая обязанность корреспондируется Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере.

За 2016-2020 годы в рамках подпрограммы за счет средств бюджета округа Муром нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром была произведена компенсация расходов на установку 113 индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, газа на общую сумму 250298,45 рублей.

В 2017 году в рамках подпрограммы за счет средств бюджета округа Муром была предоставлена субсидия одной управляющей организации на установку одного коллективного (общедомового) прибора учета коммунальных ресурсов на сумму 15526,94 рублей.

Одной из обязанностей наймодателя жилых помещений муниципального жилищного фонда, установленной п. 3 ч. 1 ст. 65 Жилищного кодекса РФ, является проведение капитального ремонта жилых помещений. Проблема, связанная с реализацией данной обязанности, обусловлена высоким процентом износа большей части жилых помещений, составляющий муниципальный жилищный фонд округа Муром, и отсутствием достаточного финансирования проведения капитального ремонта за счет средств бюджета округа. Проблему также усугубляют неисполнение и ненадлежащее исполнение нанимателями жилых помещений возложенных обязанностей по проведению текущего ремонта, обеспечению сохранности и поддержанию надлежащего состояния переданных внаем жилых помещений, установленных договорами найма, а также наличие на территории округа многоквартирных домов, в которых имеются муниципальные жилые помещения, находящихся (зачастую длительное время) без управления.

В 2020 году в рамках подпрограммы был проведен капитальный ремонт в двух жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром, а именно:

- капитальный ремонт в квартире по адресу: г. Муром, ул. Куликова, д. 11, кв. 3 по замене настила пола в одной из жилых комнат;

- капитальный ремонт в квартире по адресу: г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8а, кв. 7 по замене конструкций трех оконных блоков.

В период 2021-2023 необходимо продолжить решение указанных проблем программными средствами.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики округа Муром в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Целью подпрограммы является обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром".

Задача подпрограммы - создание условий для повышения эффективности деятельности по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом округа Муром.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы и их значениях приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021-2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |
| 1. | Объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром | кв.м. | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 | 2573,3 |
| 2. | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 10 | 115 | 15 | 50 | 50 |
| 3. | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Количество установленного бытового газоиспользующего оборудования | ед. | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт | ед. | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |

* показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма рассчитана на 2021- 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На решение задачи подпрограммы ориентированы следующие основные мероприятия:

- создание условий для реализации муниципальной программы;

- содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром;

- установка приборов учета коммунальных ресурсов и замена бытового газоиспользующего оборудования.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 49380,163 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Владимирской области - 1164,0 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 48216,163 тыс. руб.,

из них:

- в 2021 г. - 16582,763 тыс. руб.,

- в 2022 г. - 16389,1 тыс. руб.,

- в 2023 г. - 16408,3 тыс. руб.

Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

- установить 115 индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром;

- установить 2 коллективных (общедомовых) прибора учета коммунальных ресурсов;

- провести капитальный ремонт в 2 жилых помещениях муниципального жилищного фонда округа Муром;

- установить 6 единиц бытового газоиспользующего оборудования;

- повысить эффективность деятельности по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом округа Муром.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Основным риском реализации подпрограммы является ухудшение состояния экономики округа Муром, снижение бюджетных доходов, что может привести к финансированию подпрограммы в неполном объеме.

Для минимизации последствий наступления указанного риска планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы;

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- систематический мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования подпрограммы.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

ПОДПРОГРАММА 2

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ОКРУГА МУРОМ"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Обеспечение жильем молодых семей округа Муром |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление жилищной политики администрации округа Муром |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Система государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы |
| Цели подпрограммы (если имеются) | предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям округа Муром, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | предоставление молодым семьям округа Муром - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (ед.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 29301,0 тыс. руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 10103,79111 тыс. руб.; - средства бюджета Владимирской области - 10097,20889 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 9100,0 тыс. руб., из них: - в 2021 г. - 12951,7 тыс. руб.; - в 2022 г. - 13349,3 тыс. руб.; - в 2023 г. - 3000,0 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение жильем 33 молодых семей округа Муром; - предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), 1 молодой семье округа Муром |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Вопрос обеспечения жильем молодых семей в округе Муром остается актуальным.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же чаще всего молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в округе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей округа Муром" предусматривает создание системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в округе Муром.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей округа Муром в 2010-2020 годах демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. За указанный период в рамках подпрограммы жилищные условия улучшили 147 молодых семей округа Муром.

Несмотря на достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей округа Муром остается актуальной. По состоянию на 01 января 2021 года изъявили желание участвовать в подпрограмме 51 молодая семья, признанная нуждающейся в жилых помещениях.

Таким образом, в 2021-2023 годах целесообразно продолжить реализацию данного механизма улучшения жилищных условий молодых семей округа Муром.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Разработка и реализация подпрограммы на территории муниципального образования округ Муром осуществляется в соответствии с мероприятиями по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710.

Целью подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям округа Муром, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задача подпрограммы - предоставление молодым семьям округа Муром - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы и их значениях приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021-2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ед. | 13 | 33 | 15 | 15 | 3 |
| 2. | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

* показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На решение задачи подпрограммы ориентировано основное мероприятие - обеспечение мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении к муниципальной программе.

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Расходование средств подпрограммы осуществляется в соответствии с  Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории муниципального образования округ Муром, утвержденным постановлением администрации округа Муром от 07.12.2016 № 1058.

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением жилищной политики администрации округа Муром.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 29301,0 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета - 10103,79111 тыс. руб.;

- средства бюджета Владимирской области - 10097,20889 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 9100,0 тыс. руб., из них:

- в 2021 г. - 12951,7 тыс. руб.;

- в 2022 г. - 13349,3 тыс. руб.;

- в 2023 г. - 3000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2021 - 2023 годах:

- обеспечить жильем 33 молодых семьи округа Муром, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- предоставить дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), 1 молодой семье округа Муром.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы связаны с:

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках настоящей подпрограммы;

- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населения округа Муром;

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Владимирской области.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- систематический мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за своевременным представлением документов для финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Владимирской области.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

ПОДПРОГРАММА 3

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГ МУРОМ"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, на территории муниципального образования округ Муром |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление жилищной политики администрации округа Муром |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; - субвенции бюджетам на обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - субсидии на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов |
| Цели подпрограммы (если имеются) | создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан округа Муром, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области. |
| Задачи подпрограммы | предоставление государственной поддержки гражданам округа Муром, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем (ед.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 105141,262 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 19720,47797 тыс. руб.; - средства бюджета Владимирской области - 85420,78403 тыс. руб., из них: - в 2021 г. - 51266,85 тыс. руб.; - в 2022 г. - 16868,904 тыс. руб.; - в 2023 г. - 37005,508 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий 77 граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством: - предоставление субсидий на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета 6 ветеранам и инвалидам (семьям, имеющим детей-инвалидов); - обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 65 граждан, относящихся к категории "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; - предоставление жилищных субсидий за счет средств бюджета Владимирской области семьям 6 граждан, являющихся государственными гражданскими служащими Владимирской области, работниками государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальными служащим и работниками учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Проблема обеспечения жильем категорий граждан округа Муром, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем, остается острой социальной проблемой.

На территории Владимирской области осуществляется реализация полномочий, переданных федеральным центром в виде субвенций на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" установлены меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов. Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Постановлением Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 № 450  "О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" утвержден Порядок обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных законах "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Порядком установлено, что меры социальной поддержки данным категориям граждан предоставляются в форме субсидий на приобретение жилья или единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений.

Законом Владимирской области от 28.11.2008 № 198-ОЗ полномочия по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, переданы органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, в том числе органам местного самоуправления округа Муром.

В настоящее время на территории округа Муром из числа вставших на учет нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года не обеспечены жильем 1 ветеран боевых действий и 11 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Также обеспечению жилым помещением подлежит 1 ветеран Великой Отечественной войны.  Вопросы обеспечения жильем граждан указанной категории будут решаться в рамках действующего законодательства по мере поступления на данные цели средств из федерального бюджета.

С 2007 года на территории Владимирской области оказывается поддержка в улучшении жилищных условий работникам бюджетной сферы в рамках реализации Закона Владимирской области от 07.06.2007 № 60-ОЗ "О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов".

За период с 2007 года по 2020 год на территории округа Муром жилищную субсидию на приобретение жилья получили 27 семей работников бюджетной сферы.

Ежегодно число граждан, изъявивших желание получить жилищную субсидию, увеличивается. По состоянию на 01 января 2021 года на территории округа Муром в список граждан, изъявивших желание получить жилищную субсидию, включены 7 семей работников бюджетной сферы.

Актуальной остается проблема своевременного обеспечения благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" нуждающимся в жилых помещениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в качестве меры социальной поддержки по обеспечению прав на имущество и жилое помещение однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Данная мера социальной поддержки относятся к расходным обязательствам субъекта Российской Федерации.

Законом Владимирской области от 28.12.2005 № 201-ОЗ отдельные государственные полномочия Владимирской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, переданы органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, в том числе органам местного самоуправления округа Муром.

Реализация переданного полномочия предусматривает формирование муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В муниципальном образовании округ Муром формирование указанного специализированного жилищного фонда осуществляется путем приобретения в муниципальную собственность округа Муром жилых помещений на первичном и (или) вторичном рынке жилья за счет предоставляемых бюджету округа Муром субвенций из бюджета Владимирской области.

В период с 2013 года по 2020 год в собственность муниципального образования округ Муром было приобретены 122 жилых помещения в виде благоустроенных  однокомнатных квартир, расположенных на территории округа Муром, которые были предоставлены гражданам, относящимся к категории "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа", по договорам найма специализированного жилого помещения.

Несмотря на принятые меры по состоянию на 01 января 2021 года обеспечению жилыми помещения на территории округа Муром подлежат 85 лиц указанной категории.

В целом проблема обеспечения жильем граждан, перед которыми государство имеет обязательства, определенные законодательством Российской Федерации и Владимирской области, по-прежнему остается острой.

В рамках подпрограммы в 2021 - 2023 годах целесообразно продолжить реализацию данного механизма улучшения жилищных условий указанных категорий граждан.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетными направлениями государственной и муниципальной политики в жилищной сфере является поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, а также принятие мер по своевременному обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных законодательством.

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан округа Муром, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.

Задача подпрограммы - предоставление государственной поддержки гражданам округа Муром, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы и их значениях приведены в таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) |  | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021 -2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |
| 1. | Количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем | - ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ед. | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
|  |  | - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа |  | 28 | 65 | 29 | 11 | 25 |
|  |  | - работников бюджетной сферы |  | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Всего: |  | 31 | 77 | 34 | 14 | 29 |

* показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На решение задачи подпрограммы ориентированы следующие мероприятия:

- обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей -инвалидов;

- обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- оказание мер социальной поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении к муниципальной программе.

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законодательством, в улучшении жилищных условий путем:

- предоставления субсидий на приобретение жилья;

- предоставления жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений;

- предоставления жилищных субсидий на приобретение жилья.

Порядок обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных законах "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах", на территории округа Муром утвержден постановлением администрации округа Муром от 30.01.2015 № 169.

Порядок предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории округа Муром утвержден постановлением администрации округа Муром от 30.04.2014 № 958.

Порядок предоставления за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, нуждающимся в улучшении жилищных условий на территории округа Муром утвержден постановлением администрации округа Муром от 13.04.2015 № 924.

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением жилищной политики администрации округа Муром.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 105141,262 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 19720,47797 тыс. руб.;

- средства бюджета Владимирской области - 85420,78403 тыс. руб., из них:

- в 2021 г. - 51266,85 тыс. руб.;

- в 2022 г. - 16868,904 тыс. руб.;

- в 2023 г. - 37005,508 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета и бюджета Владимирской области на соответствующий финансовый год.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2021-2023 годах улучшить жилищные условия 77 граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, а именно:

- предоставить субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета 6 ветеранам и инвалидам (семьям, имеющим детей-инвалидов);

- обеспечить жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 65 граждан, относящихся к категории "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- предоставить жилищные субсидии за счет средств бюджета Владимирской области семьям 6 граждан, являющихся государственными гражданскими служащими Владимирской области, работниками государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальными служащим и работниками учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы связаны с:

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках настоящей подпрограммы;

- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населения округа Муром;

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджетов;

- невыполнением или ненадлежащем выполнением поставщиками условий муниципальных контрактов на закупку жилых помещений, приобретаемых в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда округа Муром для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- систематический мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Владимирской области;

- разработка проектов муниципальных контрактов на закупку жилых помещений с включением условий о мерах ответственности поставщиков за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий муниципальных контрактов.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

ПОДПРОГРАММА 4

"СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ В ОКРУГЕ МУРОМ"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Социальное жилье в округе Муром |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление жилищной политики администрации округа Муром |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Система мероприятий по увеличению муниципального жилищного фонда округа Муром в целях сокращения очередности нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и обеспечения служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы |
| Цели подпрограммы (если имеются) | обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда |
| Задачи подпрограммы | увеличение муниципального жилищного фонда округа Муром |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений (кв.м.); - количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия (ед.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 123694,9 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Владимирской области - 107614,6 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 16080,3 тыс. руб., их них: - в 2021 г. - 50628,3 тыс. руб.; - в 2022 г. - 46154,0 тыс. руб.; - в 2023 г. - 26912,6 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение жильем порядка 68 граждан (семей) округа Муром, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - увеличение муниципального жилищного фонда округа Муром на 3301,5 кв.м. |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, является одной из первоочередных задач жилищной политики округа Муром.

По состоянию на 01 января 2021 в очереди на улучшение жилищных условий на территории округа Муром состоит 431 семья, из которых порядка 54 % состоят в очереди на получение жилого помещения по договору социального найма 10 лет и более.

Актуальным для округа Муром является и вопрос обеспечения служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы.

Недостаточные темпы решения жилищной проблемы граждан в предшествующие годы были обусловлены отсутствием достаточного количества жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром, свободных от прав третьих лиц,  и ограниченностью финансовых ресурсов для увеличения муниципального жилищного фонда путем приобретения и строительства жилья.

В рамках подпрограммы в период с 2014 года по 2020 год муниципальный жилищный фонд округа Муром был увеличен на 6551,3 кв.м. за счет приобретения и строительства жилых помещений, были улучшены жилищные условия 139 граждан (семей) округа.

Несмотря на принятые меры, число граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории округа Муром, остается значительным. При этом участие округа Муром в предшествующий период в реализации программы "Социальное жилье" показало, что эффективное решение указанной проблемы возможно лишь программными методами.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты жилищной политики округа Муром в сфере обеспечения жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, определены в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710.

Приоритетом муниципальной политики являются сокращение очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и обеспечение служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы.

Целью подпрограммы является обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.

Задача подпрограммы - увеличение муниципального жилищного фонда округа Муром.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы и их значениях приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021-2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |
| 1. | Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений | кв.м. | 1082,3 | 3301,5 | 1323,0 | 1249,8 | 728,7 |
| 2. | Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия | ед. | 25 | 68 | 25 | 27 | 16 |

* Показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На решение задачи подпрограммы ориентировано основное мероприятие - улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Программа предусматривает приобретение в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений во вновь построенных (реконструированных) жилых домах, расположенных на территории округа Муром, у юридических и физических лиц, осуществляющих строительство объектов недвижимости, для обеспечения жильем граждан, признанных в соответствии с действующим законодательством нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением жилищной политики администрации округа Муром.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 123694,9 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Владимирской области - 107614,6 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 16080,3 тыс. руб., их них:

- в 2021 г. - 50628,3 тыс. руб.;

- в 2022 г. - 46154,0 тыс. руб.;

- в 2023 г. - 26912,6 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей всех бюджетов.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования округ Муром из бюджета Владимирской области устанавливается в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 13.01.2021 № 10-р предельный уровень софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Владимирской области составляет 87 % расходного обязательства муниципального образования округ Муром.

В рамках подпрограммы при определении стоимости 1 кв.м. в случае приобретения жилого помещения учитывается средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади жилья, утверждаемая постановлением администрации округа Муром, не превышающая среднюю рыночную стоимость, ежеквартально утверждаемую для Владимирской области органом, уполномоченным Правительством РФ.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2021 - 2023 годах:

- обеспечить жильем порядка 68 граждан (семей) округа Муром, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- увеличить муниципальный жилищный фонд округа Муром на 3301,5 кв.м.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы связаны с:

- ухудшением состояния экономики округа Муром, снижением бюджетных доходов, что может привести к финансированию подпрограммы в неполном объеме

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Владимирской области;

- невыполнением или ненадлежащем выполнением поставщиками условий муниципальных контрактов на закупку жилых помещений.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- систематический мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Владимирской области;

- разработка проектов муниципальных контрактов на закупку жилых помещений с включением условий о мерах ответственности застройщиков за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий муниципальных контрактов.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

ПОДПРОГРАММА 5

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОКРУГА МУРОМ"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Обеспечение жильем многодетных семей округа Муром |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление жилищной политики администрации округа Муром |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Система государственной поддержки многодетных семей в решении жилищной проблемы |
| Цели подпрограммы (если имеются) | оказание многодетным семьям округа Муром государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | предоставление многодетным семьям округа Муром - участникам подпрограммы социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома (ед.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 5554,634 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Владимирской области - 4828,534 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 726,1 тыс. руб.; из них: - в 2021 г. - 3257,134 тыс. руб.; - в 2022 г. - 1134,8 тыс. руб.; - в 2023 г. - 1162,7 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | предоставление социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома 3 многодетным семьям округа Муром |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Социально-экономические проблемы, решаемые в стране на протяжении длительного периода, значительно осложнили жизнедеятельность важнейшего социального института общества - семьи.

Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения округа Муром, относится к приоритетным направлениям жилищной политики округа и является решающим фактором демографического развития.

Многодетные семьи в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Семьи не имеют возможности самостоятельно, без получения социальной поддержки, улучшить жилищные условия, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и для получения ипотечных жилищных кредитов.

На территории округа Муром по состоянию на 01 января 2021 года проживают 767 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, из них 13 семей состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях.

С 2016 года на территории муниципального образования округ Муром реализуется подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей округа Муром", в рамках которой были предоставлены социальные выплаты на строительство индивидуального жилого дома 9 многодетным семьям округа.

Вместе с тем, обеспечение жилыми помещениям многодетных семей остается одной из наиболее острых социальных проблем. По состоянию на 01 января 2021 года изъявили желание участвовать в подпрограмме 6 многодетных семей округа Муром.

Дальнейшая реализация подпрограммы позволит создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей и улучшения демографической ситуации на территории округа Муром.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического развития Владимирской области.

Целью подпрограммы является оказание многодетным семьям округа Муром государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий.

Задача подпрограммы - предоставление многодетным семьям округа Муром - участникам подпрограммы социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы и их значениях приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021-2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023год* |
| 1. | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

* показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На решение задачи подпрограммы ориентировано основное мероприятие - оказание мер социальной поддержки многодетным семьям.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении к муниципальной программе.

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки многодетным семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома (далее - социальная выплата).

Расходование средств подпрограммы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилищного дома и их использования в рамках государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области", утвержденной Постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390, и Порядком предоставления многодетным семьям социальных выплат на создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области" на территории муниципального образования округ Муром, утвержденным постановлением администрации округа Муром от 31.01.2017 № 49.

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением жилищной политики администрации округа Муром.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 5554,634 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Владимирской области - 4828,534 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 726,1 тыс. руб.; из них:

- в 2021 г. - 3257,134 тыс. руб.;

- в 2022 г. - 1134,8 тыс. руб.;

- в 2023 г. - 1162,7 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей всех бюджетов.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования округ Муром из бюджета Владимирской области по предоставлению социальных выплат многодетным семьям на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов устанавливается в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 13.01.2021 № 10-р предельный уровень софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Владимирской области составляет 87 % расходного обязательства муниципального образования округ Муром.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2021 - 2023 годах предоставить социальные выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома 3 многодетным семьям округа Муром.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы связаны с:

- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населения округа Муром;

- ухудшением состояния экономики округа Муром, снижением бюджетных доходов, что может привести к финансированию подпрограммы в неполном объеме;

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Владимирской области;

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы;

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- систематический мониторинг реализации подпрограммы.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

ПОДПРОГРАММА 6

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление жилищной политики администрации округа Муром |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Система мероприятий по ликвидации на территории муниципального образования округ Муром аварийного жилищного фонда |
| Цели подпрограммы (если имеются) | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования округ Муром |
| Задачи подпрограммы | переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, признанных аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 01 января 2017 года |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (кв.м.); - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (ед.); - объем ликвидированного аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром (кв.м., по наружному обмеру) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 82129,31531 тыс. руб., в том числе: - средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд, федеральный бюджет) - 77678,13999 тыс. руб.; - средства бюджета Владимирской области - 1188,83632 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 3262,339 тыс. руб., из них: - в 2021 г. - 21803,81531 тыс. руб.; - в 2022 г. - 28846,8 тыс. руб.; - в 2023 г. - 31478,7 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - расселение 2187,2 кв.м. общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; - переселение из аварийного жилищного фонда 128 граждан; - сокращение аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром на 4778,2 кв.м. (по наружному обмеру) |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Переселение граждан - жителей муниципального образования округ Муром из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых проблем округа Муром.

Жилищный фонд округа Муром составляет свыше 2,6 млн. кв.м. общей площади жилых помещений. По состоянию на 01 января 2017 года  на территории округа Муром признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 15 многоквартирных домов, общей площадью жилых помещений более 4345,8 кв.м.

В 2020 году в рамках подпрограммы были расселены 6 жилых помещений, совокупной общей площадью 220,5 кв.м., в которых проживали 15 человек, расположенных в трех многоквартирных домах на территории округа Муром, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в период с 01.01.2012 по 01.01.2017.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Решение вопроса переселения граждан из аварийного жилищного фонда программным методом обусловлено необходимостью обеспечения управляемости процесса, достижения заданного уровня социальной эффективности проводимых мероприятий, контроля за целевым и эффективным использованием средств, направляемых на расселение аварийного жилищного фонда.

Аварийный жилищный фонд создает угрозу жизни и здоровью граждан, нарушению их прав и законных интересов, ухудшает внешний облик округа Муром, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность округа. В связи с этим в рамках подпрограммы требуется поэтапное решение проблемы, направленной на ликвидацию аварийного жилищного фонда после отселения из него граждан путем сноса или демонтажа (разбора) объектов аварийного жилищного фонда.

В рамках подпрограммы ликвидации подлежат объекты аварийного жилищного фонда общей площадью порядка 4778,2 кв.м. (по наружному обмеру).

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики округа Муром в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", подпрограммой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области" областной адресной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области", утвержденной постановлением администрации Владимирской области от  28.03.2019 № 235.

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования округ Муром.

Задача подпрограммы - переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, признанных аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 01 января 2017 года.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы и их значениях приведены в Таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021-2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |
| 1. | Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | кв.м. | 220,5 | 2187,2 | 581,8 | 766,9 | 838,5 |
| 2. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | ед. | 15 | 128 | 24 | 49 | 55 |
| 3. | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром | кв.м. (по наружному обмеру) | 1962,1 | 4778,2 | 1778,2 | 1500,0 | 1500,0 |

* показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы  осуществляется следующими способами:

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

На решение задачи подпрограммы ориентированы следующие основные  мероприятия:

-  федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда";

- обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении к муниципальной программе.

Механизм реализации подпрограммы представляет собой комплекс действий, осуществляемых ответственным исполнителем по организации переселения граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории муниципального образования округа Муром, признанных аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 01 января 2017 года.

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением жилищной политики администрации округа Муром.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 82129,31531 тыс. руб., в том числе:

- средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее - Фонд, федеральный бюджет) - 77678,13999 тыс. руб.;

- средства бюджета Владимирской области - 1188,83632 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 3262,339 тыс. руб.,

из них:

- в 2021 г. - 21803,81531 тыс. руб.;

- в 2022 г. - 28846,8 тыс. руб.;

- в 2023 г. - 31478,7 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей всех бюджетов.

На обеспечение софинансированием участия в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда бюджету округа Муром предоставляются субсидии за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Владимирской области. Уровень софинансирования субсидии местному бюджету составляет 99,5% расходных обязательств муниципального образования.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках подпрограммы в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 № 353/пр составляет 36928,0 рублей.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, выплачиваемое собственнику жилого помещения в рамках подпрограммы, определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Успешная реализация мероприятий программы позволит за 2021-2023 годы:

- расселить 2187,2 кв.м. общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- переселить из аварийного жилищного фонда 128 граждан;

- сократить объем аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром на 4778,2 кв.м. (по наружному обмеру).

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Рисками реализации подпрограммы являются:

- ухудшение состояния экономики округа Муром, снижение бюджетных доходов, что может привести к финансированию подпрограммы в неполном объеме;

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Владимирской области;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение поставщиками условий муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений в рамках подпрограммы.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы;

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- систематический мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования подпрограммы;

- разработка проектов муниципальных контрактов с включением условий о мерах ответственности поставщиков за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий муниципальных контрактов.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

ПОДПРОГРАММА 7

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление жилищной политики администрации округа Муром |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Система мероприятий по ликвидации на территории муниципального образования округ Муром аварийного жилищного фонда |
| Цели подпрограммы (если имеются) | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования округ Муром |
| Задачи подпрограммы | переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 01 января 2017 года по 01 января 2020 года |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (кв.м.); - количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (ед.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 39669,638 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета Владимирской области - 35239,3 тыс. руб.; - средства бюджета округа Муром - 4430,338 тыс. руб. из них: - в 2021 г. - 11744,638 тыс. руб.; - в 2022 г. - 13919,3 тыс. руб.; - в 2023 г. - 14005,7 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - расселение 1105,4 кв.м. общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; - переселение из аварийного жилищного фонда 62 граждан |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда с участием средств фонда государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальное хозяйства предусматривает мероприятия лишь по переселению граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, признанных после 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу, по состоянию на 01 января 2017 года.

В рамках подпрограммы расселению подлежат многоквартирные дома, расположенные на территории округа Муром, которые в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 01 января 2017 года по 01 января 2020 года.

В 2020 году в рамках подпрограммы были расселены 19 жилых помещений, совокупной общей площадью 618,0 кв.м., в которых проживали 42 человека, расположенных в 3 многоквартирных домах на территории округа Муром, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в период с 01 января 2017 года по 01 января 2018 года.

В 2021-2023 годах необходимо продолжить расселение аварийных многоквартирных домов, не вошедших в подпрограмму "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", за счет средств бюджетов Владимирской области и округа Муром в рамках настоящей подпрограммы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики округа Муром в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.09.2013 № 1743-р "Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда", подпрограммой "Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями" областной адресной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области", утвержденной постановлением администрации Владимирской области от  28.03.2019 № 235.

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования округ Муром.

Задача подпрограммы - переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 01 января 2017 года по 01 января 2020 года.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы и их значениях приведены в Таблице № 9.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021-2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |
| 1. | Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | кв.м. | 618,0 | 1105,4 | 349,3 | 376,9 | 379,2 |
| 2. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | ед. | 42 | 62 | 26 | 18 | 18 |

* показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы  осуществляется следующими способами:

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

На решение задачи подпрограммы ориентированы следующие основные мероприятия:

- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

- выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении к муниципальной программе.

Механизм реализации подпрограммы представляет собой комплекс действий, осуществляемых ответственным исполнителем по организации переселения граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории муниципального образования округа Муром, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 01 января 2017 года по 01 января 2020 года.

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением жилищной политики администрации округа Муром.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 39669,638 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Владимирской области - 35239,3 тыс. руб.;

- средства бюджета округа Муром - 4430,338 тыс. руб.

из них:

- в 2021 г. - 11744,638 тыс. руб.;

- в 2022 г. - 13919,3 тыс. руб.;

- в 2023 г. - 14005,7 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей всех бюджетов.

На обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями бюджету округа Муром предоставляются субсидии из бюджета Владимирской области. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования округ Муром из бюджета Владимирской области устанавливается в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из областного бюджета по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 13.01.2021 № 10-р предельный уровень софинансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Владимирской области составляет 87 % расходного обязательства муниципального образования округ Муром.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках подпрограммы в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 № 353/пр составляет 36928,0 рублей.

Размер возмещения за изымаемое жилое помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, выплачиваемое собственнику жилого помещения в рамках подпрограммы, определяется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Успешная реализация мероприятий программы позволит за 2021-2023 годы:

- расселить 1105,4 кв.м. общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- переселить из аварийного жилищного фонда 62 граждан.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Рисками реализации подпрограммы являются:

- ухудшение состояния экономики округа Муром, снижение бюджетных доходов, что может привести к финансированию подпрограммы в неполном объеме;

- недофинансированием мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Владимирской области;

- невыполнение или ненадлежащее выполнение поставщиками условий муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных жилых помещений в рамках подпрограммы.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы;

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- систематический мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования подпрограммы;

- разработка проектов муниципальных контрактов с включением условий о мерах ответственности поставщиков за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий муниципальных контрактов.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

ПОДПРОГРАММА 8

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ОКРУГЕ МУРОМ"

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы муниципальной программы округа Муром | Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | Управление жилищной политики администрации округа Муром |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы (если имеются) | обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Задачи подпрограммы | приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром (кв.м.) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы, один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 33000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром, из них: - в 2021 г. - 11000,0 тыс. руб.; - в 2022 г. - 11000,0 тыс. руб.; - в 2023 г. - 11000,0 тыс. руб. Объем финансирования носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | исполнение обязанности собственника муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории округа Муром, по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время на территории муниципального образования округ Муром техническое состояние общего имущества большинства многоквартирных домов не соответствует современным требованиям, предъявляемым к качеству жилого фонда. Основной причиной неудовлетворительного технического состояния многоквартирных домов является многолетнее отсутствие капитального ремонта несущих конструкций и инженерно-технических систем, а также ненадлежащее обслуживание общего имущества.

Жилищный фонд в округе имеет тенденцию к старению и ветшанию, что обостряет проблему по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов. Имеющийся многоквартирный жилой фонд снижает уровень безопасности и комфортности проживания граждан.

Анализ технического состояния жилищного фонда показывает, что необходимо осуществлять планомерные действия по проведению капитального ремонта крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установке коллективных приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонта лифтовых шахт.

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" изменен порядок финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, установлена обязанность собственников помещений в многоквартирном доме уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Постановление администрации Владимирской области от 27.01.2021 № 31  установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Владимирской области в размере 7 рублей 15 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения.

По состоянию на 01 января 2021 года в муниципальной собственности округа Муром находятся жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах общей площадью  порядка 140786,0 кв.м.

В рамках подпрограммы будут осуществляться платежи по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности округа Муром.

С 2014 года за счет взносов собственников помещений в многоквартирных домах на территории округа Муром поэтапно осуществляется капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы, утвержденной  постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики округа Муром в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области".

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является улучшение качества жилищного фонда, повышение уровня его комфортности.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и внедрению устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта.

Целью подпрограммы является обеспечение  сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан

Задача подпрограммы - приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы и их значениях приведены в Таблице № 10.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое (2020 год) | Всего за 2021-2023 годы* | 2021 год* | 2022 год* | 2023 год* |
| 1. | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром | кв.м. | 147429 | 140786 | 140786 | 140786 | 140786 |

* показатели носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

Подпрограмма рассчитана на 2021 - 2023 годы, реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

На решение задачи подпрограммы ориентировано основное мероприятие - исполнение  обязательств округа по финансовому обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться перечисление ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию округ Муром:

- региональному оператору - Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области", в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора;

- на специальный счет, в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в Приложении к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составляет 33000,0 тыс. руб. за счет средств бюджета округа Муром, из них:

- в 2021 г. - 11000,0 тыс. руб.;

- в 2022 г. - 11000,0 тыс. руб.;

- в 2023 г. - 11000,0 тыс. руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета округа Муром.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Конечным результатом реализации подпрограммы будет являться исполнение обязанности собственника муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории округа Муром, по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

6. Порядок и методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы;

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета округа Муром на реализацию подпрограммы и ее основных мероприятий;

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Рисками реализации подпрограммы являются:

- ухудшение состояния экономики округа Муром, снижение бюджетных доходов, что может привести к финансированию подпрограммы в неполном объеме.

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации подпрограммы;

- своевременное внесение изменений в подпрограмму;

- систематический мониторинг реализации подпрограммы;

- контроль за своевременным представлением документов для открытия финансирования подпрограммы.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы)

Данный раздел не заполняется в связи с отсутствием муниципальных учреждений, оказывающих юридическим и (или) физическим лицам муниципальные услуги (работы).

Начальник Управления жилищной политики

администрации округа Муром                                                                   А.Н.Гребенчук

Приложение

к муниципальной программе

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром в 2021-2023 годах" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель | Срок испол-нения |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |  |  |  | Расходы (тыс. руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование целевого индикатора |  | 2021* |  |  |  | 2022* |  |  |  | 2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Р3 Пр |  | ЦСР |  |  | ВР |  |  |  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования округ Муром, имеющих право на обеспечение жильем в соответсвтии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы "Обеспечение комфортным жильем населения округа Муром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения эффективности деятельности по содержанию и управлению муниципальным жилищным фондом округа Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для реализации муниципальной программы" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром, МКУ "Муниципа-льный жилищный фонд" |  | 2021-2023 годы |  | 733 |  | 0505 |  | 0710200000 |  |  | 000 |  | бюджет округа Муром, бюджет Владимирской области |  |  | 15546,033, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 388,0; - из бюджета округа Муром - 15158,033 |  |  |  | 14791,3, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 388,0; - из бюджета округа Муром - 14403,3 |  |  |  |  | 14791,3, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 388,0; - из бюджета округа Муром - 14403,3 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0505 |  | 0710200100 |  |  | 100 |  | бюджет округа Муром |  |  | 6164,0 |  |  |  | 6164,0 |  |  |  |  | 6164,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0505 |  | 0710200100 |  |  | 200 |  |  |  |  | 358,9 |  |  |  | 358,9 |  |  |  |  | 358,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения округа Муром "Муниципальный жилищный фонд" |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0505 |  | 07102ЖФ590 |  |  | 100 |  | бюджет округа Муром |  |  | 6356,1 |  |  |  | 6356,1 |  |  |  |  | 6356,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0505 |  | 07102ЖФ590 |  |  | 200 |  |  |  |  | 1362,8 |  |  |  | 1362,8 |  |  |  |  | 1362,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0505 |  | 0710271370 |  |  | 100 |  | бюджет Владимирской области |  |  | 388,0 |  |  |  | 388,0 |  |  |  |  | 388,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Расходы на оценку объектов недвижимости, кадастровые и проектные работы |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0505 |  | 0710210610 |  |  | 200 |  | бюджет округа Муром |  |  | 231,5 |  |  |  | 161,5 |  |  |  |  | 161,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Исполнение судебных актов |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0505 |  | 0710210040 |  |  | 800 |  | бюджет округа Муром |  |  | 684,733 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: "Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром, МКУ "Муниципа-льный жилищный фонд" |  | 2021-2023 годы |  | 733 |  | 0501 |  | 0710300000 |  |  | 000 |  | бюджет округа Муром |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1422,4 |  |  |  |  | 1441,6 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на коммунальные услуги и содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  | 0710310360 |  |  | 200 |  | бюджет округа Муром |  |  | 1000,0 |  |  |  | 1209,4 |  |  |  |  | 1228,6 |  | Объем незаселенного муниципального жилищного фонда округа Муром |  | 2573,3 |  |  |  | 2573,3 |  |  |  |  | 2573,3 |  |  |  |
| 1.2.2. | Расходы на проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  | 0710310570 |  |  | 200 |  | бюджет округа Муром |  |  | 0,0 |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  | 213,0 |  | Количество жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: "Установка приборов учета коммунальных ресурсов и замена бытового газоиспользующего оборудования" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы |  | 733 |  | 0501 |  | 0710400000 |  |  | 000 |  | бюджет округа Муром |  |  | 36,73 |  |  |  | 175,4 |  |  |  |  | 175,4 |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3.1. | Расходы по выплате компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром на возмещение расходов по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  | 0710420170 |  |  | 300 |  | бюджет округа Муром |  |  | 16,9 |  |  |  | 130,4 |  |  |  |  | 130,4 |  | Количество установленных индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов |  | 15 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 1.3.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  | 0710460080 |  |  | 800 |  | бюджет округа Муром |  |  | 0,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.3. | Расходы по выплате компенсации нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда округа Муром на возмещение расходов на замену бытового газоиспользующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  | 0710420190 |  |  | 300 |  | бюджет округа Муром |  |  | 19,83 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  | Количество установленного бытового газоиспользующего оборудования |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 733 |  | 0500 |  | 0710000000 |  |  | 000 |  | бюджет округа Муром, бюджет Влади-мирской области |  |  | 16582,763, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 388,0; - из бюджета округа Муром - 16194,763 |  |  |  | 16389,1, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 388,0; - из бюджета округа Муром - 16001,1 |  |  |  |  | 16408,3, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 388,0; - из бюджета округа Муром - 16020,3 |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов по подпрограмме: 49380,163, в том числе: - средства бюджета Владимирской области - 1164,0; - средства бюджета округа Муром - 48216,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей округа Муром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям округа Муром, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: предоставление молодым семьям округа Муром - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: "Обеспечение мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей" |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы |  | 733 |  | 1004 |  | 0720100000 |  | 000 |  |  | федеральный бюджет, бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  |  | 12951,7, в том числе: - из федераль-ного бюджета - 5165,09111; - из бюджета Влади-мирской области - 4686,60889; - из бюджета округа Муром - 3100,0 |  |  | 13349,3 в том числе: - из федерального бюджета - 4938,7; - из бюджета Влади-мирской области - 5410,6; - из бюджета округа Муром - 3000,0 |  |  | 3000,0, в том числе: - из федерального бюджета - 0,0; - из бюджета Влади-мирской области - 0,0; - из бюджета округа Муром - 3000,0 |  |  |  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1004 |  | 07201L4970 |  | 300 |  |  | бюджет округа Муром |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Влади-мирской области |  |  | 4686,60889 |  |  | 5410,6 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 5165,09111 |  |  | 4938,7 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  | Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |  | 733 |  | 1004 |  | 0720120220 |  | 300 |  |  | бюджет округа Муром |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Количество молодых семей, получивших дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 733 |  | 1004 |  | 0720000000 |  | 000 |  |  | федеральный бюджет, бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  |  | 12951,7, в том числе: - из федераль-ного бюджета - 5165,09111; - из бюджета Влади-мирской области - 4686,60889; - из бюджета округа Муром - 3100,0 |  |  | 13349,3 в том числе: - из федераль-ного бюджета - 4938,7; - из бюджета Влади-мирской области - 5410,6; - из бюджета округа Муром - 3000,0 |  |  | 3000,0, в том числе: - из федерального бюджета - 0,0; - из бюджета Влади-мирской области - 0,0; - из бюджета округа Муром - 3000,0 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов по подпрограмме: 29301,0, в том числе: - средства федерального бюджета - 10103,79111; - средства бюджета Владимирской области - 10097,20889; - средства бюджета округа Муром - 9100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством, на территории муниципального образования округ Муром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан округа Муром, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: предоставление государственной поддержки гражданам округа Муром, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей -инвалидов" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы |  | 733 |  | 1003 |  | 0730100000 |  | 000 |  |  | федеральный бюджет |  |  | 3838,708 |  |  | 664,704 |  |  |  |  | 1329,408 |  |  | Количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.1.1. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1003 |  | 0730151760 |  | 300 |  |  | федеральный бюджет |  |  | 664,704 |  |  | 664,704 |  |  |  |  | 664,704 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.1.2. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1003 |  | 0730151350 |  | 300 |  |  | федеральный бюджет |  |  | 664,704 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 664,704 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.1.3. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1003 |  | 0730151340 |  | 300 |  |  | федеральный бюджет |  |  | 2509,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие: "Обеспечение дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы |  | 733 |  | 1004 |  | 0730300000 |  | 000 |  |  | федеральный бюджет, бюджет Влади-мирской области |  |  | 46264,912 в том числе: - из федераль-ного бюджета - 8495,84797; - из бюджета Влади-мирской области - 37769,06403 |  |  | 15001,0, в том числе: - из федераль-ного бюджета - 1647,5; - из бюджета Влади-мирской области - 13353,5 |  |  |  |  | 34093,1, в том числе: - из федераль-ного бюджета - 3744,31; - из бюджета Влади-мирской области - 30348,79 |  |  | Количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем |  |  |  | 29 |  |  |  | 11 |  |  |  | 25 |  |  |
| 3.2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1004 |  | 0730371420 |  | 400 |  |  | бюджет Влади-мирской области |  |  | 36719,012 |  |  | 13149,88 |  |  |  |  | 29886,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1004 |  | 07303R0820 |  | 400 |  |  | федеральный бюджет |  |  | 8495,84797 |  |  | 1647,5 |  |  |  |  | 3744,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Влади-мирской области |  |  | 1050,05203 |  |  | 203,62 |  |  |  |  | 462,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3..3. | Основное мероприятие: "Оказание мер социальной поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы |  | 733 |  | 1003 |  | 0730200000 |  | 300 |  |  | бюджет Влади-мирской области |  |  | 1163,23 |  |  | 1203,2 |  |  |  |  | 1583,0 |  |  | Количество граждан (семей) округа Муром, относящихся к категориям, установленным законодательством, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жильем |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.3.1 | Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1003 |  | 0730271860 |  | 300 |  |  | бюджет Влади-мирской области |  |  | 1163,23 |  |  | 1203,2 |  |  |  |  | 1583,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 733 |  | 1000 |  | 0730000000 |  | 000 |  |  | федеральный бюджет, бюджет Владимирс-кой области, |  |  | 51266,85, в том числе: - из федераль-ного бюджета - 12334,55597; - из бюджета Влади- мирской области - 38932,29403 |  |  | 16868,904, в том числе: - из федераль-ного бюджета - 2312,204; - из бюджета Влади- мирской области - 14556,7 |  |  |  |  | 37005,508, в том числе: - из федераль-ного бюджета - 5073,718; - из бюджета Влади- мирской области - 31931,79 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов по подпрограмме: 105141,262, в том числе: - средства федерального бюджета - 19720,47797; - средства бюджета Владимирской области - 85420,78403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 "Социальное жилье в округе Муром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: увеличение муниципального жилищного фонда округа Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: "Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в жилых помещениях" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы |  | 733 |  | 0501 |  | 0740100000 |  | 000 |  |  | бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | 50628,3, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 44046,6 - из бюджета округа Муром - 6581,7 |  |  |  | 46154,0, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 40154,0; - из бюджета округа Муром - 6000,0 |  |  |  |  | 26912,6, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 23414,0; - из бюджета округа Муром - 3498,6 |  |  | 1. Общая площадь приобретенных в собственность муниципального образования округ Муром жилых помещений |  |  |  | 1323 |  |  |  | 1249,8 |  |  |  | 728,7 |  |  |
| 4.1.1. | Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  | 07401S0090 |  | 400 |  |  | бюджет округа Муром |  | 6581,7 |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 3498,6 |  |  | 2. Количество граждан (семей), улучшивших жилищные условия |  |  |  | 25 |  |  |  | 27 |  |  |  | 16 |  |  |
| 4.1.2. | Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  | 0740170090 |  | 400 |  |  | бюджет Влади-мирской области |  | 44046,6 |  |  |  | 40154,0 |  |  |  |  | 23414,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  | Х |  | Х |  | 733 |  | 0501 |  | 0740000000 |  | 000 |  |  | бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | 50628,3, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 44046,6 - из бюджета округа Муром - 6581,7 |  |  |  | 46154,0, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 40154,0; - из бюджета округа Муром - 6000,0 |  |  |  |  | 26912,6, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 23414,0; - из бюджета округа Муром - 3498,6 |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов по подпрограмме: 123694,9, в том числе: - средства бюджета Владимирской области - 107614,6; - средства бюджета округа Муром - 16080,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение жильем многодетных семей округа Муром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: оказание многодетным семьям округа Муром государственной и муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: предоставление многодетным семьям округа Муром - участникам подпрограммы социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие: "Оказание мер социальной поддержки многодетным семьям" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы | 733 |  | 1003 |  |  | 0750100000 |  |  | 000 | бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | 3257,134, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 2833,634; - из бюджета округа Муром - 423,5 |  |  |  |  |  |  | 1134,8, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 983,5; - из бюджета округа Муром - 151,3 |  | 1162,7, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 1011,4; - из бюджета округа Муром - 151,3 |  |  |  | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.1.1. | Обеспечение жильем многодетных семей |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1003 |  |  | 07501S0810 |  |  | 300 | бюджет округа Муром |  | 423,5 |  |  |  |  |  |  | 151,3 |  | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Обеспечение жильем многодетных семей |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 1003 |  |  | 0750170810 |  |  | 300 | бюджет Влади-мирской области |  | 2833,634 |  |  |  |  |  |  | 983,5 |  | 1011,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  | Х |  | Х | 733 |  | 1003 |  |  | 0750000000 |  |  | 000 | бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром, |  | 3257,134, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 2833,634; - из бюджета округа Муром - 423,5 |  |  |  |  |  |  | 1134,8, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 983,5; - из бюджета округа Муром - 151,3 |  | 1162,7, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 1011,4; - из бюджета округа Муром - 151,3 |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов по подпрограмме: 5554,634, в том числе: - средства бюджета Владимирской области - 4828,534; - средства бюджета округа Муром - 726,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования округ Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, признанных аварийными и подлежащими сносу по состоянию на 01 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Основное мероприятие: "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы | 733 |  | 0501 |  |  | 076F300000 |  |  | 000 | федеральный бюджет, бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | 20012,07631, в том числе: - из федерального бюджета - 19575,23999; - из бюджета Владимирской области - 299,53632; - из бюджета округа Муром - 120,4 |  |  |  |  |  |  | 28346,8, в том числе: - из федерального бюджета - 27755,7; - из бюджета Влади-мирской области - 424,8; - из бюджета округа Муром - 166,3 |  | 30978,7, в том числе: - из федерального бюджета - 30347,2; - из бюджета Владимирской области - 464,5; - из бюджета округа Муром - 167,0 |  |  |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  | 581,8 |  |  |  | 766,9 |  |  |  | 838,5 |  |  |  |
| 6.1.1. |  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  |  | 076F367483 |  |  | 400 | федеральный бюджет |  | 19575,23999 |  |  |  |  |  |  | 27755,7 |  | 30347,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  |  | 076F367484 |  |  | 400 | бюджет Влади-мирской области |  | 299,53632 |  |  |  |  |  |  | 424,8 |  | 464,5 |  |  |  | 2. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  |  | 24 |  |  |  | 49 |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 6.1.3. |  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  |  | 076F36748S |  |  | 400 | бюджет округа Муром |  | 120,4 |  |  |  |  |  |  | 166,3 |  | 167,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Основное мероприятие: "Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания" |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  |  | 0760100000 |  |  | 000 | бюджет округа Муром |  | 1808,639 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования округ Муром |  |  | 1778,2 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Снос домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и разбор (демонтаж) жилых домов, признанных непригодными для проживания |  |  |  |  |  | 733 |  | 0501 |  |  | 0760110180 |  |  | 200 | бюджет округа Муром |  | 1808,639 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  | Х |  | Х | 733 |  | 0501 |  |  | 076F300000 |  |  | 000 | федераль-ный бюджет, бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | 21803,81531, в том числе: - из федерального бюджета - 19575,23999; - из бюджета Владимирской области - 299,53632; - из бюджета округа Муром - 1929,039 |  |  |  |  |  |  | 28846,8, в том числе: - из федераль-ного бюджета - 27755,7; - из бюджета Влади-мирской области - 424,8; - из бюджета округа Муром - 666,3 |  | 31478,7, в том числе: - из федерального бюджета - 30347,2; - из бюджета Владимирской области - 464,5; - из бюджета округа Муром - 667,0 |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов по подпрограмме: 82129,31531, в том числе: - средства федерального бюджета - 77678,13999; - средства бюджета Владимирской области - 1188,83632; - средства бюджета округа Муром - 3262,339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 "Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования округ Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования округ Муром, признанных аварийными и подлежащими сносу в период с 01 января 2017 года по 01 января 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие: "Приобретение жилых помещений для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы | 733 |  |  |  | 0501 |  | 0770100000 |  | 000 | бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | 3408,4544, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 2897,88787; - из бюджета округа Муром - 510,56653 |  |  |  |  |  |  | 6959,6, в том числе: - из бюджета Влади-мирской области - 6257,8; - из бюджета округа Муром - 701,8 |  | 7002,8, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 6301,0; - из бюджета округа Муром - 701,8 |  |  |  | 1. Общая площадь расселенных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  | 349,3 |  |  |  | 376,9 |  |  |  | 379,2 |  |  |  |
| 7.1.1. | Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  | 733 |  |  |  | 0501 |  | 0770109702 |  | 400 | бюджет Влади-мирской области |  | 2897,88787 |  |  |  |  |  |  | 6257,8 |  | 6301,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  | 733 |  |  |  | 0501 |  | 07701S9702 |  | 400 | бюджет округа Муром |  | 510,56653 |  |  |  |  |  |  | 701,8 |  | 701,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Основное мероприятие: "Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ" |  |  |  | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы | 733 |  |  |  | 0501 |  | 0770200000 |  | 000 | бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | 8336,1836, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 7223,81213; - из бюджета округа Муром - 1112,37147 |  |  |  |  |  |  | 6959,7, в том числе: - из бюджета Влади- Мирской области - 6257,8; - из бюджета округа Муром - 701,9 |  | 7002,9, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 6301,0; - из бюджета округа Муром - 701,9 |  |  |  | 2. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда |  |  | 26 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 7.2.1. | Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  | 733 |  |  |  | 0501 |  | 0770209702 |  | 400 | бюджет Влади-мирской области |  | 7223,81213 |  |  |  |  |  |  | 6257,8 |  | 6301,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  | 733 |  |  |  | 0501 |  | 07702S9702 |  | 400 | бюджет округа Муром |  | 1112,37147 |  |  |  |  |  |  | 701,9 |  | 701,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  | Х |  | Х | 733 |  |  |  | 0501 |  | 0770000000 |  | 000 | бюджет, бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | 11744,638, в том числе: - из бюджета Владимирской области - 10121,7; - из бюджета округа Муром - 1622,938 |  |  |  |  |  |  | 13919,3, в том числе: - из бюджета Влади- мирской области - 12515,6; - из бюджета округа Муром - 1403,7 |  | 14005,7, в том числе: - из бюджета Влади- мирской области - 12602,0; - из бюджета округа Муром - 1403,7 |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов по подпрограмме: 39669,638, в том числе: - средства бюджета Владимирской области - 35239,3; - средства бюджета округа Муром - 4430,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 "Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  | Основное мероприятие: "Исполнение обязательств округа по финансовому обеспечению капитального ремонта многоквартирных домов" | Управление жилищной политики администра-ции округа Муром |  | 2021-2023 годы | 733 |  | 0501 |  |  | 0780100000 |  |  | 000 | бюджет округа Муром |  | 11000,0 |  |  |  | 11000,0 |  |  |  | 11000,0 |  |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования округ Муром |  |  | 140786 |  |  |  | 140786 |  |  |  | 140786 |  |  |  |
| 8.1.1 |  |  |  | Взносы в региональный фонд капитального ремонта |  |  |  | 733 |  | 0501 |  |  | 0780110170 |  |  | 200 | бюджет округа Муром |  | 11000,0 |  |  |  | 11000,0 |  |  |  | 11000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  | Х |  | Х | 733 |  | 0501 |  |  | 0770000000 |  |  | 000 | бюджет округа Муром |  | 11000,0 |  |  |  | 11000,0 |  |  |  | 11000,0 |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего расходов по подпрограмме: 33000,0, в том числе: - средства бюджета округа Муром - 33000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  | 733 |  | 0000 |  |  | 0700000000 |  |  | 000 | федераль-ный бюджет, бюджет Влади-мирской области, бюджет округа Муром |  | ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОГРАММЕ: 467870,91231, из них: в 2021 г. - 179235,20031, в том числе: - средства федерального бюджета - 37074,88707; - средства бюджета Владимирской области - 101308,37324; - средства бюджета округа Муром - 40851,94 в 2022 г. - 147662,204, в том числе: - средства федерального бюджета - 35006,604; - средства бюджета Владимирской области - 74433,2; - средства бюджета округа Муром - 38222,4 в 2023 г. - 140973,508, в том числе: - средства федерального бюджета - 35420,918; - средства бюджета Владимирской области - 69811,69; - средства бюджета округа Муром - 35740,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |

*носят прогнозный характер

Начальник Управления жилищной политики

администрации округа Муром                                                                                  А.Н.Гребенчук