## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2022                                                                                                           № 98

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2022 года

на территории округа Муром

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Владимирской области», для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах округа, в целях организации защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья 2022 года,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, недопущению загрязнения окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2022 года на территории округа Муром, согласно приложению.

2. Рекомендовать населению округа Муром:

2.1. Не выходить на ледовые покрытия водных объектов, расположенных на территории округа Муром;

2.2. Не организовывать катки на ледовых покрытиях водных объектов, расположенных на территории округа Муром;

2.3. Не передвигаться на мотосредствах (мотоциклах, снегоходах и т.д.) и автомобилях по ледовым покрытиям водных объектов, расположенных на территории округа Муром.

3. Общее руководство и координацию действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории округа осуществлять комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации округа Муром во взаимодействии с территориальным отделом  в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области, филиалом Федерального бюджетного  учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах, Муромским районом водных путей - филиалом ФГБУ «Канал имени Москвы», ООО «Порт Муром», инспекторским отделением № 1 округа  Муром  Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области, ОГМС-II Муром - структурным подразделением Владимирского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Владимирской области и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром».

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории округа Муром, в течение марта-апреля 2022 года:

4.1. Организовать работу по безаварийному пропуску паводковых вод на подведомственной территории, обеспечению защиты и всестороннего жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья;

4.2. Уточнить планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период предстоящего половодья;

4.3. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.4. Организовать работу по выполнению плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, недопущению загрязнения окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2022 года на территории округа Муром, в части их касающейся;

4.5. Обеспечить контроль за созданием резервов финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья.

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром»:

5.1. Обеспечить подготовку памяток по вопросам безопасного поведения людей на льду водных объектов и при прохождении весеннего половодья на территории округа, организовать ознакомление населения с ними через СМИ и комитет территориального самоуправления администрации округа Муром, с использованием интернет ресурсов и социальных сетей;

5.2. Обеспечить учебные консультационные пункты при комитетах общественного самоуправления округа Муром №№ 1-16, а также при отделах Дмитриево-Слободского и Подболотского сельских округов методическими материалами для организации обучения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в период прохождения весеннего половодья;

5.3. Ежемесячно разрабатывать графики патрулирования водных объектов, расположенных на территории округа Муром с привлечением должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы по ст. 12.2 Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», сотрудников МО МВД России «Муромский» и Владимирского ЛО МВД России на транспорте (по согласованию), с целью обеспечения правопорядка и безопасности людей на водных объектах в период прохождения весеннего половодья;

5.4. Осуществлять в установленном порядке контроль за выполнением силами Муромского окружного и объектовых звеньев РСЧС округа требований по подготовке к весеннему половодью и обеспечением безаварийного пропуска паводковых вод.

6. Управлению образования администрации округа Муром:

6.1. Активизировать профилактическую работу по обеспечению безопасности и охраны жизни детей на водоемах в период весеннего половодья в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

6.2. Организовать в образовательных учебных заведениях проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на льду»;

6.3. Провести классные родительские собрания по вопросу усиления контроля родителей за поведением детей на водных объектах, особенно в период весеннего половодья.

7. Финансирование противопаводковых мероприятий осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств бюджета округа Муром, а также объектов экономики, расположенных на территории округа Муром, подверженных воздействию весеннего половодья.

8.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И.К. Федурина.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава округа                                                                                   Е.Е. Рычков

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от 05.03.2022 № 98

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску паводковых вод, недопущению загрязнения окружающей среды,

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья

2022 года на территории округа Муром

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение зон возможного подтопления на территории округа и определение перечня предприятий, организаций (всех форм собственности), попадающих в эти зоны. Особое внимание обратить на объекты производственной сферы (линии электропередач, склады ГСМ, АЗС, котельные, свалки бытовых отходов, в т.ч. несанкционированные, объекты газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения). | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», Управление «Муниципальная инспекция администрации округа Муром» | До 18.03.2022 |
| 2. | Подготовка водооткачивающих (при наличии) и других средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | Руководители организаций | До 23.03.2022 |
| 3. | В организациях, подверженных подтоплению, издание приказов, составление графиков дежурства, организация работы по санитарной очистке подведомственных территорий, попадающих в зону возможного подтопления. | Руководители организаций | До начала и в ходе половодья |
| 4. | Уточнение количества жилых домов, населения, в том числе детей, проживающего в зонах возможного подтопления. | Комитет территориального самоуправления администрации округа Муром | До начала половодья |
| 5. | Организация вывоза бытовых отходов, очистка выгребных ям в зоне возможного подтопления. | Управление ЖКХ администрации округа Муром, собственники домовладений | В случае ухудшения паводковой обстановки |
| 6. | Обследование ветхих домов с целью уточнения возможности их разрушения в период весеннего половодья (для организации отселения пострадавшего населения). | Управление жилищной политики администрации округа Муром | До 25.03.2022 |
| 7. | Обеспечение готовности органов управления, сил и средств Муромского окружного звена территориальной подсистемы РСЧС Владимирской области и средств пожаротушения к действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных весенним половодьем. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Владимирской области | Постоянно |
| 8. | Уточнение наличия резервов финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», руководители организаций | До начала половодья |
| 9. | Обследование и принятие мер по ремонту, дополнительному укреплению и обеспечению надежности работы: -сооружений и линий электроснабжения; -сооружений и сетей тепло- и водоснабжения; -сооружений и сетей газоснабжения; -объектов и линий связи. | МУП «Горэлектросеть», МУП «Водопровод и канализация», МУП «ПЖРЭП № 3», Муромский филиал ООО «Владимиртеплогаз», Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Муроме, Межрайонный ЦТЭТ г. Муром филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» | По мере необходимости |
| 10. | Установка запрещающих знаков «Переход (переезд) по льду запрещён» на водных объектах округа Муром. Контроль за состоянием дамб № 1 и № 2 на ручье Вербовка, мкр. Вербовский и проведение мероприятий по их укреплению (при необходимости). | МБУ «Благоустройство» | До начала и в ходе весеннего половодья |
| 11. | Определение пунктов временного размещения населения, обеспечение их готовности к приему пострадавших в случае эвакуации из зон возможного подтопления. | Эвакуационная комиссия администрации округа Муром | До 18.03.2022 |
| 12. | Определение порядка привлечения автотранспорта автоперевозчиков к проведению возможной эвакуации из возможных зон подтопления в рабочее (нерабочее время), а также в выходные (праздничные) дни. | Отдел транспорта и связи Управления ЖКХ администрации округа Муром | До 25.03.2022 |
| 13. | Организация медицинского обеспечения населения в зоне прогнозируемого подтопления в соответствии с планом медицинского обеспечения в условиях подтопления территорий. | ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3» | До начала половодья |
| 14. | Организация распространения памяток на территориях, попадающих в зону возможного подтопления, по правилам поведения населения в период прохождения весеннего половодья. | Комитет территориального самоуправления администрации округа Муром, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | До начала половодья |
| 15. | Организация проведения комплекса мероприятий по защите дорог, мостов и водопропускных искусственных сооружений в период весеннего половодья на территории округа Муром. | Управление ЖКХ администрации округа Муром, Муромское территориальное управление Горьковской железной дороги | До начала половодья |
| 16. | Разработка комплекса мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению сохранности имущества граждан, материальных ценностей организаций в местах возможного подтопления в период весеннего половодья. | МО МВД России «Муромский», руководители организаций | До 25.03.2022 |
| 17. | Разработка комплекса мероприятий по тушению пожаров в зоне подтопления. | 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Владимирской области | До 25.03.2022 |
| 18. | Подготовка и распространение среди населения памяток с порядком их действий в период прохождения половодья. Организация проведения разъяснительной работы среди населения, попадающего в зону подтопления, по мерам безопасности в период весеннего половодья, а также по соблюдению правил противопожарной безопасности. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», Комитет территориального самоуправления администрации округа, организации обслуживающие жилищный фонд, МУП «Горэлектросеть» | До начала и в ходе половодья |
| 19. | Создание аварийных бригад на объектах экономики, оснащение их необходимым количеством техники и имуществом, проведение санитарной очистки подведомственных территорий. | Руководители организаций | по мере необходимости |
| 20. | Проверка технического состояния водопропускных труб, ливневой канализации и подготовка их к безаварийному пропуску талых вод и очистке их от скопившегося мусора. | Управление ЖКХ администрации округа Муром, МБУ «Дорожное хозяйство» | До 18.03.2022 |
| 21. | Осуществление сбора информации по подготовке округа, предприятий и организаций к безаварийному пропуску талых вод. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», руководители организаций | Постоянно |
| 22. | Осуществление координации деятельности всех взаимодействующих служб в период прохождения весеннего половодья. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации округа Муром | Постоянно |
| 23. | Обеспечение готовности спасателей поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» в период прохождения весеннего половодья. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | Постоянно |
| 24. | Проведение патрулирований территорий зон возможных подтоплений, выявление мест несанкционированного выхода людей на лед, привлечение нарушителей к административной ответственности. | Управление ЖКХ администрации округа Муром, Комитет территориального самоуправления администрации округа Муром, Управление «Муниципальная инспекция администрации округа Муром», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | Согласно графику патрулирования |
| 25. | Обеспечение своевременного отключения электро- и газоснабжения объектов и помещений, подвергшихся подтоплению. | МУП «Горэлектросеть», Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Муроме» | По мере необходимости |
| 26. | Информирование населения через средства массовой информации о метеопрогнозах общего назначения и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», Комитет территориального самоуправления администрации округа Муром, МАУ ТРК «Муромский меридиан» | При подготовке и в период половодья |
| 27. | Направление (при необходимости) в Главное управление МЧС России по Владимирской области информации о проделанной работе по выполнению плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при прохождении весеннего половодья на территории округа Муром. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | По отдельному плану |

Примечание: в зависимости от складывающейся гидрометеорологической обстановки сроки исполнения указанных мероприятий могут быть изменены на более ранний или поздний периоды времени.

Первый заместитель Главы администрации округа Муром

по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ                                                                                                              И.К. Федурин

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | С.Н. Мостовой |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового Управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление»                                 О.В. Едачева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: ______________________________

Разослать: 1. Администрация округа Муром, 1 экз.;

2. Управление ЖКХ администрации округа Муром , 1 экз.; 3. Управление жилищной политики, 1 экз.;

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», 1 экз.;

5. Комитет территориального самоуправления администрации округа Муром, 1 экз.; 6. МБУ «Дорожное хозяйство», 1 экз.; 7. МБУ «Благоустройство», 1 экз.; 8. Муниципальная инспекция администрации округа Муром, 1 экз.;

9. МАУ ТРК «Муромский меридиан», 1 экз.