## план Приложение 1
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 25.04.2022 № 197
Приложение №1
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 12.04.2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по город Муром на 2020 год |  | 112751259.45 | 358075 | 609470 | 10937113.33 | 118902 | 228228 | 0 | 17 | 26506080.61 | 16535.42 | 68407583.21 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348764.69 | 2890145.12 | 0 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 2649277.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.98 | 2492694.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156582.24 | 0 | 2020 | 2020 | -
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 2599693.37 | 358075 | 609470 | 1447301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11410.15 | 173437.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 3188621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3110660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77961.1 | 0 | 2020 | 2020 | -
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 5265781.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 5109413.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24141.98 | 132226.5 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 5393074.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092.54 | 5234761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24734.25 | 133579.68 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4873547.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.8 | 2215482.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4885396.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 7884254.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.05 | 7687845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36325.07 | 160084.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 2908813.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.22 | 2738778.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12940.73 | 157094.01 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
11 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 2189551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
12 | Муром г, Муромская ул, 15 | 2855710.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2777462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78248.47 | 0 | 2020 | 2020 | -
13 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 3945816.73 | 0 | 0 | 3842425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155.46 | 85236.27 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
14 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 2766905.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.4 | 2598303.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12276.99 | 156324.88 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
15 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 1828369.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
16 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 9316893.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 9115520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43070.83 | 158303.15 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
17 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1472380.11 | 0 | 0 | 1103598 | 118902 | 228228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21652.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
18 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1557950.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1549352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598.91 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
19 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
20 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 211626.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 210458.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.04 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
21 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 2148296.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.5 | 2136439.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11857.24 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
22 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2712861.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
23 | Муром г, Артема ул, 1а | 2237682.55 | 0 | 0 | 2225331.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350.59 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
24 | Муром г, Заводская ул, 1 | 2418873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.53 | 2337937.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12975.55 | 67960.93 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
25 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640571.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
26 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1784450.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
27 | Муром г, Ленина ул, 110 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6364982.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2020 | -
28 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 2331324.81 | 0 | 0 | 2318457.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12867.44 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
29 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 131828.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131828.92 | 0 | 2020 | - | -
30 | Муром г, Куликова ул, 15 | 2376594.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 2305669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10894.29 | 60030.63 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
31 | Муром г, Кирова ул, 18 | 3042838.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.2 | 2946964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924.4 | 81949.67 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
32 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1139819.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 1089346.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5147.16 | 45325.17 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
33 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1396947.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1 | 1343152.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.4 | 47448.23 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
34 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 2343822.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2330886.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12936.42 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
35 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 2905261.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2821489.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13331.54 | 70440.39 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
36 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 2908972.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.86 | 2816936.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13310.03 | 78726.22 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
37 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 2039264.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.98 | 1767006.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8349.11 | 263908.81 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
38 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1604039.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1531407.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72632.04 | 0 | 2020 | 2020 | -
39 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 105635.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105635.39 | 0 | 2020 | - | -
40 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 81776.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81776.96 | 0 | 2020 | - | -
41 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 64771.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64771.71 | 0 | 2020 | - | -
42 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 64458.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64458.1 | 0 | 2020 | - | -
43 | Муром г, Муромская ул, 17 | 68984.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68984.12 | 0 | 2020 | - | -
44 | Муром г, Набережная ул, 17 | 49086.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49086.24 | 0 | 2020 | - | -
45 | Муром г, Южная ул, 7 | 66103.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66103.89 | 0 | 2020 | - | -
Итого по город Муром на 2021 год |  | 132333758.15 | 0 | 0 | 934135 | 195126 | 2423783 | 0 | 15 | 26775664.3 | 15518.51 | 82949735.9 | 0 | 0 | 2379 | 11573530 | 121.1 | 3011824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559012.99 | 2910946.93 | 0 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 4849430.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182.44 | 4681601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62148.25 | 105681.68 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
2 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 3569146.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.5 | 3417856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45372.04 | 105918.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
3 | Муром г, Куликова ул, 25 | 3343354.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 3195187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42416.11 | 105751.01 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
4 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 3389665.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 3262649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43311.67 | 83704.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
5 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 2778209.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 2741811.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36397.55 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
6 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1203601.09 | 0 | 0 | 934135 | 195126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990.94 | 59349.15 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 551118.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6594.58 | 47756.99 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
8 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 2648939.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.51 | 2614235.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34703.98 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
9 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 2651701.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 2616960.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34740.16 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
10 | Муром г, Московская ул, 30 | 103384.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103384.42 | 0 | 2021 | - | -
11 | Муром г, Московская ул, 42 | 2382043.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.46 | 2246604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29823.67 | 105615.47 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
12 | Муром г, Московская ул, 109 | 105750.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105750.06 | 0 | 2021 | - | -
13 | Муром г, Муромская ул, 17 | 2963667.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.65 | 2924840.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38827.26 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
14 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1476366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.04 | 1457024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19342 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
15 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 2629575.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.3 | 2527427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33551.59 | 68597.24 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
16 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 2063308.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.64 | 1978562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26265.41 | 58481.37 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
17 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 2866181.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.86 | 2724358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36165.85 | 105657.93 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
18 | Муром г, Филатова ул, 19а | 2347074.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.88 | 2203069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29245.74 | 114759.27 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
19 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 3255890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 3133199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41593.22 | 81097.9 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
20 | Муром г, Южная ул, 7 | 2533670.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.94 | 2500476.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33193.83 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
21 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 7415740.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 7214205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95768.57 | 105766.65 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
22 | Муром г, Филатова ул, 19 | 4896179.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 4727725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62760.55 | 105694.18 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
23 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 3292242.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 3166334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42033.08 | 83875.53 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
24 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 2957619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2957619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2021 | -
25 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 2930743.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2823071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37476.27 | 70196.19 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
26 | Муром г, Советская ул, 66 | 2227389.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2134221.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28331.79 | 64835.76 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
27 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 11628214.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 11573530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54684.93 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
28 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 3026054.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 3011824.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14230.87 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
29 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1498304.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18474.63 | 88143.39 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
30 | Муром г, Куликова ул, 23 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375226.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
31 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | -
32 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 5163065.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.6 | 5012688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66543.43 | 83834.01 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
33 | Муром г, Войкова ул, 2а | 6139793.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 5973652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79300.23 | 86841.11 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
34 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 2022628.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1890630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28359.45 | 103638.71 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
35 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 11734187.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11446329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171694.94 | 116163.27 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
36 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 90029.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90029.61 | 0 | 2021 | - | -
37 | Муром г, Московская ул, 71 | 91994.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91994.56 | 0 | 2021 | - | -
38 | Муром г, Нижегородская ул, 1 | 1866585.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1751182.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26267.74 | 89134.55 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
39 | Муром г, Фрунзе ул, 2 | 3646248.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3495952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52439.29 | 97856.36 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
40 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 5410266.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5233950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78509.25 | 97807.19 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
41 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 4651191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.59 | 4543203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60311.02 | 47677.38 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
42 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 106040.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106040.56 | 0 | 2021 | - | -
43 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 3291829.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.1 | 3128774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33143.1 | 129912.72 | 0 | 2021 | 2021 | 2021
Итого по город Муром на 2022 год |  | 235624513.64 | 0 | 0 | 30688173 | 0 | 1074076.85 | 0 | 5 | 9472462.01 | 19864.2 | 159440368.99 | 0 | 0 | 1983 | 13937132.07 | 19.07 | 1424684.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10684086 | 3305919.6 | 5357610.23 | 240000 | Х | Х | Х
1 | Муром г, Заводская ул, 21 | 9322269.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 9026663.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95619.45 | 199986.71 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
2 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 3182601.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 2891394.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30628.55 | 140578.16 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022
3 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 14290795.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 13943108.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147699.35 | 199987.01 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
4 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 4836895.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 4703516.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49824.35 | 83555.03 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
5 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 2406743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 2381516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25227.4 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
6 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 502321.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.92 | 46402.75 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 675481.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622936.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6598.77 | 45945.56 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1479153.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 1424684.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15091.69 | 39376.6 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
9 | Муром г, Московская ул, 86 | 8538566.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 8258302.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87480.2 | 192783.96 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
10 | Муром г, Муромская ул, 19 | 5006850.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 4868033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51567.07 | 87250.75 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
11 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 4111496.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 3958400.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41931.33 | 111164.53 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
12 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 12515130.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 12186068.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129087.02 | 199975.37 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
13 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 5107819.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 4952302.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52459.74 | 103057.98 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
14 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 3756819.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 3650054.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38665.03 | 68100.31 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
15 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 5373460.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 5237194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55477.6 | 80789.06 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
16 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 3149821.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 3053863.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32349.57 | 63608.92 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
17 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 4721695.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 4604699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48777.58 | 68218.66 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
18 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 2708241.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 2548865.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000.14 | 132375.94 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
19 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 26708172.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 12095329.02 | 0 | 0 | 1983 | 13937132.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275761.86 | 399949.87 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
20 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 3123629.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 2967449.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31434.19 | 124745.92 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
21 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 10953951.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 10641229.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112722.54 | 200000 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
22 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 6064998.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 5649319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120895.43 | 174784.11 | 120000 | 2022 | 2022 | 2022
23 | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 5991235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 5869765.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62178.43 | 59291.38 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
24 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 5654892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.2 | 5523688.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73326.96 | 57876.6 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
25 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 3097759.78 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 62060 | 135699.78 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
26 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 3246927.19 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 65270 | 131657.19 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
27 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 5823622.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5701608.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122014.42 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
28 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1909175.5 | 0 | 0 | 1253847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502328 | 23313.22 | 129687.28 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
29 | Муром г, Дзержинского ул, 5а | 1509801.43 | 0 | 0 | 774123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588263 | 18085.67 | 129329.76 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
30 | Муром г, Комсомольская ул, 50 | 3132208.54 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 62060 | 170148.54 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
31 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 3085621.7 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 62060 | 123561.7 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
32 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 3090967.35 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 62060 | 128907.35 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
33 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 3111105.34 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 62060 | 149045.34 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
34 | Муром г, Мечникова ул, 56 | 2246129.12 | 0 | 0 | 1673652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393495 | 44236.94 | 134745.18 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
35 | Муром г, Московская ул, 109 | 12407643.55 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 9138647.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 257627.07 | 111368.56 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
36 | Муром г, Московская ул, 112 | 4972442.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 4730045.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101222.97 | 141174.58 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
37 | Муром г, Московская ул, 30 | 3067366.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.5 | 3027181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40185.83 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
38 | Муром г, Московская ул, 64 | 3085358.28 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 62060 | 123298.28 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
39 | Муром г, Московская ул, 71 | 3851549.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3770853.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80696.27 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
40 | Муром г, Орловская ул, 19 | 17140064.89 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 13533731.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 351681.85 | 354651.77 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
41 | Муром г, Орловская ул, 5 | 3140276.24 | 0 | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 62060 | 178216.24 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
42 | Муром г, Экземплярского ул, 70 | 2983040.67 | 0 | 0 | 2186551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 59632.19 | 136857.48 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
43 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 4540406.02 | 0 | 0 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 90950 | 199456.02 | 0 | 2022 | 2022 | 2022
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Итого по округ Муром |  | 2265399.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.3 | 2231921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33478.82 | 0 | 0 | х | х | х
1 | Муром г, Совхозная ул, 3 | 2265399.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.3 | 2231921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33478.82 | 0 | 0 | - | 2021 | 2021
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | ВСЕГО | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | 16 | 17
Итого по город Муром на 2020 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 122338.66 | 104282.45 | 101660.15 | 4539 | Х | Х | Х | 112751259.45 | 0 | 0 | 112751259.45 | 921.6323 | 8001.7674
1 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4987.2 | 4580.7 | 4580.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2649277.08 | 0 | 0 | 2649277.08 | 531.2153 | 1447.0864
2 | Муром г, Владимирская ул, 2 | 1975 |  | Панельные | 5 | 8 | 6679 | 6109.3 | 6109.3 | 285 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2599693.37 | 0 | 0 | 2599693.37 | 389.2339 | 3635.5
3 | Муром г, Гоголева ул, 10 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 641.8 | 552.3 | 552.3 | 34 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3188621.1 | 0 | 0 | 3188621.1 | 4968.2473 | 6083.8579
4 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 3325.2 | 3325.2 | 111 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 5265781.68 | 0 | 0 | 5265781.68 | 1583.5985 | 2139.0942
5 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2553.9 | 2553.9 | 120 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5393074.93 | 0 | 0 | 5393074.93 | 1962.7597 | 2587.5906
6 | Муром г, Куйбышева ул, 2 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6434.3 | 5754.2 | 5754.2 | 247 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 4873547.67 | 0 | 0 | 4873547.67 | 757.4325 | 1145.9522
7 | Муром г, Куликова ул, 5 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 499.5 | 450.4 | 450.4 | 16 | РО | НУ | - | 2215482.85 | 0 | 0 | 2215482.85 | 4435.4011 | 5782.0165
8 | Муром г, Лаврентьева ул, 42 корп. 2 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 6502.8 | 5914.7 | 5914.7 | 287 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4885396.44 | 0 | 0 | 4885396.44 | 751.2758 | 1133.8808
9 | Муром г, Ленинградская ул, 34/6 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5896.3 | 4495.2 | 4495.2 | 192 | РО | УК | ООО "Верба" | 7884254.25 | 0 | 0 | 7884254.25 | 1337.1528 | 1658.9045
10 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3647.3 | 3647.3 | 2672.9 | 113 | РО | УК | ООО "Союз" | 2908813.43 | 0 | 0 | 2908813.43 | 797.5251 | 1668.6676
11 | Муром г, Мичуринская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.7 | 548 | 548 | 26 | РО | НУ | - | 2189551 | 0 | 0 | 2189551 | 3694.1977 | 5193.4235
12 | Муром г, Муромская ул, 15 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 679.5 | 630.8 | 630.8 | 43 | РО | УК | ООО "Верба" | 2855710.47 | 0 | 0 | 2855710.47 | 4202.6644 | 5267.454
13 | Муром г, Первомайская ул, 84 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4577.26 | 2855 | 2787.4 | 181 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3945816.73 | 0 | 0 | 3945816.73 | 862.0478 | 3259.66
14 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 31 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 6281 | 4728.1 | 4728.1 | 195 | РО | УК | ООО "Союз" | 2766905.76 | 0 | 0 | 2766905.76 | 440.5199 | 1233.3651
15 | Муром г, Щербакова ул, 25 | 1948 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 380.35 | 328.8 | 328.8 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1828369.47 | 0 | 0 | 1828369.47 | 4807.071 | 5851.5404
16 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 6023.94 | 307 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9316893.98 | 0 | 0 | 9316893.98 | 1421.9186 | 2000.279
17 | Муром г, Войкова ул, 9 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.63 | 675.13 | 675.13 | 27 | РО | НУ | - | 1472380.11 | 0 | 0 | 1472380.11 | 2012.4655 | 4255.1
18 | Муром г, Карла Маркса ул, 36 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 518.8 | 518.73 | 518.73 | 28 | РО | НУ | - | 1557950.91 | 0 | 0 | 1557950.91 | 3002.9894 | 4151.9828
19 | Муром г, Меленковская ул, 9 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4913 | 3935.8 | 3935.8 | 173 | РО | УК | ООО "Верба" | 2712861.94 | 0 | 0 | 2712861.94 | 552.1803 | 1000.5292
20 | Муромский р-н, Механизаторов п, 52 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 384.9 | 384.9 | 384.9 | 27 | РО | УК | ООО "Союз" | 211626.35 | 0 | 0 | 211626.35 | 549.8216 | 1673.2996
21 | Муром г, Радиозаводское ш, 38А | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5698.2 | 5283.5 | 4475.4 | 198 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2148296.42 | 0 | 0 | 2148296.42 | 377.0132 | 1129.3823
22 | Муром г, Трудовая ул, 37 | 1991 |  | Панельные | 9 | 2 | 4196.7 | 3776.7 | 3776.7 | 175 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2712861.94 | 0 | 0 | 2712861.94 | 646.4274 | 1171.3013
23 | Муром г, Артема ул, 1а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2775 | 2580 | 2580 | 110 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2237682.55 | 0 | 0 | 2237682.55 | 806.3721 | 3259.66
24 | Муром г, Заводская ул, 1 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 598.02 | 552.8 | 552.8 | 28 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2418873.6 | 0 | 0 | 2418873.6 | 4044.8039 | 5381.5138
25 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3493.71 | 3277.11 | 3277.11 | 159 | РО | УК | ООО «Фортуна» | 1640571.49 | 0 | 0 | 1640571.49 | 469.5786 | 703.4928
26 | Муром г, Пушкина ул, 1а | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2755.2 | 2755.2 | 2755.2 | 117 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1784450.96 | 0 | 0 | 1784450.96 | 647.6666 | 892.0587
27 | Муром г, Ленина ул, 110 | 1992 |  | Панельные | 9 | 4 | 8435 | 4621 | 4597 | 317 | РО | УК | ООО "Ремстрой Южный" | 6364982.31 | 0 | 0 | 6364982.31 | 754.5919 | 1165.5246
28 | Муром г, Первомайская ул, 101 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3582.37 | 3313 | 3252.7 | 144 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2331324.81 | 0 | 0 | 2331324.81 | 650.7772 | 3259.66
29 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 131828.92 | 0 | 0 | 131828.92 | 22.5102 | 22.5102
30 | Муром г, Куликова ул, 15 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 610.4 | 567 | 489.2 | 29 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2376594.88 | 0 | 0 | 2376594.88 | 3893.5041 | 5106.796
31 | Муром г, Кирова ул, 18 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 822.2 | 822.2 | 822.2 | 22 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 3042838.07 | 0 | 0 | 3042838.07 | 3700.849 | 5177.9827
32 | Муром г, Лакина ул, 89 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 310.3 | 310.3 | 310.3 | 10 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 1139819.06 | 0 | 0 | 1139819.06 | 3673.2809 | 5447.7607
33 | Муром г, Кожевники ул, 11 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 287 | 287 | 287 | 18 | РО | НУ | - | 1396947.25 | 0 | 0 | 1396947.25 | 4867.412 | 5784.3703
34 | Муром г, Мечникова ул, 81 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 644.12 | 644.12 | 644.12 | 31 | РО | НУ | - | 2343822.52 | 0 | 0 | 2343822.52 | 3638.7979 | 8001.7674
35 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 25 | 1968 |  | Панельные | 2 | 2 | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 23 | РО | НУ | - | 2905261.26 | 0 | 0 | 2905261.26 | 4592.5723 | 5688.8367
36 | Муром г, Спортивная ул, 10 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 733.92 | 662.9 | 662.9 | 22 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2908972.99 | 0 | 0 | 2908972.99 | 3963.6105 | 5123.9093
37 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 2039264.59 | 0 | 0 | 2039264.59 | 590.9884 | 1495.53
38 | Муром г, Дзержинского ул, 4 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2760.5 | 2760.5 | 2760.5 | 140 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1604039.9 | 0 | 0 | 1604039.9 | 581.0686 | 890.346
39 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 105635.39 | 0 | 0 | 105635.39 | 24.5304 | 24.5304
40 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | УК | ООО "Верба" | 81776.96 | 0 | 0 | 81776.96 | 115.7167 | 115.7167
41 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 64771.71 | 0 | 0 | 64771.71 | 111.1579 | 111.1579
42 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 64458.1 | 0 | 0 | 64458.1 | 108.8452 | 108.8452
43 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 68984.12 | 0 | 0 | 68984.12 | 105.5933 | 105.5933
44 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 49086.24 | 0 | 0 | 49086.24 | 168.3053 | 168.3053
45 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 66103.89 | 0 | 0 | 66103.89 | 111.8528 | 111.8528
Итого по город Муром на 2021 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 111279.86 | 97352.73 | 90571.73 | 4046 | Х | Х | Х | 132333758.15 | 8435280 | 0 | 123898478.15 | 1189.1977 | 9598.5361
1 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 4163 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4849430.93 | 0 | 0 | 4849430.93 | 1068.8158 | 2323.8704
2 | Муром г, Кленовая ул, 1 корп. 2 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 6006.9 | 4691.4 | 3628.4 | 297 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3569146.28 | 0 | 0 | 3569146.28 | 594.1744 | 1225.4268
3 | Муром г, Куликова ул, 25 | 1992 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1756.3 | 1356.3 | 1356.3 | 65 | РО | НУ | - | 3343354.12 | 0 | 0 | 3343354.12 | 1903.635 | 2939.6835
4 | Муром г, Ленинградская ул, 5 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 743.7 | 670.6 | 553.1 | 23 | РО | УК | ООО "Верба" | 3389665.14 | 0 | 0 | 3389665.14 | 4557.8394 | 6954.2601
5 | Муром г, Ленинградская ул, 9 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 706.7 | 646.1 | 646.1 | 18 | РО | УК | ООО "Верба" | 2778209.21 | 0 | 0 | 2778209.21 | 3931.2427 | 7002.911
6 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1003.5 | 634.5 | 634.5 | 28 | РО | УК | ООО "Союз" | 1203601.09 | 0 | 0 | 1203601.09 | 1199.4032 | 4500.21
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 47 | РО | УК | ООО "Союз" | 551118.57 | 0 | 0 | 551118.57 | 795.3797 | 810.46
8 | Муром г, Мичуринская ул, 11 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 582.7 | 576.7 | 576.7 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2648939.79 | 0 | 0 | 2648939.79 | 4545.9753 | 7766.4098
9 | Муром г, Мичуринская ул, 27 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 592.2 | 550.7 | 550.7 | 37 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2651701.09 | 0 | 0 | 2651701.09 | 4477.7121 | 7408.2804
10 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 786.1 | 786.1 | 527.8 | 18 | РО | УК | ООО "Союз" | 103384.42 | 0 | 0 | 103384.42 | 131.5156 | 131.5156
11 | Муром г, Московская ул, 42 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 4984 | 3767.5 | 3767.5 | 163 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2382043.14 | 0 | 0 | 2382043.14 | 477.938 | 1068.9355
12 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2700.93 | 2461.3 | 2280.7 | 87 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 105750.06 | 0 | 0 | 105750.06 | 39.1532 | 39.1532
13 | Муром г, Муромская ул, 17 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 653.3 | 605.6 | 605.6 | 30 | РО | УК | ООО "Верба" | 2963667.87 | 0 | 0 | 2963667.87 | 4536.4578 | 7693.3868
14 | Муром г, Набережная ул, 17 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 291.65 | 275.13 | 275.13 | 17 | РО | НУ | - | 1476366.8 | 0 | 0 | 1476366.8 | 5062.1183 | 8103.4537
15 | Муром г, Спортивная ул, 11 | 1941 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 613.7 | 345.1 | 345.1 | 22 | РО | УК | ООО "Верба" | 2629575.83 | 0 | 0 | 2629575.83 | 4284.7903 | 6702.6732
16 | Муром г, Спортивная ул, 12 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 441 | 399.8 | 399.8 | 27 | РО | УК | ООО "Верба" | 2063308.78 | 0 | 0 | 2063308.78 | 4678.7047 | 7676.338
17 | Муром г, Свердлова ул, 49 | 1987 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 4250.6 | 2613.6 | 2613.6 | 107 | РО | УК | ООО "Союз" | 2866181.78 | 0 | 0 | 2866181.78 | 674.3005 | 1447.2096
18 | Муром г, Филатова ул, 19а | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1192.79 | 1192.79 | 1192.79 | 56 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2347074.01 | 0 | 0 | 2347074.01 | 1967.7177 | 4095.8324
19 | Муром г, Цветочный б-р, 6 | 1941 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 858.3 | 655.4 | 655.4 | 31 | РО | УК | ООО "Верба" | 3255890.12 | 0 | 0 | 3255890.12 | 3793.4174 | 5869.8912
20 | Муром г, Южная ул, 7 | 1962 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 590.99 | 550.29 | 550.29 | 18 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2533670.43 | 0 | 0 | 2533670.43 | 4287.1629 | 7271.6599
21 | Муром г, Пушкина ул, 16 | 1960 |  | Кирпичные/блочные | 4 | 4 | 2241.9 | 2091.3 | 1908.9 | 87 | РО | ТСН | ТСН "Пушкина 16" | 7415740.22 | 0 | 0 | 7415740.22 | 3307.7926 | 3508.1089
22 | Муром г, Филатова ул, 19 | 1959 |  | Кирпичные/блочные | 3 | 2 | 1638.8 | 1086.7 | 1052.4 | 92 | РО | УК | ООО "Союз" | 4896179.73 | 0 | 0 | 4896179.73 | 2987.6615 | 4614.1383
23 | Муром г, Цветочный б-р, 4 | 1942 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 659.9 | 659.9 | 659.9 | 25 | РО | УК | ООО "Союз" | 3292242.61 | 0 | 0 | 3292242.61 | 4989.0023 | 7634.6834
24 | Муром г, Чкалова ул, 29 | 1994 |  | Панельные | 9 | 2 | 4306.3 | 3866 | 3866 | 182 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2957619.1 | 2030976 | 0 | 926643.1 | 686.8121 | 1141.4904
25 | Муром г, Цветочный б-р, 3 | 1952 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 2 | 557.4 | 517.5 | 517.5 | 31 | РО | НУ | - | 2930743.46 | 0 | 0 | 2930743.46 | 5257.8821 | 9598.5361
26 | Муром г, Советская ул, 66 | 1950 |  | Кирпичные/блочные | 2 | 1 | 462.7 | 460.2 | 460.2 | 17 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 2227389.04 | 0 | 0 | 2227389.04 | 4813.8946 | 7901.4186
27 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11628214.93 | 0 | 0 | 11628214.93 | 1985.5568 | 2863.1276
28 | Муром г, Кленовая ул, 1/3 | 1986 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 3450.6 | 3118.5 | 3118.5 | 32 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3026054.9 | 0 | 0 | 3026054.9 | 876.9648 | 1185.2786
29 | Муром г, Кленовая ул, 5 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4544.2 | 4544.2 | 3002.6 | 207 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 1498304.02 | 0 | 0 | 1498304.02 | 329.7179 | 810.46
30 | Муром г, Куликова ул, 23 | 1959 |  | Кирпичные, блочные | 4 | 2 | 1378.1 | 1378.1 | 1378.1 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 375226.5 | 0 | 0 | 375226.5 | 272.2781 | 810.46
31 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 23 | 1963 |  | Кирпичные, блочные | 2 | 2 | 623.3 | 623.3 | 623.3 | 32 | РО | УК | ООО "Союз" | 160103.5 | 0 | 0 | 160103.5 | 256.8643 | 810.46
32 | Муром г, Кооперативная ул, 2 | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 783.5 | 466.8 | 466.8 | 31 | РО | НУ | - | 5163065.44 | 0 | 0 | 5163065.44 | 6589.7453 | 7734.5506
33 | Муром г, Войкова ул, 2а | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 972.5 | 972.5 | 514.9 | 43 | РО | НУ | - | 6139793.34 | 0 | 0 | 6139793.34 | 6313.4122 | 6895.233
34 | Муром г, Дзержинского ул, 2Б | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2822.7 | 2542.4 | 2542.4 | 110 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 2022628.16 | 0 | 0 | 2022628.16 | 716.558 | 870.7266
35 | Муром г, Кленовая ул, 34 | 1988 |  | Ж/б панели | 9 | 6 | 12966 | 11544.4 | 11529 | 510 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11734187.81 | 0 | 0 | 11734187.81 | 904.9967 | 1137.3438
36 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 5795.4 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 90029.61 | 0 | 0 | 90029.61 | 15.5347 | 1104.3241
37 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 5101.5 | 4227.7 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 91994.56 | 0 | 0 | 91994.56 | 17.0064 | 819.2464
38 | Муром г, Нижегородская ул, 1 | 1996 |  | Кирпич | 9 | 1 | 3077.8 | 2755.2 | 2755.2 | 140 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1866585.09 | 1054000 | 0 | 812585.09 | 606.4673 | 798.5574
39 | Муром г, Фрунзе ул, 2 | 1996 |  | Кирпич | 9 | 2 | 5535.7 | 5530.52 | 5530.52 | 278 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 3646248.45 | 2108000 | 0 | 1538248.45 | 658.6788 | 887.9816
40 | Муром г, Чкалова ул, 20 | 1996 |  | Ж/б панели | 9 | 4 | 8578.7 | 8578 | 7723 | 321 | РО | УК | ООО "ДОМОУПРАВ" | 5410266.44 | 3242304 | 0 | 2167962.44 | 630.6627 | 859.5009
41 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 27 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 946.6 | 861.8 | 861.8 | 44 | РО | НУ | - | 4651191.4 | 0 | 0 | 4651191.4 | 4913.5764 | 7042.3515
42 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 61 | РО | УК | ООО "Верба" | 106040.56 | 0 | 0 | 106040.56 | 66.7174 | 66.7174
43 | Муромский р-н, Механизаторов п, 49 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3097.1 | 2812.2 | 2810.6 | 133 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3291829.82 | 0 | 0 | 3291829.82 | 1062.8749 | 2191.3271
Итого по город Муром на 2022 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 117667.1 | 105788.29 | 97785.79 | 4725 | Х | Х | Х | 235624513.64 | 0 | 0 | 235624513.64 | 2002.4672 | 10124.0659
1 | Муром г, Заводская ул, 21 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3577.12 | 3306.9 | 2940.98 | 152 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9322269.65 | 0 | 0 | 9322269.65 | 2606.0824 | 2786.9489
2 | Муром г, Первомайская ул, 22 | 1846 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 378.89 | 325.4 | 325.4 | 17 | РО | НУ | - | 3182601.63 | 0 | 0 | 3182601.63 | 8399.8037 | 8590.1438
3 | Муром г, Лаврентьева ул, 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4890.11 | 4490.4 | 4177.23 | 210 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 14290795.22 | 0 | 0 | 14290795.22 | 2922.3873 | 3125.4525
4 | Муром г, Ленинградская ул, 19 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 824.04 | 777.74 | 728.73 | 37 | РО | УК | ООО "Верба" | 4836895.78 | 0 | 0 | 4836895.78 | 5869.7342 | 6579.2441
5 | Муром г, Ленинградская ул, 29 корп. 2 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 1589.4 | 1176.4 | 1117.8 | 61 | РО | УК | ООО "Верба" | 2406743.5 | 0 | 0 | 2406743.5 | 1514.2466 | 2075.8178
6 | Муромский р-н, Механизаторов п, 51 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 444.9 | 444.9 | 442.2 | 17 | РО | УК | ООО "Союз" | 502321.57 | 0 | 0 | 502321.57 | 1129.0662 | 1129.0662
7 | Муромский р-н, Механизаторов п, 54 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 589.1 | 589.1 | 537.5 | 31 | РО | УК | ООО "Союз" | 675481.28 | 0 | 0 | 675481.28 | 1146.6326 | 1146.6326
8 | Муромский р-н, Механизаторов п, 55 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 719.9 | 719.9 | 670.3 | 26 | РО | УК | ООО "Союз" | 1479153.18 | 0 | 0 | 1479153.18 | 2054.6648 | 2054.6648
9 | Муром г, Московская ул, 86 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2141.94 | 1876.78 | 1544.68 | 77 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 8538566.92 | 0 | 0 | 8538566.92 | 3986.3707 | 4262.9807
10 | Муром г, Муромская ул, 19 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 717.8 | 649.4 | 507.3 | 46 | РО | УК | ООО "Верба" | 5006850.82 | 0 | 0 | 5006850.82 | 6975.2728 | 7627.56
11 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 4111496.13 | 0 | 0 | 4111496.13 | 3982.0786 | 4171.3611
12 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4655.2 | 3957.13 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 12515130.76 | 0 | 0 | 12515130.76 | 2479.0783 | 2651.284
13 | Муром г, Спортивная ул, 8 | 1943 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 722.9 | 653.9 | 547.56 | 34 | РО | УК | ООО "Верба" | 5107819.74 | 0 | 0 | 5107819.74 | 7065.7349 | 7401.0569
14 | Муром г, Свердлова ул, 17 | 1917 |  | Деревянные | 2 | 2 | 643.4 | 615.9 | 423.1 | 21 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3756819.94 | 0 | 0 | 3756819.94 | 5839.0114 | 6915.7646
15 | Муромский р-н, Муромский п, Озёрная ул, 22 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 817.4 | 755.8 | 652 | 43 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5373460.66 | 0 | 0 | 5373460.66 | 6573.8447 | 6943.5967
16 | Муром г, Щербакова ул, 33 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 411.15 | 411.15 | 369.45 | 18 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3149821.57 | 0 | 0 | 3149821.57 | 7661.0035 | 8024.5769
17 | Муром г, Энергетиков ул, 3а | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 667.6 | 586.7 | 39 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 4721695.24 | 0 | 0 | 4721695.24 | 7072.6412 | 7072.6412
18 | Муром г, Экземплярского ул, 74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2576 | 2271.29 | 2123.7 | 119 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2708241.96 | 0 | 0 | 2708241.96 | 1051.3362 | 1370.7872
19 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 1957 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 4 | 3060.3 | 2813.7 | 2689.9 | 100 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 26708172.82 | 0 | 0 | 26708172.82 | 8727.3054 | 8908.581
20 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 1994 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 935 | 845.2 | 845.2 | 25 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 3123629.39 | 0 | 0 | 3123629.39 | 3340.7801 | 3500.0574
21 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4885.2 | 4486.7 | 4486.7 | 260 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 10953951.82 | 0 | 0 | 10953951.82 | 2242.273 | 2409.4188
22 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1880 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 646.49 | 37 | РО | НУ | - | 6064998.62 | 0 | 0 | 6064998.62 | 9381.4268 | 10124.0659
23 | Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 968.5 | 854.5 | 759.8 | 39 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5991235.6 | 0 | 0 | 5991235.6 | 6186.0977 | 6251.5954
24 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 28 | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 955.1 | 865.5 | 865.5 | 44 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5654892 | 0 | 0 | 5654892 | 5920.7329 | 5967.7227
25 | Муром г, Владимирская ул, 35а | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4537.2 | 4163 | 4163 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3097759.78 | 0 | 0 | 3097759.78 | 682.747 | 4547.7962
26 | Муром г, Владимирская ул, 37 | 1974 |  | Панельные | 5 | 6 | 4987.2 | 4580.7 | 4580.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3246927.19 | 0 | 0 | 3246927.19 | 651.0521 | 4519.0363
27 | Муром г, Владимирское ш, 12 | 1988 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 3 | 5795.4 | 5795.4 | 5264.2 | 304 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 5823622.73 | 0 | 0 | 5823622.73 | 1004.8699 | 1021.3342
28 | Муром г, Дзержинского ул, 45 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3325.2 | 3325.2 | 3325.2 | 111 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1909175.5 | 0 | 0 | 1909175.5 | 574.1536 | 4663.9722
29 | Муром г, Дзержинского ул, 5а | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3656.6 | 3333.6 | 3333.6 | 174 | РО | УК | ООО ДУК "Территория" | 1509801.43 | 0 | 0 | 1509801.43 | 412.8976 | 4624.5558
30 | Муром г, Комсомольская ул, 50 | 1977 |  | Ж/б панели | 5 | 6 | 4961.7 | 4559 | 4559 | 234 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3132208.54 | 0 | 0 | 3132208.54 | 631.2773 | 4520.5266
31 | Муром г, Комсомольская ул, 51 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2747.7 | 2553.9 | 2553.9 | 120 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3085621.7 | 0 | 0 | 3085621.7 | 1122.9835 | 4755.3802
32 | Муром г, Льва Толстого ул, 107 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 5856.4 | 3235.1 | 2625 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3090967.35 | 0 | 0 | 3090967.35 | 527.7931 | 4475.9984
33 | Муром г, Льва Толстого ул, 57 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3647.3 | 3647.3 | 2672.9 | 113 | РО | УК | ООО "Союз" | 3111105.34 | 0 | 0 | 3111105.34 | 852.9886 | 4625.5643
34 | Муром г, Мечникова ул, 56 | 1980 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 5220.8 | 3874.4 | 3874.4 | 195 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2246129.12 | 0 | 0 | 2246129.12 | 430.227 | 4506.0616
35 | Муром г, Московская ул, 109 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2700.93 | 2461.3 | 2280.7 | 87 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 12407643.55 | 0 | 0 | 12407643.55 | 4593.8412 | 8508.3613
36 | Муром г, Московская ул, 112 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1374.8 | 1203.9 | 773.1 | 43 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4972442.71 | 0 | 0 | 4972442.71 | 3616.8481 | 3755.4307
37 | Муром г, Московская ул, 30 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 786.1 | 786.1 | 527.8 | 18 | РО | УК | ООО "Союз" | 3067366.83 | 0 | 0 | 3067366.83 | 3902.0059 | 4928.7036
38 | Муром г, Московская ул, 64 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2517.6 | 2441.11 | 2441.11 | 108 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3085358.28 | 0 | 0 | 3085358.28 | 1225.5157 | 4803.4841
39 | Муром г, Московская ул, 71 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 5409.4 | 5101.5 | 4227.7 | 198 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 3851549.97 | 0 | 0 | 3851549.97 | 712.0106 | 908.7145
40 | Муром г, Орловская ул, 19 | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5077.5 | 4703.1 | 3712.4 | 180 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 17140064.89 | 0 | 0 | 17140064.89 | 3375.6898 | 7376.4643
41 | Муром г, Орловская ул, 5 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4930.09 | 4536.69 | 4536.69 | 236 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3140276.24 | 0 | 0 | 3140276.24 | 636.9612 | 4522.3954
42 | Муром г, Экземплярского ул, 70 | 1985 |  | Ж/б панели | 5 | 5 | 4339.8 | 3919.2 | 3919.2 | 143 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 2983040.67 | 0 | 0 | 2983040.67 | 687.3682 | 4562.2943
43 | Муром г, Энгельса ул, 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6552.34 | 6023.94 | 6023.94 | 307 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 4540406.02 | 0 | 0 | 4540406.02 | 692.9442 | 4449.7705
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в связи с возникновением аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 338.5 | 306.4 | 306.4 | 27 | X | X | X | 2265399.82 | 0 | 0 | 2265399.82 | 6692.4662 | 8016.116
1 | Муром г, Совхозная ул, 3 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 338.5 | 306.4 | 306.4 | 27 | РО | НУ | - | 2265399.82 | 0 | 0 | 2265399.82 | 6692.4662 | 8016.116
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы
Источники финансирования | Объем финансирования в 2020 г., руб.
Всего | 112751259.45
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 112751259.45
Источники финансирования | Объем финансирования в 2021 г., руб.
Всего | 132333758.15
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 3569146.28
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 128764611.87
Источники финансирования | Объем финансирования в 2022 г., руб.
Всего | 235624513.64
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 235624513.64
Дополнительная помощь при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидии за счет средств областного и местного бюджетов (постановление администрации области №742 от 05.10.2018) | Объем финансирования в 2020г., руб.
Всего | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 0
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## Бонус. Приложение 2
Приложение№ 2
к постановлению администрации округа Муром
от 25.04.2022 № 197
Приложение №2
к постановлению администрации округа Муром
от 12.04.2019 № 275
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы средств регионального оператора
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Плановый год капитального ремонта | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
[5 empty] | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  |  | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Итого по город Муром |  | X | 100.9% | 7637123.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.7 | 7406508.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25643.34 | 204971.41 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Воровского ул, 99 | 2021-2023 | 100.9% | 2406352.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7 | 2338270.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68082.38 | 0 | 2020 | 2020 | -
2 | Муром г, Воровского ул, 16А | 2017-2019 | 100.3% | 2491755.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 2407983.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11377.72 | 72394.85 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
3 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 2022-2024 | 101.6% | 2739014.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2660255.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14265.62 | 64494.18 | 0 | 2020 | 2020 | 2020
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по округ Муром |  | X | 91% | 5257534.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14263 | 5110910.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76626.37 | 0 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Кирова ул, 30 | 2015 | 95.77% | 1768733.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 1742723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26010.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
2 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 2014 | 91.67% | 224063.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 220769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294.98 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
3 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 2015 | 98.31% | 31696.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 31229.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.11 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
4 | Муром г, Советская ул, 73А | 2015 | 91.63% | 97154.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 95726.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.71 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
5 | Муром г, Южная ул, 22 | 2014 | 88.37% | 115006.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 113315.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.23 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
6 | Муром г, Воровского ул, 91а | 2015 | 100.1% | 1485022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 1463184.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21838.03 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
7 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 2015 | 80.03% | 179270.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 176634.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
8 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 2014 | 92.59% | 21660.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 21342.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.53 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
9 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2015 | 87.36% | 825558.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 813417.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140.26 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
10 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 2014 | 78.06% | 58127.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 57272.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.8 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
11 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 2015 | 88.05% | 174209.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 171648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.85 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
12 | Муром г, Серова ул, 40 | 2017 | 97.19% | 101365.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 99867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.01 | 0 | 0 | - | 2022 | 2022
13 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 2016 | 93.9% | 70328.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.74 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
14 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 2014 | 97.65% | 46834.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 46142.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.14 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
15 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 2014 | 75.14% | 58502.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 57638.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.58 | 0 | 0 | - | 2020 | 2020
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук
Note on AD21: Татьяна Николаевна Базжина: Оплачено только 6284,85

## Таблица Бонус
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2020-2022 годы за счет средств регионального оператора
| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5698 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
| Итого по город Муром |  | X | X | X | X | X | 1621.7 | 1475.2 | 1246.9 | 58 | X | X | 7637123.59 | 4709.3319 | 8062.7565
| 1 | Муром г, Воровского ул, 99 | 1950 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 488.5 | 433.9 | 380.5 | 18 | УК | ООО "Домоуправ" | 2406352.76 | 4926.0036 | 8062.7565
| 2 | Муром г, Воровского ул, 16А | 1956 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 567.9 | 524.8 | 445 | 13 | УК | ООО "Домоуправ" | 2491755.89 | 4387.6666 | 7882.2928
| 3 | Муром г, Экземплярского ул, 13А | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 565.3 | 516.5 | 421.4 | 27 | УК | ООО УК "Партнер" | 2739014.94 | 4845.2414 | 7808.1281
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
| Итого по округ Муром |  | Х | Х | Х | Х | Х | 47621.47 | 44795.68 | 40469.66 | 2263 | X | X | 5257534.8 | 110.4026 | 9454.2293
| 1 | Муром г, Кирова ул, 30 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 6 | 8 | 6064 | 5971 | 5128.4 | 268 | ТСЖ | ТСН "КИРОВА 30" | 1768733.14 | 291.6776 | 2998.3253
| 2 | Муром г, Владимирская ул, 7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4247.2 | 3821.7 | 3620.8 | 176 | УК | ООО "Фортуна" | 224063.98 | 52.7557 | 2382.9442
| 3 | Муром г, Энгельса ул, 1 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6143 | 6075.43 | 5422.03 | 275 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 31696.09 | 5.1597 | 2678.1603
| 4 | Муром г, Советская ул, 73А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2176 | 2029.3 | 1988.8 | 89 | УК | ООО «Фортуна» | 97154.82 | 44.6484 | 3016.0576
| 5 | Муром г, Южная ул, 22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588.43 | 546.93 | 516.08 | 30 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 115006.25 | 195.4459 | 7849.7472
| 6 | Муром г, Воровского ул, 91а | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2368 | 2347.99 | 2199.56 | 87 | УК | ООО «Фортуна» | 1485022.6 | 627.121 | 4661.8647
| 7 | Муром г, Куйбышева ул, 1г | 1971 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 1 | 1601 | 1473.9 | 1166.6 | 103 | УК | ООО «Фортуна» | 179270.28 | 111.9739 | 3720.5389
| 8 | Муром г, Пролетарская ул, 73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1027.9 | 620.86 | 620.86 | 40 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 21660.55 | 21.0726 | 4849.3291
| 9 | Муром г, Владимирская ул, 6 | 2003 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6514 | 5845.8 | 5845.8 | 360 | УК | ООО "ФОРТУНА | 825558.04 | 126.736 | 2120.4321
| 10 | Муром г, Радиозаводское ш, 20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585.55 | 545.35 | 433.53 | 34 | НУ | - | 58127.71 | 99.2703 | 6852.8187
| 11 | Муром г, Ковровская ул, 16 | 1989 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3494 | 3277.11 | 3141.61 | 159 | УК | ООО "ФОРТУНА" | 174209.85 | 49.8597 | 1270.9462
| 12 | Муром г, Серова ул, 40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 6 | 4362 | 3933.6 | 3462.6 | 234 | УК | ООО "Домоуправ" | 101365.01 | 23.2382 | 2181.22
| 13 | Муром г, Пролетарская ул, 41 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3416 | 3392 | 2976.63 | 150 | УК | ООО "РЕМСТРОЙ ЮЖНЫЙ" | 70328.74 | 20.588 | 712.1
| 14 | Муром г, Ленинградская ул, 34 корп. 5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4562.8 | 4499.5 | 3634.1 | 237 | УК | ООО "Верба" | 46834.77 | 10.2645 | 2855.2195
| 15 | Муром г, Первомайская ул, 13 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 471.59 | 415.21 | 312.26 | 21 | НУ | - | 58502.97 | 124.0547 | 9454.2293
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук