## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022                                                                                                         			№ 316

О подготовке, проведении и обеспечении безопасности праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

В связи с подготовкой и проведением 5-9 июля 2022 года праздничных         мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, руководствуясь Уставом округа,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить:

  - 1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных         мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 1.

  - 1.2. План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 2.

  - 1.3. План подготовки и проведения праздничных мероприятий,                 посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских, согласно приложению № 3.

  - 2. Рекомендовать  начальнику  межмуниципального  отдела  МВД РФ  «Муромский» А.В. Руденко организовать расстановку сил и средств для поддержания охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения при временном ограничении движения и стоянки в местах проведения мероприятий всех видов автомобильного транспорта путем распорядительно-регулировочных действий сотрудников ГИБДД:

  - 2.1. запретить движение всех видов транспортных средств, за исключением транспортных средств, имеющих пропуск, 07 июля 2022 года  с 06.00 с установкой заградительных барьеров и сотрудников ГИБДД на следующих перекрестках ул. Л.Толстого – ул. Советская, ул. Ленина – ул. Коммунистическая,        ул. Ленина – ул. Воровского, ул. Ленина – ул. К.Маркса, ул. Ленина –                   ул. Мечникова, ул. Ленина – ул.Комсомольская;

  - 2.2. запретить движение всех видов транспортных средств в сторону центральной части города, за исключением транспортных средств, имеющих пропуск, 08 июля 2022 года с 6.00 до 23.59, выставив сотрудников ГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» на следующих перекрестках: ул. Свердлова – ул. Московская, ул. Свердлова – ул. Советская, ул. Свердлова – ул. Воровского, ул. К.Маркса – ул. Л.Толстого, ул. К.Маркса – ул. Первомайская,                ул. Комсомольская – ул. Первомайская, ул.Октябрьская - съезд Лакина,                ул. Ленина – ул. Красноармейская, ул. Коммунистическая – ул. Ленина,               ул. Ленина – ул. Воровского,    ул. Ленина – ул. К.Маркса, ул. Ленина –                ул. Мечникова, ул. Ленина – ул. Комсомольская,   ул. Первомайская – спуск Воровского, ул. Первомайская – ул. Плеханова;

  - 2.3. обеспечить коридор при прохождении кортежей 08 июля 2022 года (по согласованию).

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» В.В.Сорокину обеспечить медицинское обслуживание мероприятий согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать начальнику «6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Владимирской области» И.Е.Артемьеву обеспечить пожарную безопасность мероприятий согласно приложению № 3.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям, указанным в приложениях  № 2 и № 3, провести мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальника управления аппарата администрации В.К.Вахляева.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 05.07.2022	№ 316

Состав оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

| Рычков Евгений Евгеньевич | - Глава округа Муром, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Вахляев Василий Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации, заместитель председателя оргкомитета |
| Члены оргкомитета: |  |
| Артемьев Иван Евгеньевич | - начальник «6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Владимирской области» (по согласованию) |
| Белянцев Александр Васильевич | - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Муром |
| Бочкарева Светлана Александровна | - заместитель директора МБУ «Благоустройство», начальник «Управления комплексного развития городской среды, архитектуры и дизайна» |
| Видонов Сергей Олегович | - и.о. председателя комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| Воронов Евгений Александрович | - заместитель Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник управления экономического развития |
| Гребенчук Анна Николаевна | - начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Игнатьев Алексей Викторович | - заместитель начальника отдела транспорта и связи УЖКХ администрации округа Муром |
| Иринчук Юрий Петрович | - директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Козлов Валерий Владимирович | - начальник управления культуры администрации округа Муром |
| Косюк Виктор Васильевич | - начальник отдела по мобилизационной работе и общественной безопасности администрации округа Муром |
| Куликова Ирина Николаевна | - директор МКУ «Центр поддержки общественных и социальных инициатив» |
| Мышленник Марина Марковна | - заведующий отделом ЗАГС администрации округа Муром |
| Подольная Татьяна Сергеевна | - и.о. председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию администрации округа Муром |
| Раевская Ирина Игоревна | - начальник управления образования администрации округа Муром |
| Рубцова Мария Андреевна | - директор МБУ «Отдел туризма» |
| Руденко Александр Владимирович | - начальник межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» (по согласованию) |
| Семенова Марина Владимировна | - начальник управления по социальным вопросам администрации округа Муром |
| Сорокин Владимир Вячеславович | - главный врач ГБУЗ ВО «Муромская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| Федурин Игорь Константинович | - Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |
| Федурин Константин Григорьевич | - председатель Совета народных депутатов округа Муром (по согласованию) |

Начальник управления культуры					В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 05.07.2022  № 316

План мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

5 июля 2022 года

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.00-16.00 | Кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» | ДК «Вербовский» | Торжественная церемония открытия кинофестиваля. Показ фильмов | Раевская И.И. Козлов В.В. |

6 июля 2022 года

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.00-19.00 | Кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» | Центр внешкольной работы | Показ фильмов. Мастер-классы | Раевская И.И. |

7 июля 2022 года

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.00-16.00 | Кинофестиваль «Свет лучезарного ангела» | Центр внешкольной работы | Торжественная церемония закрытия кинофестиваля. Показ фильмов | Раевская И.И. Козлов В.В. |
| 16.00-17.00 | Презентация книги «Святые покровители семьи: от любви земной к любви небесной» | МИХМ, выставочный центр | Презентация книги из серии «Святые России» к 15-летию празднования Дня семьи, любви и верности | Козлов В.В. |

8 июля 2022 года

Торговая ярмарка, аттракционы:

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00- 20.00 | Фестиваль «Муромская ярмарка» | ул. Ленина, ул. Советская | Выставка-продажа изделий ДПИ, ремесел и промыслов, мастер-классы, концерты народной музыки | Козлов В.В. |
| 10.00-23.00 | Торговая ярмарка Аттракцион-ные площадки | ул. Советская, ул. Ленина, пл.Победы | Выставка-продажа продуктов питания, праздничной и суве-нирной продукции, аттракционные комплексы и площадки | Подольная Т.С. Козлов В.В. |

Интерактивные площадки:

| время | площадка | место проведения | содержание | ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.00-17.00 | Тематическая площадка «Ретро Парк» | ул. Московская | Декоративные инсталляции, фотозоны. Фестиваль духовых оркестров. Шоу «Ожившие статуи» уличного театра «Акварелька» (г.Н.Новгород) | Козлов В.В. Подольная Т.С. Белянцева В.А. |
| 12.00-17.00 | Тематическая площадка «Настроение – ЛЮБОВЬ» | ул. Московская | Фестиваль современного искусства. Акробатическое шоу «JAMP PERFORMANCE» (г.Москва). Выставка живописи, мастер-классы | Козлов В.В. |
| 12.00-17.00 | Тематическая площадка «Фотолетопись праздника» | ул. Московская | Фотовыставка к 15-летию Дня семьи, любви и верности в Муроме | Козлов В.В. |
| 12.00-17-00 | Тематическая площадка «Из Мурома с любовью» | ул. Московская | Тематические объемные фотозоны | Рубцова М.А. |
| 12.00-17.00 | Тематическая площадка «Романтическая» | ул. Московская | Декоративные инсталляции, фотозоны | Раевская И.И. |
| 12.00-17.00 | Тематическая площадка «Сквер желаний» | сквер им. Ермакова | Декоративные инсталляции, фотозоны | Гребенчук А.Н. |
| 12.00-17.00 | Тематическая площадка «Ромашковый город» | пл. 1100-летия Мурома | Декоративные арт-объекты и инсталляции. Фестиваль классической музыки | Козлов В.В. Бочкарева С.А. Дударева С.В. |
| 12.00-17.00 | Тематическая площадка «Фестиваль семейного пирога» | ул. Ленина | Выставка-продажа кондитерских и хлебобулочных изделий, кулинарные мастер-классы. Историческая реконструкция | Подольная Т.С. Козлов В.В. |
| 12.00-17.00 | Тематическая площадка «Город детства» | пл. Победы | Игровые и аттракционные площадки, мастер-классы, развлекательные мероприятия для детей и семей с детьми | Раевская И.И. Белянцев А.В. Козлов В.В. |

Торжественные мероприятия:

| 15.30 | Церемония награждения медалями «За любовь и верность» | Муромский городской театр | Награждение медалями «За любовь и верность», церемония специального гашения художественного маркированного конверта | Козлов В.В. Семенова М.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Главная сцена:

| 19.00 | Эстрадный концерт Праздничный фейерверк | набережная р. Оки | Концерт артистов российской эстрады | Вахляев В.К. Козлов В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9 июля 2022 года

Торговая ярмарка, аттракционы:

| время | мероприятие | место проведения | содержание | ответствен-ный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.00- 17.00 | Фестиваль «Муромская ярмарка» | ул. Советская, ул. Ленина, пл.1100-летия г.Мурома | Выставка-продажа изделий ДПИ, ремесел и промыслов | Козлов В.В. |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 05.07.2022 № 316

План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством благоверных князей Петра и Февронии Муромских

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | Рычков Е.Е. | до 07.07 |
|  | Разработка программы праздника | Козлов В.В. | июнь |
|  | Подготовка и проведение мероприятий. Оформление и оборудование интерактивных площадок | Козлов В.В. Раевская И.И. Белянцев А.В. Бочкарева С.А. Видонов С.О. Гребенчук А.Н. Дударева С.В. Дударев Ю.А. Куликова И.Н. Мышленник М.М. Подольная Т.С. Рубцова М.А. Семенова М.В. | 05-08.07 |
|  | Монтаж и демонтаж сценических площадок, звукового оборудования | Козлов В.В. | 07-09.07 |
|  | Подготовка документов для представления к награждению медалью «За любовь и верность». Организация и проведение церемонии награждения медалями | Семенова М.В. Козлов В.В. Дударева С.В. Семенова М.В. | июнь 08.07 |
|  | Проведение конкурса «Семья года - 2022». Организация проведения церемонии награждения | Видонов С.О. | июнь- июль |
|  | Организация работ по рекламно-просветительской части праздника | Иринчук Ю.П. | июнь-июль |
|  | Работа с официальными делегациями: приглашение, регистрация, организация участия в мероприятиях согласно плану | Семенова М.В. | 08.07 |
|  | Организация торговли и услуг | Подольная Т.С. | 08.07 |
|  | Транспортное обеспечение городских праздничных мероприятий | Игнатьев А.В. | 07-08.07 |
|  | Установка барьеров безопасности с 06.00 ул. Л.Толстого – Советская, ул. Ленина – Коммунистическая, ул. Ленина – Воровского, ул. Ленина – К.Маркса, ул. Ленина – Мечникова, ул. Ленина –Комсомольская для организации монтажа декораций | Федурин И.К. | 07.07 |
|  | Организация работы грузового транспорта для перевозки декораций | Федурин И.К. | 07-09.07 |
|  | Установка барьеров безопасности в местах проведения праздника | Федурин И.К. | 08.07 |
|  | Организация работы грузового автомобиля для перевозки оборудования | Белянцев А.В. | 07-10.07 |
|  | Организация работы группы волонтеров. Проведение акции «Чистый город» | Дударева С.В. | 08.07 |
|  | Благоустройство мест проведения праздничных мероприятий, дорог | Федурин И.К. | до 07.07 |
|  | Подготовка площадок на набережной для монтажа сцены. Подготовка площадки на набережной под пультовую Подготовка площадок на набережной для дизель-генераторных установок. Подготовка площадок на набережной для гримерных палаток, для ТВ-экрана. Обустройство дорожки от зрительской трибуны до склада МЧС и до пультовой. Изготовление и установка настилов под пультовую башню, под ТВ-экран. Изготовление лестницы от основной площадки бетонных плит к воде. | Федурин И.К. | до 02.07 до 03.07 до 04.07 до 05.07 до 05.07 до 06.07 |
|  | Организация помещения на набережной под склад кофров от оборудования с подключением электроэнергии и обеспечением круглосуточного доступа | Воронов Е.А. | с 04.07 до 11.07 |
|  | Обеспечение электроподключения оборудования на всех площадках праздника, рамок металлоискателей МВД | Федурин И.К. | 02-11.07 |
|  | Обеспечение работы баржи с беспрепятственным перемещением по прилегающей к площадке акватории для доставки техперсонала | Косюк В.В. | 07- 09.07 |
|  | Организация участия в праздничных мероприятиях парусных яхт и прогулочных катеров | Семенова М.В. | 08.07 |
|  | Обеспечение работы дежурного катера для патрулировпния прилегающей территории при маневрах понтонной сборки, предупреждения несчастных случаев и оперативной доставки техперсонала на понтон и обратно | Мостовой С.Н. Руденко А.В. | 07-09.07 |
|  | Обеспечение трех независимых выделенных каналов Интернет (Wi-Fi) с максимальной скоростью с подключением к гримвагену с 02.07 до 09.07, к пультовой башне с 05.07 до 09.07, в ПТС 07.07 | Филинов А.В. | 02-09.07 |
|  | Предоставление необходимого оборудования на набережной для организации погрузочно-разгрузочных и монтажно-демонтажных работ | Федурин И.К. | 02.07-11.07 |
|  | Установка и обслуживание биотуалетов и душа на набережной. Установка и обслуживание строительного мусорного контейнера на набережной | Федурин И.К. | 02.07-11.07 |
|  | Предоставление порошковых огнетушителей 5 л в количестве 16 шт. | Мостовой С.Н. | 08.07 |
|  | Обеспечение материалов для безопасной прокладки ТВ коммутаций | Федурин И.К. | до 05.07 |
|  | Организация работы автобусов и 3 легковых автомобилей с беспрепятственным проездом по городу. Организация работы 2 легковых автомобилей в дежурном режиме. | Гершман А.Б. Игнатьев А.В. | 08.07 06.07-08.07 |
|  | Обеспечение трансфера подрядчиков от гостиницы до площадки на набережной и обратно | Гершман А.Б. Игнатьев А.В. | с 02.07 |
|  | Обеспечение сопровождения от Мурома до границы с Московской областью съемочного материала после концерта | Руденко А.В. | 08.07. |
|  | Организация питания и проживания участников праздника, технического, административного и обслуживающего персонала. Обеспечение бутилированной питьевой водой, работы кулеров | Воронов Е.А. Подольная Т.С. | 02.07-11.07 |
|  | Предоставление помещений с необходимым оборудованием в СК «Ока» и СОШ № 3 для размещения артистов. Организация работы гримеров и парикмахеров в СК «Ока» для подготовки артистов. Обеспечение необходимыми средствами гигиены | Белянцев А.В. Раевская И.И. Подольная Т.С. | 08.07 08.07 |
|  | Обеспечение проезда с сопровождением легкового автотранспорта для артистов. Подготовка и тиражирование схемы города с указанием гостиниц и перекрытых улиц | Игнатьев А.В. | 08.07 до 07.07 |
|  | Организация стоянки транспорта на период монтажа и демонтажа оборудования на набережной, проведения мероприятия, у СК «Ока». Обеспечение охраны транспорта | Игнатьев А.В. | 04.07-11.07 |
|  | Обеспечение ограждений зон проведения мероприятий. Обеспечение ограждений по периметру и организация круглосуточной охраны площадки на набережной на весь период проведения работ. Организация охраны концертной площадки. | Федурин И.К. Косюк В.В. Белянцев А.В. Козлов В.В. Руденко А.В. | 08.07 02.07-11.07 02.06-11.07 |
|  | Организация пропуска зрителей в зону перед сценой на набережной | Косюк В.В. | 08.07 |
|  | Организация работы 5 человек на сцене на набережной в день мероприятия | Видонов С.О. | 08.07 |
|  | Организация работы волонтеров в количестве 50 человек на площадке на набережной | Видонов С.О. | 02.07-11.07 |
|  | Организация работы 10 человек для работы с артистами при проведении концерта на набережной | Козлов В.В. | 08.07 |
|  | Подготовка реквизита, необходимого при проведении концерта на набережной | Козлов В.В. Федурин И.К. | 08.07 |
|  | Организация группы волонтеров (200 человек) у сцены на набережной. Организация раздачи зрителям флагов при проведении концерта на набережной | Видонов С.О. | 08.07 |
|  | Организация работы технического персонала для уборки площадок на набережной | Гершман А.Б. | 03.07-09.07 |
|  | Подготовка списков участников и организаторов мероприятий для аккредитации | Косюк В.В. | до 02.07 |
|  | Подготовка и утверждение единой формы пропуска и обеспечение пропусками автотранспорта, задействованного при подготовке и проведении мероприятий | Косюк В.В. | до 02.07 |
|  | Установка стульев в зрительских зонах на набережной | Козлов В.В. | 08.07 |
|  | Монтаж напольного покрытия зрительских трибун, шатров | Федурин И.К. | 08.07 |
|  | Обеспечение необходимым оборудованием артистических палаток на набережной | Подольная Т.С. | 08.07 |
|  | Разработка и согласование с ГИБДД графиков и маршрутов движения общественного транспорта в связи с ограничением проезда транспортных средств во время проведения праздничных мероприятий и своевременное информирование граждан об изменениях через СМИ | Игнатьев А.В. | до 05.07 |
|  | Техническое обеспечение проведения городских мероприятий | Федурин И.К. | 08.07 |
|  | Обеспечение правопорядка в местах проживания гостей и участников праздника, местах проведения массовых мероприятий. Обеспечение безопасности дорожного движения. Обеспечение работы ГИБДД при встрече и сопровождении по городу транспорта участников эстрадного концерта | Руденко А.В. | 07-09.07 |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении эстрадного концерта и фейерверка | Артемьев И.Е. | 08.07 |
|  | Организация медицинского обслуживания всех праздничных мероприятий | Сорокин В.В. | 08.07 |
|  | Комплексное освещение праздника в сети Интернет, региональных и окружных СМИ | Иринчук Ю.П. | июнь-июль |
|  | Согласование съёмки концерта с квадрокоптера, а также места их посадки | Косюк В.В. Руденко А.В. | до 08.07 |

Начальник управления культуры						В.В.Козлов

администрации округа Муром

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник Управления культуры | В.В.Козлов |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по управлению делами администрации, начальник управления аппарата администрации | В.К.Вахляев |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Заместитель начальника отдела делопроизводства	          	          	                  О.В.Едачева

МКУ округа Муром «Организационное управление»

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа: Постановление администрации округа Муром «О подготовке, проведении и обеспечении безопасности мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности»

| Разослать: | Артемьеву И.Е., Белянцеву А.В., Бочкаревой С.А., Вахляеву В.К., Воронову Е.А., Видонову С.О., Гершману А.Б., Гребенчук А.Н., Дударевой С.В., Игнатьеву А.В., Иринчуку Ю.П., Козлову В.В., Косюку В.В., Куликовой И.Н., Мостовому С.Н., Мышленик М.М., Подольной Т.С., Раевской И.И., Рубцовой М.А., Руденко А.В., Семеновой М.В., Сорокину В.В., Федурину И.К., Федурину К.Г., Филинов А.В., УФСБ, ЕДДС, в дело, всего 28 экз. |
| --- | --- |