## Лист1
Приложение к постановлению администрации округа Муром от 27.10.2022 № 532
Таблица 35
« Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения
N | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. с НДС
п/п |  |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Реконструкция 3 узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры Д = 250 - 600 мм, 6 шт. | МУП "Водоканал" | 2028 | Внебюджетные средства | 5000 | 2029: 5000
2 | Реконструкция станции очистки воды на Александровском водозаборе округа Муром | МУП "Водоканал" | 2023-2024 | Бюджетное финансирование | 1000000 | 2023: 100000; 2024: 900000
3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию станции очистки воды на Александровском водозаборе округа Муром | МУП "Водоканал" | 2022 | Внебюджетные средства | 11343.94 | 2022: 11343.94
4 | Строительство водопровода Д = 110 мм по ул. Кожевники от д. N 10 до д. N 1-а протяженностью 120 м, ул. Казанская и ул. Плеханова | МУП "Водоканал" | 2027 | Внебюджетные средства | 800 | 2028: 800
5 | Строительство участка водопровода по ул. Губкина от д. N 15 до ул. Комсомольской протяженностью 110 м | МУП "Водоканал" | 2030 | Внебюджетные средства | 800 | 2030: 800
6 | Реконструкция участка водопровода Д = 220 мм по ул. Парковой от насосной станции N 5 до ЦТП по ул. Советской протяженностью 320 м | МУП "Водоканал" | 2027 | Внебюджетные средства | 3000 | 2027: 3000
7 | Строительство водопровода на очистные сооружения | МУП "Водоканал" | 2026 | Внебюджетные средства | 1400 | 2026: 1400
8 | Реконструкция сетей водоснабжения в Якиманской и Дмитриевской слободах | МУП "Водоканал" | 2030 | Внебюджетные средства | 7000 | 2030: 7000
9 | Строительство магистральной сети от водовода по РЗШ до ул. Озерной в п. Муромский | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2025 | Бюджетные средства | 11000 | 2025: 11000
10 | Строительство водопровода на пос. Стройдеталь | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2029 | Бюджетные средства | 2100 | 2029: 2100
11 | Реконструкция водопровода по ул. Артёма, 27, Д = 100 мм | МУП "Водоканал" | 2024 | Внебюджетные средства | 1200 | 2024: 1200
12 | Реконструкция водовода Д = 600 мм от камеры, ул. Кленовая - Лаврентьева до АЗС | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2026 | Бюджетные средства | 19600 | 2027: 19600
13 | Реконструкция (модернизация) водопровода Д = 150 мм по ул. Калинина от ул. Московской до МКД N 33 по ул. Калинина протяженностью 160 м | МУП "Водоканал" | 2027 | Внебюджетные средства | 1100 | 2027: 1100
14 | Реконструкция (модернизация) водопровода Д = 150 мм по ул. Калинина от МКД N 33 по ул. Калинина до ул. Гоголева протяженностью 480 м | МУП "Водоканал" | 2028 | Внебюджетные средства | 4100 | 2028: 4100
15 | Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Советской (от ул. Куликова до ул. Артема), о. Муром | МУП "Водоканал" | 2022 | Внебюджетные средства | 3023.365 | 2022: 3023.37
16 | Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Ленина (От ул. Мечникова до ул.Комсомольская) | МУП "Водоканал" | 2022 | Внебюджетные средства | 1654.606 | 2022: 1654.606
17 | Строительство участка водопровода от ул. Совхозной, 13, до КРШ, 30-г, протяженностью 90 м | МУП "Водоканал" | 2030 | Внебюджетные средства | 300 | 2030: 300
18 | Оценка на участке недр Александровского и Западного водозабора, используемых для водоснабжения округа Муром | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2026 | Бюджетные средства | 14000 | 2026: 14000
19 | Строительство водопровода Д = 150 мм от ул. Механизаторов до д. N 70 протяженностью 300 м | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2029 | Бюджетные средства | 2500 | 2029: 2500
20 | Строительство водопровода Д = 150 мм от ул. Ямской по ул. Садовой, через "штабской" мост, по ул. Ленина до ул. Коммунистической, ориентир, протяженность - 1100 м | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2029 | Бюджетные средства | 154000 | 2029: 154000
21 | Строительство водопровода Д = 150 мм в с. Якиманская Слобода от ул. Механизаторов до ул. Клубной протяженностью 650 м | МУП "Водоканал" | 2030 | Внебюджетные средства | 3600 | 2030: 3600
22 | Реконструкция водопровода Д = 150 мм в с. Якиманская Слобода по ул. Красина от ул. Механизаторов до ул. Красина протяженностью 560 м | МУП "Водоканал" | 2026 | Внебюджетные средства | 3200 | 2026: 3200
23 | Строительство водопровода Д = 150 мм в с. Якиманская Слобода по проулку от ул. Бочкарева до ул. Первомайской протяженностью 450 м | МУП "Водоканал" | 2027 | Внебюджетные средства | 3000 | 2027: 3000
24 | Строительство водопровода Д = 100 мм в с. Дмитриевская Слобода по ул. Советской, от дома N 60 по ул. Советской до района скв. 19 (П-585) ул., пос. Фабрики им. Войкова, протяженностью 160 м | МУП "Водоканал" | 2029 | Внебюджетные средства | 1100 | 2029: 1100
25 | Строительство водопровода Д = 200 мм по ул. Первомайской от ул. Воровского до ул. Коммунистической, ориентир, протяженность - 550 м | МУП "Водоканал" | 2025 | Внебюджетные средства | 5500 | 2025: 5500
26 | Модернизация водопровода по ул. Новой от ул. Кирова до д. N 15 по ул. Новой Д = 150 мм, ориентир, протяженность - 330 м | МУП "Водоканал" | 2026 | Внебюджетные средства | 3300 | 2026: 3300
27 | Модернизация сетей водоснабжения по ул. Кирова | МУП "Водоканал" | 2023 | Внебюджетные средства | 4000 | 2023: 4000
28 | Строительство водопровода по ул. Овражной (от Мостотряда до ул. Новой) Д = 110 мм, ориентир, протяженность 2000 м | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2030 | Бюджетные средства | 10000 | 2030: 10000
29 | Строительство водопровода d 300 мм по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловской г. Мурома | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2023 | Бюджетные средства | 85302.21 | 2022: 0; 2023: 85302.21
30 | Строительство станции очистки воды на территории водозабора (округ Муром, район деревни Александровка) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2022 - 2023 | Бюджетные средства | 1150000 | 2022: 200000; 2023: 950000
31 | Развитие водозабора (округ Муром, район деревни Александровка), бурение дополнительных скважин в районе д. Александровка и д. Макаровка | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2024 - 2027 | Бюджетные средства | 2000000 | 2024: 500000; 2025: 500000; 2026: 500000; 2027: 500000
ВСЕГО: |  |  |  |  | 4512924.121 | 216021.916 | 1139302.21 | 1401200 | 516500 | 521900 | 526700 | 4900 | 164700 | 21700
»
Первый заместитель Главы администрации округа Муром | [5 empty] | 2025: И.К. Федурин
по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ