## план Приложение 1
Приложение
к постановлению администрации округа Муром
от 24.03.2023 № 126
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром на 2023 год |  | 150602349.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16132.65 | 129346374.5 | 0 | 0 | 2425.62 | 16945164.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472922.68 | 1717887.78 | 120000 | X | X | X
1 | Муром г, Артема ул, 29А | 4981278.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 4789711.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102499.82 | 89067.79 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
2 | Муром г, Куликова ул, 14а | 8874687.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.3 | 8501184.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181925.35 | 191577.58 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
3 | Муром г, Мечникова ул, 32 | 5741803.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 5532127.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118387.53 | 91288.42 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
4 | Муром г, Московская ул, 100 | 9698510.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 9298869.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198995.81 | 200645.05 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
5 | Муром г, Московская ул, 102 | 4838891.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 4591733.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98263.1 | 148894.94 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
6 | Муром г, Московская ул, 122 | 7706101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 7371670.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157753.74 | 176677.2 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
7 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 7154523.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 6880110.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147234.36 | 127178.81 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
8 | Муром г, Московская ул, 48 | 10358443.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 9901051.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211882.51 | 245509.27 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
9 | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 | 6903751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 6555012.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140277.26 | 208462.3 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
10 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 5676294.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 5491425.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117516.51 | 67352.02 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
11 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 5772489.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 5565123.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119093.65 | 88271.99 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
12 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 5890214.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 5649319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120895.43 | 0 | 120000 | - | 2023 | 2023
13 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 11905448.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.41 | 11776361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129087.02 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
14 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 2993323.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 2961889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31434.19 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
15 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 30439998.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.84 | 13175763.34 | 0 | 0 | 2425.62 | 16945164.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319070.99 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
16 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 3949469.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 3908071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41398.2 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
17 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 12632412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132412.5 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
18 | Муром г, Лакина ул, 88 | 5084706.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 4896949.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104794.71 | 82962.41 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
Итого по округ Муром на 2024 год |  | 68139941.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7146.7 | 57900286.23 | 0 | 0 | 1050 | 7000772.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388882.65 | 1850000 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Сурикова ул, 2 | 4602107.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 4358828.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93278.93 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
2 | Муром г, Кооперативная ул, 4 | 5956899.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 5655863.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121035.48 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
3 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 7835808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 7495406.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160401.69 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
4 | Муром г, Кооперативная ул, 1 | 6908992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 6588008.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140983.38 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
5 | Муром г, Кооперативная ул, 3 | 6167539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 5862090.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125448.74 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
6 | Муром г, Кирова ул, 26 | 7400589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 7000772.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149816.53 | 250000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
7 | Муром г, Московская ул, 107 | 9529353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 9133888.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195465.21 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
8 | Муром г, Ковровская ул, 3 | 4044288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3812696.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81591.7 | 150000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
9 | Муром г, Коммунистическая ул, 34 | 9290909.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.7 | 8900439.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190469.41 | 200000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
10 | Муром г, Мечникова ул, 60 | 6403456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 6093064.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130391.58 | 180000 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
Итого по округ Муром на 2025 год |  | 61634819.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6866457.81 | 6402.2 | 51832209.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256151.48 | 1680000 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Льва Толстого ул, 109 | 9975910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 9571089.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204821.31 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
2 | Муром г, Мечникова ул, 47 | 6277072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 5969328.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127743.63 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
3 | Муром г, Московская ул, 37а | 9664163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 9265873.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198289.69 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
4 | Муром г, Московская ул, 40а | 9689440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 9290620.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198819.28 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
5 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | 5788942.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 5491425.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117516.51 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
6 | Муром г, Московская ул, 75 | 2457800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2230076.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47723.63 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
7 | Муром г, Спортивная ул, 14 | 5308128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 5020685.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107442.67 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
8 | Муром г, Пролетарская ул, 19 | 7557763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 7223187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154576.2 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
9 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | 4915600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4636381.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99218.56 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по округ Муром на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 42218.51 | 32521.04 | 30115.398 | 1469 | X | X | X | 150602349.23 | 3567.2114 | 12325.7593
1 | Муром г, Артема ул, 29А | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 969.97 | 550.43 | 550.43 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4981278.99 | 5135.498 | 6737.7924
2 | Муром г, Куликова ул, 14а | 1964 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 3980.6 | 2394.8 | 2058.51 | 94 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 8874687.66 | 2229.4849 | 2875.379
3 | Муром г, Мечникова ул, 32 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1351.94 | 773.81 | 563.059 | 45 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5741803.62 | 4247.0846 | 5556.8428
4 | Муром г, Московская ул, 100 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4269.24 | 2565.5 | 2450.7 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 9698510.65 | 2271.7183 | 2926.8751
5 | Муром г, Московская ул, 102 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1764.53 | 1245.7 | 1245.7 | 47 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4838891.74 | 2742.312 | 3556.1349
6 | Муром г, Московская ул, 122 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2168.64 | 2032.2 | 2032.2 | 66 | РО | УК | ООО "Союз" | 7706101.2 | 3553.4257 | 4580.5019
7 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 2003 | 1130.3 | 879.5 | 48 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 7154523.39 | 3571.9038 | 6428.1082
8 | Муром г, Московская ул, 48 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 4394.12 | 3401.91 | 3221.83 | 115 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 10358443.67 | 2357.342 | 3024.0498
9 | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 | 1981 |  | Кирпичные | 5 | 4 | 3102 | 2280.8 | 2027.849 | 117 | РО | УК | ООО "Верба" | 6903751.9 | 2225.5809 | 2855.8001
10 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 1980 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 955 | 868.7 | 868.7 | 25 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5676294.39 | 5943.7638 | 7379.9696
11 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 1967 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 680.9 | 632.3 | 592.3 | 34 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5772489.59 | 8477.7347 | 11096.9937
12 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 1880 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 646.49 | 37 | РО | НУ | - | 5890214.51 | 9111.0682 | 12325.7593
13 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 1969 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4655.2 | 3957.13 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 11905448.02 | 2358.3083 | 3164.2296
14 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 1994 |  | Кирпичные | 4 | 1 | 935 | 845.2 | 845.2 | 25 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2993323.19 | 3201.4152 | 4341.3349
15 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 3060.3 | 2813.7 | 2689.9 | 100 | РО | УК | ООО "Союз" | 30439998.6 | 9946.7368 | 12054.78
16 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 1968 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 445.9 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3949469.2 | 3825.1518 | 5362.4043
17 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 1973 |  | Кирпичные | 5 | 6 | 4885.2 | 4486.7 | 4486.7 | 260 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 12632412.5 | 2902.7943 | 2933.3982
18 | Муром г, Лакина ул, 88 | 1964 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 970.78 | 553.3 | 553.3 | 23 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5084706.41 | 5237.7536 | 6877.5496
Итого по округ Муром на 2024 год |  | X | X | X | X | X | 19523.48 | 13133.36 | 11752.29 | 549 | X | X | X | 68139941.35 | 3490.1535 | 8578.3362
1 | Муром г, Сурикова ул, 2 | 1955 |  | Монолитные | 2 | 2 | 946.32 | 538.1 | 451.2 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4602107.23 | 4863.1618 | 4946.3161
2 | Муром г, Кооперативная ул, 4 | 1962 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 2239.81 | 1173.2 | 995.52 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5956899.2 | 2659.5556 | 2659.5556
3 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 1959 | 2009 | Кирпичные | 3 | 4 | 2101 | 1915.9 | 1915.9 | 64 | РО | УК | ООО "Верба" | 7835808 | 3729.5612 | 3729.5612
4 | Муром г, Кооперативная ул, 1 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 805.4 | 618.63 | 251.43 | 18 | РО | УК | ООО "Союз" | 6908992 | 8578.3362 | 8578.3362
5 | Муром г, Кооперативная ул, 3 | 1960 | 2017 | Кирпичные | 3 | 2 | 2224.69 | 1206.1 | 986.82 | 76 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 6167539.2 | 2772.314 | 2772.314
6 | Муром г, Кирова ул, 26 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 1499.6 | 1384.9 | 1384.9 | 46 | РО | НУ | - | 7400589 | 4935.042 | 4935.042
7 | Муром г, Московская ул, 107 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 4150.18 | 2492.6 | 2409.8 | 92 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 9529353.6 | 2296.1302 | 2296.1302
8 | Муром г, Ковровская ул, 3 | 1957 | 2019 | Кирпичные | 2 | 2 | 574.1 | 530.6 | 530.6 | 20 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 4044288 | 7044.5706 | 7044.5706
9 | Муром г, Коммунистическая ул, 34 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3432.61 | 2570.01 | 2122.8 | 86 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9290909.12 | 2706.6603 | 2706.6603
10 | Муром г, Мечникова ул, 60 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 1549.77 | 703.32 | 703.32 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 6403456 | 4131.8751 | 4131.8751
Итого по округ Муром на 2025 год |  | X | X | X | X | X | 24789.8 | 18552.48 | 17037.05 | 702 | X | X | X | 61634819.17 | 2486.2976 | 7266.4312
1 | Муром г, Льва Толстого ул, 109 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 5 | 3793.69 | 3499.5 | 3469.57 | 99 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9975910.4 | 2629.6061 | 2629.6061
2 | Муром г, Мечникова ул, 47 | 1952 |  | Шлакоблок | 2 | 2 | 880.2 | 825 | 801.3 | 47 | РО | НУ | - | 6277072 | 7131.4156 | 7131.4156
3 | Муром г, Московская ул, 37а | 1963 | 2016 | Кирпичные | 4 | 4 | 3279.71 | 2573.98 | 2289.28 | 82 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9664163.2 | 2946.6517 | 2946.6517
4 | Муром г, Московская ул, 40а | 1966 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3387.6 | 2564.2 | 2429.5 | 92 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9689440 | 2860.2669 | 2860.2669
5 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | 1979 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 988.4 | 853 | 761.2 | 36 | РО | УК | ТСН "Центральная, 24" | 5788942.37 | 5856.8822 | 5856.8822
6 | Муром г, Московская ул, 75 | 1971 | 2016 | Кирпичные | 9 | 1 | 2801.6 | 2270.4 | 2134.4 | 77 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2457800 | 877.2844 | 877.2844
7 | Муром г, Спортивная ул, 14 | 1941 |  | Шлакоблок | 2 | 2 | 730.5 | 661.6 | 661.6 | 21 | РО | УК | ООО "Верба" | 5308128 | 7266.4312 | 7266.4312
8 | Муром г, Пролетарская ул, 19 | 1970 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 3954.3 | 1420.7 | 1165 | 102 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7557763.2 | 1911.2771 | 1911.2771
9 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | 1994 |  | Ж/б панели | 9 | 2 | 4973.8 | 3884.1 | 3325.2 | 146 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4915600 | 988.2987 | 988.2987
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н.Гребенчук

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2023 г., руб.
Всего | 150602349.23
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 150602349.23
Источники финансирования | Объем финансирования по 2024 г., руб.
Всего | 68139941.35
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 68139941.35
Источники финансирования | Объем финансирования по 2025 г., руб.
Всего | 61634819.17
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 61634819.17
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук