## Лист1
Приложение №2 к постановлению администрации округа Муром от 20.07.2023№ 371
«Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоотведения
N | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. с НДС
п/п |  |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Московской (от д. N 91 до д. 87 и от д. N 107 до перекрестка Московской - Куйбышева | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2022 | Бюджетные средства | 33816 | 2022: 33816
2 | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Кожевники (от д. N 1 до д. N 2) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2022 | Бюджетные средства | 15159.7 | 2022: 15159.7
3 | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Кожевники (от д. N 2 до д. N 5) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2022 | Бюджетные средства | 24101.8 | 2022: 24101.8
4 | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Кожевники (от д. N 5 до д. N 3 по ул. Приокской) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2022 | Бюджетные средства | 23195.8 | 2022: 23195.8
5 | Модернизация сетей водоотведения методом санации по ул. Орловской | МУП "Водоканал" | 2022 | Внебюджетные средства | 15000 | 2025: 15000
6 | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети), ул. Московская (от ул. Вишневой до ул. Кооперативной) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2024 | Бюджетные средства | 61798.3931 | 2024: 61798,39313
7 | Строительство сетей водоотведения в с. Якиманская Слобода с охватом улиц Бочкарева, Новой, Овражной | МУП "Водоканал" | 2023 - 2024 | Внебюджетные средства | 20000 | 2023: 4500; 2024: 15500
8 | Строительство сетей водоотведения микрорайона Карачарово, о. Муром, в том числе | МУП "Водоканал" | 2023 - 2024 | Бюджетные и внебюджетные средства | 666666 |  | 333333 | 333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Строительство сети водоотведения d = 300 мм по ул. Карачаровской в о. Муром | МУП "Водоканал" | 2022 | Внебюджетные средства | 206.36 | 2022: 206.363
10 | Модернизация (техническое перевооружение участков канализационного коллектора (сети) по ул. Энергетиков (в районе стадиона "Энергия") | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2024 | Бюджетные средства | 15546.4849 | 2024: 15546.4849
11 | Модернизация (техническому перевооружению) участков канализационного коллектора (сети) по ул. Московской (от ул. бульвара Тихомирова до д. N 91 по ул. Московской и в районе дома N 122 по ул. Московской) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2024 | Бюджетные средства | 75292.0572 | 2024: 75292.0572
12 | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Куликова (от ул. Лакина до д. N 13 по ул. Куликова) | МУП "Водоканал" | 2022 | Внебюджетные средства | 15025.1 | 2022: 15025.1
13 | Строительство сетей канализации в районе ул. Юбилейной | МУП "Водоканал" | 2026 | Внебюджетные средства | 24000 | 2026: 24000
14 | Строительство сетей канализации в д. Александровка | МУП "Водоканал" | 2027 - 2029 | Внебюджетные средства | 340000 | 2027: 100000; 2028: 100000; 2029: 140000
15 | Строительство сетей канализации в западном районе города | МУП "Водоканал" | 2030 | Внебюджетные средства | 20000 | 2030: 20000
16 | Строительство сетей канализации в д. Орлово | МУП "Водоканал" | 2030 | Внебюджетные средства | 260000 | 2030: 260000
17 | Строительство сети канализации по ул. Овражной и Мостоотряд с устройством КНС и напорного коллектора | МУП "Водоканал" | 2030 | Внебюджетные средства | 150000 | 2030: 150000
18 | Строительство сетей канализации в микрорайоне Нежиловка с устройством КНС и напорного коллектора до ул. Механизаторов | МУП "Водоканал" | 2026 | Внебюджетные средства | 90000 | 2026: 90000
19 | Строительство сетей канализации в селах Якиманская и Дмитриевская Слободы | МУП "Водоканал" | 2027 | Внебюджетные средства | 300000 | 2027: 300000
20 | Модернизация сетей водоотведения по ул. Ямской | МУП "Водоканал" | 2028 | Внебюджетные средства | 210000 | 2028: 210000
21 | Модернизация сетей водоотведения по ул. Владимирской | МУП "Водоканал" | 2029 | Внебюджетные средства | 12000 | 2029: 12000
22 | Модернизация сетей водоотведения по ул. Орловской | МУП "Водоканал" | 2024 | Внебюджетные средства | 14000 | 2024: 14000
23 | Модернизация сетей водоотведения по ул. Кирова | МУП "Водоканал" | 2025 | Внебюджетные средства | 3000 | 2025: 3000
24 | Модернизация сетей водоотведения по ул. Московской | МУП "Водоканал" | 2025 | Внебюджетные средства | 56000 | 2025: 56000
25 | Реконструкция КНС, г. Муром | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2024 - 2025 | Бюджетные средства | 104000 | 2022: 0; 2024: 50000; 2025: 54000
26 | Реконструкция КНС, мкр. Вербовский | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2023 - 2024 | Бюджетные средства | 10000 | 2022: 0; 2023: 2000; 2024: 8000
27 | Реконструкция канализационных коллекторов в о. Муром (14 тыс. км) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2024 - 2030 | Бюджетные средства | 2795000 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 1795000; 2025: 1000000
28 | Строительство очистных сооружений, мкр. Вербовский (округ Муром) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2026 | Бюджетные средства | 620000 | 2026: 620000
29 | Модернизация. канализационных коллекторов Д = 100 - 500 мм протяженностью 18,229 км, мкр. Вербовский (округ Муром) | Управление ЖКХ администрации округа Муром | 2027 | Бюджетные средства | 512380 | 2027: 512380
|  |  |  | Всего: | 6486187.6952 | 111504.763 | 339833 | 2306671.5421 | 1128000 | 734000 | 912380 | 310000 | 152000 | 430000
».