## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2023                                                                                                             № 550

О проведении месячника

«Безопасность людей на водных

объектах округа Муром»

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области» и Плана основных мероприятий округа Муром в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Провести с 15 ноября по 15 декабря 2023 года месячник «Безопасность людей на водных объектах округа Муром».

2.  Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета для подготовки и проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром» согласно приложению № 1;

2.2. Положение о проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром» согласно приложению № 2;

2.3. План-график подготовки и проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром» согласно приложению № 3.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром И.К. Федурина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 02.11.2023 № 550

Состав

организационного комитета для подготовки и проведению

месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром»

| Мостовой Сергей Николаевич | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Терентьев Антон Викторович | заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», заместитель председателя организационного комитета |

Члены организационного комитета:

| Видонов Сергей Олегович | и.о. председателя Комитета по делам молодежи администрации округа Муром |
| --- | --- |
| Дударева Светлана Васильевна | председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
| Козлов Валерий Владимирович | начальник Управления культуры администрации округа Муром |
| Комаров Максим Викторович | начальник ОНД и ПР по округу Муром и Муромскому району (по согласованию) |
| Жестков Евгений Вячеславович | руководитель Муромского инспекторского отделения № 1 Центра ГИМС МЧС России (по согласованию) |
| Лобачев Вадим Михайлович | руководитель спасательной станции ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» по согласованию) |
| Иринчук Юрий Петрович | генеральный директор МАУ ТРК «Муромский меридиан» |
| Раевская Ирина Игоревна | начальник Управления образования администрации округа Муром |
| Руденко Александр Владимирович | начальник МО МВД России «Муромский» (по согласованию) |
| Артемьев Иван Евгеньевич | начальник ФГКУ «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области» (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 02.11.2023 № 550

Положение

о проведении месячника

«Безопасность людей на водных объектах округа Муром»

###### Общие положения

Месячник «Безопасность людей на водных объектах округа Муром» проводится в соответствии с методическими рекомендациями Главного управления МЧС России по Владимирской области по организации информационно-пропагандистской работы с населением в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Месячник проводится в целях:

- разъяснения населению правил безопасного поведения на воде, требований законодательства по безопасности пользования маломерными судами, охраны жизни людей на воде и окружающей природной среды;

- подготовки населения к правильным действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде;

- профилактики несчастных случаев на водоемах округа;

- разъяснения населению порядка обращения в единую дежурно-диспетчерскую службу, особенностей поведения в период ледостава на водоемах округа Муром.

# 2. Основные требования по организации месячника

Месячник в округе проводится с 15 ноября по 15 декабря 2023 года, с началом ледостава на водных объектах.

Общее руководство и контроль проведения месячника осуществляется организационным комитетом, председателем которого является начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром».

При проведении месячника безопасности на водных объектах основными мероприятиями считаются:

- организация работы временных (подвижных) спасательных постов в местах массового отдыха людей на воде в период ледостава;

- проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения снижения травматизма и гибели людей на водных объектах округа Муром (с учетом эпидемиологической обстановки);

- подготовка и распространение среди населения округа памяток и листовок по правилам поведения на водных объектах в период ледостава;

- проведение практических занятий с привлечением специалистов Муромского инспекторского отделения № 1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области, спасательной станции ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области», в учебных заведениях, в детских дошкольных учреждениях по разъяснению детям правил поведения в период ледостава (с учетом эпидемиологической обстановки);

- показ по местному телеканалу видеосюжетов из циклов «Сам себе МЧС», видеофильмов «Техника и технология спасения людей на водных объектах», «Безопасность на водных объектах», в учебных заведениях и детских дошкольных учреждениях;

- демонстрация возможностей спасательного оборудования и спасательных средств ГИМС и спасательной станции ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области»;

По завершению месячника в срок до 18 декабря 2023 года задействованные в проведении месячника безопасности на водных объектах предприятия, организации и учреждения округа собирают, обобщают организационные документы с отметками о выполнении мероприятий месячника (приказ об итогах месячника, обобщенные статистические сведения проведения месячника, цветной фотоколлаж формата А-4, публикации в газетах по мероприятиям месячника) и представляют в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром».

- Начальник МКУ«Управление по делам

- ГО и ЧС округа Муром»                                                                 С.Н. Мостовой

Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 02.11.2023 № 550

План – график

| № п\п | Мероприятие | ноябрь - декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1. | Проведение совещания организационного комитета с рассмо-трением задач и обсуждением планируемых мероприятий в ходе месячника (в режиме видеоконференции) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |
| 2. | Проведение рабочих встреч с руководите-лями электронных и печатных средств мас-совой информации округа, в ходе которых координируется совместная работа по информационному обеспечению месячника (в режиме телефонных переговоров) | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организационный комитет по проведению месячника МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |

проведения месячника «Безопасность людей на водных объектах округа Муром»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Информирование населения через местные средства массовой информации о ходе выполнения мероприятий месячника |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  | МАУ ТРК «Муромский меридиан» |  |
| 4. | Организация в ходе подготовки и проведения месячника в округе мероприятий по: - разъяснению населению правил безопасного поведения в период ледостава; - подготовке населения к действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде; - проведению занятий, встреч, бесед с постоянным персоналом оздоровительных и образовательных учреж-дений, детьми образовательных учреждений округа, направленные |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | Муромское инспекторское отделение №1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области Спасательная станция «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области» МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на предупреждение слу-чаев гибели детей на водоемах округа в период ледостава (с учетом эпидемиологической обстановки) - работе временных (подвижных) спасательных постов в местах массового отдыха людей на воде в период ледостава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муромское инспекторское отделение № 1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области Спасательная станция |  |
| 5. | Размещение в местных средствах массовой информации и местах массового купания лю-дей следующей информации: - об особенностях поведения населения на водоёмах округа в период ледостава; - о правилах поведения на водоемах и оказанию помощи людям, терпящим бедствие на воде в период ледостава; - о номерах телефонов дежурных служб, по которым следует обращаться за помощью, в том числе: номере единой службы спасения «112». |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» Муромское инспекторское отделение № 1 Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области Спасательная станция «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области» |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка и распро-странение среди населе-ния памяток гражданам по правилам поведения на водных объектах в период ледостава. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | МАУ ТРК «Муромский меридиан», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |
| 7. | Совместно с Управ-лением образования проведение мероприятий по безопасности детей на водных объектах округа в период ледостава. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», Управление образования, Комитет по делам молодежи |  |
| 8. | По окончанию месячника предоставление для обобщения отчетного материала (фотографии, фото-коллаж А-4, приказы, план-графики проведения) в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Организации, учреждения округа Муром |  |
| 9. | Подготовка информации о проведении месячника для дальнейшего представления в Главное управление МЧС России по Владимирской облас-ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», |  |

- Начальник МКУ«Управление по делам

- ГО и ЧС округа Муром»                                                                                                                        С.Н. Мостовой

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | С.Н Мостовой |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром Файл сдан:; Д.А. Карпов. Ведущий специалист отдела делопроизводства МКУ «Организационное управление» | Д.А. Карпов О.В. Едачева |

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа:

| Разослать: | Администрация округа Муром, 1 экз. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», 1 экз. «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области», 1 экз. ММО МВД РФ «Муромский», 1 экз. Комитет территориального самоуправления, 1 экз. Управление культуры, 1 экз. Управление образования, 1 экз. Комитет по делам молодежи, 1 экз. МАУ ТРК «Муромский меридиан» округа Муром, 1 экз. ГИМС МЧС России (участок № 1), 1 экз. Спасательная станция ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области», 1 экз. |
| --- | --- |