## план Приложение 1
Приложение
к постановлению администрации округа Муром ________________________________________
от 06.03.2024 № 85
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по округ Муром на 2023-2025 годы |  | 352713404.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77014809.53 | 27927.55 | 238767676.5 | 0 | 0 | 3475.62 | 25315726.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530792.84 | 5964399.9 | 120000 | X | X | X
Итого по округ Муром на 2023 год |  | 110068572.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11585.84 | 89940987.39 | 0 | 0 | 2425.62 | 16945164.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582848.09 | 1479573.14 | 120000 | X | X | X
1 | Муром г, Артема ул, 29А | 3710819.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.95 | 3556860.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75736.23 | 78223.16 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
2 | Муром г, Куликова ул, 14а | 7999889.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970.9 | 7672863.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163378.28 | 163647.98 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
3 | Муром г, Мечникова ул, 32 | 5188326.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 5001750.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106502.27 | 80073.68 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
4 | Муром г, Московская ул, 100 | 171204.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171204.21 | 0 | 2023 | _ | _
5 | Муром г, Московская ул, 102 | 128079.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128079.12 | 0 | 2023 | _ | _
6 | Муром г, Московская ул, 122 | 7659825.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.3 | 7352047.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156547.15 | 151231 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
7 | Муром г, Октябрьская ул, 106 | 8231940.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.4 | 7952623.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169335.21 | 109982.34 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
8 | Муром г, Московская ул, 48 | 208591.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208591.06 | 0 | 2023 | _ | _
9 | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 | 177718.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177718.58 | 0 | 2023 | _ | _
10 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 | 5482896.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.74 | 5309709.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113059.65 | 60126.68 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
11 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 | 4512502.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.52 | 4342478.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92464.4 | 77559.99 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
12 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 | 11901107.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471.41 | 11776361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124746.99 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
13 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а | 2993264.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 2961889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31375.29 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
14 | Муром г, Карачаровское ш, 11 | 30439998.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544.84 | 13175763.34 | 0 | 0 | 2425.62 | 16945164.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319070.99 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
15 | Муром г, Пролетарская ул, 1б | 3908071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 3908071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2023 | -
16 | Муром г, Свердлова ул, 38 | 11109378.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.48 | 10992930.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116448.11 | 0 | 0 | - | 2023 | 2023
17 | Муром г, Лакина ул, 88 | 4149693.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.58 | 3991566.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84992.42 | 73135.34 | 0 | 2023 | 2023 | 2023
18 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | 2095264.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.72 | 1946073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29191.1 | 0 | 120000 | - | 2023 | 2023
Итого по округ Муром на 2024 год |  | 181010012.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70001409.53 | 9939.51 | 96994479.23 | 0 | 0 | 1050 | 8370561.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838735.46 | 2804826.76 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Сурикова ул, 2 | 5019274.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 4822742.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72341.14 | 124191.04 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
2 | Муром г, Кооперативная ул, 4 | 7404636.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 7141501.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107122.53 | 156011.77 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
3 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 | 9831510.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 9455131.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141826.97 | 234551.96 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
4 | Муром г, Кооперативная ул, 3 | 7695081.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 7407221.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111108.32 | 176751.68 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
5 | Муром г, Кирова ул, 26 | 8655999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 8370561.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125558.43 | 159879.54 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
6 | Муром г, Московская ул, 107 | 11629763.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 11221448.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168321.72 | 239993.29 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
7 | Муром г, Ковровская ул, 3 | 4964576.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 4806904.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72103.57 | 85568.32 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
8 | Муром г, Коммунистическая ул, 34 | 11694669.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.7 | 11285400.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169281.01 | 239987.54 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
9 | Муром г, Мечникова ул, 60 | 7983078.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 7763597.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116453.97 | 103027.07 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
10 | Муром г, Московская ул, 100 | 9197932.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.33 | 9006164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191768.26 | 0 | 0 | _ | 2024 | 2024
11 | Муром г, Московская ул, 102 | 5106465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.28 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106465 | 0 | 0 | _ | 2024 | 2024
12 | Муром г, Московская ул, 48 | 10509001.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.2 | 10289898.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219102.8 | 0 | 0 | _ | 2024 | 2024
13 | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 | 8981728.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 8794467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187260.6 | 0 | 0 | _ | 2024 | 2024
14 | Муром г, Куйбышева ул., 38 | 8251721.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7964951.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119474.28 | 167295.57 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
15 | Муром г, Советская ул., 46 | 8251724.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7964460.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119466.9 | 167797.77 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
16 | Муром г, Трудовая ул., 21 | 11002015.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10663722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159955.84 | 178337 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
17 | Муром г, Трудовая ул., 35 | 16502616.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16059152.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240887.29 | 202575.92 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
18 | Муром г, Кленовая ул, 12, корп. 2 | 9323966.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9001892.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135028.39 | 187045.6 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
19 | Муром г, Трудовая ул., 33 | 15776881.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15327007.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229905.11 | 219969.34 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
20 | Муром г, ТЩербакова ул., 12 | 3227368.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3020221.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45303.33 | 161843.35 | 0 | 2024 | 2024 | 2024
Итого по округ Муром на 2025 год |  | 61634819.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7013400 | 6402.2 | 51832209.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109209.29 | 1680000 | 0 | X | X | X
1 | Муром г, Льва Толстого ул, 109 | 9975910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184 | 9571089.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204821.31 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
2 | Муром г, Мечникова ул, 47 | 6277072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 5969328.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127743.63 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
3 | Муром г, Московская ул, 37а | 9664163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | 9265873.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198289.69 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
4 | Муром г, Московская ул, 40а | 9689440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 9290620.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198819.28 | 200000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
5 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | 5788942.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.2 | 5491425.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117516.51 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
6 | Муром г, Московская ул, 75 | 2457800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2277800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | _
7 | Муром г, Спортивная ул, 14 | 5308128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 5020685.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107442.67 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
8 | Муром г, Пролетарская ул, 19 | 7557763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 7223187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154576.2 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | 2025
9 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 | 4915600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4735600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 2025 | 2025 | _
Перечень многоквартирных домов, по котрым предоставляется финансовая потдержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Итого по округ Муром |  | 5288981.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5288981.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
1 | Муром г., Воровского ул., 69 | 5288981.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5288981.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023
Начальник Управления жилищной политики администрации округа Муром А.Н. Гребенчук

## таблица 1 Перечень
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Наличие статуса ОКН | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (с МОП), всего | Площадь помещений в МКД (жилых и нежилых, без МОП), всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК- управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
[13 empty] | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по оруг Муром на 2023-2025 годы |  | X | X | X | X | X | 157283.27 | 124624.55 | 5514 | X | X | X | 352713404.97 | 57029019.27 | 0 | 295684385.7 | 2242.5361 | 12325.7593
Итого по округ Муром на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 42218.51 | 32521.04 | 1469 | X | X | X | 110068572.89 | 0 | 0 | 110068572.89 | 2607.1165 | 12325.7593
1 | Муром г, Артема ул, 29А |  | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 969.97 | 550.43 | 16 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 3710819.64 | 0 | 0 | 3710819.64 | 3825.7056 | 5405.3436
2 | Муром г, Куликова ул, 14а |  | 1964 | Кирпичные | 4 | 3 | 3980.6 | 2394.8 | 94 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 7999889.61 | 0 | 0 | 7999889.61 | 2009.7195 | 2647.9233
3 | Муром г, Мечникова ул, 32 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 1351.94 | 773.81 | 45 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5188326.32 | 0 | 0 | 5188326.32 | 3837.6898 | 5315.9392
4 | Муром г, Московская ул, 100 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 4269.24 | 2565.5 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 171204.21 | 0 | 0 | 171204.21 | 40.1018 | 40.1018
5 | Муром г, Московская ул, 102 |  | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1764.53 | 1245.7 | 47 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 128079.12 | 0 | 0 | 128079.12 | 72.5854 | 72.5854
6 | Муром г, Московская ул, 122 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 3 | 2168.64 | 2032.2 | 66 | РО | УК | ООО "Союз" | 7659825.78 | 0 | 0 | 7659825.78 | 3532.0873 | 4251.6068
7 | Муром г, Октябрьская ул, 106 |  | 1956 | Кирпичные | 2 | 3 | 2003 | 1130.3 | 48 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 8231940.98 | 0 | 0 | 8231940.98 | 4109.8058 | 5520.4766
8 | Муром г, Московская ул, 48 |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4394.12 | 3401.91 | 115 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 208591.06 | 0 | 0 | 208591.06 | 47.4705 | 47.4705
9 | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 |  | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 3102 | 2280.8 | 117 | РО | УК | ООО "Верба" | 177718.58 | 0 | 0 | 177718.58 | 57.2916 | 57.2916
10 | Муромский р-н, Муромский п, Садовая ул, 26 |  | 1980 | Кирпичные | 2 | 3 | 955 | 868.7 | 25 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 5482896.17 | 0 | 0 | 5482896.17 | 5741.2525 | 8329.6349
11 | Муромский р-н, Муромский п, Северная ул, 19 |  | 1967 | Кирпичные | 2 | 2 | 680.9 | 632.3 | 34 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 4512502.94 | 0 | 0 | 4512502.94 | 6627.2624 | 8905.0186
12 | Муром г, Радиозаводское ш, 46 |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 6 | 5048.3 | 4655.2 | 217 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 11901107.99 | 0 | 0 | 11901107.99 | 2357.4486 | 2946.6061
13 | Муром г, Орджоникидзе ул, 5а |  | 1994 | Кирпичные | 4 | 1 | 935 | 845.2 | 25 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 2993264.29 | 0 | 0 | 2993264.29 | 3201.3522 | 4330.885
14 | Муром г, Карачаровское ш, 11 |  | 1957 | Кирпичные | 3 | 4 | 3060.3 | 2813.7 | 100 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 30439998.6 | 0 | 0 | 30439998.6 | 9946.7368 | 12054.8645
15 | Муром г, Пролетарская ул, 1б |  | 1968 | Кирпичные | 3 | 2 | 1032.5 | 644 | 83 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 3908071 | 0 | 0 | 3908071 | 3785.0567 | 5362.4043
16 | Муром г, Свердлова ул, 38 |  | 1973 | Кирпичные | 5 | 6 | 4885.2 | 4486.7 | 260 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11109378.64 | 0 | 0 | 11109378.64 | 2274.0888 | 3043.0586
17 | Муром г, Лакина ул, 88 |  | 1964 | Кирпичные | 2 | 2 | 970.78 | 553.3 | 23 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 4149693.86 | 0 | 0 | 4149693.86 | 4274.5976 | 5586.8069
18 | Муром г, Коммунистическая ул, 39 | ОКН | 1880 | Кирпичные | 2 | 1 | 646.49 | 646.49 | 37 | РО | НУ | - | 2095264.1 | 0 | 0 | 2095264.1 | 3240.9845 | 12325.7593
Итого по округ Муром на 2024 год |  | X | X | X | X | X | 90274.96 | 73551.03 | 3343 | X | X | X | 181010012.91 | 57029019.27 | 0 | 123980993.64 | 2005.0966 | 9076.8075
1 | Муром г, Сурикова ул, 2 |  | 1955 | Монолитные | 2 | 2 | 946.32 | 538.1 | 30 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5019274.61 | 0 | 0 | 5019274.61 | 5303.993 | 5552.4771
2 | Муром г, Кооперативная ул, 4 |  | 1962 | Кирпичные | 3 | 2 | 2239.81 | 1173.2 | 86 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 7404636.16 | 0 | 0 | 7404636.16 | 3305.9216 | 3426.7914
3 | Муром г, 30 лет Победы ул, 1 |  | 1959 | Кирпичные | 3 | 4 | 2101 | 1915.9 | 64 | РО | УК | ООО "Верба" | 9831510.36 | 0 | 0 | 9831510.36 | 4679.4433 | 4805.4751
4 | Муром г, Кооперативная ул, 3 |  | 1960 | Кирпичные | 3 | 2 | 2224.69 | 1206.1 | 76 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 7695081.46 | 0 | 0 | 7695081.46 | 3458.9455 | 3572.0787
5 | Муром г, Кирова ул, 26 |  | 1955 | Кирпичные | 2 | 3 | 1499.6 | 1384.9 | 46 | РО | НУ | - | 8655999.9 | 0 | 0 | 8655999.9 | 5772.2059 | 5807.9998
6 | Муром г, Московская ул, 107 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 4150.18 | 2492.6 | 92 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11629763.24 | 0 | 0 | 11629763.24 | 2802.231 | 2958.5241
7 | Муром г, Ковровская ул, 3 |  | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 574.1 | 530.6 | 20 | РО | УК | ООО УК "Партнер" | 4964576.77 | 0 | 0 | 4964576.77 | 8647.5819 | 9076.8075
8 | Муром г, Коммунистическая ул, 34 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3432.61 | 2570.01 | 86 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 11694669.28 | 0 | 0 | 11694669.28 | 3406.9321 | 3487.485
9 | Муром г, Мечникова ул, 60 |  | 1959 | Кирпичные | 2 | 1 | 1549.77 | 703.32 | 31 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 7983078.93 | 0 | 0 | 7983078.93 | 5151.1379 | 5323.8496
10 | Муром г, Московская ул, 100 |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 4269.24 | 2565.5 | 117 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 9197932.56 | 0 | 0 | 9197932.56 | 2154.466 | 2745.3631
11 | Муром г, Московская ул, 102 |  | 1962 | Кирпичные | 4 | 2 | 1764.53 | 1245.7 | 47 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 5106465 | 0 | 0 | 5106465 | 2893.9519 | 3397.8931
12 | Муром г, Московская ул, 48 |  | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 4394.12 | 3401.91 | 115 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 10509001.12 | 0 | 0 | 10509001.12 | 2391.6054 | 2804.658
13 | Муром г, Ленинградская ул, 12 корп. 2 |  | 1981 | Кирпичные | 5 | 4 | 3102 | 2280.8 | 117 | РО | УК | ООО "Верба" | 8981728.3 | 0 | 0 | 8981728.3 | 2895.4637 | 2925.7952
14 | Муром г, Куйбышева ул, 38 |  | 1995 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6646.5 | 5724.9 | 260 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 8251721.67 | 6505797.91 | 0 | 1745923.76 | 1241.5138 | 1382.53
15 | Муром г, Советская ул, 46 |  | 1990 | Ж/б панели | 9 | 3 | 5872.3 | 3412 | 248 | РО | ТСЖ | ТСН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 8251724.81 | 6505806.33 | 0 | 1745918.48 | 1405.1947 | 1564.8
16 | Муром г, Трудовая ул, 21 |  | 1995 | Ж/б панели | 9 | 4 | 8632.2 | 7758.5 | 330 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 11002015.34 | 8673647.6 | 0 | 2328367.74 | 1274.532 | 1419.21
17 | Муром г, Трудовая ул, 35 |  | 1990 | Ж/б панели | 9 | 6 | 13796.3 | 11567.3 | 575 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 16502616.15 | 13009383.09 | 0 | 3493233.06 | 1196.1625 | 1331.87
18 | Муром г, Кленовая ул, 12, корп. 2 |  | 1992 | Ж/б панели | 9 | 3 | 6560.99 | 6560.99 | 266 | РО | ТСЖ | ТСН "КЛЕНОВАЯ 12/2" | 9323966.82 | 7351150.74 | 0 | 1972816.08 | 1421.1219 | 1564.8
19 | Муром г, Трудовая ул, 33 |  | 1992 | Ж/б панели | 9 | 5 | 9677.6 | 9677.6 | 433 | РО | УК | ООО "Домоуправ" | 15776881.93 | 12437581.46 | 0 | 3339300.47 | 1630.2474 | 1419.21
20 | Муром г, Щербакова ул, 12 |  | 1996 | Кирпичные | 9 | 3 | 6841.1 | 6841.1 | 304 | РО | УК | ООО ДУК "ТЕРРИТОРИЯ" | 3227368.5 | 2545652.14 | 0 | 681716.36 | 471.7616 | 1331.87
Итого по округ Муром на 2025 год |  | X | X | X | X | X | 24789.8 | 18552.48 | 702 | X | X | X | 61634819.17 | 0 | 0 | 61634819.17 | 2486.2976 | 9362.671
1 | Муром г, Льва Толстого ул, 109 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 5 | 3793.69 | 3499.5 | 99 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 9975910.4 | 0 | 0 | 9975910.4 | 2629.6061 | 3155.1747
2 | Муром г, Мечникова ул, 47 |  | 1952 | Шлакоблок | 2 | 2 | 880.2 | 825 | 47 | РО | НУ | - | 6277072 | 0 | 0 | 6277072 | 7131.4156 | 9188.7057
3 | Муром г, Московская ул, 37а |  | 1963 | Кирпичные | 4 | 4 | 3279.71 | 2573.98 | 82 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9664163.2 | 0 | 0 | 9664163.2 | 2946.6517 | 3796.7099
4 | Муром г, Московская ул, 40а |  | 1966 | Кирпичные | 4 | 4 | 3387.6 | 2564.2 | 92 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 9689440 | 0 | 0 | 9689440 | 2860.2669 | 3685.4044
5 | Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 |  | 1979 | Кирпичные | 2 | 3 | 988.4 | 853 | 36 | РО | УК | ТСН "Центральная, 24" | 5788942.37 | 0 | 0 | 5788942.37 | 5856.8822 | 7130.5858
6 | Муром г, Московская ул, 75 |  | 1971 | Кирпичные | 9 | 1 | 2801.6 | 2270.4 | 77 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 2457800 | 0 | 0 | 2457800 | 877.2844 | 1158.8728
7 | Муром г, Спортивная ул, 14 |  | 1941 | Шлакоблок | 2 | 2 | 730.5 | 661.6 | 21 | РО | УК | ООО "Верба" | 5308128 | 0 | 0 | 5308128 | 7266.4312 | 9362.671
8 | Муром г, Пролетарская ул, 19 |  | 1970 | Кирпичные | 5 | 2 | 3954.3 | 1420.7 | 102 | РО | УК | ООО "РЕМСТРОЙ Южный" | 7557763.2 | 0 | 0 | 7557763.2 | 1911.2771 | 2293.2762
9 | Муромский р-н, Фабрики им П.Л.Войкова п, 33 |  | 1994 | Ж/б панели | 9 | 2 | 4973.8 | 3884.1 | 146 | РО | УК | ООО "Фортуна" | 4915600 | 0 | 0 | 4915600 | 988.2987 | 1305.5201
Перечень многоквартирных домов, по которым предоставляется финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2014 № 111)
Итого по округ Муром |  | X | X | X | X | X | 7374.3 | 5734 | 257 | X | X | X | 5288981.96 | 2806575.7 | 0 | 2482406.26 | 717.2182 | 880.54
1 | Муром г, Воровского ул, 69 |  | 1990 | Ж/б панели | 9 | 3 | 7374.3 | 5734 | 257 | СС | ТСЖ | ТСН "ВОРОВСКОГО 69" | 5288981.96 | 2806575.7 | 0 | 2482406.26 | 717.2182 | 880.54

## таблица 2 источники финансирова
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования округ Муром на период 2023-2025 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2023 г., руб.
Всего | 110068572.89
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 110068572.89
Источники финансирования | Объем финансирования по 2024 г., руб.
Всего | 181010012.91
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 57029019.27
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 123980993.64
Источники финансирования | Объем финансирования по 2025 г., руб.
Всего | 61634819.17
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 61634819.17
Финансовая поддержка на замену лифтового оборудования в форме субсидии за счет средств областного бюджета (адресное распределение указывается по мере принятия решений о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.02.2017 №111) | Объем финансирования по 2023 г., руб.
Всего | 5288981.96
Областной бюджет | 2806575.7
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 2482406.26